## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-09-28 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
CENTRO EDUCATIVO RURAL CRISTO REY |  |  | Fecha de Autoevaluación
2024-03-09
|  |  | Código DANE |  | 254385000270
Dirección | Corregimiento Juridicciones de San Pedro |  | Municipio |  | La Esperanza
Correo electronico | cer_cristorey@sednortedesantander.gov.co |  | Telefono |  | 3176793183
Rector o Director | Miguel Rodriguez Lizarazo |  | Horizonte |  | 2023- 2025
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
NELSON ZARZA CASTRO |  | DOCENTE |  | nelson8632@live.com
JULIO ENRIQUE ARCINIEGAS BERBESI |  | DOCENTE |  | julio_arciniegas@hotmail.com
JOSE OMAR SUAREZ RANGEL |  | DOCENTE |  | josecinsua@gmail.com
BOLMAR DE JESUS QUIÑONEZ FLORIAN |  | DOCENTE |  | boquinflo@hotmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
NELSON ZARZA CASTRO |  | DOCENTE |  | GESTION ADMINISTRATIVA
JULIO ENRIQUE ARCINIEGAS BERBESI |  | DOCENTE |  | GESTION ACADEMICA
JOSE OMAR SUAREZ RANGEL |  | DOCENTE |  | GESTION COMUNITARIA
BOLMAR DE JESUS QUIÑONEZ FLORIAN |  | DOCENTE |  | GESTION DIRECTIVA

## SEGUIMIENTO
MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | VERSION 2.0
SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
Nombre del Establecimiento Educativo: |  | CENTRO EDUCATIVO RURAL CRISTO REY |  |  |  |  | Municipio: LA ESPERANZA
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
Gestionar ante la secretaria de educación personal profesional que tengan el perfil para la atención de la primera infancia y adolescencia en las condiciones que se presenten, de inclusión en el Centro Educativo Rural Cristo Rey | Diseñar e implementar un programa de capacitación continua para el personal seleccionado, centrado en la atención inclusiva y el desarrollo socioemocional y capacidades de aprendizajes diferentes de los estudiantes, al ser completado en un plazo de 8 meses. | Número de actividades o eventos comunitarios organizados por el personal del Centro Educativo Rural Cristo Rey para fomentar la participación de la comunidad en la educación inclusiva de la primera infancia y adolescencia. | 100% | 2024-02-12 |  | 2024-04-26 |  | 2024-10-18 |  | Crear material promocional (folletos, carteles, anuncios en redes sociales, etc.) para informar a la comunidad sobre las actividades y eventos planificados, y distribuirlos en lugares estratégicos de la comunidad. | TERMINADA
|  | Evaluación de la accesibilidad física de las instalaciones del Centro Educativo Rural Cristo Rey para niños y adolescentes con discapacidades o necesidades especiales. | 0 | 2024-03-21 |  | 2024-06-21 |  | 2024-09-09 |  | Realizar un análisis detallado de las instalaciones del Centro Educativo Rural Cristo Rey, identificando posibles barreras físicas que puedan dificultar el acceso y la movilidad de niños y adolescentes con discapacidades o necesidades especiales. | TERMINADA
Obtener buenos resultados en las pruebas externas para mejorar el índice sintético del Centro Educativo | Implementación de nuevas estrategias didácticas | Implementar diferentes estrategias como simulacros, plan lector y profundizar los temas relacionados con las pruebas internas | 0 | 2024-03-09 |  | 2024-06-21 |  | 2024-10-07 |  | se aplicarán simulacros en las diferentes áreas en cada una de las sedes educativas del CER cristo rey | NO INICIADA
|  |  | 0 | [7 empty] | EN EJECUCION
Establecer un sistema de seguimiento integral y regular a los egresados del centro educativo para evaluar su progreso académico,tecnico, profesional y persona.l | Realizar encuestas anuales o semestrales a los egresados para recopilar información sobre su progreso en áreas específicas, como la educación superior, empleo, logros profesionales, y desarrollo personal. | Implementar una base de datos que le permite tener información sobre su destino (estudios postsecundarios y/o vinculación al mercado laboral). | 30% | 2024-03-09 |  | 2024-06-21 |  | 2024-10-07 |  | El centro utilizará los medios tecnológicos para recolectar información de los egresados desarrollando un cuestionario completo que abarque diferentes áreas relevantes, como la educación superior, empleo, logros profesionales, tecnico o trcnologico y desarrollo personal. Incluir preguntas abiertas y cerradas para recopilar información cualitativa y cuantitativa. | EN EJECUCION
Realizar un seguimiento regular del progreso de los estudiantes y la efectividad de las estrategias didácticas implementadas, utilizando datos cuantitativos y cualitativos para evaluar su impacto en el rendimiento académico. | Programar sesiones de seguimiento trimestrales para revisar los datos recopilados y analizar el progreso de los estudiantes, así como la efectividad de las estrategias didácticas implementadas. | Implementar un plan de nivelación para que los estudiantes mejoren su rendimiento académico. | 70% | 2024-03-21 |  | 2024-03-15 |  | 2024-08-10 |  | Notificar a todos los miembros del consejo académico, directivos y docentes sobre las fechas y la agenda de las sesiones de seguimiento trimestrales. | EN EJECUCION
Notificar a todos los miembros del consejo académico, directivos y docentes sobre las fechas y la agenda de las sesiones de seguimiento trimestrales. | Establecer fechas y horarios adecuados para las reuniones previas, asegurándose de programarlas con suficiente antelación para permitir la participación de todos los interesados. | Emplear estrategias pedagogicas para que los docentes mejoren la enseñanza- aprendizaje. | 100% | 2024-04-08 |  | 2024-06-21 |  | 2024-09-06 |  | Designar un responsable de la planificación de las reuniones previas, quien se encargará de coordinar la programación de las fechas y horarios adecuados con anticipación. | TERMINADA
Organizar eventos regulares que promueven la interacción entre los padres, permitiendo compartir experiencias y aprendizajes. | Utilizar múltiples canales de comunicación, como correos electrónicos, boletines, redes sociales y carteleras, para informar a los padres sobre los eventos planificados y motivar su participación durante el año escolar | Incremento en la Participación y Satisfacción de los Padres en Eventos de Intercambio de Experiencias | 80% | 2024-04-12 |  | 2024-07-04 |  | 2024-09-16 |  | Se realizarán las escuelas de padres periódicamente según las situaciones que se vayan presentando durante el año escolar. | EN EJECUCION
Desarrollar y comunicar claramente los protocolos de comunicación para situaciones de emergencia o riesgo, tanto dentro como fuera del centro educativo, asegurando que todos los miembros de la comunidad estén informados sobre cómo reportar y responder a incidentes. | Establecer canales efectivos de comunicación interna y externa para compartir información relevante en tiempo real durante las situaciones de riesgo | Aumento de la Participación y Coordinación Comunitaria en Respuesta a Riesgos Específicos. | 80% | 2024-06-07 |  |  |  | 2024-11-08 |  | Articulación y participación de entes de control de riesgos como la defensa civil y la secretaría de desarrollo rural. | EN EJECUCION
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
EN EJECUCION
NO INICIADA
TERMINADA