## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-09-28 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
INSTITUCIÓN EDUCATIVA COLEGIO INTEGRADO PERPETUO SOCORRO
Regimen |  |  | Código DANE |  | 154347000016
Dirección | AVENIDA 2 N 1-40 |  | Municipio |  | HERRÁN
Correo electronico | colpersoherran@hotmail.com |  | Telefono |  | 3112355443
Rector o Director | GERSON VERA SALCEDO |  | Horizonte
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
Yonny Alexander Mejia Lagos |  | Coordinador gestión académica |  | yonnyalexandermejia@gmail.com
Vianet Ochoa Duarte |  | Coordinador gestión directiva |  | vianethochoa@gmail.com
José Ángel Orozco Fernández |  | Coordinador gestión administrativa |  | cheomonacho@hotmail.com
Yaneth Rocio Montañez Jaimes |  | Coordinador gestión comunitaria |  | rocimon@hotmail.es
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN

## SEGUIMIENTO
MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | VERSION 2.0
SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
Nombre del Establecimiento Educativo: |  | IE COLEGIO PERPETUO SOCORRO |  |  |  |  | Municipio |  |  | HERRÁN
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
GESTIÓN ACADÉMICA
Atender con calidad y equidad las necesidades comunes y especificas de los estudiantes | Al 24 de noviembre del 2024, estarán contextualizados los planes de estudio de las 4 áreas fundamentales en un 60% | Número de ajustes a los planes de área fundamentales sobre el total de ajustes. | 100 | 2024-03-23 | 100 | 2024-10-10 |  | 2024-11-25 |  | * Reorganizar las mesas de trabajo para las 4 áreas fundamentales | TERMINADA
Atender con calidad y equidad las necesidades comunes y especificas de los estudiantes | Al 24 de noviembre del 2024, estarán contextualizados los planes de estudio de las 4 áreas fundamentales en un 60% | Número de ajustes a los planes de área fundamentales sobre el total de ajustes. | 100 | 2024-03-23 | 50 | 2024-10-10 | 50 | 2024-11-25 |  | * Retomar los aspectos que requieren hacer los ajustes para hacerlo mas inclusivo | TERMINADA
Atender con calidad y equidad las necesidades comunes y especificas de los estudiantes | Al 24 de noviembre del 2024, estarán contextualizados los planes de estudio de las 4 áreas fundamentales en un 60% | Número de ajustes a los planes de área fundamentales sobre el total de ajustes. | 100 | 2024-03-23 |  | 2024-10-10 | 100 | 2024-11-25 |  | * Acatar las directrices establecidas en la guia "Elementos orientadores sugeridos para la construcción del plán de área" | TERMINADA
Atender con calidad y equidad las necesidades comunes y especificas de los estudiantes | Al 24 de noviembre del 2024, estarán contextualizados los planes de estudio de las 4 áreas fundamentales en un 60% | Número de ajustes a los planes de área fundamentales sobre el total de ajustes. |  | 2024-03-23 |  | 2024-10-10 |  | 2024-11-25 |  | * Entrega de los ajustes realizados en cada área. | EN EJECUCION
Proporcionar un marco estructurado para planificar , implementar y evaluar la practica pedagogica. | Al 24 de noviembre del 2024, estará adaptado al contexto institucional en un 100% dentro del PEI. | Numero de estrategias sobre el total de estrategias del enfoque metodologico. | 100 | 2024-03-23 | 50 | 2024-10-10 | 50 | 2024-11-25 |  | • Consulta el enfoque metodologico que mas se adapte a las modelo pedagogico aplicado. | TERMINADA
Proporcionar un marco estructurado para planificar , implementar y evaluar la practica pedagogica. | Al 24 de noviembre del 2024, estará adaptado al contexto institucional en un 100% dentro del PEI. | Numero de estrategias sobre el total de estrategias del enfoque metodologico. | 100 | 2024-03-23 |  | 2024-10-10 | 100 | 2024-11-25 |  | • Seleccionar el enfoque coherente a la metodologias que la institución va ha adoptar. | TERMINADA
Proporcionar un marco estructurado para planificar , implementar y evaluar la practica pedagogica. | Al 24 de noviembre del 2024, estará adaptado al contexto institucional en un 100% dentro del PEI. | Numero de estrategias sobre el total de estrategias del enfoque metodologico. | 100 | 2024-03-23 |  | 2024-10-10 | 100 | 2024-11-25 |  | • Elaborar la la descripcion del enfoque metodologico. | NO INICIADA
Proporcionar un marco estructurado para planificar , implementar y evaluar la practica pedagogica. | Al 24 de noviembre del 2024, estará adaptado al contexto institucional en un 100% dentro del PEI. | Numero de estrategias sobre el total de estrategias del enfoque metodologico. |  | 2024-03-23 |  | 2024-10-10 |  | 2024-11-25 |  | • Socializar entre el consejo académico el enfoque metodologico. | EN EJECUCION
Mejorar el seguimiento y alternativas de calificar los resultados obtenidos. | Al 27 de septiembre del 2024, se ha realizado en un 70% el seguimientos a los estudiantes con debilidades académicas. | Número de Representantes y estudiantes que no cumplen con los compromisos de colegio abierto sobre el total de representantes y estudiantes convocados.. | 100 | 2024-03-23 | 50 | 2024-10-10 |  | 2024-11-25 | 50 | • Registro de estudiantes de en situación de vulnerabilidad frente al rendimiento académico. | TERMINADA
Mejorar el seguimiento y alternativas de calificar los resultados obtenidos. | Al 27 de septiembre del 2024, se ha realizado en un 70% el seguimientos a los estudiantes con debilidades académicas. | Número de Representantes y estudiantes que no cumplen con los compromisos de colegio abierto sobre el total de representantes y estudiantes convocados.. | 100 | 2024-03-23 | 50 | 2024-10-10 |  | 2024-11-25 | 50 | • Citación a los acudientes y estudiantes que se reportan en esta situación por parte de los docentes de cada área. | TERMINADA
Mejorar el seguimiento y alternativas de calificar los resultados obtenidos. | Al 27 de septiembre del 2024, se ha realizado en un 70% el seguimientos a los estudiantes con debilidades académicas. | Número de Representantes y estudiantes que no cumplen con los compromisos de colegio abierto sobre el total de representantes y estudiantes convocados.. | 100 | 2024-03-23 | 50 | 2024-10-10 |  | 2024-11-25 | 50 | • Diligenciamiento del formato de seguimiento a la actividad de colegio abierto. | TERMINADA
Mejorar el seguimiento y alternativas de calificar los resultados obtenidos. | Al 27 de septiembre del 2024, se ha realizado en un 70% el seguimientos a los estudiantes con debilidades académicas. | Número de Representantes y estudiantes que no cumplen con los compromisos de colegio abierto sobre el total de representantes y estudiantes convocados.. | 50 | 2024-03-23 |  | 2024-10-10 | 50 | 2024-11-25 |  | • Rendición del informe del colegio abierto a los acudientes en la reunión de entrega de boletines. | EN EJECUCION
Implementar un programa piloto de acompañamiento a los estudiantes con problemas de aprendizaje denominados Padrinos académicos. | Al 24 de noviembre del 2024, la institución tendrá un 50% de alumnos piloto que se convertirán en facilitadores de ayuda o de apoyo para el aprendizaje de todos. | Número de estudiantes que son padrinos académicos sobre total de alumnos escogidos para padrinos académicos. |  | 2024-03-23 |  | 2024-10-10 |  | 2024-11-25 |  | • Socialización del programa en la reunión de acudientes. | EN EJECUCION
Implementar un programa piloto de acompañamiento a los estudiantes con problemas de aprendizaje denominados Padrinos académicos. | Al 24 de noviembre del 2024, la institución tendrá un 50% de alumnos piloto que se convertirán en facilitadores de ayuda o de apoyo para el aprendizaje de todos. | Número de estudiantes que son padrinos académicos sobre total de alumnos escogidos para padrinos académicos. | 25 | 2024-03-23 | 25 | 2024-10-10 |  | 2024-11-25 |  | • Postulación de alumnos para padrinos académicos. | EN EJECUCION
Implementar un programa piloto de acompañamiento a los estudiantes con problemas de aprendizaje denominados Padrinos académicos. | Al 24 de noviembre del 2024, la institución tendrá un 50% de alumnos piloto que se convertirán en facilitadores de ayuda o de apoyo para el aprendizaje de todos. | Número de estudiantes que son padrinos académicos sobre total de alumnos escogidos para padrinos académicos. |  | 2024-03-23 |  | 2024-10-10 |  | 2024-11-25 |  | • Elección de candidatos para padrinos académicos. | NO INICIADA
Implementar un programa piloto de acompañamiento a los estudiantes con problemas de aprendizaje denominados Padrinos académicos. | Al 24 de noviembre del 2024, la institución tendrá un 50% de alumnos piloto que se convertirán en facilitadores de ayuda o de apoyo para el aprendizaje de todos. | Número de estudiantes que son padrinos académicos sobre total de alumnos escogidos para padrinos académicos. |  | 2024-03-23 |  | 2024-10-10 |  | 2024-11-25 |  | • Elaboración de guía de funciones para los padrinos académicos. . | NO INICIADA
Implementar un programa piloto de acompañamiento a los estudiantes con problemas de aprendizaje denominados Padrinos académicos. | Al 24 de noviembre del 2024, la institución tendrá un 50% de alumnos piloto que se convertirán en facilitadores de ayuda o de apoyo para el aprendizaje de todos. | Número de estudiantes que son padrinos académicos sobre total de alumnos escogidos para padrinos académicos. |  | 2024-03-23 |  | 2024-10-10 |  | 2024-11-25 |  | • Socialización de pautas para el desarrollo del programa padrinos académicos. | NO INICIADA
Implementar un programa piloto de acompañamiento a los estudiantes con problemas de aprendizaje denominados Padrinos académicos. | Al 24 de noviembre del 2024, la institución tendrá un 50% de alumnos piloto que se convertirán en facilitadores de ayuda o de apoyo para el aprendizaje de todos. | Número de estudiantes que son padrinos académicos sobre total de alumnos escogidos para padrinos académicos. |  | 2024-03-23 |  | 2024-10-10 |  | 2024-11-25 |  | • Seguimiento las actividades dentro del programa. Revisión del impacto del programa. | NO INICIADA
GESTIÓN DIRECTIVA
Apropiar a la comunidad educativa del horizonte institucional aprobado por el consejo directivo en cuanto a la (misión, visió, principios institucuonales y perfil del estudiante. | Al finalizar el año el 100% de la comunidad educativa estará informada sobre los ajustes al horizonte institucional en el componente conceptual . | Porcentaje de padres de familia, estudiantes y docentes que conocen la misión, visión, principios institucionels y perfil del estudiante. | 100 | 2024-01-20 | 33 | 2024-01-25 | 33 | 2024-02-01 | 34 | Diseño de estrategia de información. | TERMINADA
Apropiar a la comunidad educativa del horizonte institucional aprobado por el consejo directivo en cuanto a la (misión, visió, principios institucuonales y perfil del estudiante. | Al finalizar el año el 100% de la comunidad educativa estará informada sobre los ajustes al horizonte institucional en el componente conceptual . | Porcentaje de padres de familia, estudiantes y docentes que conocen la misión, visión, principios institucionels y perfil del estudiante. | 100 | 2024-02-16 | 33 | 2024-02-26 | 33 | 2024-02-29 | 34 | Entrega de la estrategia a docentes, padres de familia y estudiantes. | TERMINADA
Apropiar a la comunidad educativa del horizonte institucional aprobado por el consejo directivo en cuanto a la (misión, visió, principios institucuonales y perfil del estudiante. | Al finalizar el año el 100% de la comunidad educativa estará informada sobre los ajustes al horizonte institucional en el componente conceptual . | Porcentaje de padres de familia, estudiantes y docentes que conocen la misión, visión, principios institucionels y perfil del estudiante. | 100 | 2024-03-20 | 33 | 2024-04-05 | 33 | 2024-04-22 | 34 | Recolección de la información y evidencias. | TERMINADA
Promover la participación activa y oportuna de los integrantes de los diferentes estamentos de participación de la institución. | Durante el presente año escolar los integrantes de los diferentes estamentos de participación habrán desempeñado sus funciones. | Porcentaje de estamentos de participación desempeñando cada una de sus funciones. | 100 | 2024-02-21 | 33 | 2024-02-21 | 33 | 2024-02-21 | 34 | Solicitud en rectoria del documento manual de funciones de cada estamento de participación. | TERMINADA
Promover la participación activa y oportuna de los integrantes de los diferentes estamentos de participación de la institución. | Durante el presente año escolar los integrantes de los diferentes estamentos de participación habrán desempeñado sus funciones. | Porcentaje de estamentos de participación desempeñando cada una de sus funciones. | 100 | 2024-02-22 | 33 | 2024-02-23 | 33 | 2024-02-25 | 34 | Elaboración del documento a socializar con cada estamento de participación. | TERMINADA
Promover la participación activa y oportuna de los integrantes de los diferentes estamentos de participación de la institución. | Durante el presente año escolar los integrantes de los diferentes estamentos de participación habrán desempeñado sus funciones. | Porcentaje de estamentos de participación desempeñando cada una de sus funciones. | 100 | 2024-02-28 | 33 | 2024-02-28 | 33 | 2024-02-28 | 34 | Entrega del documento a cada estamento de participación y seguimiento. | TERMINADA
Realizar el acercamiento con la ONG GIZ para presentar la necesidad institucional en infraestructura | Al finalizar el primer semestre se habrá realizado el acercamiento inicial ante la ONG G I Z | Porcentaje de acercamiento establecido con la ONG GIZ | 100 | 2024-04-30 | 33 | 2024-05-03 | 33 | 2024-05-17 | 34 | Contactar el enlace nacional de la ONG | TERMINADA
Realizar el acercamiento con la ONG GIZ para presentar la necesidad institucional en infraestructura | Al finalizar el primer semestre se habrá realizado el acercamiento inicial ante la ONG G I Z | Porcentaje de acercamiento establecido con la ONG GIZ | 100 | 2024-05-20 | 33 | 2024-06-12 | 33 | 2024-07-08 | 34 | Presentar a la ONG evidencias de la problemática de hacinamiento de la sede principal | TERMINADA
Realizar el acercamiento con la ONG GIZ para presentar la necesidad institucional en infraestructura | Al finalizar el primer semestre se habrá realizado el acercamiento inicial ante la ONG G I Z | Porcentaje de acercamiento establecido con la ONG GIZ | 66 | 2024-07-09 | 33 | 2024-09-16 | 33 | 2024-10-10 | 0 | Socializacion de la respuesta ante el consejo directivo de la Institución Educativa | EN EJECUCION
Enaltecer a los estudiantes con capacidades o talentos excepcionales estimulando la continuidad en sus procesos y el sentido de pertenencia con la institución | Al finalizar el año escolar se abrán identificado los estudiantes destacados en la diferentes áreas | Porcentaje de estudiantes con capacidades o talentos excepcionales seleccionados | 66 | 2024-02-05 | 33 | 2024-10-10 | 33 | 2024-11-08 | 0 | Identificar a los estudiantes con capacidades o talentos excepcionales | EN EJECUCION
Enaltecer a los estudiantes con capacidades o talentos excepcionales estimulando la continuidad en sus procesos y el sentido de pertenencia con la institución | Al finalizar el año escolar se abrán identificado los estudiantes destacados en la diferentes áreas | Porcentaje de estudiantes con capacidades o talentos excepcionales seleccionados | 66 | 2024-02-05 | 33 | 2024-10-10 | 33 | 2024-11-08 | 0 | Seleccionar a los estudiantes con capacidades y talentos excepcionales de toda la institución | EN EJECUCION
Enaltecer a los estudiantes con capacidades o talentos excepcionales estimulando la continuidad en sus procesos y el sentido de pertenencia con la institución | Al finalizar el año escolar se abrán identificado los estudiantes destacados en la diferentes áreas | Porcentaje de estudiantes con capacidades o talentos excepcionales seleccionados | 66 | 2024-02-05 | 33 | 2024-10-10 | 33 | 2024-11-08 | 0 | Elaboración de la hoja de vida de los estudiantes con el registro y evidencia de sus logros | EN EJECUCION
GESTIÓN ADMINISTRATIVA
Elaborar una propuesta para la adquisicion de recursos para el aprendizaje teniendo en cuenta el diagnóstico. | Finalizado el primer trimestre la IE se contará con una propuesta para la adquisición de recursos para el aprendizaje. | Número de docentes que conocen la propuesta sobre Total de docentes de la IE. | 100 | 2024-03-23 | 25 | 2024-07-22 | 25 | 2024-11-25 | 50 | Encuesta aplicada a docentes google.forms Tabulación y análisis de los resultados de la encuesta Solicitud de Necesidades a Rectoría. | TERMINADA
Elaborar una propuesta que contenga estímulos significativos para estudiantes y docentes. | Finalizado el primer trimestre la Gestión tendrá una propuesta de estímulos para docentes y estudiantes. | Numero de docentes y estudiantes que conocen la propuesta de estímulos sobre el total de docentes y estudiantes | 30 | 2024-03-23 | 10 | 2024-07-22 | 10 | 2024-11-25 | 10 | Programa de Estímulos Significativos para Estudiantes y Docentes de la Institución Educativa Colperso | EN EJECUCION
Realizar un programa de Bienestar del personal de la Institución que favorezca la integración de docentes y administrativos. | Finalizado cada trimestre se desarrollarán actividades que favorezcan la integración de docentes. | Porcentaje de ejecución de las actividades cumplidas en el programa de bienestar de personal sobre el Total de actividades propuestas en el programa de trabajo. | 60 | 2024-03-23 | 10 | 2024-07-22 | 10 | 2024-11-25 | 40 | Actividad deportiva en conjunto Invitación a juegos ASINORT Gestión Almuerzo de integración Elaboración de melcochas. | TERMINADA
Actualizar el diagnóstico de necesidades de infraestructura de la sede principal y sedes rurales. | Al finalizar el año escolar la IE contará con un diagnóstico actualizado sobre la infraestructura, asìmismo se priorizarán las alternativas de mejora de la sede principal y sedes rurales. | Número de hallazgos identificados en el diagnóstico de infraestructura sobre Número total de sedes diagnosticadas | 30 | 2024-03-23 | 10 | 2024-07-22 | 10 | 2024-11-25 | 10 | Elaboración de 4 cartas para la Secreataría de Planeación Municipal. Diálogo directo con el Señor Alcalde. | EN EJECUCION
GESTIÓN COMUNITARIA
Conservar los procesos de inclusión a estudiantes con barreras para el aprendizaje | Al finalizar el segundo semestre del 2024 se habrá elaborado una actualización de estudiantes con necesidades educativas especiales | Número de estudiantes incluidos en los procesos especiales | 100 | 2024-02-05 | 33 | 2024-06-02 | 33 | 2024-09-10 | 34 | Actualización del SIMAT de estudiantes en condición de discapacidad. Capacitacion a padres de familia y docentes sobre inclución | TERMINADA
Mejorar las condiciones psicosociales de los estudiantes para fortalecer la cultura del autocuidado y la prevención. | Al finalizar el año se habrá ejecutado en un 100% las 7 convivencias programadas para prevenir los riesgo psicosociales. | Número convivencias realizadas sobre número de convivencias programadas | 100 | 2024-03-02 | 33 | 2024-05-04 | 33 | 2024-11-25 | 34 | se realizaron talleres convivenciales con el apoyo de la comisaria de familia | TERMINADA
Actualizar el plan de gestión de riesgo físico escolar en la I.E | Al inicio del año escolar se habrá actualizado y socializado el plan de gestión de riesgo escolar de la I.E | Número de sedes con el plan de riesgo físico actualizado | 100 | 2024-03-20 | 33 | 2024-05-03 | 33 | 2024-11-25 | 34 | Se actualizó el “Plan Institucional del Riesgo Físico” en el Colegio Perpetuo Socorro, enfocándose en la seguridad ante desastres naturales. Se recibieron los planes de gestion del riesgo actualizados de 7/12 sedes. | TERMINADA
Fortalecer las escuelas de padres como una herramienta de apoyo para mejorar el rendimiento académico y disciplinario | Al finalizar el año se habrán realizado 2 escuelas de padres programados para mejorar el desempeño académico y disciplinario de los estudiantes | Número de talleres realizados con padres de familia | 100 | 2024-03-07 | 33 | 2024-10-09 | 33 | 2024-11-06 | 34 | se logro coordinacion interinstitucional con la comisaria de familia en los niveles primaria y secundaria | TERMINADA
EN EJECUCION
NO INICIADA
TERMINADA