## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F01
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-07-31 | VERSION 5.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO PERPETUO SOCORRO
|  |  | Código DANE |  | 154347000016
Dirección | AVENIDA 2° N1-41 |  | Municipio |  | HERRÁN
Correo electronico | colpersoherran@hotmail.com |  |  | Tel
Rector o Director | GERSON VERA SALCEDO |  |  | Horizonte
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
JOSÉ ANGEL OROZCO FERNÁNDEZ |  | DOCENTE DE AULA |  | cheomonacho@hotmail.com
VIANET OCHOA DUARTE |  | DOCENTE DE AULA |  | vianeth01@hotmail.com
YONNY ALEXANDER MEJIA LAGOS |  | DOCENTE DE AULA |  | yonnyalexandermejia@gmail.com
YANETH ROCÍO MONTAÑEZ JAIMES |  | DOCENTE DE AULA |  | rocimon@hotmail.es
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
GERSON VERA SALCEDO |  | RECTOR |  | DIRECTIVA
VIANET OCHOA DUARTE |  | DOCENTE DE AULA |  | DIRECTIVA
YONNY ALEXANDER MEJIA LAGOS |  | DOCENTE DE AULA |  | ACADEMICA
JOSÉ ANGEL OROZCO FERNÁNDEZ |  | DOCENTE DE AULA |  | ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
YANETH ROCÍO MONTAÑEZ JAIMES |  | DOCENTE DE AULA |  | COMUNITARIA

## OBJS- META-ACCIONES
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [6 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [6 empty] | 2018-07-31 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [6 empty] | PAGINA 1 DE 1
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL |  |  | 2024 | Nombre Establecimiento Educativo:COLEGIO PERPETUO SOCORRO
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[8 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
DIRECTIVA | Dar a conocer el horizonte institucional desde el componente conceptual. | Apropiar a la comunidad educativa del horizonte institucional aprobado por el consejo directivo en cuanto a la (misión, visió, principios institucuonales y perfil del estudiante. | Al finalizar el año el 100% de la comunidad educativa estará informada sobre los ajustes al horizonte institucional en el componente conceptual | Porcentaje de padres de familia, estudiantes y docentes que conocen la misión, visión, principios institucionels y perfil del estudiante. | TRIMESTRAL | Diseño de estrategia de información. Entrega de la estrategia a docentes, padres de familia y estudiantes. Recolección de la información y evidencias. | 100 |  | x |  |  |  | 2024-02-02 | 2024-04-05 | Andrea Rojas y Vianet Ochoa
DIRECTIVA | Dinamización del manual de funciones de cada uno de los estamentos de participación de la institución. | Promover la participación activa y oportuna de los integrantes de los diferentes estamentos de participación de la institución. | Durante el presente año escolar los integrantes de los diferentes estamentos de participación habrán desempeñado sus funciones. | Porcentaje de estamentos de participación desempeñando cada una de sus funciones. | TRIMESTRAL | Solicitud en rectoria del documento manual de funciones de cada estamento de participación. Elaboración del documento a socializar con cada estamento de participación. Entrega del documento a cada estamento de participación y seguimiento. | 100 |  | x |  |  |  | 2024-01-16 | 2024-06-28 | Magola Duque y Hilda Suarez
DIRECTIVA | Poner en conocimiento ante organismos internacionales la deficiencia en infraestructura de la Institución Educativa Colegio Perpetuo Socorro | Realizar el acercamiento con la ONG GIZ para presentar la necesidad institucional en infraestructura | Al finalizar el primer semestre se habrá realizado el acercamiento inicial ante la ONG G I Z | Porcentaje de acercamiento establecido con la ONG GIZ | TRIMESTRAL | Contactar el enlace nacional de la ONG. Presentar a la ONG evidencias de la problemática de hacinamiento de la sede principal. Socializacion de la respuesta ante el consejo directivo de la Institución Educativa | 120 |  | x |  |  |  | 2024-02-02 | 2024-06-14 | Magola Duque y William Jaimes
DIRECTIVA | Reconocimiento de estudiantes con capacidaddes o talentos excepcionales que enaltecen el buen nombre de la institución | Enaltecer a los estudiantes con capacidades o talentos excepcionales estimulando la continuidad en sus procesos y el sentido de pertenencia con la institución | Al finalizar el año escolar se abrán identificado los estudiantes destacados en la diferentes áreas | Porcentaje de estudiantes con capacidades o talentos excepcionales seleccionados | TRIMESTRAL | Identificar a los estudiantes con capacidades o talentos excepcionales. Seleccionar a los estudiantes con capacidades y talentos excepcionales de toda la institución. Elaboración de la hoja de vida de los estudiantes con el regitro y evidencia de sus logros | 300 |  | x |  |  |  | 2024-02-05 | 2024-11-08 | Docente Tabor e Hilda Suarez
Académica. Proceso: Diseño pedagógico. Componente: Plan de estudios. | implementar la estrategia pedagogica con un curriculo flexible y diverso con los referentes de calidad actualizados de las 4 áreas básicas | Atender con calidad y equidad las necesidades comunes y especificas de los estudiantes | Al 24 de noviembre del 2024, estarán contextualizados los planes de estudio de las 4 áreas fundamentales en un 60% | Número de ajustes a los planes de área fundamentales sobre el total de ajustes. | MENSUAL | * Reorganizar las mesas de trabajo para las 4 áreas fundamentales * Retomar los aspectos que requieren hacer los ajustes para hacerlo mas inclusivo * Acatar las directrices establecidas en la guia "Elementos orientadores sugeridos para la construcción del plán de área" * Entrega de los ajustes realizados en cada área. | 10 |  |  |  |  | x | 2024-01-13 | 2024-11-22 | Yolimar Espitia. Yonny Alexander Mejía Lagos. Zoraida Arias Contreras. Eva Arias Contreras Álvaro Ochoa. Rector Institución
Académica. Proceso: Seguimiento académico Componente: Enfoque metodológico. | Diseñar estrategias de enseñanza eficaces adaptadas a las necesidades y caracteristicas de los estudiantes haciendo de la practica docente una mejora continua. | Proporcionar un marco estructurado para planificar , implementar y evaluar la practica pedagogica. | Al 24 de noviembre del 2024, estará adaptado al contexto institucional en un 100% dentro del PEI. | Numero de estrategias sobre el total de estrategias del enfoque metodologico. | MENSUAL | • Consulta el enfoque metodologico que mas se adapte a las modelo pedagogico aplicado. • Seleccionar el enfoque coherente a la metodologias que la institución va ha adoptar. • Elaborar la la descripcion del enfoque metodologico. • Socializar entre el consejo académico el enfoque metodologico. | 10 |  |  |  |  | x | 2024-01-12 | 2024-10-09 | Yolimar Espitia. Yonny Alexander Mejía Lagos. Zoraida Arias Contreras. Eva Arias Contreras Álvaro Ochoa.
Académica. Proceso: Seguimiento Académico Componente: Seguimiento a los resultados académicos. | La institución ofrece a mitad de trimestre se realiza la estrategia de colegio abierto como mecanismo de participación de estudiantes y padres de familia. | Mejorar el seguimiento y alternativas de calificar los resultados obtenidos. | Al 27 de septiembre del 2024, se ha realizado en un 70% el seguimientos a los estudiantes con debilidades académicas. | Número de Representantes y estudiantes que no cumplen con los compromisos de colegio abierto sobre el total de representantes y estudiantes convocados.. | TRIMESTRAL | • Registro de estudiantes de en situación de vulnerabilidad frente al rendimiento académico. • Citación a los acudientes y estudiantes que se reportan en esta situación por parte de los docentes de cada área. • Diligenciamiento del formato de seguimiento a la actividad de colegio abierto. • Rendición del informe del colegio abierto a los acudientes en la reunión de entrega de boletines. | 5 |  |  |  |  | x | 2024-03-08 | 2024-10-11 | Yolimar Espitia. Yonny Alexander Mejía Lagos. Zoraida Arias Contreras. Eva Arias Contreras Álvaro Ochoa.
Académica. Proceso: Seguimiento Académico Componente: Apoyo pedagógico para estudiantes con dificultades de aprendizaje | Hay estudiantes que presentan dificultades en el proceso de aprendizaje con el docente pero pueden subsanar sus barreras de aprendizajes con sus pares. | Implementar un programa piloto de acompañamiento a los estudiantes con problemas de aprendizaje denominados Padrinos académicos. | Al 24 de noviembre del 2024, la institución tendrá un 50% de alumnos piloto que se convertirán en facilitadores de ayuda o de apoyo para el aprendizaje de todos. | Número de estudiantes que son padrinos académicos sobre total de alumnos escogidos para padrinos académicos. | TRIMESTRAL | • Socialización del programa en la reunión de acudientes. • Postulación de alumnos para padrinos académicos. • Elección de candidatos para padrinos académicos. • Elaboración de guía de funciones para los padrinos académicos. • Socialización de pautas para el desarrollo del programa padrinos académicos. • Seguimiento las actividades dentro del programa. Revisión del impacto del programa. | 10 |  |  |  |  | x | 2024-01-22 | 2024-11-08 | Yolimar Espitia. Yonny Alexander Mejía Lagos. Zoraida Arias Contreras. Eva Arias Contreras Álvaro Ochoa.
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Sugerencia de mantenimiento preventivo de la planta física. | Actualizar el diagnóstico de necesidades de infraestructura de la sede principal y sedes rurales. Priorizar las alternativas de mejora de las condiciones de infraestructura de la sede principal y sedes rurales. | Al finalizar el año escolar la IE contará con un diagnóstico actualizado sobre la infraestructura, asìmismo se priorizarán las alternativas de mejora de la sede principal y sedes rurales. | Número de hallazgos identificados en el diagnóstico de infraestructura sobre Número total de sedes diagnosticadas | TRIMESTRAL | 1. Solicitar por escrito a la Alcaldía Municipal, personal experto para realizar el diagnóstico de la infraestructura y alternativas de mejora de la sede principal y sedes rurales. 2. Socializar el informe del diagnóstico con lel equipo de gestion. 3. Priorizar necesidades para realizar el proyecto. | 300 | x |  |  |  |  | 2024-01-16 | 2024-11-09 | LUZ ELENA SANTOS SARA ESPITIA
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Priorizar las necesidades de los docentes y estudiantes, en cuanto a los recursos para el aprendizaje. | Elaborar una propuesta para la adquisicion de recursos para el aprendizaje teniendo en cuenta el diagnóstico. | Finalizado el primer trimestre la IE se contará con una propuesta para la adquisición de recursos para el aprendizaje. | Número de docentes que conocen la propuesta sobre Total de docentes de la IE. | TRIMESTRAL | 1. Priorizar las necesidades de acuerdo al análisis de la encuesta 2. Diseñar la propuesta. 3. Socializar la propuesta. 4. Realizar el informe. | 200 | x |  |  |  |  | 2024-01-11 | 2024-04-24 | JOSE OROZCO YURLEY MOGOLLON
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Exigir el cumplimiento de los padres de familia y/o acudientes de los estudiantes provenientes de Venezuela con la documentación requierida para el proceso de matrícula. | Incentivar a los padres de familia de los estudiantes venezolanos que no tienen la documentación requerida para el proceso de matrícula. | Finalizado el segundo trimiestre los estudiantes venezolanos tendrán la documentación completa requerida en el proceso de matrícula. | Numero de estudiantes venezolanos que están al día en documentación completa sobre Total de estudiantes venezolanos sin la documentación requerida | TRIMESTRAL | 1. Consultar la matrícula 2. Llamar y motiva a los padres de familia de los estudiantes venezolanos que no tienen la documentación requerida completa 3. Seguimiento a los estudiantes venezolanos | 200 | x |  |  |  |  | 2023-01-30 | 2023-08-11 | MARIA LUISA LARGO
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Orientación y asesoría al Consejo Estudiantil en el cumplimiento de sus funciones. | Realizar la orientación, asesoría y seguimiento al Consejo Estudiantil en el cumplimiento de sus funciones junto con los docentes de sociales. | Finalizado cada trimestre se dará un informe del seguimiento al plan de trabajo del Personero, contralor y consejo estudiantil. | Porcentaje de ejecución de las metas cumplidas en el plan de trabajo sobre el Total de metas propuestas en el plan de trabajo. | TRIMESTRAL | 1. Elaboración de l plan de acción de los representantes elegidos 2. Revisión y sugerencias de los planes de acción 3. Seguimiento a los planes de trabajo y presentación del informe | 1000 | x |  |  |  |  | 2023-01-23 | 2023-01-23 | JOSE GIL VERGEL
COMUNITARIA | Continuidad y apoyo en los procesos de los estudiantes con necesidades educativas especiales | Conservar los procesos de inclusión a estudiantes con barreras para el aprendizaje | Al finalizar el segundo semestre del 2024 se habrá elaborado una actualización de estudiantes con necesidades educativas especiales | Número de estudiantes incluidos en los procesos especiales | TRIMESTRAL | Verificación del cumplimiento de la valoración médica. Informar a docentes y padres de familia orientaciones pedagógicas otorgadas por la docente de apoyo. Solicitar a la docente de apoyo categorización para los estudiantes con necesidades educativas especiales . | 80 |  | x |  |  |  | 2024-02-05 | 2024-10-09 | Yaneth Rocío Montañez Jaimes
COMUNITARIA | Fortalecer la cultura de autocuidado y prevención | Mejorar las condiciones psicosociales de los estudiantes para fortalecer la cultura del autocuidado y la prevención. | Al finalizar el año se habrá ejecutado en un 100% las 7 convivencias programadas para prevenir los riesgo psicosociales. . | Número convivencias realizadas sobre número de convivencias programadas | TRIMESTRAL | Diseñar una encuesta para determinar casos de convivencia. Aplicar la encuesta a estudiantes . Tabulación de encuestas y realización de talleres convivenciales. | 50 |  | x |  |  |  | 2024-02-05 | 2024-10-18 | Rocío del Pilar Díaz Villamizar
COMUNITARIA | Ofrecer actividades de prevención de riesgos físicos | Actualizar el plan de gestión de riesgo físico escolar en la I.E | Al inicio del año escolar se habrá actualizado y socializado el plan de gestión de riesgo escolar de la I.E | Número de sedes con el plan de riesgo físico actualizado | TRIMESTRAL | Realizar un análisis del plan de gestión de riesgo físico institucional . Coordinar equipos de trabajo para actualización y socialización . Socialización y apropiación del plan de gestión de riesgo actualizado | 70 |  | x |  |  |  | 2024-02-05 | 2024-08-16 | Deyda Yoana Rico Millán
COMUNITARIA | Orientar a los integrantes de la familia para mejorar el rendimiento académico y disciplinario de los estudiantes | Fortalecer las escuelas de padres como una herramienta de apoyo para mejorar el rendimiento académico y disciplinario | Al finalizar el año se habrán realizado 2 escuelas de padres programados para mejorar el desempeño académico y disciplinario de los estudiantes | Número de talleres realizados con padres de familia | TRIMESTRAL | Seleccionar las tematicas a desarrollar y establecer las fechas de los talleres. Incorporar personal idoneo para llevar a cabo los talleres. Invitación y control de asistencia de los padres a los talleres planteados y evaluación de las actividades realizadas. | 120 |  | x |  |  |  | 2024-02-12 | 2024-10-11 | Zayda Milena Gómez
SEMANAL
MENSUAL
TRIMESTRAL