## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F01
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-07-31 | VERSION 5.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
COLEGIO GUILLERMO QUINTERO CALDERON |  |  | Año 2023
|  |  | Código DANE |  | 154206000012
Dirección | BARRIO LA FORTUNA |  | Municipio |  | CONVENCION
Correo electronico | iegqc2019@hotmail.com |  |  | Tel
Rector o Director | GILBERY CABANILLA ALARCON |  |  | Horizonte | 2024
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
GILBERY CABANILLA ALARCON |  | RECTOR |  | gilberycabanilla@hotmail.com
JOEL DAVID FLOREZ |  | COORDINADOR |  | joeyo_12hotmail.com
MAGDA CELENE CASTILLA DUARTE |  | DOCENTE |  | mayitacastilla@hotmail.com
HELENA JARAMILLO AMAYA |  | DOCENTE |  | jaramillohelena@hotmail.com
MARIA CAMILA MONTEJO REYES |  | DOCENTE |  | maria.montejoreyes@gmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
GILBERY CABANILLA ALARCON |  | RECTOR |  | gilberycabanilla@hotmail.com
JOEL DAVID FLOREZ |  | COORDINADOR |  | joeyo_12hotmail.com
MAGDA CELENE CASTILLA DUARTE |  | DOCENTE |  | mayitacastilla@hotmail.com
HELENA JARAMILLO AMAYA |  | DOCENTE |  | jaramillohelena@hotmail.com
MARIA CAMILA MONTEJO REYES |  | DOCENTE |  | maria.montejoreyes@gmail.com

## OBJS- META-ACCIONES
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [6 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [6 empty] | 2018-07-31 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [6 empty] | PAGINA 1 DE 1
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL |  |  |  | Nombre Establecimiento Educativo: IE GUILLERMO QUINTERO CALDERÓN
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[8 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
GESTION DIRECTIVA | METAS INSTITUCIONALES | Gestionar capacitaciones a docentes en las diferentes áreas del conocimiento para incentivar y mejorar los estándares de calidad de la institución | A Noviembre del 2.024 el 80% de los docentes se habrán capacitado acorde a las necesidades de las difrentes áreas de conocimiento. | Porcentaje de docentes capacitados acorde a las necesidades en las áreas de conocimiento | MENSUAL | 1.Revisar que áreas fundamentales necesitan acompañamiento y capacitacón . | 100 |  | X |  |  |  | 2024-02-01 | 2024-11-30 | Alida Rosa Burza y Magda Carolina Vargas
[5 empty] | MENSUAL | 2. Realizar misivas al rector y entes gubernamentales donde se le solicita capacitación para los docente de las áreas fundamentales. | 50 |  | X |  |  |  | 2024-02-14 | 2024-02-29 | Jenny Jimena Bohórquez R.
[5 empty] | TRIMESTRAL | 3. Enviar las misivas realizadas a los diferentes entidades gubernamentales. | 150 |  | X |  |  |  | 2024-02-29 | 2024-03-09 | Jenny Jimena Bohórquez R.
[5 empty] | TRIMESTRAL | 4. Hacerle seguimiento a las solicitudes enviadas para la aprobación de esta | 0 | [5 empty] | 2024-03-09 | 2025-04-29 | Solangel Solano Guerrero y Clara Inés Naranjo
[5 empty] | TRIMESTRAL | 5. Verficar e iniciar proceso de aprobación a la solicitud. | 0 | [5 empty] | 2024-05-01 | 2024-11-30 | Clara Ines Naranjo y Nidia Quintero
|  | Sensibilizar al 80% de los docentes para que a diciembre del 2024 haya recibido las capacitaciones necesarias de acuerdo a las áreas de conocimiento. | A Noviembre del 2.024 el 80% de los docentes se habrán sensibilizado para que se capaciten en las difrentes áreas de conocimiento. | Porcentaje de docentes sencibilizados y capacitados acorde a las necesidades en las áreas de conocimiento | TRIMESTRAL | 1. Determinar las falencias y necisidades de cada áre del conocimiento con los docentes. | 100 |  | X |  |  |  | 2024-02-01 | 2024-11-30 | Lesly Yaneth Duarte
[5 empty] | TRIMESTRAL | 2. Motivar a los docentes para que busquen estrategias que ayuden a mitigar la problemática. | 100 |  | X |  |  |  | 2024-02-14 | 2024-02-29 | Luz Marina Duarte Cronel
[5 empty] | TRIMESTRAL | 3. Identificar áreas del conocimiento que ameriten capacitación para iniciar dicho proceso. | 0 | [5 empty] | 2024-02-29 | 2024-03-09 | Marleny Angarita
[5 empty] | TRIMESTRAL | 4. Hacerle acompañamiento a los docentes en el proceso de capacitación | 0 | [5 empty] | 2024-03-09 | 2024-04-29 | Jenny Jimena Bohórquez R.
[5 empty] | TRIMESTRAL | 5. Estimular a los docentes al final del proceso de capacitación | 100 |  | X |  |  |  | 2024-05-01 | 2024-11-30 | Clara Ines Naranjo
| ASAMBLEA DE PADRES DE FAMILIA | Concientizar al 80% los padres de famila para que en el 2024 se apersonen de las diferentes funciones de los cuerpos colegiados de los cales hacen parte. | A Noviembre del 2024 el 80% de la asociación, asamblea y consejo de padres de familia cumpla con funciones que se le asignan durante el año lectivo. | Porcentaje de padres de familia que se apersonen de las diferentes funciones de los cuerpos colegiados de los cales hacen parte. | MENSUAL | 1. Establecer fecha para la elección de Asociación de Padres de Familia. planeadas durante este periodo escolar | 0 | [5 empty] | 2024-02-01 | 2024-11-30 | Alida Rosa Burza
[5 empty] | TRIMESTRAL | 2.Elegida la Asociación se organiza para determinar las funciones de cada miembro. | 0 | [5 empty] | 2024-02-14 | 2024-02-29 | Madga Carolina Vargas
[5 empty] | TRIMESTRAL | 3.Establecer que actividades se realizarán en el año lectivo. | 100 |  | X |  |  |  | 2024-02-29 | 2024-03-09 | Jenny Jimena Bohórquez
[5 empty] | TRIMESTRAL | 4. Hecerle seguimiento a las actividades programadas por cada cuerpo colegiado. | 0 | [5 empty] | 2024-03-09 | 2025-04-29 | Clara Ines Naranjo
[5 empty] | TRIMESTRAL | 5. Verificar al final de año si la asociación alcanzó a desarrollar las actividades. | 0 | [5 empty] | 2024-05-01 | 2024-11-30 | Solangel Solano
|  | Reconocer y motivar a los estudiantes, acudientes, docentes y administrativos su participación en las diferentes actividades y dependencias institucionales | Al finalizar cada período académico la institución dará un reconocimiento al 70% de estudiantes con mejor desempeño académico por grado, a los acudientes por acompañamiento, docentes y administrativos por su labor. | Porcentaje de estudiantes, docentes y administrativos premiados por su desempeño académico y labor en la institución. | TRIMESTRAL | 1. Realizar un cuadro de honor donde se resalten el primer y sgundo puesto de los estudiantes por cada grado por período acdémico | 150 |  | X |  |  |  | 2024-05-02 | 2024-06-10 | Nivia Quintero
| CULTURA INSTITUCIONAL |  |  |  |  | 2. Entregar menciones de honor a estudiantes que: ocuparon el primer y segundo puesto durmate el año escolar, partiparon en la banda, en intercolegiados y demás actividades relacionadas con la institución | 100 |  | X |  |  |  | 2024-05-03 | 2024-06-10 | Nivia Quintero
[6 empty] | 3. Entregar menciones de honor a estudiantes que: ocuparon el primer y segundo puesto durmate el año escolar, partiparon en la banda, en intercolegiados y demás actividades relacionadas con la institución | 200 |  | X |  |  |  | 2024-05-04 | 2024-11-22 | Nivia Quintero
[6 empty] | 4. Reconocer y exaltar la labor docente por sus años de servicio a la institución. (El día del maestro) | 500 |  | X |  |  |  | 2024-05-05 | 2024-05-15 | Marleni Estrada
[6 empty] | 5. Reconocer y exaltar la labor del personal administrativo por sus años de servicio a la institución (el día de la secretaría) | 300 |  | X |  |  |  | 2024-02-01 | 2024-11-30 | Lesli Yanet Duarte
| CLIMA ESCOLAR | Generar estrategias que pemitan el embellecimiento de la sede principal y demás que lo conforman | Al finalizar el año escolar 70% de la sede principal y demás sedes estarán en mejores condiciones que las actuales | Porcentaje de sedes embellecidas | TRIMESTRAL | 1. Generar una donatón con exalumnos de la institución | 0 | [5 empty] | 2024-02-14 | 2024-02-29 | Clara Inés Naranjo
[6 empty] | 2. Establecer actividades de gestión con entidades gubernamentales | 0 | [5 empty] | 2024-02-29 | 2024-03-09 | Luz Marina Duarte
[6 empty] | 3. Enviar cartas a entidades privadas que colaboren con la institución | 150 |  | X |  |  |  | 2024-03-09 | 2025-04-29 | Jeny Bohorquez
[6 empty] | 4. Implementar estrategias como bingo, sala de video etre otras que permitan recoger fondos para las activiades institucionales | 200 |  | X |  |  |  | 2024-05-01 | 2024-11-30 | Solangel Solano
[6 empty] | 5. Realizar seguimiento a las gestiones y cartas con el fin de corroborar la aprobación de los recursos | 0 | [5 empty] | 2024-07-06 | 2024-11-22 | Yesly Duarte
| RELACIONES CON EL ENTORNO | Establecer convenios con el sector productivo de la región | Al finalizar el año escolar la institución habrá logrado establecer con el sector productivo de la región | Porcentaje de convenios realizados entre la institución y el sector productivo | TRIMESTRAL | 1. Diligenciar cartas a las JAC promoviendo la participación instutucional | 100 |  | X |  |  |  | 2024-02-01 | 2024-11-30 | Clara Ines Naranjo
[5 empty] | TRIMESTRAL | 2. Buscar espacios que permitan la participación del sector productivo en las activiades institucionales | 150 |  | X |  |  |  | 2024-02-14 | 2024-02-29 | Solangel Solano
[5 empty] | TRIMESTRAL | 3. Promover estrategias que permitan el patroncinio de los grupos artísticos y deportivos de la institución | 100 |  | X |  |  |  | 2024-02-29 | 2024-03-09 | Nivia Quintero
[5 empty] | TRIMESTRAL | 4. Establecer acuerdos con el sector productivo que permitan el desarrollo de las actividades institucionales | 0 | [5 empty] | 2024-03-09 | 2024-04-29 | Docentes titulares
[6 empty] | 5. Generar convenios que a futuro permitan la inserción de los próximos egresados en el sctor productivo | 0 | [5 empty] | 2024-05-01 | 2024-11-30 | Luz Marina Duarte
GESTION ACADEMICA |  | Resignificar los planes de estudios que garanticen la continuidad de los estudiantes en el sistema educativo, a través de la implementación de estrategias pedagògicas planteadas. | En el año 2024, los planes de estudios serán ajustados teniendo en cuenta los lineamientos curriculares dados por la secretaria educación departamental. | % de planes de estudio actualizados en la presencialidad teniendo en cuenta los linealimentos del ministerio educaciòn. | MENSUAL | Ajustes y actualización de los planes de áreas y asignaturas. | 100 |  | X |  |  |  | 09/012024 | 31/01/204 | Mariela del Carmen Fuentes Haro
[5 empty] | MENSUAL | Reunión del consejo académico para plantear y aprobar ajustes a los planes de áreas y asignaturas. | 0 | [5 empty] | 2024-02-01 | 2024-02-29 | Plutarco Páez Gélvez
[5 empty] | TRIMESTRAL | Diseño y aplicación de los planes de áreas y asignaturas. | 0 | [5 empty] | 2024-01-22 | 2024-11-22 | María Dilia Amaya Machado
[5 empty] | SEMANAL | Resignificación transitorias al SIEE. | 0 | [5 empty] | 2024-01-22 | 2024-02-29 | Libardo Manosalva Urquijo
|  |  | Durante el año 2024 se continuarán aplicando las estrategías pedagógicas inmersas en los planes de estudio. | Implementación de las estrategías pedagógicas durante el año lectivo. | TRIMESTRAL | Definir criterios que garanticen los aprendizajes de los estudiantes en el sistema educativo. | 0 | [5 empty] | 09/012024 | 2024-10-01 | Chairen Melissa Bacca Montagut
[5 empty] | TRIMESTRAL | Implementación de estrategias pedagógicas, a los estudiantes que presentan dificultades de aprendizaje, mediante actividades de apoyo y seguimiento. | 100 |  | X |  |  |  | 2024-01-22 | 2024-08-02 | Laudith del Carmen Santiago Castro
[5 empty] | MENSUAL | Control y seguimiento a todos los estudiantes de la Institución para que asistan durante el año lectivo. | 50 |  | X |  |  |  | 2024-01-22 | 2024-02-29 | Libardo Manosalva Urquijo
[5 empty] | MENSUAL | Seguimiento y evaluación a los planes y estrategias propuestas para realizar ajustes pertinentes. | 0 | [5 empty] | 2024-01-22 | 2024-02-29 | Plutarco Páez Gélvez
| Unificar el trabajo en relación con los planes de áreas y asignaturas para que todas las sedes trabajen al mismo ritmo. | Orientar el desarrollo de habilidades y competencias en los estudiantes a travès de la unificación de temas en relación con los planes de áreas y asignaturas que articule el quehacer educativo en los grados de las diferentes sedes. | Los Docentes unificarán criterios para el 100% de los planes de áreas y asignaturas. | Porcentaje planes de áreas y asignaturas actualizados. | TRIMESTRAL | Ejecución de los planes de áreas y asignaturas. | 0 | [5 empty] | 2024-01-22 | 2024-11-22 | Edilma del Socorro Bencardino Piñeres
[5 empty] | SEMANAL | Análisis de los planes de áreas y asignaturas existentes. | 0 | [5 empty] | 2024-01-15 | 2024-01-31 | Ana Rosa Quintero Patiño
[5 empty] | SEMANAL | Propuestas para la unificación de criterios de los planes de áreas y asignaturas. | 0 | [5 empty] | 2024-01-15 | 2024-01-31 | María Camila Montejo Reyes
[5 empty] | MENSUAL | Aprobación por parte de consejo académico y directivo. | 0 | [5 empty] | 2024-02-01 | 2024-02-29 | Plutarco Páez Gélvez
|  |  | A noviembre del 2.024 los docentes habrán implementado el 100% de la temàtica y estrategias planeadas. | Porcenaje desarrollo de toda la temática y estrategias programada por parte de los Docentes. | TRIMESTRAL | Revisión a los planes de áreas y asignaturas. | 0 | [5 empty] | 2024-01-22 | 2024-11-22 | María Dilia Amaya Machado
[5 empty] | TRIMESTRAL | Ajustes a la temática programada, de los planes áreas y asignaturas. | 0 | [5 empty] | 2024-01-22 | 2024-11-22 | Chairen Melissa Bacca Montagut
[5 empty] | TRIMESTRAL | Desarrollo a la programación acordada. | 0 | [5 empty] | 2024-01-22 | 2024-11-22 | Laudith del Carmen Santiago Castro
[5 empty] | TRIMESTRAL | Seguimiento a los contenidos desarrollados durante el año lectivo. | 50 |  | X |  |  |  | 2024-01-22 | 2024-11-22 | Mariela del Carmen Fuentes Haro
| Vincular a los exalumnos a la institucion educativa a los eventos culturales y a conformar el consejo directivo. | Integrar a los exalumnos en el desarrollo de las actividades que programe la Instituciòn Educativa y conformación del consejo directivo. | A noviembre del 2024 se habrà recopilado la información del 20% de los exalumnos. | Porcentaje de Información recopilada de los exalumnos. | TRIMESTRAL | Comité debe solicitar los listados a la secretaria de la Institución. | 0 | [5 empty] | 2024-02-01 | 2024-03-22 | Yalin Contreras Madariaga
[5 empty] | MENSUAL | Organización de la información. | 0 | [5 empty] | 2024-04-08 | 2024-05-31 | Mariela del Carmen Fuentes Haro
[5 empty] | MENSUAL | Contactar a la mayor cantidad de egresados a través de diferentes medios de comunicación (llamadas, redes sociales de la IE, etc.) | 0 |  | X |  |  |  | 2024-06-04 | 2024-08-30 | Ana Rosa Quintero Patiño
[5 empty] | MENSUAL | Crear una cuenta en redes sociales que informe a la comunidad de las actividades institucionales a desarrollar. | 0 | [5 empty] | 2024-04-08 | 2024-05-31 | María Dilia Amaya Machado
|  |  | Al finalizar el año lectivo los egresados habrán participados en el 50% de las diferentes actividades programadas. | Porcentaje de actividades desarrolladas que tuvieron participación de los egresados. | MENSUAL | Reunión virtual con los exalumnos contactados. | 0 | [5 empty] | 2024-06-04 | 2024-08-30 | María Camila Montejo Reyes
[5 empty] | MENSUAL | Programación de actividades para el año lectivo. | 0 | [5 empty] | 2024-06-04 | 2024-08-30 | Yalin Contreras Madariaga
[5 empty] | MENSUAL | Conformación de un comité de exalumnos. | 100 |  | X |  |  |  | 2024-06-04 | 2024-08-30 | Laudith del Carmen Santiago Castro
[5 empty] | MENSUAL | Ejecución y evaluación de actividades. | 0 |  | X |  |  |  | 2024-06-04 | 2024-08-30 | Edilma del Socorro Bencardino Piñeres
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Realizar seguimiento a los espacios fisicos de la instituciòn con sus respectivas necesidades. | Mejorar las condiciones de infraestructura y dotación de la institución educativa para una adecuada prestación de los servicios. | Mejorar las condiciones de infraestructura y dotación de la institución educativa para una adecuada prestación de los servicios. | Mantenimiento correctivo básico, adecuaciones y embellecimiento. | MENSUAL | Elaboraciòn y socialización de criterios para la priorización de las necesidades | 100 |  |  |  |  | X | 2024-01-29 | 2024-02-16 | JUAN CARLOS LIZCANO PARRA
[5 empty] | TRIMESTRAL | Elaboración del listado de las necesidades de cada una de las sedes educativas. | 150 |  |  |  |  | X | 2024-02-19 | 2024-02-29 | JUAN CARLOS LIZCANO PARRA
[5 empty] | MENSUAL | Realizar solicitud al consejo directivo frente a las necesidades | 0 | [5 empty] | 2024-03-04 | 2024-03-26 | JUAN CARLOS LIZCANO PARRA
[5 empty] | TRIMESTRAL | Seguimiento y Evaluación al plan de mantenimiento de la institución educativa. | 0 | [5 empty] | 2027-10-08 | 2024-10-11 | JUAN CARLOS LIZCANO PARRA
|  |  | Al finalizar el año escolar 2024, el 70% de la planta física de todas las sedes se le habrá realizado el mantenimiento correctivo básico, las adecuaciones y embellecimiento respectivo. | Adecuación y mantenimiento de la infraestructura. | MENSUAL | Establecer y orientar por parte del consejo directivo los recursos asignados para la adecuaciòn y mantenimiento de los espacios físicos. | 50 | X |  |  |  |  | 2024-03-04 | 2024-03-26 | MARÍA DEL CARMEN GARCIA DE AREVALO
[5 empty] | TRIMESTRAL | Proyectar un plan de acción para el desarrollo de las respectivas adecuaciones. | 0 | [5 empty] | 2024-03-25 | 2024-04-12 | MARÍA DEL CARMEN GARCIA DE AREVALO
[5 empty] | TRIMESTRAL | Seguimiento a la adecuación y mantenimientode los espacios físicos. | 200 |  | X |  |  |  | 2024-10-07 | 2024-10-11 | DIOSELINA AMAYA SANTIAGO
[5 empty] | TRIMESTRAL | Evaluación de los espcios físicos para la prestación del servicio educativo. | 100 | X |  |  |  |  | 2024-11-25 | 2024-11-29 | DIOSELINA AMAYA SANTIAGO
| Garantizar buenas condiciones de las aulas de clase y dotaciòn de las mismas para una adecuada prestación de servicios. | Gestionar recursos para el aprendizaje para la prestaciòn del servicio educativo. | Adquirir herramientas necesarias para el desarrollo del aprendizaje aplicando las nuevas tecnologías. | Herramientas tecnológicas | TRIMESTRAL | Elaboraciòn de un listado de las necesidades de cada una de las sedes de la instituciòn. | 200 | X |  |  |  |  | 2024-02-19 | 2024-02-29 | IVAN JOSE HIGUERA GUECHA
[5 empty] | TRIMESTRAL | Gestionar los recursos pertinentes para las necesidades de cada una de las sedes. | 0 | [5 empty] | 2024-01-15 | 2024-11-22 | IVAN JOSE HIGUERA GUECHA
[5 empty] | TRIMESTRAL | Gestionar un programa de mantenimiento para los recursos tecnológicos adquiridos | 500 | X | X |  |  |  | 2024-04-08 | 2024-06-14 | IVAN JOSE HIGUERA GUECHA
|  |  | Finalizado el año 2024 la institución Educativa habrá realizado un 90% del mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos y recursos para el aprendizaje. | Aulas especializadas | TRIMESTRAL | Actualización de inventario de equipos y recursos para el aprendizaje. | 250 |  | X |  |  |  | 2024-03-04 | 2024-04-05 | JACQUELINE MACHUCA VILLEGAS
[5 empty] | TRIMESTRAL | Elaboración y ejecución de un programa de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos y recursos para el aprendizaje. | 1000 | X |  |  |  |  | 2024-05-06 | 2024-09-27 | JACQUELINE MACHUCA VILLEGAS
[5 empty] | TRIMESTRAL | Seguimiento y evaluación al programa de matenimiento preventivo y correctivo de los equipos y recusos para el aprendizaje | 0 | [5 empty] | 2024-10-07 | 2024-10-11 | JACQUELINE MACHUCA VILLEGAS
| Realizar un comite de induccion con el objetivo realizar una polìtica de inducciòn al nuevo personal de la instituciòn. | Realizar una estrategia organizada de inducción y reconocimiento a la comunidad educativa que potencien las fortalezas de la institución. | La institución diseñará una estrategia de inducción y reconocimiento a la comunidad educativa. | Estrategia inducción y reconocimiento a la comunidad educativa. | TRIMESTRAL | Conformación de un comité para el diseño de un documento donde se reglamente las estrategias de inducción y reconocimiento. | 0 | [5 empty] | 2024-03-25 | 2024-03-29 | HNA. DIOMIRA ARCOS GUERRERO
[5 empty] | TRIMESTRAL | Vincular a la comunidad educativa en la elaboración del docmento. | 0 | [5 empty] | 2024-04-01 | 2024-04-05 | HNA. DIOMIRA ARCOS GUERRERO
[5 empty] | TRIMESTRAL | Realización de las estrategias de inducción y reconocimiento. | 100 |  | X |  |  |  | 2024-04-08 | 2024-06-14 | HNA. DIOMIRA ARCOS GUERRERO
| Estimular a cada uno de los docentes que se esfuerzan en las diferentes actividades educativas por su idoneidad, esfuerzo y dedicaciòn. (directivos, docentes, administrativos, estudiantes y padres de familia) |  | Socializar y ejecutar la estrategia de inducción y reconocimiento a la comunidad educativa. | Inducción y reconocimiento a la comunidad educativa | TRIMESTRAL | Socializar la estrategia de inducción y reconocimiento a la comunidad educativa. | 0 | [5 empty] | 2024-07-02 | 2024-08-23 | BELLANIDA FUENTES ARO
[5 empty] | TRIMESTRAL | Ejecutar la estrategia de inducción y reconocimiento. | 200 |  | X |  |  |  | 2024-09-09 | 2024-11-26 | BELLANIDA FUENTES ARO
[5 empty] | TRIMESTRAL | Seguimiento y evaluacióndel documento de reglamentos de las estrategias de inducción y reconocimiento. | 0 | [5 empty] | 2024-11-25 | 2024-12-01 | BELLANIDA FUENTES ARO
COMUNITARIA | Implementar mecanismos de participación contínua con el apoyo de los directivos docentes y gestión comunidad, para que los integrantes del consejo de padres y asociación, mantengan comunicación directa en pro de actividades que beneficien la institucion. | TRABAJAR EN EQUIPO CON LA ASAMBLEA Y CONSEJO DE PADRES EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES PARA ORIENTARLOS Y LOGRAR UNA MAYOR PARTICIPACIÓN, MANEJANDO LAS TICS Y REUNIONES PROGRAMADAS. | Al finalizar el año 2024 el 70% de la Asociación de padres de familia y el Consejo de padres podrán participar en el proceso, aportando alternativas de solución para el mejor funcionamiento de la institución, utilizando una buena comuncación, presenando un informe final de resultados. | PADRES DE FAMILIA VINCULADOS / comunidad educativa | TRIMESTRAL | Convocatoria a asamblea general empleando la virtualidad. Elección de los miembros de la Asociación de padres de familia y Consejo de padres empleando la virtualidad. Conformación de Asociación y Consejo. Distribución de cargos directivos. Programación de actividades que se puedan ejecutar en esta crisis. Vinculación de las Asociaciones en el proceso de confinamiento en algunas actividades de la institución. | 0 | [5 empty] | 2024-02-25 | 2024-10-21 | BELLANIDA FUENTES ARO
| Buscar apoyo y recursos para la señalización como control y ayuda para cualquier eventualidad y prevención de riesgos. | Crear acciones para el manejo de prevención de riesgos y organización de la señalización en la sede principal y las sedes de primaria. | Al finalizar el año 2024 el 60% del proyecto de señalización de prevención de riesgos estará en ejecución. | Comité de Riesgos/ Comunidad educativa | TRIMESTRAL | Elaboración del proyecto. Elaboración del POA para su seguimiento. Consecución de recursos. Ejecución de actividades, control y evaluación. | 100 | X |  |  |  |  | 2024-04-12 | 2024-10-21 | BELLANIDA FUENTES ARO
SEMANAL
MENSUAL
TRIMESTRAL