## PLAN DE ACCIÓN
PLAN DE ACCIÓN PARA LA PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN DE TODO TIPO DE VIOLENCIAS CONTRA NNAJ COMITÉ DE CONVIVENCIA ESCOLAR Aprender a vivir juntos una tarea de todos y todas.
MUNICIPIO: Tibu, Vereda Petrolea |  | ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO: Institución Educativa Integrado Petrolea
Promoción y Pevención ( Se recomienda fortalecer estos procesos con las líneas temáticas relacionadas y de acuerdo a su contexto anexar situaciones de riesgo para NNAJ) | Identifique las situaciones de riesgo que se quieren prevenir en su comunidad educativa Precise las situaciones que se presentan en su comunidad educativa y faciltan que el tipo de violencia se materialice; ejemplo: la violencia sexual se expresa a tráves de piropos inadecuados que afectan a niñas y adolescentes | Número de casos identificados en la situación de riesgo focalizada año 2024 | Número de casos identificados en la situación de riesgo focalizada año 2025 | ÁREA DE GESTIÓN Seleccione el área de gestión que estará a cargo | Estamentos del Gobierno a participar en las acciones | Proyecto Pedagógico Transversal (Identifique el proyecto pedagógico transversal que tiene relación directa). | Acción (Se dan de tres líneas para las actividades, pueden ser las que el establecimiento educativo considere para fortalecer la prevención y la promoción). | Producto / resultado Mencione los productos o rsultados esperados que se derivan de las actividad. | Fecha Mencione una fecha del calendario académico escolar para desarrollar la actividad. | Responsable |  | Recursos |  |  | Aliados | Área de gestión administrativa y financiera | La Enseñanza de la protección del ambiente | El Consejo Directivo.
[10 empty] | Escriba el nombre completo del responsable directo de la ejecución de la actividad. | Escriba el cargo del responsable directo de la ejecución de la actividad. | Recursos humanos: mencione y describa brevemente los recursos humanos requeridos para ejecutar la actividad. | Recursos físicos: mencione y describa brevemente los recursos físicos requeridos para ejecutar la actividad. | Recursos financieros: mencione el monto y el origen de los recursos financieros requeridos para ejecutar la actividad. | Identifique los aliados que apoyan la acción | Área de gestión Académica | La Educación para la justicia y la paz | El Consejo Académico.
Violencia Sexual | Palabras obscenas por los estudiantes. Manoseo entre los estudiantes. Divulgación de contenido sexual digital. Sexualización verbal hace referencia a contenido verbal, explícitas o implícitas a insinuaciones sexuales. | 20 | 2 | Directivo | Comisaria de familia. | PESCC | REUNION CON EQUIPO DOCENTES | ORGANIZAR Y PRIORIZAR ACTIVIDADES, RECURSOS Y ESPACIOS. | 2025-05-30 |  |  | Profesionales especializados según su cargo | Video Beam, carteleras, folletos, salas de informática, aulas de clase, computador, grupos de difusión de información | 100000 | ONG¨S O ENTES GUBERNAMENTALES. | Área de gestión Comunitaria | La Educación Sexual | El Rector o Director.
[7 empty] | TALLER CON ESTUDIANTES Y PADRES DE FAMILIA SOBRE LA PREVENCION DE VIOLENCIA SEXUAL | PARTICIPACION DE LA COMUNIDAD EDUCATIVACONCIENTIZAR A LOS NNAJ SOBRE LAS CONSECUENCIAS DE ESTE TIPO DE VIOLENCIA | 2025-06-01 |  |  | Profesionales especializados según su cargo | Video Beam, carteleras, folletos, salas de informática, aulas de clase, computador, grupos de difusión de información | 100000 | ONG¨S O ENTES GUBERNAMENTALES. |  | La Enseñanza de la protección del ambiente | El Comité de Convivencia.
La Asamblea General de Padres de Familia.
Violencia Basada en Género | Burlas,comentarios machistas hacia sus compañeras,gestos desagradables por su orientación sexual. Estigmatización por la forma de vestir,hablar,pensar,actuar entre otros. | 20 | 2 | Pedagógico | Salud pública | PESCC | PLANEACION DE LAS ACTIVIDADES DE TRANSVERSALIDAD POR AREAS. | ESTABLECER TEMÁTICAS Y METODOLOGÍAS | 2025-04-21 |  | Coordinadora del proyecto transversal. | Docente líder | Video Beam, carteleras, folletos, salas de informática, aulas de clase, computador, grupos de difusión de información | 100000 | ONG¨S O ENTES GUBERNAMENTALES. |  |  | El Consejo de Padres de Familia.
[7 empty] | MANEJO DE EMOCIONES | SENSIBILIZAR A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. | 2025-06-02 |  | Coordinadores del proyecto en cada sede. | Docentes lideres | Video Beam, carteleras, folletos, salas de informática, aulas de clase, computador, grupos de difusión de información | 100000 | ONG¨S O ENTES GUBERNAMENTALES. |  |  | La Asociación de Padres de Familia.
El Consejo Estudiantil.
Trata de Personas | Llamadas intimidantes de tipo sexual. Publicidad en las redes sociales | 1 | 0 | Comunitario | Policia infancia y adolescencia | DDHH | SOCIALIZACION DE LA TEMATICA Y SU GRADO DE VULNERABILIDAD CON LAS MUJERES | INFORMAR Y MINIMIZAR LA PROBLEMÁTICA | 2025-07-30 |  | Docentes de las áreas mencionadas | Profesionales especializados según su cargo | Video Beam, carteleras, folletos, salas de informática, aulas de clase, computador, grupos de difusión de información | 20000 | ONG¨S O ENTES GUBERNAMENTALES. |  |  | El Personero Estudiantil.
[7 empty] | REALIZACION Y ENTREGA DE FOLLETOS INFORMATIVOS SOBRE LA TEMATICA | EVITAR LA PROPAGACION. | 2025-07-30 |  | Docentes de las áreas mencionadas | Profesionales especializados según su cargo | Video Beam, carteleras, folletos, salas de informática, aulas de clase, computador, grupos de difusión de información | 20000 | ONG¨S O ENTES GUBERNAMENTALES. |  |  | Las Comisiones de Evaluación y Promoción.
[7 empty] | INFORMACION:CARTELERAS,FOLLETOS | INFORMACION:CARTELERAS,FOLLETOS | 2025-07-30 |  | Docentes de las áreas mencionadas | Profesionales especializados según su cargo | Video Beam, carteleras, folletos, salas de informática, aulas de clase, computador, grupos de difusión de información | 20000 | ONG¨S O ENTES GUBERNAMENTALES.
Derechos de la Mujer | Maltrato verbal y físico. Menospreciar al genero. Igualdad de condiciones. Protección en caso de ser vulnerada. |  | 2 | Pedagógico | Salud pública y Casa de Derechos | DDHH | COMPARTIR PARA RESALTAR EL ROL DE LA MUJER DESDE CADA UNO DE LOS SALONES DE CLASE. | INFORMAR Y MINIMIZAR LA PROBLEMÁTICA | 2025-03-08 |  | líder del proyecto transversal- Director casa de derechos- Coordinadora salud pública - líder de la gestión | Profesionales especializados según su cargo | Video Beam, carteleras, folletos, salas de informática, aulas de clase, computador, grupos de difusión de información | 100000 | ONG¨S O ENTES GUBERNAMENTALES.
[7 empty] | PRIMER HILO CONDUCTOR PESCC Y HEDVS ACTIVIDADES LUDICAS DE REFLEXION Y PARTICIPACION | SENSIBILIZAR A LOS NIÑOS SOBRE EL RESPETO DE LA MUJER | 2025-07-27 |  | líder del proyecto transversal- Director casa de derechos- Coordinadora salud pública - líder de la gestión | Profesionales especializados según su cargo | Video Beam, carteleras, folletos, salas de informática, aulas de clase, computador, grupos de difusión de información | 100000 | ONG¨S O ENTES GUBERNAMENTALES.
Derechos Humanos | Desarrollo de la libre personalidad. Igualdad sin discriminación por su nacionalidad. |  | 0 | Pedagógico | Personería municipal y Casa de Derechos | DDHH | CONVIVENCIA Y DERECHOS | INFORMAR Y SOCIALIZAR LOS DERECHOS Y LOS DEBERES | 2025-04-06 |  | líder del proyecto transversal - Director casa de derechos - líder de la gestión - Personera municipal | Profesionales especializados según su cargo | Video Beam, carteleras, folletos, salas de informática, aulas de clase, computador, grupos de difusión de información | 100000 | ONG¨S O ENTES GUBERNAMENTALES.
[7 empty] | GARANTIA DE DERECHOS EN LA DIGNIDAD HUMANA | ANALIZAR LOS DERECHOS RESPECTO AL CUIDADO DEL CUERPO. | 2025-04-17 |  | líder del proyecto transversal - Director casa de derechos - líder de la gestión - Personera municipal | Profesionales especializados según su cargo | Video Beam, carteleras, folletos, salas de informática, aulas de clase, computador, grupos de difusión de información | 100000 | ONG¨S O ENTES GUBERNAMENTALES.
Abuso Sexual | Tocar las partes íntimas sin consentimiento de la persona. Intimidaciones o acoso prolongado. Penetración. | 0 | 1 | Directivo | Comisaria de familia., Policía de Infancia y adolescencia . Centro de salud | PESCC | TERCER HILO - CUIDA A QUIEN QUIERES CUIDADANDO A TU SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA | INFORMAR Y MINIMIZAR LA PROBLEMÁTICA JUNDO CON PARTICIPACION DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA | 2025-09-28 |  | Comisario de familia- Lider del proyecto transversal - Coordinadora salud pública - Comandante de Policia - lider de gestión | Profesionales especializados según su cargo | Video Beam, carteleras, folletos, salas de informática, aulas de clase, computador, grupos de difusión de información | 100000 | ONG¨S O ENTES GUBERNAMENTALES.
[7 empty] | SEMANA DE CONVIVENCIA ANDINA - CON ESTUDIANTES- DOCENTES Y PADRES DE FAMILIA | EVITAR LA PROPAGACION. | 2025-09-29 |  | Comisario de familia- Lider del proyecto transversal - Coordinadora salud pública - Comandante de Policia - lider de gestión | Profesionales especializados según su cargo | Video Beam, carteleras, folletos, salas de informática, aulas de clase, computador, grupos de difusión de información | 100000 | ONG¨S O ENTES GUBERNAMENTALES.
Trabajo infantil | Explotación y ausencia escolar. Participación en diferentes trabajos que no van de acorde a la edad. | 1 | 0 | Administativo | Policia infancia y adolescencia, Comisaria de familia. | DDHH FINANCIERO | CARTELERA INFORMATIVA SOBRE LA PREVENCION Y ACTIVACION DE RUTA. | INFORMAR Y MINIMIZAR LA PROBLEMÁTICA, PARTICIPACION DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA | 2025-10-24 |  | Comisario de familia- Comandante de Policia - lider de gestión- lider proyecto transversal | Profesionales especializados según su cargo | Video Beam, carteleras, folletos, salas de informática, aulas de clase, computador, grupos de difusión de información | 100000 | ONG¨S O ENTES GUBERNAMENTALES.
[7 empty] | ESCUELA DE PADRES | EVITAR LA PROPAGACION. | 2025-10-26 |  | Comisario de familia- Comandante de Policia - lider de gestión- lider proyecto transversal | Profesionales especializados según su cargo | Video Beam, carteleras, folletos, salas de informática, aulas de clase, computador, grupos de difusión de información | 100000 | ONG¨S O ENTES GUBERNAMENTALES.
Consumo de Sustancias Psicoactivas | Cigarrillo electrónico. Ingesta de alcohol. Consumo de marihuana y sus derivados. | 0 | 0 | Administativo | Policia infancia y adolescencia, Comisaria de familia. Salud pública | HEVS - UDES | GENERAR ACCIONES DE PREVENCIÓN EN CONSUMO DE SUSTANCIAS Y PROMOCION DE HABITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLE. | PREVENIR EL CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS | 2025-04-21 |  | Comisario de familia- Comandante de Policia - Coordinadora salud pública- Lider del proyecto transversal - lider de gestión | Profesionales especializados según su cargo | Video Beam, carteleras, folletos, salas de informática, aulas de clase, computador, grupos de difusión de información | 100000 | ONG¨S O ENTES GUBERNAMENTALES.
Acoso Escolar | Bullying: Agresiones físicas y verbales,burlas,intimidaciones,apodos,destrucciones de objetos personales y escolares. | 7 | 1 | Comunitario | Comisaria de familia | DDHH | TALLERES ARTICULADOS CON ENTIDADES | INFORMAR Y MINIMIZAR LA PROBLEMÁTICA | 2025-08-29 |  | Comisario de familia- Lider del proyecto transversal - lider de gestión | Profesionales especializados según su cargo | Video Beam, carteleras, folletos, salas de informática, aulas de clase, computador, grupos de difusión de información | 100000 | ONG¨S O ENTES GUBERNAMENTALES.
[7 empty] | SEMANA DE CONVIVENCIA ANDINA - CON ESTUDIANTES- DOCENTES Y PADRES DE FAMILIA | EVITAR LA PROPAGACION. | 2025-08-30 |  | Comisario de familia- Lider del proyecto transversal - lider de gestión | Profesionales especializados según su cargo | Video Beam, carteleras, folletos, salas de informática, aulas de clase, computador, grupos de difusión de información | 100000 | ONG¨S O ENTES GUBERNAMENTALES.
Embarazo en Adolescentes | Prácticas sexuales a temprana edad,abortos.Desinformación familiar. Ausencia en el uso de método anticonceptivo. Pautas de crianza permisivas. | 3 | 0 | Comunitario | Salud pública, Comisaria de familia | PESCC | HILO CONDCUTOR ( PREVENCION DE EMABARAZO EN ADOLESCENTES) | INFORMAR Y MINIMIZAR LA PROBLEMÁTICA | 2025-09-01 |  | Comisario de familia - Coordinadora salud pública- Lider del proyecto transversal - lider de gestión | Profesionales especializados según su cargo | Video Beam, carteleras, folletos, salas de informática, aulas de clase, computador. | 100000 | ONG¨S O ENTES GUBERNAMENTALES.
[7 empty] | TALLERES SECRETARIA DE GOBIERNO SOBRE LA PROMOCION DE LA SALUD FISICA Y MINIMIZACION DE EMBARAZOS NO DESEADOS. | EVITAR LA PROPAGACION. | 2025-09-01 |  | Comisario de familia - Coordinadora salud pública- Lider del proyecto transversal - lider de gestión | Profesionales especializados según su cargo | Video Beam, carteleras, folletos, salas de informática, aulas de clase, computador. | 100000 | ONG¨S O ENTES GUBERNAMENTALES.
[7 empty] | ENCUENTROS CON ENTIDADES DE SALUD. | PARTICIPACION DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA | 2025-09-01 |  | Comisario de familia - Coordinadora salud pública- Lider del proyecto transversal - lider de gestión | Profesionales especializados según su cargo | Video Beam, carteleras, folletos, salas de informática, aulas de clase, computador. | 100000 | ONG¨S O ENTES GUBERNAMENTALES.
Ansiedad - Depresión | Depresión por ausencia del ser querido.Abandono por parte de las figuras paternas. Procesos de duelo no resueltos. Discusiones familiares. Ausencia de la espiritualidad individual. Baja autoestima. | 3 | 1 | Directivo | Salud pública | HEVS | CONVERSATORIO | INFORMAR Y MINIMIZAR LA PROBLEMÁTICA | 2025-06-02 |  | Coordinadora salud pública- Lider del proyecto transversal - lider de gestión | Profesionales especializados según su cargo | Video Beam, carteleras, folletos, salas de informática, aulas de clase, computador. | 100000 | ONG¨S O ENTES GUBERNAMENTALES.
[7 empty] | SEMANA DE CONVIVENCIA - CON ESTUDIANTES- DOCENTES Y PADRES DE FAMILIA | EVITAR LA PROPAGACION. |  |  | Coordinadora salud pública- Lider del proyecto transversal - lider de gestión | Profesionales especializados según su cargo | Video Beam, carteleras, folletos, salas de informática, aulas de clase, computador. | 100000 | ONG¨S O ENTES GUBERNAMENTALES.

## INSTRUCTIVO
NOTA: Este plan de acción busca realizar promoción y prevención de las situaciones de riesgo en los establecimientos educativos dentro de las competencias de los Comités Escolares de Convivencia Escolar , además de fortalecer el Sistema de Convivencia Escolar y del requerimiento de la procuradora delegada para la defensa de los derechos de la infancia, la adolescencia, la familia y las mujeres.
Promoción y Pevención | Se recomienda fortalecer la promoción y prevención de las situaciones de riesgos relacionadas y de acuerdo a su contexto, anexar aquellas que se consideren de riesgo para NNAJ. Se busca articular acciones con los Comités Municipales de Convivencia Escolar y aliados.
Identifique las situaciones de riesgo que se quieren prevenir en su comunidad educativa | En una breve descripción de su lectura de contexto, precise las situaciones de riesgos que se presentan en su comunidad educativa y faciltan que el tipo de violencia se materialice; ejemplo: la violencia sexual se expresa a tráves de piropos inadecuados que afectan a niñas y adolescentes
Número de casos identificados en la situación de riesgo focalizada año 2024 | De acuerdo a las líneas temáticas referidas, precise el número de casos identificados en el año 2024
Número de casos identificados en la situación de riesgo focalizada año 2025 | De acuerdo a las líneas temáticas referidas, precise el número de casos identificados en el año 2025
Área de Gestión | Seleccione el área de gestión que estará a cargo : Directiva, Administrativa, Pedagógica y Comunitaria
Estamentos del Gobierno a participar en las acciones | Pueden ser todos los estamentos participando en temas de promoción y prevención, sería el estado ideal
Proyecto Pedagógico Transversal | (Identifique el proyecto pedagógico transversal que tiene relación directa) Artículo 2.3.3.1.6.3. Proyectos pedagógicos. El proyecto pedagógico es una actividad dentro del plan de estudios que de manera planificada ejercita al educando en la solución de problemas cotidianos, seleccionados por tener relación directa con el entorno social, cultural, científico y tecnológico del alumno. Cumple la función de correlacionar, integrar y hacer activos los conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y valores logrados en el desarrollo de diversas áreas, así como de la experiencia acumulada. La enseñanza prevista en el artículo 14 de la ley 115 de 1994, se cumplirá bajo la modalidad de proyectos pedagógicos.
Acciones | Se dan tres líneas para las acciones , es preciso aclarar, que el establecimiento educativo podra dentro de su autonomia incluir todas las acciones que considere pertinentes para lograr la efectiva promoción de la convivencia escolar y fortalecer las capacidades de la comunidad educativa para lograr prevenir todas las situaciones de riesgo contra NNAJ
Producto / resultado | Que espera de la acciones que se realizan, mida los resultados, pueden ser cuantitativos o cualitativos
Fecha | Mencione una fecha del calendario académico escolar para desarrollar la actividad.
Responsable | Aunque la actividad la organice un estamento del gobierno escolar o un área de gestión, debe escribirse el nombre completo del responsable directo de la ejecución de la actividad.
Recursos | Si son Recursos físicos: mencione y describa brevemente los recursos físicos requeridos para ejecutar la actividad. Recursos financieros: mencione el monto y el origen de los recursos financieros requeridos para ejecutar la actividad.
Aliados | Se recomienda invitar al establecimiento educativo a los miembros del Comité Municipal de Convivencia Escolar y Organismos de Cooperación Internacional que se encuentren en su territorio, para diseñar las acciones de promoción y prevención, fechas, tiempos, estas acciones ayudaran a fortalecer el proceso propio de la institución dentro de los proyectos pedagógicos transversales

## RECOMENDACIONES
RECOMENDACIONES :
Identificación de riesgos: Es fundamental identificar los riesgos que afectan a los niños y niñas, tales como el abuso sexual, la violencia física, el abandono, la negligencia y la exposición a situaciones de explotación laboral, entre otros.
Sensibilización y capacitación: Es importante sensibilizar y capacitar a padres, cuidadores, docentes y otros miembros de la comunidad sobre la importancia de proteger y garantizar los derechos de los niños y niñas, así como sobre cómo identificar y prevenir situaciones de riesgo.
Fortalecimiento institucional: Es necesario fortalecer las capacidades institucionales, para ello, es fundamental que la comunidad educativa de la institución educativa esté capacitada para identificar y responder adecuadamente a situaciones de riesgo. Se pueden ofrecer capacitaciones en temas como prevención de violencia escolar, manejo de conflictos, primeros auxilios y seguridad en el establecimiento educativo.
Fortalecimiento de la cultura de prevención: Es importante fomentar una cultura de prevención en el establecimiento educativo, que involucre a toda la comunidad educativa. Se pueden promover campañas de sensibilización y actividades educativas para concienciar sobre la importancia de la prevención y la seguridad en la institución educativa.
Establecimiento de protocolos y procedimientos: Es necesario establecer protocolos y procedimientos claros para la gestión de situaciones de riesgo. Esto incluye la identificación de los roles y responsabilidades de cada miembro de la comunidad educativa en caso de emergencia, la definición de los procedimientos para la evacuación y la coordinación con los servicios de emergencia.
Promoción de entornos protectores: Es fundamental promover entornos protectores para los niños y niñas, tales como hogares y escuelas seguras, en los cuales se garantice su integridad física y emocional.
Intervención en situaciones de riesgo: Es importante intervenir de manera rápida y efectiva en situaciones de riesgo identificadas, para prevenir que los niños y niñas sean víctimas de abuso, explotación o violencia.
Evaluación y mejora continua: Es fundamental realizar evaluaciones periódicas de las medidas de prevención y respuesta implementadas, para identificar áreas de mejora y actualizar los protocolos y procedimientos en función de las necesidades específicas de la institución educativa.