## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F01
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-07-31 | VERSION 5.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
CENTRO EDUCATIVO RURAL LOS CEDROS
|  |  | Código DANE |  | 254385000431
Dirección | Vereda Los Cedros |  | Municipio |  | La Esperanza
Correo electronico | cer_loscedros@sednortedesantander.gov.co |  |  | Tel | 3202876656
Rector o Director | JAIRO PABÓN DUARTE |  |  | Horizonte
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
Jairo Pabón Duarte |  | Director |  | cerloscedros431@gmail.com
Leonardo Suarez Claro |  | Docente de aula |  | cedrossedecasablanca245@gmail.com
Irma Sofía Villamizar Bautista |  | Docente de aula |  | cedrossedeprincipal4@gmail.com
Marilyn Oliveros Calderón |  | Docente de aula |  | cedrossedeprincipal1@gmail.com
Rafael Orlando Escalante Solano |  | Docente de aula |  | cedrossedeprincipal2@gmail.com
Esther Zaray Camelo Caicedo |  | Docente de aula |  | cedrossedeprincipal3@gmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
Leonardo Suarez Claro |  | Docente de aula |  | DIRECTIVA
Irma Sofía Villamizar Bautista |  | Docente de aula |  | ACADEMICA
Marilyn Oliveros Calderón |  | Docente de aula |  | ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Rafael Orlando Escalante Solano |  | Docente de aula |  | COMUNITARIA

## OBJS- META-ACCIONES
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [6 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [6 empty] | 2018-07-31 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [6 empty] | PAGINA 1 DE 1
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL |  |  |  | Nombre Establecimiento Educativo: CENTRO EDUCATIVO RURAL LOS CEDROS
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[8 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
Directiva | El Centro Educativo Rural Los Cedros, cuenta con un personero elegido democráticamente que representa a todas y todos los estudiantes de las diferentes sedes educativas, sin embargo, no desarrolla proyectos y programas a favor de todos los estudiantes para que su labor sea reconocida por los diferentes estamentos comunitarios. | Desarrollar proyectos o programas que fortalezcan la representación estudiantil y aumenten el reconocimiento del personero por la comunidad educativa en las diferentes sedes del C.E.R Los Cedros. | Al finalizar el año 2025, al menos el 70% de la comunidad educativa reconocerá la labor del personero estudiantil a través de la participación activa en un proyecto o programa educativo/comunitario promovido por el estuante. | N° de sedes donde se ejecutó el proyecto/ Total de sedes del CER x100. | TRIMESTRAL | Formular un proyecto pedagógico que se pueda aplicar a todas las sedes del Centro Educativo donde el personero estudiantil pueda presentar sus iniciativas, intereses de los estudiantes y buena gestión. |  |  | x |  |  |  | 2025-03-04 | 2025-05-05 | GESTIÓN DIRECTIVA
[6 empty] | Socializar los resultados de la propuesta pedagógica formulada desde la dirección del personero estudiantil. |  |  | x |  |  |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | GESTIÓN DIRECTIVA
Directiva | Al inicio del año escolar, en todas las sedes se explica a los estudiantes nuevos los usos y costumbres del Centro Educativo, sin embargo, no cuenta con un programa estructurado de inducción y de acogida, el cual esté apoyado en materiales y estrategias que se adaptan a las condiciones personales, sociales y culturales de todos los integrantes. | Establecer un programa de inducción y acogida que se adapte a las condiciones personales, sociales y culturales de todos los estudiantes. | Al finalizar el año 2025, el 100% de los nuevos estudiantes participará en un programa de inducción estructurado que incluirá materiales adaptados y talleres interactivos, logrando una satisfacción considerable en la integración y acogida del inicio académico en el Centro Educativo. | N° de sedes donde se ejecutó el programa de inducción/ Total de sedes del CER x100. | TRIMESTRAL | Estructurar un programa de inducción para el inicio del año escolar inducción que incluya información sobre usos y costumbres del Centro Educativo, así como recursos visuales, juegos, actividades de reconocimiento, etc. |  |  | x |  |  |  | 2025-01-13 | 2025-01-19 | GESTIÓN DIRECTIVA
[6 empty] | Llevar a cabo el programa con los estudiantes de nuevo ingreso durante todo el año escolar de manera dinámica para facilitar la integración y la buena convivencia. |  |  | x |  |  |  | 2025-01-19 | 2025-10-01 | GESTIÓN DIRECTIVA
[6 empty] | Involucrar a estudiantes antiguos como mentores para guiar a los nuevos en su proceso de adaptación, creando un ambiente inclusivo. |  |  | x |  |  |  | 2025-01-19 | 2025-10-01 | GESTIÓN DIRECTIVA
Directiva | El CER Los Cedros tiene un sistema de estímulos y reconocimientos a los logros de los docentes y estudiantes que se aplica de manera coherente, sistemática y organizada, pero, este sistema no cuenta con el reconocimiento de toda comunidad educativa para ser parte de la cultura, las políticas y la proclamación de las buenas prácticas educativas. | Fortalecer el reconocimiento del sistema de estímulos y logros estudiantiles como parte integral de la cultura educativa, promoviendo la difusión y el intercambio de buenas prácticas pedagógicas. | Al finalizar el año 2025, se implementará un sistema de reconocimientos que logre la participación del 90% de la comunidad educativa en las actividades de reconocimiento de estímulos programada, promoviendo una cultura de celebración de logros académicos y manifestación de las buenas prácticas educativas entre los miembros de la comunidad educativa del C.E.R Los Cedros. | N° de sedes que implementan el nuevo sistema de reconocimiento al logro / Total de sedes del CER x 100. | TRIMESTRAL | Diseñar estrategias para fortalecer el sistema de estímulos, incluyendo iniciativas como el cuadro de honor, el reconocimiento a padres de familia destacados, actividad de integración para estudiantes integrales en el C.E.R, entre otras. |  |  | x |  |  |  | 2025-02-20 | 2025-02-27 | GESTIÓN DIRECTIVA
[6 empty] | Presentar la propuesta de manera formal al consejo directivo para su aprobación e inclusión en el PEI. |  |  | x |  |  |  | 2025-03-01 | 2025-03-20 | GESTIÓN DIRECTIVA
[6 empty] | Desarrollar una campaña de comunicación que informe a toda la comunidad educativa sobre el sistema de estímulos, destacando ejemplos de buenas prácticas. |  |  | x |  |  |  | 2025-05-04 | 2025-11-27 | GESTIÓN DIRECTIVA
Académica | Se cuenta con un plan de estudios para todo el CER que, además de responder a las políticas trazadas en el PEI, los lineamientos y los estándares básicos de competencias, fundamenta los planes de aula de los docentes de todas las áreas, grados y sedes. Otorga especial importancia a la enseñanza y el aprendizaje de contenidos actitudinales, de valores y normas relacionados con las diferencias individuales, raciales, culturales, familiares, que le permitan valorar, aceptar y comprender la diversidad y la interdependencia humana. | Actualizar los planes de las áreas de informática, educación física, religión e inglés de acuerdo a lo establecido por el MEN. | Al finalizar el año 2025, el 100% de los planes de las áreas de informática, educación física, religión e inglés cumplirán con la estructura y el contenido con base a lo establecido por el MEN. | No de planes actualizados /Total de planes de área. | TRIMESTRAL | Revisión de la estructura de los planes de área. |  | X |  |  |  |  | 2025-01-09 | 2025-03-14 | GESTIÓN ACÁDEMICA
[5 empty] | TRIMESTRAL | Actualización de los planes de área. | [6 empty] | 2025-03-17 | 2025-10-07
[5 empty] | TRIMESTRAL | Socialización de los planes de área | [6 empty] | 2025-11-17 | 2025-11-21
Académica | "Las prácticas pedagógicas de aula de los docentes de todas las áreas, grados y sedes se apoyan en opciones didácticas comunes y específicas para cada grupo poblacional, las que son conocidas y compartidas por los diferentes estamentos de la comunidad educativa, en concordancia con el PEI y el plan de estudios" | Fortalecer y transformar las prácticas pedagógicas de aula del CER Los Cedros, mediante la implementación del programa PTA FI 3.0 con opciones didácticas comunes y específicas adaptadas a cada grupo poblacional, asegurando que sean conocidas y compartidas por los diferentes estamentos de la comunidad educativa, en coherencia con el Proyecto Educativo Institucional (PEI) y el plan de estudios, con el fin de promover un aprendizaje integral, más inclusivo, flexible y alineado a las necesidades de todos los estudiantes | Al final del año escolar 2025, se garantizará que el 100% de los docentes implementará al menos una opcion didáctica comun y específica a partir de la estrategia CENTROS DE INTERES y FORMACION CRESE, adaptada a las necesidades de cada grupo poblacional, las cuales seran compartidas y socializadas con los diferentes estamentos de la comunidad educativa a través de reuniones, talleres o documentos de seguimiento, con el fin de asegurar su integración efectiva al PEI y al plan de estudios." | Número de estrategias propuestas/ Números de estrategias implentadas | TRIMESTRAL | Diseñar un plan de acción y actividades adaptadas a los planes de estudio y aplicando estrategias del programa PTA FI 3.0 para mejorar la practica docente en el aula. | 500000 |  |  | X |  |  | 2025-02-03 | 2025-11-14 | DIRECTOR, DOCENTES Y TUTOR PTA
Realizar talleres de socialización y formación docentes con acompañamiento del tutor PTA FI 3.0
Diseñar una estrategia de seguimiento y evaluación a las prácticas docentes
Académica | El centro educativo rural tiene un contacto escaso y esporádico con sus egresados y la información sobre ellos es anecdótica. | Integrar a los egresados en las actividades culturales y deportivas que se realizan durante el año lectivo del C.E.R Los Cedros. | Al finalizar el año 2025 el 50 % de los egresados participaran en las actividades culturales y deportivas del C.E.R Los Cedros . | No de egresado que participan / Total de egresados. | TRIMESTRAL | Crear grupos de whatsapp para vincular a los egresados a las actividades futuras del CER Los Cedros. | 0 |  | X |  |  |  | 2025-01-09 | 2025-03-14 | GESTIÓN ACÁDEMICA
[6 empty] | Motivar a los egresados para que participen a las diferentes actividades( deportivas, culturales) que se realicen en el CER Los Cedros durante el año 2025 | [6 empty] | 2025-03-17 | 2025-10-30
Administrativa y financiera | El centro educativo tiene un contacto escaso y esporádico con sus egresados y la información sobre ellos es anecdótica. | Desarrollar el uso adecuado de la planta fisica de cada una de las sedes del CER los Cedros. | En Noviembre del 2025 90% de todas las sedes del CER los Cedros ejecutara el proyecto de embellecimiento de su planta fisica. | Numeros de sedes que ejecutaron el proyecto / n° total de sedes x 100 | TRIMESTRAL | Diseñar el proyecto. Socializa con la comunidad educativa Ejecutar el proyecto de embellecimiento de la panta fisica. Evaluar el proyecto. | Material del medio |  | X |  |  |  | 2025-01-20 | 2025-11-14 | GESTION ADMINISTRATIVA
Administrativa y financiera | El CER Los Cedros tiene una estrategia definida para prestar apoyos pertinentes a los estudiantes que presentan bajo desempeño académico o con dificultades de interacción, pero esta no es conocida ni aplicada por todos. | Implementar el plan de apoyo a todos los estudiantes que tienen bajo desempeño académico. | Al finalizar cada periodo academico el 100% de los estudiantes con bajo rendimiento se les aplicara el plan de apoyo | Numero de estudiantes con bajo rendimiento/ n°total de estudiantes de cada grado x 100 | TRIMESTRAL | Diseñar el plan de apoyo en cada area. Socializar con los estudiantes Implementar el plan con cada estudiante que halla perdido. Evaluar el rendimiento según elplan de apoyo ejecutado. | Talleres Guias y textos Evaluaciones | [5 empty] | 2025-02-28 | 2025-11-14 | GESTION ADMINISTRATIVA
Administrativa y financiera | El CER los Cedros ha definido una estrategia de reconocimiento al personal vinculando, pero esta no siempre es llevada a la practica | Crear unos requisitos para el reconocimiento docente en el CER los Cedros. | Al finalizar el primer semestre del año 2025 se analizara el 100% de los docentes para seleccionar el que cumple con los requisitos para su reconociento | 1 Docente por semestre que cumpla con los requisistos/ n° total de docentes | TRIMESTRAL | Crear la lista de requisitos Socializacion con los docentes del CER los Cedros Analizar los requisitos Premiación | recusros humanos y recursos económicos |  | X |  |  |  | 2025-06-13 | 2025-11-28 | GESTION ADMINISTRATIVA
Comunitaria | El CER Los Cedros cuenta con programas concertados con el cuerpo docente para apoyar a los estudiantes en sus proyectos de vida. Estos programas están articulados con la identificación de las necesidades y expectativas de los estudiantes, así como con las posibilidades que ofrece el entorno para su desarrollo. | Fortalecer el acompañamiento integral de los estudiantes mediante programas concertados con el cuerpo docente, orientados a apoyar el desarrollo de sus proyectos de vida, considerando tanto sus necesidades y expectativas individuales como las oportunidades ofrecidas por el entorno, para asegurar su crecimiento académico y personal. | En noviembre de 2025 el 90% de las sedes del CER Los Cedros ejecutarán los programas que fortalecen el desarrollo de los proyectos de vida | numero de sedes que ejecutaron el proyecto/ total de sedes *100 | TRIMESTRAL | Diseñar proyectos para la elaboración de proyecto de vida. | $ 100.000 | [5 empty] | 2025-01-20 | 2025-02-20 | GESTION COMUNITARIA
[6 empty] | Socialización del programa diseñado a cuerpo docente. |  |  | X |  |  |  | 2025-02-21 | 2025-03-21 | GESTION COMUNITARIA
[6 empty] | Desarrollo y seguimiento del proyecto de vida. | [6 empty] | 2025-03-22 | 2025-06-22 | GESTION COMUNITARIA
Comunitaria | El C.E.R Los Cedros ha identificado los principales problemas que constituyen factores de riesgo para sus estudiantes y la comunidad (SIDA, ETS, embarazo adolescente, consumo de sustancias psicoactivas, violencia intrafamiliar, abuso sexual, físico y psicológico etc.) y diseña acciones orientadas a su prevención. Además, tiene en cuenta los análisis de los factores de riesgo sobre su comunidad realizados por otras entidades. | Desarrollar e implementar acciones preventivas efectivas para abordar los principales factores de riesgo identificados en la comunidad educativa del C.E.R. Los Cedros, tales como SIDA, ETS, embarazo adolescente, consumo de sustancias psicoactivas, violencia intrafamiliar, abuso sexual y otros, basándose en un análisis integral de las problemáticas locales y en la colaboración con otras entidades que aporten información relevante sobre dichos riesgos. | En noviembre de 2025 el 90% de las sedes del CER Los Cedros desarrollaran e implementaran las acciones preventivas frente a los factores de riesgo | numero de sedes que ejecutaron implementaron las acciones preventivas/ total de sedes *100 | TRIMESTRAL | Organizar talleres interactivos mensuales para estudiantes, docentes y padres de familia, centrados en la prevención del SIDA, ETS, embarazo adolescente, consumo de sustancias psicoactivas, violencia intrafamiliar y abuso sexual. Estos talleres incluirán actividades prácticas, testimonios y la participación de expertos en salud y bienestar. | $ 0 |  | X |  |  |  | 2025-01-21 | 2025-02-21 | GESTION COMUNITARIA
[6 empty] | Implementar un programa de consejería en el que psicólogos y orientadores brinden atención individualizada a estudiantes que puedan estar expuestos a los factores de riesgo mencionados. Se realizarán sesiones de apoyo emocional, orientación sobre toma de decisiones y estrategias para hacer frente a situaciones de riesgo. | [6 empty] | 2025-02-22 | 2025-03-23 | GESTION COMUNITARIA
[6 empty] | Desarrollar y distribuir materiales educativos (carteles, folletos, videos) dentro de la institución, así como en sus redes sociales, sobre los riesgos de SIDA, ETS, embarazo adolescente, abuso sexual, consumo de sustancias y violencia intrafamiliar. Estos materiales estarán diseñados con información accesible y mensajes claros. |  |  | X |  |  |  | 2025-04-24 | 2025-05-24 | GESTION COMUNITARIA
Comunitaria | La escuela de padres es coherente con el PEI, cuenta con el respaldo pedagógico de los docentes y se encuentra ampliamente divulgada en la comunidad. Además, su acogida entre los integrantes de la familia es significativa. | Fortalecer la participación y el compromiso de las familias en la escuela de padres, asegurando su alineación con el Proyecto Educativo Institucional (PEI), mediante la promoción de actividades pedagógicas que fomenten la formacion integral y la colaboración entre docentes y padres. | Incrementar en un 30% la participación de las familias en la escuela de padres durante el próximo ciclo escolar 2025, asegurando su alineación con el Proyecto Educativo Institucional (PEI), mediante la implementación de actividades pedagógicas que fortalezcan la formación integral y promuevan la colaboración activa. | Nùmero de padres que asisten *100 / total de padres de familia | TRIMESTRAL | 1. Plantear una estrategia comunicativa efectiva de convocatoria para aumentar la asistencia a las escuelas de padres. | $ 0 | [5 empty] | 2025-01-21 | 2025-02-21 | GESTION COMUNITARIA
[6 empty] | 2. hacer seguimiento a la ejecucion de las escuelas de padres planteadas en el cronograma institucional. |  |  | X |  |  |  | 2025-01-21 | 2015-11-20 | GESTION COMUNITARIA
[6 empty] | 3. Ejecutar talleres de formacion integral y CRESE | [6 empty] | 2025-01-21 | 2015-11-20 | GESTION COMUNITARIA