## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F01
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-07-31 | VERSION 5.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
Institución Educativa Colegio Sagrado Corazón de Jesús
|  |  | Código DANE |  | 154313000033
Dirección | carrera 6#9-15 Barrio Santa Rosa |  | Municipio |  | Gramalote
Correo electronico | ie_sagradocorazondejesus@sednortedesantander.gov.co |  |  | Tel | 3134084837
Rector o Director | Deivi Jesús Bayona Ascanio |  |  | Horizonte | 2024-2027
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
Deivi jesús Bayona Ascanio |  | Rector
Yohanna del Carmen Maldonado Obando |  | Coordinadora
Carlos Gerardo Galvis Carvajal |  | Docente
Mayra Alejandra Caballero Escalante |  | Docente |  | mayracaballeroe@gmail.com
Clara Noelia Villamizar Cote |  | Docente |  | claranvilla@gmail.com
Luis Alberto Zapata Cáceres |  | Docente
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
Deivi jesús Bayona Ascanio |  | Rector |  | TODAS
Carlos Gerardo Galvis |  | Docente |  | Directiva
Mayra Alejandra Caballero Escalante |  | Docente |  | Administrativa y financiera
Clara Noelia Villamizar Cote |  | Docente |  | Comunitaria
Luis Alberto Zapata Cáceres |  | Docente |  | Académica

## OBJS- META-ACCIONES
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [6 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [6 empty] | 2018-07-31 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [6 empty] | PAGINA 1 DE 1
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL |  |  |  | Nombre Establecimiento Educativo: Institución Educativa Colegio Sagrado Corazón de Jesús.
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[8 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
GESTION DIRECTIVA | Generación de espacios donde se realicen procesos de inducción, no solo para estudiantes, sino para la comunidad educativa en general: docentes, administrativos, estudiantes y padres de familia. | Elaborar el material didáctico de los documentos institucionales, resaltando los elementos más importantes para ser socializados a toda la comunidad educativa. | Al finalizar el primer periodo del año 2025, el 100% de la comunidad educativa tendrá conocimiento claro de los documentos institucionales, a través del material didáctico proporcionado. | X= Porcentaje de la comunidad educativa que conoce los documentos institucionales. | TRIMESTRAL | 1. Elaboración de carteleras dentro de las aulas del direccionamiento estratégico y del horizonte institucional. 2. Socialización de la misión, la visión y los principios institucionales a la comunidad educativa. | 1000 |  | X |  |  |  | 2025-01-07 | 2025-10-06 | Gestión Directiva y Docentes
| Existencia de un consejo de padres de familia de la Institución. Sin embargo, no desempeñan las funciones correspondientes a este estamento. | Constituir el consejo de padres de familia, participando activamente en las asambleas, teniendo claridad en sus funciones. | Al finalizar el año 2025, se realizarán mínimo 3 asambleas de padres de familia. | X= Número de padres, madres y acudientes que participaron en las distintas asambleas. | TRIMESTRAL | 1. Invitación a padres, madres y acudientes a la participación de las diferentes asambleas a través de los diferentes canales de comunicación Institucional. | 300 |  | X |  |  |  | 2025-01-07 | 2025-10-06 | Gestión Directiva y Docentes
| Reconocimiento de los logros de docentes y estudiantes en eventos culturales, académicos y deportivos. | Establecer un plan de estímulos para el reconocimiento de los logros obtenidos en eventos culturales, académicos y deportivos por parte de estudiantes, docentes y directivos docentes. | Al finalizar el primer periodo del año 2025, el plan de estímulos estará establecido a través de un documento institucional. | X= Porcentaje de miembros de la comunidad educativa que recibieron estímulos. | TRIMESTRAL | 1. Realización del documento institucional en que se establece el plan de estímulos por los logros obtenidos. | 300 |  | X |  |  |  | 2025-01-07 | 2025-10-06 | Gestión Directiva y Docentes
| Reconocimiento de los logros de docentes y estudiantes en eventos culturales, académicos y deportivos. | Ejecutar el plan de estímulos para el reconocimiento de los logros obtenidos en eventos culturales, académicos y deportivos por parte de estudiantes, docentes y directivos docentes. | Al finalizar el año 2025, se habrá ejecutado el 100% del plan de estímulos propuesto. | X= # de estudiantes, docentes y directivos docentes que recibieron reconocimientos por sus logros durante el año 2025. | TRIMESTRAL | Ejecución el plan de estímulos por los logros obtenidos. | 300 |  | X |  |  |  | 2025-01-07 | 2025-10-06 | Gestión Directiva y Docentes
Administrativa y financiera | Incrementar las actividades de formación, reconocimiento y bienestar dirigidas a los docentes y personal administrativo, para fortalecer su sentido de pertenencia y motivación. | Fortalecer el bienestar integral del talento humano de la institución educativa, promoviendo estrategias que fomenten su desarrollo personal, profesional y emocional en un ambiente laboral saludable y motivador. | Al terminar el 2025 se realizarán tres jornadas de capacitaciones dirigidas a los docentes sobre temas como fortalecimiento de pruebas saber, inclusión educativa y revisión de planes de área. | X= # de capacitaciones | TRIMESTRAL | 1. realizar propuesta de capacitaciones por parte de la gestión. | 0 |  | x |  |  |  | 2025-01-07 | 2025-01-08 | Docentes gestión Administrativa
[6 empty] | 2. Realizar cronograma de capacitaciones con base en las necesidadas establecidas. | 0 |  | x |  |  |  | 2025-01-07 | 2025-01-10 | Docentes gestión Administrativa
[6 empty] | 3. Solicitar y ejecutar las capacitaciones teniendo en cuenta el cronograma. | 500 |  | x |  |  |  | 2025-01-31 | 2025-11-21 | Docentes gestión Administrativa
|  |  | Al terminar el 2025 se habrán realizado dos encuentros enfocados en el fortalecimiento de la convivencia entre los funcionarios de la comunidad educativa. | X= # de convivencias* número de profesores | TRIMESTRAL | 1. Construir la propuesta para los encuentros entre docentes, directivos docentes y administrativos. | 0 |  | x |  |  |  | 2025-01-13 | 2025-01-17 | Docentes gestión Administrativa
[6 empty] | 2. Definir el cronograma para los encuentros y establecerlo en el POA. | 0 |  | x |  |  |  | 2025-01-14 | 2025-01-17 | Docentes gestión Administrativa
[6 empty] | 3. Realizar los encuentros y evaluarlos para su mejoramiento. | 100 |  | x |  |  |  | 2025-06-20 | 2025-11-28 | Docentes gestión Administrativa
|  |  | Al terminar el primer periodo académico del año 2025 se diseñará y formalizará el programa de estímulos al talento humano, para garantizar su implementación. | x= Porcentaje de plan de estímulos ejecutado. |  | 1. Evaluar el procedimiento de estímulos realizado el año anterior. | 0 |  | x |  |  |  | 2025-01-14 | 2024-01-17 | Docentes gestión Administrativa
[6 empty] | 2. Resignificar y establecer a través de un documento escrito el plan de estímulos para el año 2025. | 0 |  | x |  |  |  | 2025-01-31 | 2025-02-28 | Docentes gestión Administrativa
[6 empty] | 3. Aprobar y ejecutar por medio del consejo directivo el plan de estímulos. | 1000 |  | x |  |  |  | 2025-03-10 | 2025-11-28 | Docentes gestión Administrativa
| Implementar sistemas más eficientes para la planificación y seguimiento del uso de recursos financieros, físicos y tecnológicos, minimizando desperdicios y garantizando su adecuada distribución. | Optimizar la administración de los recursos físicos, financieros y tecnológicos de la institución educativa, asegurando su adecuada planificación, uso y sostenibilidad para mejorar la calidad educativa. | Al finalizar el año 2025 se diseñará e implementará un plan anual para el embellecimiento de la institución educativa. | X= Porcentaje del plan de embellecimiento aplicado. | TRIMESTRAL | 1. Realizar una jornada de trabajo con los docentes de la gestión en articulación con el comité ambiental para la elaboración del plan de embellecimiento. | 0 |  | x |  |  |  | 2025-01-14 | 2025-01-17 | Docentes gestión Administrativa
[6 empty] | 2. Diseñar el documento donde se establezca el plan de embellecimiento para el 2025 | 0 |  | x |  |  |  | 2025-04-01 | 2025-04-30 | Docentes gestión Administrativa
[6 empty] | 3. Ejecutar el plan teniendo en cuenta la aprobación del consejo directivo. | 1000 |  | x |  |  |  | 2025-05-01 | 2025-11-28 | Docentes gestión Administrativa
|  |  | Al finalizar el año 2025 se resignificará e implementará el plan integral de seguridad y gestión de riesgos, garantizando una respuesta oportuna ante posibles emergencias. | X= Porcentaje del plan de riesgos aplicado. | TRIMESTRAL | 1. Realizar un revisión al plan de seguridad y riesgos del año anterior. | 0 |  | x |  |  |  | 2025-04-14 | 2025-04-16 | Docentes gestión Administrativa
[6 empty] | 2. Resignificar el documento teniendo en cuenta nueva normativa o necesidades presentadas en el 2025 desde la gestión. | 0 |  | x |  |  |  | 2025-05-05 | 2025-06-13 | Docentes gestión Administrativa
[6 empty] | 3. Ejecutar el plan teniendo en cuenta la aprobación del consejo directivo. | 100 |  | x |  |  |  | 2025-07-02 | 2025-11-28 | Docentes gestión Administrativa
|  |  | Al terminar el 2025 se establecerá un un mecanismo de articulación entre el consejo directivo y la gestión administrativa que permita la socialización semestral del manejo financiero Institucional, fomentando la transparencia y la participación en la toma de decisiones. | X= Número de encuentros entre consejo directivo y gestión administrativa. | TRIMESTRAL | 1. Diseñar la propuesta de articulación entre gestión administrativa y consejo directivo. | 0 |  | x |  |  |  | 2025-01-14 | 2025-01-17 | Docentes gestión Administrativa
[6 empty] | 2. Organizar el cronograma para reuniones entre las dependencias. | 0 |  | x |  |  |  | 2025-02-03 | 2025-02-28 | Docentes gestión Administrativa
[6 empty] | 3. Ejecutar las acciones teniendo en cuenta el cronograma. | 0 |  | x |  |  |  | 2025-03-03 | 2025-11-28 | Docentes gestión Administrativa
Gestión Académica | Gestionar materiales pedagógicos y didácticos para el aprendizaje. | Adquirir material de apoyo pedagógico y didáctico para las diferentes áreas del conocimiento. | Al finalizar el año 2025 se gestionará el 50% del material pedagógico y didácticos para el trabajo con los estudiantes en las diferentes áreas | X= # de Recursos Gestionados por Ärea * 100 | Semestral | Diligenciar y entregar el plan de compras por áreas. | 1500 | x |  |  |  |  | 2025-07-01 | 2025-06-10 | Consejo directivo y gestión académica
|  |  |  | Total de Recursos Necesitados por Áreas |  |  |  | x
|  | Priorizar la adquisiciòn del material del apoyo pedagogico y didactico en las areas evaluadas por el icfes. | Al final del año escolar, se cuente con el material de apoyo para fortalezer las practicas pedagógicas de las áreas fundamentales. | X= # de Recursos priorizados por Ärea * 100 | Semestral | Ajuste de plan de necesidades en las áreas fundamentales. | 1500 | x |  |  |  |  | 2025-07-01 | 2025-06-10 | Consejo directivo y gestión académica
|  |  |  | Total de Recursos priorizados Necesitados por Áreas |  |  |  | x
| Realizar seguimiento a los egresados. | Diseñar un formato de seguimiento a egresados. | Aprobación del formato de seguimento de egresados por consejo academico | X=Formato de seguimiento de egresados | Semestral | Diseñar el formato de seguimeinto a egresados. | 100 | x |  |  |  |  | 2025-07-01 | 2025-06-10 | Consejo directivo y gestión académica
|  |  |  | Formato de seguimiento de agresados aprobado. |  |  |  | x
|  | Aplicar el formato de seguimiento de egresados a traves de un formulario de google. | Al finalizar el año 2025 se encuestará el 50% de los egresados del año 2024 | X= # de Egresados Encuestados * 100 | TRIMESTRAL | Implementar el formato de seguimiento a egresados a traves del formulario de google. | 100 | x |  |  |  |  | 2025-07-01 | 2025-06-10 | Consejo directivo y gestión académica
|  |  |  | Total de Egresados 2024 |  |  |  | x
Comunitaria | Definir políticas para atención a personas pertenecientes a la población étnica que puedan llegar a la institución educativa. | Definir políticas para la atención educativa de grupos étnicos que puedan llegar al establecimiento educativo. | Al finalizar el primer periodo académico 2025, los docentes conocerán las políticas nacionales en cuanto a la atención de grupos étnicos. | X= Cantidad de docentes capacitados/Cantidad de docentes de la I.E. | TRIMESTRAL | 1. Revisar el marco normativo sobre las políticas de atención de grupos étnicos en instituciones educativas. | 0 | X |  |  |  |  | 2025-01-07 | 2015-04-25 | Docentes gestión comunitaria
[6 empty] | 2. Socializar del marco normativo que reglamenta la atención educativa para grupos étnicos | 10 | X |  |  |  |  | 2025-01-07 | 2015-04-25 | Docentes gestión comunitaria
[6 empty] | 3. Evaluar la jornada de socialización del marco normativo de atención educativa para grupos étnicos. | 10 | X |  |  |  |  | 2025-01-07 | 2015-04-25 | Docentes gestión comunitaria
|  |  | Al finalizar el segundo periodo académico 2025, los docentes diseñarán los procedimientos correspondientes para la atención de grupos étnicos en la institución educativa. | X= Documento institucional para la atención a grupos étnicos. | TRIMESTRAL | 1. Revisar propuestas educativas significativas de otras instituciones sobre la atención de grupos étnicos. | 0 | X |  |  |  |  | 2025-04-28 | 2025-08-15 | Docentes gestión comunitaria
[6 empty] | 2. Diseñar del documento institucional sobre la atención educativa de grupos étnicos. | 0 | X |  |  |  |  | 2025-04-28 | 2025-08-15 | Docentes gestión comunitaria
[6 empty] | 3. Socilitar revisión y aprobación por parte del Consejo Directivo del documento propuesto para la atención de grupos étnicos en la institución. | 0 | X |  |  |  |  | 2025-04-28 | 2025-08-15 | Docentes gestión comunitaria
|  |  | Al finalizar el tercer periodo académico 2025, los docentes evaluarán la efectividad de los procedimientos propuestos para la atención de grupos étnicos en la institución. | X= Documento institucional sobre el análisis de la efectividad de los procedimientos para la atención de grupos étnicos. | TRIMESTRAL | 1. Diseñar la rúbrica de evaluación de la efectividad del documento institucional para la atención de grupos étnicos. | 0 | X |  |  |  |  | 2025-08-18 | 2025-11-21 | Docentes gestión comunitaria
[6 empty] | 2. Diligenciar la rúbrica de evaluación de la efectividad del documento institucional para la atención de grupos étnicos. | 5 | X |  |  |  |  | 2025-08-18 | 2025-11-21 | Docentes gestión comunitaria
[6 empty] | 3. Evaluar los resultados obtenidos en el análisis del documento institucional mencionado. | 5 | X |  |  |  |  | 2025-08-18 | 2025-11-21 | Docentes gestión comunitaria
| Elaborar de las valoraciones pedagógicas y los PIAR de los estudiantes con sospecha o diagnóstico de discapacidad. | Elaborar de las valoraciones pedagógicas y los PIAR de los estudiantes con sospecha o diagnóstico de discapacidad. | Al finalizar enero 2025, los docentes identificarán los estudiantes que requieren PIAR | X= # de estudiantes identificados | MENSUAL | 1. Revisar los formatos de matrícula para identificar la existencia de estudiantes que presentan diagnóstico médico de discapacidad. | 0 | X |  |  |  |  | 2025-01-07 | 2025-01-31 | Docentes gestión comunitaria
[6 empty] | 2. Indagar con los docentes sobre los estudiantes identificados con sospecha de discapacidad. | 0 | X |  |  |  |  | 2025-01-07 | 2025-01-31 | Docentes gestión comunitaria
[6 empty] | 3. Consolidar el listado de estudiantes que requieren PIAR para el año 2025 | 0 | X |  |  |  |  | 2025-01-07 | 2025-01-31 | Docentes gestión comunitaria
|  |  | Al finalizar el segundo mes los docentes habrán realizado la valoración pedagógica de los estudiantes que se identificaron con sospecha o diagnóstico de discapacidad. | X= # de estudiantes con valoración pedagógica/ Cantidad de estudiantes caracterizados | MENSUAL | 1. Revisar valoraciones pedagógicas existentes de años anteriores. | 0 | X |  |  |  |  | 2025-02-03 | 2025-02-28 | Docentes gestión comunitaria
[6 empty] | 2. Identificar los estudiantes que a la fecha no tienen dicha valoración pedagógica. | 0 | X |  |  |  |  | 2025-02-03 | 2025-02-28 | Docentes gestión comunitaria
[6 empty] | 3. Realizar y actualizar la valoración pedagógica de los estudiantes que requieren PIAR. | 50 | X |  |  |  |  | 2025-02-03 | 2025-02-28 | Docentes gestión comunitaria
|  |  | Al finalizar el primer periodo académico 2025, los docentes junto con la docente de apoyo pedagógico realizarán el PIAR de los estudiantes caracterizados. | X= # de estudiantes con PIAR/Cantidad de estudiantes caracterizados | MENSUAL | 1. Realizar la capacitación a los docentes sobre el diligenciamiento e implementación del PIAR | 20 | X |  |  |  |  | 2025-03-03 | 2025-04-30 | Docentes gestión comunitaria
[6 empty] | 2. Realizar y actualizar el PIAR de los estudiantes que lo requieran | 50 | X |  |  |  |  | 2025-03-03 | 2025-04-30 | Docentes gestión comunitaria
[6 empty] | 3. Implementar el PIAR con los estudiantes caracterizados. | 50 | X |  |  |  |  | 2025-03-03 | 2025-04-30 | Docentes gestión comunitaria
| Fortalecer el proyecto de escuela de padres | Fortalecer el proyecto de escuela de padres | Al finalizar el mes de enero 2025, los docentes harán la revisión, retroalimentación, actualización y socialización del Proyecto de Escuela de Padres. | X= Documento del Proyecto de Escuela de Padres | MENSUAL | 1. Retroalimentar y revisar propuestas educativas significativas de Proyectos de Escuela de Padres. | 0 | X |  |  |  |  | 2025-01-07 | 2025-01-20 | Docentes gestión comunitaria
[6 empty] | 2. Presentar el Proyecto de Escuela de Padres actualizado para su aprobación en Consejo Directivo | 0 | X |  |  |  |  | 2025-01-07 | 2025-01-20 | Docentes gestión comunitaria
[6 empty] | 3. Socializar el Proyecto de Escuela de Padres a la comunidad educativa. | 0 | X |  |  |  |  | 2025-01-07 | 2025-01-20 | Docentes gestión comunitaria
|  |  | Al finalizar el mes de septiembre 2025, en la institución educativa se habrán realizado las tres escuelas de padres con la sección de primaria y 3 escuelas de padres con la sección de secundaria. | X= Escuela de padres ejecutadas/ Escuela de padres programadas | TRIMESTRAL | 1. Realizar la primera escuela de padres para la sección primaria y sección secrundaria. | 10 | X |  |  |  |  | 2025-01-20 | 2025-01-20 | Docentes gestión comunitaria
[6 empty] | 2. Realizar la segunda escuela de padres para la sección primaria y sección secrundaria. | 10 | X |  |  |  |  | 2025-05-09 | 2025-05-09 | Docentes gestión comunitaria
[6 empty] | 3. Realizar la tercera escuela de padres para la sección primaria y sección secundaria. | 10 | X |  |  |  |  | 2025-08-29 | 2025-08-29 | Docentes gestión comunitaria
|  |  | Al finalizar el año 2025, los docentes harán el seguimiento y evaluación de la ejecución del proyecto de escuela de padres. | X= Documento institucional sobre el análisis de la ejecución del proyecto de escuela de padres. | TRIMESTRAL | 1. Diseñar la rúbrica de evaluación de la ejecución del proyecto de escuela de padres. | 0 | X |  |  |  |  | 2025-10-08 | 2025-10-10 | Docentes gestión comunitaria
[6 empty] | 2. Diligenciar la rúbrica de evaluación de la ejecución del proyecto de escuela de padres. | 10 | X |  |  |  |  | 2025-10-08 | 2025-10-10 | Docentes gestión comunitaria
[6 empty] | 3. Evaluar los resultados obtenidos en el análisis de la evaluación de ejecución del proyecto de escuela de padres. | 0 | X |  |  |  |  | 2025-10-08 | 2025-10-10 | Docentes gestión comunitaria
| Realizar la resignificación del Manual de Convivencia Escolar | Realizar la resignificación del Manual de Convivencia Escolar | Al finalizar el primer periodo académico 2025, la resignificación del Manual de Convivencia Escolar se habrá realizado | X= Documento Manual de Convivencia | TRIMESTRAL | 1. Actualizar la lectura del contexto | 0 | X |  |  |  |  | 2025-01-07 | 2025-04-25 | Docentes gestión comunitaria
[6 empty] | 2. Revisar y actualizar las situaciones tipo I, tipo II y tipo III del manual de convivencia escolar | 0 | X |  |  |  |  | 2025-01-07 | 2025-04-25 | Docentes gestión comunitaria
[6 empty] | 3. Revisar y actualizar lo correspondiente a los protocolos de acuerdo a las tipologías de situaciones de convivencia | 0 | X |  |  |  |  | 2025-01-07 | 2025-04-25 | Docentes gestión comunitaria
|  |  | Al finalizar el segundo periodo académico 2025, se habrá realizado la socialización del proceso de resignificación del Manual de Convivencia Escolar | X= Reunión de socialización ejecutadas/Reuniones de socialización programadas | TRIMESTRAL | 1. Solicitar la aprobación del Manual de Convivencia al Consejo Directivo | 0 | X |  |  |  |  | 2025-01-07 | 2025-04-25 | Docentes gestión comunitaria
[6 empty] | 2. Realizar la socialización de los ajustes del Manual de Convivencia a toda la comunidad educativa | 50 | X |  |  |  |  | 2025-05-05 | 2025-06-12 | Docentes gestión comunitaria
[6 empty] | 3. Realizar seguimiento a las situaciones presentadas en la institución y su análisis en las reuniones del comité de convivencia escolar. | 0 | X |  |  |  |  | 2025-05-05 | 2025-08-29 | Docentes gestión comunitaria
|  |  | Al finalizar el año 2025, los docentes habrán realizado el seguimiento y evaluación de la resignificación realizada al Manual de Convivencia Escolar. | X= Documento institucional sobre el análisis de la resignificación realizada al Manual de Convivencia Escolar. | TRIMESTRAL | 1. Diseñar la rúbrica de control y evaluación de la resignificación realizada al Manual de Convivencia Escolar. | 0 | X |  |  |  |  | 2025-10-06 | 10710/2025 | Docentes gestión comunitaria
[6 empty] | 2. Diligenciar la rúbrica de control y evaluación de la resignificación realizada al Manual de Convivencia Escolar. | 10 | X |  |  |  |  | 2025-10-13 | 2025-11-14 | Docentes gestión comunitaria
[6 empty] | 3. Evaluar los resultados obtenidos en el análisis de la evaluación de la resignificación realizada al Manual de Convivencia Escolar. | 0 | X |  |  |  |  | 2025-11-24 | 2025-11-24 | Docentes gestión comunitaria
Docentes gestión comunitaria
SEMANAL
MENSUAL
TRIMESTRAL