## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F01
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-07-31 | VERSION 5.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA GARITA |  |  | 2023-12-01
|  |  | Código DANE |  | 254874000223
Dirección | Km 20 via Cucuta Pamplona - corregimiento La Garita |  | Municipio |  | LOS PATIOS
Correo electronico | institucioneducativalagarita@hotmail.es |  |  | Tel | 5829556
Rector o Director | NELSON ORLANDO CLAVIJO GUTIERREZ |  |  | Horizonte
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
NELSON ORLANDO CLAVIJO G. |  | RECTOR |  | nelsonor10@hotmail.com
JESUS HERNANDO SANGUINO |  | COORDINADOR |  | jhs20_0@hotmail.com
LORENA MASMELA ACEVEDO |  | DOCENTE |  | acevedolorena14012@gmail.com
JUAN CARLOS MOJICA |  | DOCENTE |  | jucan67@hotmail.com
ROBERTO RAFAEL GONZALEZ |  | DOCENTE |  | rgonzalva@hotmail.com
DAYLIN CRUZ CAICEDO |  | SECRETARIA |  | dailinvale@hotmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
NELSON ORLANDO CLAVIJO G. |  | RECTOR |  | nelsonor10@hotmail.com
JESUS HERNANDO SANGUINO |  | COORDINADOR |  | jhs20_0@hotmail.com
LORENA MASMELA ACEVEDO |  | DOCENTE |  | acevedolorena14012@gmail.com
JUAN CARLOS MOJICA |  | DOCENTE |  | jucan67@hotmail.com
ROBERTO RAFAEL GONZALEZ |  | DOCENTE |  | rgonzalva@hotmail.com
DAYLIN CRUZ CAICEDO |  | SECRETARIA |  | dailinvale@hotmail.com

## OBJS- META-ACCIONES
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [6 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [6 empty] | 2018-07-31 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [6 empty] | PAGINA 1 DE 1
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL |  |  |  | Nombre Establecimiento Educativo:
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[8 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
DIRECTIVO | Investigación | Realizar experiencias significativas de investigación , destacando y divulgando algunas de ellas a nivel departamental. | Al año 2021 se divulgará el 10% de experiencias de investigación a nivel departamentall, consolidando la Institución, como paso para el reconocimiento de la Institución en este campo | Experiencias significativas | TRIMESTRAL | 1. Destacar las experiencias significativas de investigación. 2. Divulgar mediante las redes sociales y revista las mismas. | 900000 | X |  |  |  |  | 2021-02-15 | 2021-11-10 | Nelson Orlando Clavijo, Hernando Sanguino Santana, Docentes títulares, Administrativos: Pagadora, Secretaria.
| La institución requiere reforzar los procesos pedagógicos basados en la planeación estratégica CRECIENDO ALTO 2021-2025. | Formar al cuerpo docente en la estrategia de aprendizaje a través del juego para ser desarrollado en las diferentes asignaturas del plan de estudios. | La Institución Educativa alcanzará un 35% en el cumplimiento del plan de formación y acompañamiento docente | Número de módulos vistos en el año 2024 del total del plan de formación. | TRIMESTRAL | 1. Diagnóstico y revisión de los alcances en el plan de formación docente. 2. Reestructuración y fortalecimiento del plan de fomación si así se requiere. 3. Gestión, desarrollo, evaluación y seguimiento a los módulos de formación a desarrollar. | 1000 | x |  |  |  |  | 2024-01-13 | 2024-10-30 | Nelson Orlando Clavijo Adrian Suarez
|  | Desarrollar la estrategia, "el juego motor de aprendizaje" en los estudiantes de la institución educativa. | Durante el año se realizarán cuatro buenas practicas de aprendizaje a través del juego por asignatura,a las cuales se le realizarán un seguimiento y evaluación para determinar su incidencia en el mejoramiento del aprendizaje de los estudiantes. | Número de buenas practicas por trimestre | TRIMESTRAL | 1. Planeación y desarrollo de las cuatro buenas practicas de aprendizaje basadas en el juego. 2. Seguimiento y evaluación de los mismos. | 500 | x |  |  |  |  | 2024-01-13 | 2024-10-30 | Todos los docentes de la Institución.
ACADEMICA | La institución requiere reforzar los procesos pedagógicos basados en la planeación estratégica CRECIENDO ALTO 2021-2025. | Divulgar las experiencias investigativas a nivel departamental con el fin de ser referentes para otros entes educativos. | Al año 2024 se divulgará el 40% de experiencias de investigación a nivel departamental, como paso para el reconocimiento de la Institución en este campo. | % de experiencias de investigación divulgadas a nivel departamental como experiencias significativas. |  | 1. Selección de experiencias significativas de investigación. 2. Determinar ponentes, material y metodología de exposición.3. Seguimiento y evaluación de cada presentación. | 22000 | x | x | x | x | x | 2024-08-03 | 2024-10-11 | Freddy Baron Odair Ordoñez-Roberto Rafael Gonzalez
[13 empty] | MAYO | Mayo | Consuelo Fernàndez Mayelid Rincòn
| La institución con el acompañamiento de orientación escolar debe continuar desarrollando con los estudiantes temáticas y encuentros orientados a la formación de valores, salud mental y espiritualidad. | Desarrollar encuentros sobre valores institucionales, espiritualidad y salud mental dirigidos a estudiantes. | Un 65 % de los estudiantes de la Institución serán formados sobre valores institucionales, espiritualidad y salud mental, mediante diferentes encuentros. | Porcentaje de estudiantes formados mediante encuentros sobre valores institucionales, espiritualidad y salud mental. | TRIMESTRAL | 1. Planeación de diferentes estrategias orientadas a la formación en valores. 2. Fortalecimiento de convenios existentes con diferentes entidades que aporten al desarrollo de esta meta 3. Realización, seguimiento y evaluación de dichas estrategias. | 2. 000 | x |  |  | x | x | 2024-06-03 | 2024-11-30 | Orientación Titulres y Docentes Coordinador
| La institución requiere reforzar los procesos pedagógicos basados en la planeación estratégica CRECIENDO ALTO 2021-2025. | Aplicar estrategias de aprendizaje a través del juego, que motive a los estudiantes para que sean los actores prinicpales de su aprendizaje. | Realizar una Jornada de trabajo donde todas las horas de clase sean orientadas mediante la estrategia de aprendizaje baso en el juego. Con su respectivo seguimiento y evaluación. | Planes de clase basados en ABJ y evaluación de los mismos. | TRIMESTRAL | 1.Planeación de la ruta e implementacion de la Jornada de aprendizaje basada en el juego. 2. Ejecución de cada uno de las actividades pedagógicas con ABJ, en cada una de las sedes y grados . 3. Seguimiento y evaluación de los mismos. | 200 | x |  |  |  |  | 2024-02-13 | 2024-10-30 | Todos los docentes de la Institución.
|  | Alcanzar un desempeño satisfactorio en las competencias desarrolladas a través de las estrategias de aprendizaje a través del juego. | El 55% de los estudiantes alcanzará un desempeño satisfactorio en las competencias desarrolladas, a través de las estrategias del juego; con base en un formato y diferentes estrategias de evaluación. | Estudiantes formados con desempeño satisfactorio | TRIMESTRAL | 1. Determinar los respectivos instrumentos utiliados para hacer seguimiento y evaluación del rendimiento de las competencias en los estudiantes. 2. aplicación de los respectivos instrumentos, recolección de la información y elaboración de un informe. | 300 |  | x |  |  |  | 2024-09-26 | 2024-09-30 | Docentes titulares y acompañantes.
| Consolidar la formación en la comunidad educativa en el conocimiento, cuidado y protección del BST, . | Fortalecer el cuidado y la protección del BST, desde la asignatura educación ambiental en los diversos grados de formación. | Se implementará en el currículo el 60% de temáticas que fortalezcan el cuidado y la protección del BST, desde la asignatura educación ambiental en los diversos grados de formación. | Temáticas del cuidado y proteccion del BST incluidas en el currículo | TRIMESTRAL | 1.Revisión del plan de área de educación ambiental 2. Incluir en el plan de área de educación ambiental las temáticas del BST en cada grado. | 200 | x |  |  |  | x | 2024-01-22 | 2024-06-10 | Jefe de área de ciencias naturales y docentes de educación ambiental.
|  | Establecer y consolidar alianzas con entidades de orden regional que contribuyan al cuidado y la preservación del BST. | Al finalizar el año 2024 se realizará la segunda(primera) mesa de trabajo por el BST, y se evalúan los avances de las actividades propuestas en agenda de trabajo propuesta para contribuir al cuidado y la preservación del BST. | Mesa de trabajo por el BST junto con las alianzas consolidadas con entidades públicas y privadas de la región. | TRIMESTRAL | 1.Gestionar la vinculación y consolidación de entidades públicas y privadas de la región que ayuden a fortalecer los proyectos y grupos ambientales de la institución. 2. Programación y ejecución de la mesa de trabajo por el BST. 3. Seguimiento, evaluación y compromisos de la misma. | 5000 |  |  |  | x | x | 2024-01-31 | 2024-11-30 | Directivos, comité de calidad y líderes del PRAE
|  | Vincular a la comunidad educativa en las actividades programadas y orientadas a la conservación del medio ambiente. | En las actividades programadas y orientadas a la conservación del medio ambiente la participación de la comunidad educativa será de un 70% ; sin olvidar su respectivo seguimiento y alcance. | Porcentaje de comunidad educativa vinculada a las actividades ambientales | TRIMESTRAL | 1. Planear y evaluar la participación de la comunidad en las diferentes actividades ambientales de la institución (Ruta ecológica, foro, PPA, PRAE, Cartografía del bosque seco tropical rural, revista científica, entre otras) | 4000 | x |  |  |  |  | 2024-01-29 | 2024-11-30 | Directivos, docentes titulares, docentes de educación ambiental, docentes de la media técnica y líderes del PRAE.
|  | Fortalecer los proyectos de la media técnica desde las áreas de educación ambiental, matemáticas, educación ética, educación física, informática, ciencias sociales económicas y políticas, filosofía, lenguaje e inglés. | Al finalizar el año 2024 un 80% de las áreas fortalecerán los proyectos de la media técnica. | Áreas de formación con temáticas transversales en la media técnica. | TRIMESTRAL | Incluir las las temáticas transversales de la media técnica en los planes de áreas de las asignaturas: educación ambiental, matemáticas, educación ética, educación física, informática, ciencias sociales económicas y políticas, filosofía, lenguaje e inglés. | 1200 | x |  |  |  |  | 2024-01-29 | 2024-11-30 | Jefe de área de la media técnica y jefes de área y docentes de educación ambiental, matemáticas, educación ética, educación física, informática, ciencias sociales económicas y políticas, filosofía, lenguaje e inglés.
| Se requiere buscar estrategias pedagógicas encaminadas a reforzar los procesos de enseñanza y de recuperación en los estudiantes. | Fortalecer en los estudiantes el pensamiento critico desde las áreas del conocimiento a partir de diferentes estrategias. | Se desarrollarán cuatro talleres motivantes al pensamiento crítico y lectura crítica desde las áreas Lengua Castellana y Ciencias Sociales. Así mismo se desarrollarán estrategias de seguimiento y medición de alcance. | Talleres de pensamiento y lectura crítica en las áreas de Lengua Castellana y Ciencias Sociales |  | Estructuración y desarrollo de talleres orientados desde las áreas de enseñanza de Lengua Castellana y Ciencias sociales. Seguimiento al rendimiento académico de los estudiantes antes y después de la realización de los talleres. | 1000 | X |  |  |  |  | 2024-02-21 | 2024-11-18 | Nelson Orlando Clavijo, Hernando Sanguino Santana, Docentes responsables del área de lengua castellana y sociales, Consejo académico, Administrativos: Pagadora, Secretaria.
|  |  | Se consolida el plan Lector de la Institución Educativa la Garita alcanzando un 60 % de estudiantes que participen en el mismo. | Plan Lector estructurado, ejecutado y evaluado |  | 1. Estructuración del Plan Lector. 2. Socialización y ejecución del Plan Lector. 3. Seguimiento y evaluación del mismo. | 5000 | X |  |  |  |  | 2024-02-21 | 2024-11-18 | Nelson Orlando Clavijo, Hernando Sanguino Santana, Docentes responsables del área de lengua castellana y sociales, Consejo académico, Administrativos: Pagadora, Secretaria.
|  |  | La Institución llevará a cabo el evento institucional "Exprésate como quieras", con la participación de la Comunidad Educativa, con base en una estructuración completa y organizada, teniendo en cuenta el objetivo de la actividad y los tiempos requeridos para su ejecución. | Evento exprésate como quieras |  | Creación de los lineamientos del concurso "Expresate como quieras". Realización, seguimiento y evaluación del evento. | 200 | X |  |  |  |  | 2024-02-21 | 2024-11-18 | Nelson Orlando Clavijo, Hernando Sanguino Santana, Docentes responsables del área de lengua castellana y sociales, Consejo académico, Administrativos: Pagadora, Secretaria.
| Se requiere buscar estrategias pedagógicas encaminadas a reforzar los procesos de enseñanza y de recuperación en los estudiantes. | Fortalecer el desarrollo de competencias en los estudiantes mediante la implementación de diversas acciones desde las diferentes áreas. | Durante el año 2024, un 70 % de los estudiantes de la institución fortalecerán la apropiación y desarrollo de habilidades en competencias blandas. | Números de estudiantes formados en competencias blandas, sobre el total de estudiantes. | TRIMESTRAL | 1. Programar en el calendario académico las jornadas de transversalidad, la semana de los valores, día de la familia y Escuela de padres 2. Determinar los ejes conductores, temáticas, proyectos encargados de las jornadas de transveralidad 3.Desarrollar las jornadas de transverslidad 4. Estructurar y desarrollar la semana de los valores 5. Desarrollar las Escuelas de padres programadas 7.Elaborar instrumentos para medición de apropiación de los valores por parte de los estudiantes. | 2000 | x |  |  |  |  | 2024-01-31 | 2024-10-28 | Rector Nelson Clavijo, Orientadora escolar Mayelid Rincón, Coordinador Hernando Sanguino, Docentes encargados de proyectos transversales, docentes titulares
|  |  | El 35 % de los estudiantes obtendrán resultados en nivel alto en Matemáticas en las pruebas externas, durante el año 2024. | Número de estudiantes con rendimiento alto en Matemáticas, sobre el total de estudiantes de grado 11 | TRIMESTRAL | 1. Programar en el calendario académico fechas para simulacros, Olimpiadas matemáticas, Concurso de fotografía matemática. 2. Elaboración y organización de cuestionarios y cuadernillos de simulacros 3. Aplicación de los simulacros 4. Valoración de las respuestas 5. Retroalimentación a los estudiantes 6. Organización de las actividades de olimpiadas matemáticas 7. Desarrollo de las olimpiadas 8. Organización y desarrollo del concurso de fotografía matemática 9. Evaluación de cada una de las actividades programadas. | 600 | x |  |  |  |  | 2024-01-31 | 2024-10-14 | Rector Nelson Clavijo, Docentes Odair Ortega, Roberto González, docentes de primaria
|  |  | El 35 % de los estudiantes de la institución obtendrán resultados en nivel alto en pruebas externas en Sociales y Ciudadanas, Ciencias Naturales e Inglés, durante el año 2024. | Número de estudiantes con rendimiento alto en Ciencias Sociales y ciudadanas, Ciencias Naturales e Inglés sobre el total de estudiantes de grado 11 |  | 1. Definir las actividades pedagógicas apropiadas en las áreas de Ciencias Sociales y Ciencias Naturales. 2. Estructuración y ejecución de Full English Immersión, actividades y talleres. 3. Seguimiento y evaluación a los avances en el mejoramiento de los resultados de pruebas externas. | 400 | x |  |  |  |  | 2024-01-31 | 2024-10-30 | Rector Nelson Clavijo Coordinador Hernando Sanguino, Docentes de Sociales Nelson Pedraza y Dilmar Guillermo Montero Arcos, Docente de inglés Myriam Ortega, docentes de Ciencias Naturales, Juan Carlos Mojica, Freddy Barón.
|  |  | Un 60 % de los estudiantes de la institución con proyectos de grado de la Media Técnica serán valorados en nivel superior. | Número de estudiantes con Proyectos de la media técnica valorados en nivel superior | TRIMESTRAL | 1. Asesoría por parte de los docentes a la formulación, ejecución de los proyectos 2. Socialización de los proyectos por parte de los estudiantes 3. Calificación de los proyectos | 400 | x |  |  |  |  | 2024-01-31 | 2024-11-18 | Docente Hernando Portilla, Freddy Alcides Barón, Instructor del SENA.
|  |  | El 35 % de los estudiantes obtendrán resultados en nivel alto en Lectura Crítica en las pruebas externas, durante el año 2024. | Número de estudiantes con rendimiento en Lectura Crítica, sobre el total de estudiantes de grado 11 | TRIMESTRAL | 1. Programar en el calendario escolar las actividades Maratón de lectura, Concurso de oralidad, concurso de ortografía, concurso de poesía, talleres de pensamiento crítico, simulacros.2. Desarrollo de las actividades 3. Selección de estudiantes ganadores | 1000 | x |  |  |  |  | 2024-01-31 | 2024-11-11 | Rector Nelson Clavijo, Coordinador Hernando Sanguino, docentes Consuelo Fernández, Marcelino Urbina.
COMUNITARIA | La institución requiere reforzar los procesos pedagógicos basados en la planeación estratégica CRECIENDO ALTO 2021-2025. | Capacitar y hacer seguimiento a los PPA desarrollados por los docentes para el mejoramiento en el rigor cientifico de los mismos. | Al año 2024 el 80 % de los docentes serán capacitados en la formulación, desarrollo y ejecución de los PPA. | Número de encuentros de capacitación a docentes sobre PPA | TRIMESTRAL | Planeación, ejecución y evaluación de encuentros de capacitación a docentes en metodologias orientadas a estudios ambientales y documentos de investigación y elaboración de PPA. | 400 | x |  |  |  |  | 2024-03-03 | 2024-10-15 | Rector Nelson Clavijo, Coordinador Hernando Sanguino
[6 empty] | Revisión y seguimiento a los PPA | 400 | x |  |  |  |  | 2024-03-03 | 2024-10-30 | Rector Nelson Clavijo, Coordinador Hernando Sanguino, Docentes titulares
| Mayor participación de los padres de familia tanto en el gobierno escolar como en la escuela de padres. | Reforzar los valores en cada una de las actividades propias de la institución permitiendo el desarrollo de un ser humano integro | La Institución mantendrá las alianzas existentes y establecerá otras nuevas con instituciones exterrnas, las cuales contribuirán a la formación de los estudiantes en valores institucionales, espiritualidad y salud mental. | Número de instituciones externas orientando el proceso de formación Humana | MENSUAL | Gestión, creación y consolidación de alianzas con las siguientes entidades Secretaria de Educación Departamental Hospital Rudesindo Soto Cerámica Italia | 400 | x |  |  |  |  | 2024-02-02 | 2024-11-30 | Orientadora Mayelid Rincón Rector Nelson Clavijo Coordinador Hernando Sanguino Pagadora
|  |  | Durante el año 2024, el 65% de padres de familia participarán en el proceso de formación en cuanto a la prevención de la violencia contra los menores. | Número de padres de familia Inmersos en el proceso de formación en prevención de la violencia con los niños | MENSUAL | Estructuración y desarrollo de la Escuela de Padres. Seguimiento y evaluación de los talleres. | 600 | x |  |  |  |  | 2024-03-05 | 2024-11-30 | Orientadora Mayelid Rincón. Docentes titulares
| No existe funcionalidad de los órganos de representación de Padres de Familia. | Vincular a la comunidad educativa los procesos de conservaciòn del medio ambiente. | Al año 2024 el 40% la comunidad educativa se vinculará a los procesos hacia la conservación del medio ambiente. | % de vinculación de la comunidad educativa hacia la conservación del medio ambiente. |  | Estudio de campo, clasificación y selección de la zona a reforestar con flora nativa del BST. Ejecución y seguimiento del plan de reforestación. | 400 | x |  |  |  |  | 2024-03-10 | 2024-11-30 | Docentes de área
[6 empty] | Formulación y ejecución de acciones de conservaciòn, preservación y protección del medio ambiente. | 400 | x |  |  |  |  | 2024-03-10 | 2024-11-30 | Docentes de área
[6 empty] | Elaboración,ejecución, seguimiento y evaluación udel Proyecto comunitario de protección de nacientes. | 400 | x |  |  |  |  | 2024-03-05 | 2024-11-30 | Docentes de área
[6 empty] | Articulaciòn interinstitucional de equipos de acción (PRAE, Nodo ambiental, red de jóvenes, semilleros de investigaciòn.) | 400 | x |  |  |  |  | 2024-03-07 | 2024-11-30 | Docentes de área
| Se requiere buscar estrategias pedagógicas encaminadas a reforzar los procesos de enseñanza y de recuperación en los estudiantes. | Vincular a los padres de familia de la institución educatvia en las estrategias de aprendizaje a través del juego. | Se alcanzará la vinculación y participación del 65% de los padres de familia, en el desarrollo de las estrategias de aprendizajes a través del juego. Con su correspondiente seguimiento y evaluación. | Padres de familia vinculados en el desarrollo de las estrategias de aprendizaje. | TRIMESTRAL | Elaboración de la circular con la estructura del Festival de juego de aprendizaje en familia. Desarrollo y evaluación del festival. | 400 | x |  |  |  |  | 2024-05-23 | 2024-05-27 | Docentes titulares y acompañantes.
[5 empty] | TRIMESTRAL | Estructuración, ejecución y evaluación de los talleres de juegos de aprendizaje para padres. | 200 | x |  |  |  |  | 2024-09-26 | 2024-09-30 | Docentes titulares y acompañantes.
Note on I7: ====== ID#AAAAUwnDbig PPIÑERES (2022-01-24 12:25:07) Recursos Gratuidad
Note on J7: ====== ID#AAAAUwnDbiY PPIÑERES (2022-01-24 12:25:07) Recursos Propios
Note on K7: ====== ID#AAAAUwnDbik PPIÑERES (2022-01-24 12:25:07) Recursos Departamento
Note on L7: ====== ID#AAAAUwnDbio PPIÑERES (2022-01-24 12:25:07) Recursos Municipio
Note on M7: ====== ID#AAAAUwnDbic PPIÑERES (2022-01-24 12:25:07) Otros Recursos

## Hoja2
Factor Clave de Éxito | ÁREA | Indicador | Meta visión | Meta 2021 | Meta 2022 | Meta 2023 | Meta 2024 | Meta 2025 | ESTRATEGIA CLAVE
ESTRATEGICA
Investigación | DIRECTIVO | % de experiencias de investigación divulgadas a nivel departamental como experiencias significativas. | Al año 2025 se alcanzará el 50% de experiencias de investigación divulgadas a nivel departamental, consolidando la Institución como una de las mejores en este campo. | Al año 2021 se divulgará el 10% de experiencias de investigación a nivel departamental, como paso para el reconocimiento de la Institución en este campo | Al año 2022 se divulgará el 25% de experiencias de investigación a nivel departamental, como paso para el reconocimiento de la Institución en este campo. | Al año 2023 se divulgará el 35% de experiencias de investigación a nivel departamental, como paso para el reconocimiento de la Institución en este campo. | Al año 2024 se divulgará el 40% de experiencias de investigación a nivel departamental, como paso para el reconocimiento de la Institución en este campo. | Al año 2025 se divulgará el 50% de experiencias de investigación a nivel departamental, como paso para el reconocimiento de la Institución en este campo.
| ACADEMICO | Número de encuentros de capacitación a docentes sobre PPA | La Institución contará con el 100% de docentes capacitados sobre el formulación, desarrollo y ejecución del PPA. | Capacitar el 60% de docentes sobre la formulación, desarrollo y ejecución del PPA. | Al año 2022 el 80 % de los docentes serán capacitados en la formulación, desarrollo y ejecución de los PPA. | Al año 2023 el 90 % de los docentes serán capacitados en la formulación, desarrollo y ejecución de los PPA. | Al año 2024 el 95 % de los docentes serán capacitados en la formulación, desarrollo y ejecución de los PPA. | Al año 2025 el 100 % de los docentes serán capacitados en la formulación, desarrollo y ejecución de los PPA.
| COMUNITARIA | % de vinculación de la comunidad educativa hacia la conservación del medio ambiente. | Al año 2025 el 50% la comunidad educativa se vinculará a los procesos hacia la conservación del medio ambiente. | Al año 2021 el 10% la comunidad educativa se vinculará a los procesos hacia la conservación del medio ambiente. | Al año 2022 el 25% la comunidad educativa se vinculará a los procesos hacia la conservación del medio ambiente. | Al año 2023 el 35% la comunidad educativa se vinculará a los procesos hacia la conservación del medio ambiente. | Al año 2024 el 40% la comunidad educativa se vinculará a los procesos hacia la conservación del medio ambiente. | Al año 2025 el 50% la comunidad educativa se vinculará a los procesos hacia la conservación del medio ambiente.
Formación Humana | ACADEMICO | Porcentaje de estudiantes formados mediante encuentros sobre valores institucionales, espiritualidad y salud mental. | EL 80 % de los estudiantes de la Institución serán formados sobre valores institucionales, espiritualidad y salud mental, mediante diferentes encuentros. | Un 20 % de los estudiantes de la Institución serán formados sobre valores institucionales, espiritualidad y salud mental, mediante diferentes encuentros. | Un 45 % de los estudiantes de la Institución serán formados sobre valores institucionales, espiritualidad y salud mental, mediante diferentes encuentros. | Un 55 % de los estudiantes de la Institución serán formados sobre valores institucionales, espiritualidad y salud mental, mediante diferentes encuentros. | Un 65 % de los estudiantes de la Institución serán formados sobre valores institucionales, espiritualidad y salud mental, mediante diferentes encuentros. | Un 80 % de los estudiantes de la Institución serán formados sobre valores institucionales, espiritualidad y salud mental, mediante diferentes encuentros.
| COMUNITARIA | Número de intituciones externas orientando el proceso de formación humana. | La Institución establecerá alianzas con seis instituciones extrernas que se contribuyan a la formación de los estudiantes en valores institucionales, espiritualidad y salud mental. | La Institución establecerá alianzas con dos instituciones extrernas que se contribuyan a la formación de los estudiantes en valores institucionales, espiritualidad y salud mental. | La Institución establecerá alianzas con dos instituciones exterrnas y fortalecerá las establecidas el año anterior, las cuales contribuirán a la formación de los estudiantes en valores institucionales, espiritualidad y salud mental. | La Institución mantendra las alienzas establecidas y establecerá una alianza con una nueva instituciones exterrnas para fortalecer las establecidas el año anterior, las cuales contribuirán a la formación de los estudiantes en valores institucionales, espiritualidad y salud mental. | La Institución mantendrá las alianzas existentes y establecerá otras nuevas con instituciones exterrnas, las cuales contribuirán a la formación de los estudiantes en valores institucionales, espiritualidad y salud mental. | La Institución tendra un total de 6 alienzas establecidas con instituciones exterrnas y fortalecerá las establecidas el año anterior, las cuales contribuirán a la formación de los estudiantes en valores institucionales, espiritualidad y salud mental.
| COMUNITARIA | Nümero de Padres de Familia imersos en el proceso de formación en prevención de la violencia contra los niños. | Al finzalizar el 2025, el 80% de padres de familia participarán en el proceso de formación en cuanto a la prevención de la violencia contra los menores. | Durante el año 2021, el 15% de padres de familia participarán en el proceso de formación en cuanto a la prevención de la violencia contra los menores. | Durante el año 2022, el 35% de padres de familia participarán en el proceso de formación en cuanto a la prevención de la violencia contra los menores. | Durante el año 2023, el 50 % de padres de familia participarán en el proceso de formación en cuanto a la prevención de la violencia contra los menores. | Durante el año 2024, el 65 % de padres de familia participarán en el proceso de formación en cuanto a la prevención de la violencia contra los menores. | Durante el año 2025, el 80 % de padres de familia participarán en el proceso de formación en cuanto a la prevención de la violencia contra los menores.
Aprendizaje basado en el juego | DIRECTIVO | Cumplimiento del plan de formación en aprendizaje basado en el juego y acompañamiento docente | La Institucióin Educativa alcanzará 100% en el cumplimiento del plan de formación y acompañamiento docente, orientado a centrar el juego como estrategia para el aprendizaje. | La Institucióin Educativa alcanzará un 10% en el cumplimiento del plan de formación y acompañamiento docente | La Institución Educativa alcanzará un 35% en el cumplimiento del plan de formación y acompañamiento docente | La Institución Educativa alcanzará un 60% en el cumplimiento del plan de formación y acompañamiento docente | La Institución Educativa alcanzará un 80% en el cumplimiento del plan de formación y acompañamiento docente | La Institución Educativa alcanzará un 100% en el cumplimiento del plan de formación y acompañamiento docente
| ACADÉMICO | Número de buenas practicas de aprendizaje a través del juego. | Al año 2025 se llevarán a cabo 8 buenas practicas de aprendizaje a través del juego por asignatura al año. | Durante el año se realizarán dos buenas practicas de aprendizaje a través del juego por asignatura. | Durante el año se realizarán cuatro buenas practicas de aprendizaje a través del juego por asignatura,a las cuales se le realizarán un seguimiento y evaluación para determinar su incidencia en el mejoramiento del aprendizaje de los estudiantes. | Durante el año se realizarán cinco buenas practicas de aprendizaje a través del juego por asignatura,a las cuales se le realizarán un seguimiento y evaluación para determinar su incidencia en el mejoramiento del aprendizaje de los estudiantes. | Durante el año se realizarán seis buenas practicas de aprendizaje a través del juego por asignatura,a las cuales se le realizarán un seguimiento y evaluación para determinar su incidencia en el mejoramiento del aprendizaje de los estudiantes. | Durante el año se realizarán ocho buenas practicas de aprendizaje a través del juego por asignatura,a las cuales se le realizarán un seguimiento y evaluación para determinar su incidencia en el mejoramiento del aprendizaje de los estudiantes.
| DIRECTIVA | Implementacion de jornada especial del juego como aprendizaje | La Institución llevará a cabo una jornada institucional anual de aprendizaje basado en el juego | Realizar un pilotaje con estudiantes de 8° y 4° grado, donde el aprendizaje se base en el juego. | Realizar un pilotaje con estudiantes de 4°, 5°, 8° y 9° grado, donde el aprendizaje se base en el juego. Con su respectivo seguimiento y evaluación. | Realizar en tres Jornadas de trabajo diferentes (primera jornada preescolar y primaria, segunda jornada, sextos, septimos y octavos y tercera jornada decimo y once) el desarrollo de las tres primeras horas de clase mediante la estrategia de aprendizaje baso en el juego. Con su respectivo seguimiento y evaluación. | Realizar una Jornada de trabajo donde todas las horas de clase sean orientadas mediante la estrategia de aprendizaje baso en el juego. Con su respectivo seguimiento y evaluación. | Realizar una Jornada de trabajo con el desarrollo de las tres primeras horas de clase mediante la estrategia de aprendizaje baso en el juego. Con su respectivo seguimiento y evaluación.
| ACADEMICO | Número de estudiantes que mejoran su desempeño en las competencias a través del juego. | Al finalizar el año 2025 el 90% de los estudiantes alcanzará un desempeño satisfactorio en las competencias desarrolladas, a través de las estrategias del juego. | El 30% de los estudiantes alcanzará un desempeño satisfactorio en las competencias desarrolladas, a través de las estrategias del juego. | El 45% de los estudiantes alcanzará un desempeño satisfactorio en las competencias desarrolladas, a través de las estrategias del juego; con base en un formato y diferentes estrategias de evaluación. | El 45% de los estudiantes alcanzará un desempeño satisfactorio en las competencias desarrolladas, a través de las estrategias del juego; con base en un formato y diferentes estrategias de evaluación. | El 45% de los estudiantes alcanzará un desempeño satisfactorio en las competencias desarrolladas, a través de las estrategias del juego; con base en un formato y diferentes estrategias de evaluación. | El 45% de los estudiantes alcanzará un desempeño satisfactorio en las competencias desarrolladas, a través de las estrategias del juego; con base en un formato y diferentes estrategias de evaluación.
| COMUNITARIA | % Padres vinculados a las estrategias de aprendizajes a través del juego | La Institución Educativa alcanzará un 80% de padres de familia participando activamente en las estrategias de aprendizajes a través del juego | Se alcanzará la vinculación y participación del 20% de los padres de familia, en el desarrollo de las estrategias de aprendizajes a través del juego. | Se alcanzará la vinculación y participación del 45% de los padres de familia, en el desarrollo de las estrategias de aprendizajes a través del juego. Con su correspondiente seguimiento y evaluación. | Se alcanzará la vinculación y participación del 55% de los padres de familia, en el desarrollo de las estrategias de aprendizajes a través del juego. Con su correspondiente seguimiento y evaluación. | Se alcanzará la vinculación y participación del 65% de los padres de familia, en el desarrollo de las estrategias de aprendizajes a través del juego. Con su correspondiente seguimiento y evaluación. | Se alcanzará la vinculación y participación del 80% de los padres de familia, en el desarrollo de las estrategias de aprendizajes a través del juego. Con su correspondiente seguimiento y evaluación.
Educación ambiental | ACADÉMICO | % de Temáticas que fortalezcan el cuidado y la protección del BST. | Se implementará en el currículo un 80% de temáticas que fortalezcan el cuidado y la protección del BST, desde la asignatura educación ambiental en los diversos grados de formación. | Se implementará en el currículo un 20% de temáticas que fortalezcan el cuidado y la protección del BST, desde la asignatura educación ambiental en los diversos grados de formación. | Se implementará en el currículo el 40% de temáticas que fortalezcan el cuidado y la protección del BST, desde la asignatura educación ambiental en los diversos grados de formación. | Se implementará en el currículo el 50% de temáticas que fortalezcan el cuidado y la protección del BST, desde la asignatura educación ambiental en los diversos grados de formación. | Se implementará en el currículo el 60% de temáticas que fortalezcan el cuidado y la protección del BST, desde la asignatura educación ambiental en los diversos grados de formación. | Se implementará en el currículo el 80% de temáticas que fortalezcan el cuidado y la protección del BST, desde la asignatura educación ambiental en los diversos grados de formación.
| ACADÉMICO | % De entidades regionales vinculadas a la institución. | Al finalizar el año 2025 se establecerán alianzas con el 100% de entidades de orden regional a los grupos ambientales de la institución que contribuyan al cuidado y la preservación del BST. | Al finalizar el año 2021 se establecerán alianzas con el 20% de entidades de orden regional a los grupos ambientales de la institución que contribuyan al cuidado y la preservación del BST. | Al finalizar el año 2022 se establecerán nuevas alianzas con dos (2) entidades de orden regional y se fortaleceràn las que ya existen; las cuales trabajaràn con los grupos ambientales de la institución contribuyendo al cuidado y la preservación del BST. | En el año 2023 se realizara la primera mesa de trabajo del BST con las alianzas desarrolladas en los años anteriores buscando nuevos aliados con entidades de orden regional, se dinamizara las experiencias alcanzadas y se propondra la firma de una agenda de trabajo compartida a dos años (2024- 2025) para contribuir al cuidado y la preservación del BST. | Al finalizar el año 2024 se realizara la segunda mesa de trabajo por el BST se evalua los avances de las actividades propuestas en agenda de trabajo propuesta en e para contribuir al cuidado y la preservación del BST. | Al finalizar el año 2025 se realizara la tercera mesa de trabajo por el BST se evalua la agenda de trabajo propuesta en el 2023 para contribuir al cuidado y la preservación del BST, y se propone una nueva agenda.
| ACADÉMICO | % de vinculación de la comunidad educativa hacia la conservación del medio ambiente | La Institución Educativa tendrá una participación del 100% de la comunidad educativa en las actividades programadas y orientadas a la conservación del medio ambiente. | En las actividades programadas y orientadas a la conservación del medio ambiente la participación de la comunidad educativa será de un 20% . | En las actividades programadas y orientadas a la conservación del medio ambiente la participación de la comunidad educativa será de un 35% ; sin olvidar su respectivo seguimiento y alcance. | En las actividades programadas y orientadas a la conservación del medio ambiente la participación de la comunidad educativa será de un 50% ; sin olvidar su respectivo seguimiento y alcance. | En las actividades programadas y orientadas a la conservación del medio ambiente la participación de la comunidad educativa será de un 70% ; sin olvidar su respectivo seguimiento y alcance. | En las actividades programadas y orientadas a la conservación del medio ambiente la participación de la comunidad educativa será de un 100% ; sin olvidar su respectivo seguimiento y alcance.
| ACADÉMICO | % de áreas de formación que apoyen y fortalezcan desde su saber los proyectos de la media técnica. | En el año 2025Un 100% de las áreas de formación fortalecerán los proyectos de la media técnica, al finalizar el año 2021. | Un 20% de las áreas de formación fortalecerán los proyectos de la media técnica, al finalizar el año 2021. | Al finalizar el año 2022 un 40% de las áreas fortalecerán los proyectos de la media técnica | Al finalizar el año 2023 un 60% de las áreas fortalecerán los proyectos de la media técnica | Al finalizar el año 2024 un 80% de las áreas fortalecerán los proyectos de la media técnica | Al finalizar el año 2025 un 100% de las áreas fortalecerán los proyectos de la media técnica
Pensamiento crítico | ACADÉMICO | Número de talleres de lectura y el pensamiento crítico en las áreas de formación. | La Instittución llevará a cabo cuatro talleres anuales sobre lectura y pensamiento crítico desde las áreas de formación con la orientación del docente. | Se desarrollarán de cuatro talleres motivantes al pensamiento crítico y lectura crítica desde las áreas Lengua castellana y ciencias sociales. | Se desarrollarán cuatro talleres motivantes al pensamiento crítico y lectura crítica desde las áreas Lengua castellana y ciencias sociales. Así mismo se desarrollarán estrategias de seguimiento y medición de alcance. | Se desarrollarán cuatro talleres motivantes al pensamiento crítico y lectura crítica desde las áreas Lengua castellana y ciencias sociales. Así mismo se desarrollarán estrategias de seguimiento y medición de alcance. | Se desarrollarán cuatro talleres motivantes al pensamiento crítico y lectura crítica desde las áreas Lengua castellana y ciencias sociales. Así mismo se desarrollarán estrategias de seguimiento y medición de alcance. | Se desarrollarán cuatro talleres motivantes al pensamiento crítico y lectura crítica desde las áreas Lengua castellana y ciencias sociales. Así mismo se desarrollarán estrategias de seguimiento y medición de alcance.
| ACADÉMICO | % de estudiantes y docentes que participan activamente en sesiones de lectura incentivando al pensamiento crítico. | La Institución tendrá un 80 % de estudiantes que participen en sesiones de maratón de lectura | En el año 2021 se realizará un evento tertuliano orientado al fortalecimiento del pensamiento crítico basados en maratón de lectura. | En el año 2022 se realizará un evento tertuliano orientado al fortalecimiento del pensamiento crítico basados en maratón de lectura, que involucre al 30% de los estudiantes tanto de primaria como de bachillerato. | Se consolida mediante las estrategias de maraton de lectura y los planes lectores de la Institución el plan lector alzanzando un 50 % de estudiantes que participen en el mismo. | Se consolida el plan Lector de la Institución Educativa la Garita alzanzando un 60 % de estudiantes que participen en el mismo. | El plan Lector la Institución llega de manera efectiva a un 80 % de estudiantes.
| ACADÉMICO | Número de estudiantes que participan en el concurso exprésate como quieras. | Realización del evento institucional "Exprésate como quieras", fomentando el pensamiento crítico frente a la vida y realidad social. | La Institución llevará a cabo un pilotaje del evento institucional "Exprésate como quieras", con la participación de la Comunidad Educativa. | La Institución llevará a cabo el evento institucional "Exprésate como quieras", con la participación de la Comunidad Educativa, con base en una estructuración completa y organizada, teniendo en cuenta el objetivo de la actividad y los tiempos requeridos para su ejecución. | La Institución llevará a cabo el evento institucional "Exprésate como quieras", con la participación de la Comunidad Educativa, con base en una estructuración completa y organizada, teniendo en cuenta el objetivo de la actividad y los tiempos requeridos para su ejecución. | La Institución llevará a cabo el evento institucional "Exprésate como quieras", con la participación de la Comunidad Educativa, con base en una estructuración completa y organizada, teniendo en cuenta el objetivo de la actividad y los tiempos requeridos para su ejecución. | La Institución llevará a cabo el evento institucional "Exprésate como quieras", con la participación de la Comunidad Educativa, con base en una estructuración completa y organizada, teniendo en cuenta el objetivo de la actividad y los tiempos requeridos para su ejecución.
| ACADÉMICO | Porcentaje de estudiantes con resultados de pruebas externas en nivel alto en Lectura crítica. | Al 2025 el 50 % de los estudiantes de la institución presentarán resultados en nivel alto en pruebas externas en Lectura Crítica. | El 5 % de los estudiantes obtendrán resultados en nivel alto en Lectura Crítica en las pruebas externas, durante el año 2021 | El 15 % de los estudiantes obtendrán resultados en nivel alto en Lectura Crítica en las pruebas externas, durante el año 2022. | El 25 % de los estudiantes obtendrán resultados en nivel alto en Lectura Crítica en las pruebas externas, durante el año 2023. | El 35 % de los estudiantes obtendrán resultados en nivel alto en Lectura Crítica en las pruebas externas, durante el año 2024. | El 50 % de los estudiantes obtendrán resultados en nivel alto en Lectura Crítica en las pruebas externas, durante el año 2025.
Desarrollo de Competencias
| ACADÉMICO | Porcentaje de estudiantes con resultados de pruebas externas en nivel alto en Matemáticas. | Al 2025 el 50 % de los estudiantes que de la institución presentan resultados en nivel alto en pruebas externas en Matemáticas. | El 5 % de los estudiantes obtendrán resultados en nivel alto en Matemáticas en las pruebas externas, durante el año 2021 | El 15 % de los estudiantes obtendrán resultados en nivel alto en Matemáticas en las pruebas externas, durante el año 2022. | El 25 % de los estudiantes obtendrán resultados en nivel alto en Matemáticas en las pruebas externas, durante el año 2023. | El 35 % de los estudiantes obtendrán resultados en nivel alto en Matemáticas en las pruebas externas, durante el año 2024. | El 50 % de los estudiantes obtendrán resultados en nivel alto en Matemáticas en las pruebas externas, durante el año 2025.
| ACADÉMICO | Porcentaje de estudiantes con resultados de pruebas externas en nivel alto en otras áreas del conocimiento. | Al 2025 el 50 % de los estudiantes que de la institución presentan resultados en nivel alto en pruebas externas en Sociales, Ciencias Naturales, Ciudadanas e Inglés. | El 5 % de los estudiantes de la institución presentan resultados en nivel alto en pruebas externas en Sociales, Ciencias Naturales, Competencias Ciudadanas e Inglés, durante el año 2021. | El 15 % de los estudiantes de la institución obtendrán resultados en nivel alto en pruebas externas en Sociales y Ciudadanas, Ciencias Naturales e Inglés, durante el año 2022. | El 25 % de los estudiantes de la institución obtendrán resultados en nivel alto en pruebas externas en Sociales y Ciudadanas, Ciencias Naturales e Inglés, durante el año 2023. | El 35 % de los estudiantes de la institución obtendrán resultados en nivel alto en pruebas externas en Sociales y Ciudadanas, Ciencias Naturales e Inglés, durante el año 2024. | El 50 % de los estudiantes de la institución obtendrán resultados en nivel alto en pruebas externas en Sociales y Ciudadanas, Ciencias Naturales e Inglés, durante el año 2025.
| ACADÉMICO | Porcentaje de estudiantes de la Media técnica con Proyectos de grado aprobados con calificación superior | Al 2025 el 75 % de los estudiantes de la institución con proyectos de grado de la Media Técnica serán valorados en nivel superior | Un 10 % de los estudiantes de la institución con proyectos de grado de la Media Técnica serán valorados en nivel superior | Un 15 % de los estudiantes de la institución con proyectos de grado de la Media Técnica serán valorados en nivel superior. | Un 40 % de los estudiantes de la institución con proyectos de grado de la Media Técnica serán valorados en nivel superior. | Un 60 % de los estudiantes de la institución con proyectos de grado de la Media Técnica serán valorados en nivel superior. | Un 75 % de los estudiantes de la institución con proyectos de grado de la Media Técnica serán valorados en nivel superior.
| ACADÉMICO | Porcentaje de estudiantes con desarrollo de habilidades en competencias blandas | Al 2025 el 80 % de los estudiantes de la institución fortalecerán la apropiación y desarrollo de habilidades en competencias blandas | Durante el año 2021, un 15 % de los estudiantes de la institución fortalecerán la apropiación y desarrollo de habilidades en competencias blandas | Durante el año 2022, un 35 % de los estudiantes de la institución fortalecerán la apropiación y desarrollo de habilidades en competencias blandas. | Durante el año 2023, un 50 % de los estudiantes de la institución fortalecerán la apropiación y desarrollo de habilidades en competencias blandas. | Durante el año 2024, un 70 % de los estudiantes de la institución fortalecerán la apropiación y desarrollo de habilidades en competencias blandas. | Durante el año 2025, un 80 % de los estudiantes de la institución fortalecerán la apropiación y desarrollo de habilidades en competencias blandas.

## Hoja1
ACTIVIDAD | INTITUCIÓN ALIADA | DIRECTRICES O LINEAS DE TRABAJO | DOCENTES/AREA | ESTUDIANTES O GRADOS | CRONOGRAMA
Concurso de ortografia
Maraton de Lectura
Escuela de padres
Trasversalidad | El humanismo institucional una puerta al respeto y la solaridad social.
Proteger la vida futura y actual es proteger nuestro querido BST
Si las redes sociales vas a usar usalas bien para ser feliz de verdad.
Concurso de fotografia Matematicas
Concurso de Poesia
Taller pensamiento critico Lengua Castellana- y ciencias sociales.
Lanzamiento de la revista la ceiba al Dia
"Expresate como quieras, pero hazlo bien"
Olimpiadas Matematicas
Investigación sobre la justicia trasicional transcicional para la reconsiliación | Columbia University | Encuenta estudiantes- entrevista estudiantes- entrevista profesores | Jesus David- Juan Carlos - Freddy | 9º-10º-11º | Agosto 21-24
Exprésate Como Quieras pero Hazlo bien | Propia |  |  | Todos los Grados
Fortalecimiento del idioma Ingles | Secretaria Municipal de Educación | Fortalecimiento de ingles para las pruebas saber | Ingles | 10º-11º | Agosto 16.17,23,24,30 Septiembre 07,14,21
Poyectos lector | Secretaria Municipal de Cultura | Adhession a la lectura | Docentes Basica Primaria | 1º-5º- Sedes
Dia del Logro Corozal | Propia, Junta de accion comunal de de Corozal ,Vedolia, CENS, |  | Lorena Masmela Adrian Zuñiga
Olimpiadas Matematicas | Propia
Primer Encuentro ambiental Calazancio | Colegio Calazan | Auditorio Andrés Entrena Parra de la universidad UDES. Se extiende esta invitación para 5 estudiantes de los grados 9, 10 y 11 (líderes ambientales) junto con su docente de ciencias naturales. | Freddy Baron Roberto González Hernando Portilla | Vivian Tatiana cortés Ballesteros Clara luna García Melgarejo Clara Valentina Fernández María José cárdenas Vanessa cáceres Almeida Laura Vanessa Murcia | 24 de agosto de 2022
Feria de la Creatividad, Ciencia e Innovación, Los Patios 2022 | La Oficina Tic, de la Alcaldía de Los Patios | 1. Caracterización de la frontera entre el bosque seco tropical y el bosque húmedo Caracterización de las aves por su pico en el Bisque Seco Tropical Sector de La Garita y zonas aledañas. | Juan Carlos Mojica- Odair Ordoñes- Yenny Garica | Clara Luna Garcia Juan Carlos Gomez Correa. Jaider Romero Carrillo, Karen Gonzales Carreño. Adrian Gonzalo Blanco | A partir de las 9: a.m en la Plazoleta San Juan Evangelista del municipio Patios , 26 de agosto de 2022
Ser, Sentir, Crear | Asociación Socio Cultural casa de piedra |  | Juan Carlos Mojica- Bertha Mora, Carmen Cecilia, Margarita Blanco, Carolina Peñaranda, Paulina Velazquez, Yenny Garcia, Kelsy Rizo, Saul Criado, Loreman Masmela, adrian Zuñiga, Cesar Castellanos, rolando Rincon | Todos los Grados | 22 de agosto - 24 de Octubre
Foro Educativo Nacional FEN | Secretaria de Educacación Departamental | 1. Fortalecimiento de habilidades socioemocionales | Mayelid Rincon |  | 1. Recepción de experiencias: 15 septiembre. 2. Proceso de selección: 30 de septiembre. 3. Postulación de experiencias, para selección al Nacional: 16. septiembre al 10 de octubre. 4. Evento Departamental: 07 de Octubre. 5. Evento nacional 12-13 de Octubre
| Secretaria de Educacación Departamental | 2. Alianzas entre la familia y la escuela | Rolando Rincon
Feria de emprendimiento de Ceramica Italia | Ceramica Italia
Jornada con los Cuidamundos y el Concurso de Dibujo. | CENS Grupo Epm,Leyver Patiño |  |  | 1º a 5º sede principal
| CENS Grupo Epm,Leyver Patiño | Proyecto "Aprender para emprender"
Taller para la prevencion del rieso | CENIT | Jornada de formacion sobre prevencion de riesgos y desastres, organización del plan de prevencion, y brigadas | Consuelo Fernandez Arias | Grados 9ºA y 9º B | 2022-08-26
Circular proceso de Matricula | Proipia |  |  |  | 2022-09-01
Reunion equipo de Calidad
Reunion general de Docentes |  |  |  |  | 2022-09-09
Festival del Graffitti | Propia
Escuela de padres bachillerato |  |  |  |  | 2022-09-13
Semana "Vivencia de los valores" |  |  |  |  | 12/ 09/2022- 16/ 09/2022-
Visita sedes Mutis Tascarena |  |  |  |  | 2022-09-20
V Jornada de transversalidad |  |  |  |  | 2022-09-21
Organización Semana de Desarrollo Institucional |  |  |  |  | 26/09/2022 - 28/09/2022
Foro Departamental de BST
Ruta Ecologica
Mañana de los Mejores