## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-09-28 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA GARITA |  |  | 2024-11-27
Regimen |  |  | Código DANE |  | 254874000223
Dirección | CORREGIMIENTO LA GARITA |  | Municipio |  | LOS PATIOS
Correo electronico | institucioneducativa@lagarita.edu.co |  | Telefono |  | 5829556
Rector o Director | Nelson Orlando Clavijo Gutierrez |  | Horizonte
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
NELSON ORLANDO CLAVIJO G. |  | RECTOR |  | nelsonor10@hotmail.com
MYRYAM ORTEGA QUINTERO |  | CORDINADORA ACADEMICO
GLORIA YENI GARCIA LIZCANO |  | DOCENTE
YAMILE MANZANO OVALLOS . |  | DOCENTE
JUAN CARLOS MOGICA |  | DOCENTE |  | jucan67@hotmail.com
ROBERTO RAFAEL GONZALEZ |  | DOCENTE |  | rgonzalva@hotmail.com
DAYLIN CRUZ CAICEDO |  | SECRETARIA |  | dailinvale@hotmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
ROBERTO RAFAEL GONZALEZ |  | DOCENTE |  | rgonzalva@hotmail.com
GLORIA YENI GARCIA LIZCANO |  | DOCENTE
DAYLIN CRUZ CAICEDO |  | SECRETARIA |  | dailinvale@hotmail.com

## SEGUIMIENTO
MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | VERSION 2.0
SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
Nombre del Establecimiento Educativo: | [6 empty] | Municipio
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | 100%
Formar al cuerpo docente en la estrategia de aprendizaje a través del juego para ser desarrollado en las diferentes asignaturas del plan de estudios. | La Institución Educativa alcanzará un 35% en el cumplimiento del plan de formación y acompañamiento docente | Número de módulos vistos en el año 2024 del total del plan de formación. | 0% | 2024-05-08 | 0% | 2024-07-25 | 100% | Noviembre | 100% | Capacitación docente en la estrategia ABJ | TERMINADA
Desarrollar la estrategia, "el juego motor de aprendizaje" en los estudiantes de la institución educativa. | Durante el año se realizarán cuatro buenas practicas de aprendizaje a través del juego por asignatura,a las cuales se le realizarán un seguimiento y evaluación para determinar su incidencia en el mejoramiento del aprendizaje de los estudiantes. | práctica por periodo académico | 0% | 2024-05-08 | 0% | 2024-07-25 | 100% | 20-08-2024% | 100% | Planeación y desarrollo de las cuatro buenas practicas de aprendizaje basadas en el juego. Seguimiento y evaluación. | TERMINADA
Divulgar las experiencias investigativas a nivel departamental con el fin de ser referentes para otros entes educativos. | Al año 2024 se divulgará el 40% de experiencias de investigación a nivel departamental, como paso para el reconocimiento de la Institución en este campo. | % de experiencias de investigación divulgadas a nivel departamental como experiencias significativas. | 30% | 2024-05-08 | 30% | 2024-07-25 | 40% | 2024-11-17 | 100% | 1. Selección de experiencias significativas de investigación. 2. Determinar ponentes, material y metodología de exposición.3. Seguimiento y evaluación. | TERMINADA
2024-07-25
Desarrollar encuentros sobre valores institucionales, espiritualidad y salud mental dirigidos a estudiantes. | Un 65 % de los estudiantes de la Institución serán formados sobre valores institucionales, espiritualidad y salud mental, mediante diferentes encuentros. | % de estudiantes formados mediante encuentros sobre valores institucionales, espiritualidad y salud mental. | Sin cuantificar | 2024-05-08 | 30% | 2024-07-25 | 70% | 2024-09-20 | 100% | Estrategias para la formación de valores en los educandos. Vinculación de entidades fortaleciendo convenios existentes. | TERMINADA
Aplicar estrategias de aprendizaje a través del juego, que motive a los estudiantes para que sean los actores prinicpales de su aprendizaje. | Realizar una Jornada de trabajo donde todas las horas de clase sean orientadas mediante la estrategia de aprendizaje baso en el juego. Con su respectivo seguimiento y evaluación. | Planes de clase basados en ABJ y evaluación de los mismos. | 0% | 2024-05-08 | 0% | 2024-07-25 | 100% | 2024-08-21 | 100% | Planeación de la ruta e implementacion de la Jornada de aprendizaje basada en el juego. Ejecución de cada uno de las actividades pedagógicas con ABJ, en cada una de las sedes y grados . Seguimiento y evaluación. | TERMINADA
Alcanzar un desempeño satisfactorio en las competencias desarrolladas a través de las estrategias de aprendizaje a través del juego. | El 55% de los estudiantes alcanzará un desempeño satisfactorio en las competencias desarrolladas, a través de las estrategias del juego; con base en un formato y diferentes estrategias de evaluación. | Estudiantes formados con desempeño satisfactorio | 0% | 2024-05-08 | 30% | 2024-07-25 | 70% | 2024-08-21 | 100% | Determinar los respectivos instrumentos utiliados para hacer seguimiento y evaluación del rendimiento de las competencias en los estudiantes. Aplicación de los respectivos instrumentos, recolección de la información. | TERMINADA
Fortalecer el cuidado y la protección del BST, desde la asignatura educación ambiental en los diversos grados de formación. | Se implementará en el currículo el 60% de temáticas que fortalezcan el cuidado y la protección del BST, desde la asignatura educación ambiental en los diversos grados de formación. | Temáticas del cuidado y proteccion del BST incluidas en el currículo | 10% | 2024-05-08 | 30% | 2024-07-25 | 60% | 2024-11-07 | 100% | Revisión del plan de área de ed. Ambiental, para la inclusión de la temática del BST.Cambios estructurales en el desarrollo curricular de la media técnica. | TERMINADA
Establecer y consolidar alianzas con entidades de orden regional que contribuyan al cuidado y la preservación del BST. | Al finalizar el año 2024 se realizará la segunda(primera) mesa de trabajo por el BST, y se evalúan los avances de las actividades propuestas en agenda de trabajo propuesta para contribuir al cuidado y la preservación del BST. | Mesa de trabajo por el BST junto con las alianzas consolidadas con entidades públicas y privadas de la región. | 0% | 2024-05-08 | 0% | 2024-07-25 | 100% | 2024-10-17 | 100% | Presentación, discusión de proyectos y prácticas educativas. Consolidación de la Red de apoyo de instituciones amigas del medio ambiente. Firma del pacto entre las instituciones. | TERMINADA
Vincular a la comunidad educativa en las actividades programadas y orientadas a la conservación del medio ambiente. | En las actividades programadas y orientadas a la conservación del medio ambiente la participación de la comunidad educativa será de un 70% ; sin olvidar su respectivo seguimiento y alcance. | Porcentaje de comunidad educativa vinculada a las actividades ambientales | 20% | 2024-05-08 | 30% | 2024-07-25 | 50% | 2024-11-05 | 100% | Participación de la comunidad en diferenrtes actividades ambientales como Ruta ecológica y PPA. | TERMINADA
Fortalecer los proyectos de la media técnica desde las áreas de educación ambiental, matemáticas, educación ética, educación física, informática, ciencias sociales económicas y políticas, filosofía, lenguaje e inglés. | Al finalizar el año 2024 un 80% de las áreas fortalecerán los proyectos de la media técnica. | Áreas de formación con temáticas transversales en la media técnica. | 0% | 2024-05-08 | 60% | 2024-07-25 | 40% | Noviembre | 100% | Reorganización de la malla curricular de la media técnica. Apoyo desde las diferentes áreas al desarrollo formativo. | TERMINADA
Fortalecer en los estudiantes el pensamiento critico desde las áreas del conocimiento a partir de diferentes estrategias. | Se desarrollarán cuatro talleres motivantes al pensamiento crítico y lectura crítica desde las áreas Lengua Castellana y Ciencias Sociales. Así mismo se desarrollarán estrategias de seguimiento y medición de alcance. | Talleres de pensamiento y lectura crítica en las áreas de Lengua Castellana y Ciencias Sociales | 20% | 2024-05-08 | 60% | 2024-07-25 | 20% | 2024-10-31 | 100% | Desarrollo de cuatro talleres desde las áreas de lengua castellana y ciencias sociales. | TERMINADA
| Se consolida el plan Lector de la Institución Educativa la Garita alcanzando un 60 % de estudiantes que participen en el mismo. | Plan Lector estructurado, ejecutado y evaluado | 60% | 2024-05-08 | 90% | 2024-07-25 | 10% | junio | 100% | Planeación , ejecución de maratón de lectura, concurso de oralidad, ortografía y poesía. | TERMINADA
| La Institución llevará a cabo el evento institucional "Exprésate como quieras", con la participación de la Comunidad Educativa, con base en una estructuración completa y organizada, teniendo en cuenta el objetivo de la actividad y los tiempos requeridos para su ejecución. | Evento exprésate como quieras | 0% | 2024-05-08 | 30% | 2024-07-25 | 70% | 2024-09-09 | 100% | Selección de la temática para el concurso. Participación d elos estudiantes en las diferentes categorías. Sociaalización de resultados. | TERMINADA
Fortalecer el desarrollo de competencias en los estudiantes mediante la implementación de diversas acciones desde las diferentes áreas. | Durante el año 2024, un 70 % de los estudiantes de la institución fortalecerán la apropiación y desarrollo de habilidades en competencias blandas. | Números de estudiantes formados en competencias blandas, sobre el total de estudiantes. | 0% | 2024-05-08 | 40% | 2024-07-25 | 60% | Septiembre | 100% | Programaión y ejecución de actividades en el calendario académico. Jornadas de transversalidad, escuela de padres, semana de los valores y día de la familia. | TERMINADA
| El 35 % de los estudiantes obtendrán resultados en nivel alto en Matemáticas en las pruebas externas, durante el año 2024. | Número de estudiantes con rendimiento alto en Matemáticas, sobre el total de estudiantes de grado 11 | 0% | 2024-05-08 | 40% | 2024-07-25 | 60% | 2024-10-20 | 100% | Programación, ejecución y retroalimentación de simulacros preicfes. Olimpiadas matemáticas, concurso de fotografia matemática. | TERMINADA
| El 35 % de los estudiantes de la institución obtendrán resultados en nivel alto en pruebas externas en Sociales y Ciudadanas, Ciencias Naturales e Inglés, durante el año 2024. | Número de estudiantes con rendimiento alto en Ciencias Sociales y ciudadanas, Ciencias Naturales e Inglés sobre el total de estudiantes de grado 11 | 0% | 2024-05-08 | 0% | 2024-07-25 | 80% | Noviembre | 80% | Resultados obtenidos en las pruebas externas. Análisis de los resultados. | TERMINADA
| Un 60 % de los estudiantes de la institución con proyectos de grado de la Media Técnica serán valorados en nivel superior. | Número de estudiantes con Proyectos de la media técnica valorados en nivel superior | 0% | 2024-05-08 | 0% | 2024-07-25 | 55% | Noviembre | 55% | Asesoría por parte de los docentes a la formulación, ejecución de los proyectos Socialización de los proyectos por parte de los estudiantes Calificación de los proyectos | TERMINADA
| El 35 % de los estudiantes obtendrán resultados en nivel alto en Lectura Crítica en las pruebas externas, durante el año 2024. | Número de estudiantes con rendimiento en Lectura Crítica, sobre el total de estudiantes de grado 11 | 0% | 2024-05-08 | 0% | 2024-07-25 | 91% | Noviembre | 91% | Programar en el calendario escolar las actividades Maratón de lectura, Concurso de oralidad, concurso de ortografía, concurso de poesía, talleres de pensamiento crítico, simulacros.Desarrollo de las actividades Selección de estudiantes ganadores | TERMINADA
Capacitar y hacer seguimiento a los PPA desarrollados por los docentes para el mejoramiento en el rigor cientifico de los mismos. | Al año 2024 el 80 % de los docentes serán capacitados en la formulación, desarrollo y ejecución de los PPA. | Número de encuentros de capacitación a docentes sobre PPA | 0% | 2024-05-08 | 0% | 2024-07-25 | 40% | Noviembre | 40% | Capacitación a docentes en la elaboración de proyectos PPA | TERMINADA
Reforzar los valores en cada una de las actividades propias de la institución permitiendo el desarrollo de un ser humano integro | La Institución mantendrá las alianzas existentes y establecerá otras nuevas con instituciones exterrnas, las cuales contribuirán a la formación de los estudiantes en valores institucionales, espiritualidad y salud mental. | Número de instituciones externas orientando el proceso de formación Humana | 20% | 2024-05-08 | 20% | 2024-07-25 | 60% | Agosto y septiembre | 100% | Fundación Actitud Resiliente, Hospital Local municipio de Los Patios, secretaria de educación, secretaria de salud y comisaria de familia del municipio, ISER, Red Papaz, Red de Orientadores de Norte de Santander,GIZ | TERMINADA
| Durante el año 2024, el 65% de padres de familia participarán en el proceso de formación en cuanto a la prevención de la violencia contra los menores. | Número de padres de familia Inmersos en el proceso de formación en prevención de la violencia con los niños | 0% | 2024-05-08 | 80% | 2024-07-25 | 20% | Noviembre | 100% | Estructuración y desarrollo de Escuela de padres. seguimiento y evaluación. | TERMINADA
Vincular a la comunidad educativa los procesos de conservaciòn del medio ambiente. | Al año 2024 el 40% la comunidad educativa se vinculará a los procesos hacia la conservación del medio ambiente. | % de vinculación de la comunidad educativa hacia la conservación del medio ambiente. | 0% | 2024-05-08 | 70% | 2024-07-25 | 30% | noviembre | 100% | Planeación y desarrollo de actividades ambientales con la comunidad educativa: walking free, corazones verdes, PPA. Socialización y evaluación. | TERMINADA
Vincular a los padres de familia de la institución educatvia en las estrategias de aprendizaje a través del juego. | Se alcanzará la vinculación y participación del 65% de los padres de familia, en el desarrollo de las estrategias de aprendizajes a través del juego. Con su correspondiente seguimiento y evaluación. | Padres de familia vinculados en el desarrollo de las estrategias de aprendizaje. | 0% | 2024-05-08 | 40% | 2024-07-25 | 60% | Agosto | 100% | Planeación, vinculación y ejecución de actividades implementando el ABJ con los escolres y padres de familia. | TERMINADA
Note on H32: ====== ID#AAABZO8TAsw Hewlett Packard (2024-11-28 16:49:55) Hewlett Packard: