## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-09-28 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
Regimen |  |  | Código DANE
Dirección |  |  | Municipio
Correo electronico |  |  | Telefono
Rector o Director |  |  | Horizonte
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN

## SEGUIMIENTO
MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | VERSION 2.0
SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
Nombre del Establecimiento Educativo: | [6 empty] | Municipio
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
Fortalecer las estrategias que posiblititen la participación asertiva de los padres de familia en los diferentes estamentos del goblerno escolar | Al terminar el primer semestre del año 2025 se encuentre consolidado un plan de acción ejecutable | Número de mediaciones en las que participan /número de mediciones ejecutadas x 100 | [7 empty] | Conformar el consejo de padres teniendo en cuenta el perfil y el liderazgo de cada uno de ellos para ejecutar con viabilidad el plan de acción
| Al final el segundo sementre se evidencie el cumplimiento del plan de acción propuesto por el consejo de padres | Número de mediaciones en las que participan /número de mediciones ejecutadas x 100 | [7 empty] | Revisar el cumplimiento del plan de acción diseñado por el consejo de padres y hacer los ajustes pertinentes
Establecer estrategias con los estudiantes y docentes para promocionar el sector productivo y ecoturistico de la institución educativa rural Guayabales | Al finalizar el primer sementre del año 2025 se presenta el diseño de un sitio web en las redes sociales que promocione el sector productivo y ecoturistico de nuestra institución | Número de mediaciones en las que participan /número de mediciones ejecutadas x 100 | [7 empty] | Socializar con los docente y estudiantes de la institución el plan de acción a seguir para e cumplimiento de objetevo planteado
| Al finalizar el segundo semestre del año escolar se evidencia el cumplimiento del plan de acción planteado | Número de mediaciones en las que participan /número de mediciones ejecutadas x 100 | [7 empty] | Socializar el cumplimiento del plan de acción desarrrollado durante el año escolar
Crear la base de datos y la asociacion de egresados. | Al final el 2025 la IER contará con la sistematización de los egresados y se conformará la asociación de egresados. | Numero de egresados participantes en la asociación / número total de egresados) X 100 | 0 | [6 empty] | Sistematizar la base de datos de los egresados.
Convocar a los egresados
Abrir el libro de la asociación.
La institución revisa y evalúa periódicamente el uso de los recursos para el aprendizaje y realiza ajustes a la misma con base en los resultados de los estudiantes | Elaborar el inventario de los recursos de aprendizaje con que cuentan los docentes de la I.E.R. | Al final del año 2025, se tiene depurada la lista de recursos de aprendizaje pertinentes y funcionales junto con el diagnóstico de las necesidades. | 0 | [6 empty] | Evaluar trimestralmente el uso de los recursos existentes.
Solicitar a cada docente la lista de recursos que tiene, su estado y su respectivo uso
Direccionar una politica de Investigación a nivel Institucional por medio de los proyectos pedagógicos productivos y transversales. | Al terminar el año 2025 se contará con una politica Institucional de Investigaciòn que fortalezca en un 70% el mejoramiento de la calidad educativa. | Número de políticas implementadas / el número de políticas formuladas X100 | 0 | [6 empty] | Formular politicas de apoyo a la investigaciòn teniendo en cuenta los PPP y transversales. Seguimiento a los avences de Investigaciòn en los PPP y transversales. Divulgaciòn del conocimiento
Diseñar un instrumento que permita recolectar los riesgos fisicos presenttados en la institucion educativa que minimicen los riesgos de la comunidad educativa. | Al finalizar el 2025 se tendra un diagnostico general de los riesgos fisicos presnetado en cada unalas sedes educativas | planes de riesgos/ diagnosticos totales x100 | 0 | [6 empty] | Elaboracion de la ficha diagnostica. Recolección de informacionde la ficha. Entrega del consolidado de las diferentes riesgos fisicos encontrados en la Intitución Educativa.
Realizar el plan de evacuación de la institucion educativa | Al finalizar el año 2025 se contará con el plan de evacuación | Numero de actividades implementadas/números de actividades formuladas X100 | 0 | [6 empty] | solicitar a instituciones pertinentes como bomberos y defensa civil nos asesore para elaboracion del plan de evacuación
|  |  | 0 | [6 empty] | Elaborar el plan de evacuacion
|  |  | 0 | [6 empty] | Socializar el plan de evacuación al rector y docentes
|  |  | 0 | [6 empty] | Dar aconocer el plan de evacuacion a la comunidad educativa
Contar con un consolidado de las necesidades y expectativas de los estudiantes | Al finalizar el año 2025 se contara con un consolidado de las necesidades y expectativas de los estudiantes | Numero de actividades implementadas/números de actividades formuladas X100Numero de actividades implementadas/números de actividades formuladas X100 | 0 | [6 empty] | elaboracion de encuestas para conocer necesidades y expectativas de los estudiantes
|  |  | 0 | [6 empty] | Aplicación y tabulación de la encuesta
|  |  | 0 | [6 empty] | sistematizar la información de la encuesta
|  |  | 0 | [6 empty] | socializar la iinformación sistematizada
0
0
0
0
0
0
EN EJECUCION
NO INICIADA
TERMINADA