## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F01
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-07-31 | VERSION 5.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
INSTITUCION EDUCATIVA RURAL GUAYABALES |  |  | 2024-01-30
|  |  | Código DANE |  | 254520000188
Dirección | VDA LA PALMITA |  | Municipio |  | PAMPLONITA
Correo electronico | ier_losguayabales@sednortedesantander.gov.co |  |  | Tel | 3118089643
Rector o Director | MIGUEL PERALTA RUIZ |  |  | Horizonte | UN AÑO
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
LORENZO LEAL |  | LIDER GESTION DIRECTIVA |  | lorenzo7104@hotmail.com
INOCENCIO ESQUIVEL |  | LIDER GESTION ACADEMICA |  | inoesgar@gmail.com
NANCY CONTRERAS |  | LIDER GESTION ADMINISTRATIVA |  | Nancy,contreras23@hotmail.com
ALIX JAIMES |  | LIDER GESTION COMUNITARIA |  | lizcami2@gotmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
LORENZO LEAL |  | LIDER GESTION DIRECTIVA |  | GESTION DIRECTIVA
INOCENCIO ESQUIVEL |  | LIDER GESTION ACADEMICA |  | GESTION ACADEMICA
NANCY CONTRERAS |  | LIDER GESTION ADMINISTRATIVA |  | GESTION ADMINISTRATIVA
ALIX JAIMES |  | LIDER GESTION COMUNITARIA |  | GESTION COMUNITARIA

## OBJS- META-ACCIONES
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [6 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [6 empty] | 2018-07-31 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [6 empty] | PAGINA 1 DE 1
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL 2024 |  |  |  | Nombre Establecimiento Educativo: IER GUAYABALES
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[8 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
DIRECTIVA | Utiliza el comite de convivencia para identificar y mediar conflictos. | Implementar estrategias hacia los educandos que permitan la mediacion del docente en la resolucion de conflictos | Al finalizar el año escolar 2024 los subcomites creados apoyaran en un 80% a las mediaciones que realice el comité de convivencia. | numero de mediaciones en las que se participan/ numero de mediaciones ejecutadasX 100 | MENSUAL | Socializar a los estudiantes la creacion de los subcomites | 50 | 50 |  |  |  |  | 2024-02-05 | 2024-02-05 | Jeanette Ruiz
[6 empty] | Crear los subcomites de convivencia | [6 empty] | 2024-02-12 | 2024-02-12 | Lorenzo Leal
[6 empty] | Identificar los casos que requieran la mediacion del subcomite | [6 empty] | 2024-02-13 | 2024-11-22 | Gladys Contreras
[6 empty] | Evaluar el funcionamiento de los subcomites de convivencia | [6 empty] | 2024-02-13 | 2024-11-22 | Elkin Carrillo
| Se reune periodicamente siendo la representacion de la comunidad educativa | Desarrollar mecanismos que permitan mejorar la participacion de los padres de familia en las actividades esolares de la institucion | Al finalizar el año escolar 2024 los padres de familia habran participado en un 70% de las actividades programadas en la institucion | numero de actividades en las que participaron/numero de actividades programadas X 100 | TRIMESTRAL | Socializar a los padres de familia la importancia de la asamblea de padres | 100 | 100 |  |  |  |  | 2024-02-26 | 2024-02-26 | Jeanette Ruiz
[6 empty] | Apoyar la asamblea de padres en los representantes de grado, para que dinamicen y lideran las actividades | [6 empty] | 2024-02-26 | 2024-11-22 | Lorenzo Leal
[6 empty] | Ejecucion y evaluacion de las actividades desarrolladas durante el año | [6 empty] | 2024-02-26 | 2024-11-22 | Gladys Contreras-Elkin Carrillo
ACADEMICA | El IER cuenta con una organización de exalumnos donde participan en algunas actividades de la Institución. | Crear la base de datos y la asociacion de egresados. | Al final el 2024 la IER contará con la sistematización de los egresados y se conformará la asociación de egresados. | (Numero de egresados participantes en la asociación / número total de egresados) X 100 | TRIMESTRAL | Sistematizar la base de datos de los egresados. | 100 | 100 |  |  |  |  | 2024-01-22 | 2024-03-22 | Carlos Vera
[6 empty] | Convocar a los egresados | 300 | 300 |  |  |  |  | 2024-02-12 | 2024-02-26 | Mary Vera
[6 empty] | Abrir el libro de la asociación. | 50 | 50 |  |  |  |  | 2024-02-26 |  | Inocencio Esquivel
| La institución revisa y evalúa periódicamente el uso de los recursos para el aprendizaje y realiza ajustes a la misma con base en los resultados de los estudiantes | Elaborar el inventario de los recursos de aprendizaje con que cuentan los docentes de la I.E.R. | Al final del año 2024, se tiene depurada la lista de recursos de aprendizaje pertinentes y funcionales junto con el diagnóstico de las necesidades. | (Recursos utilizados / recursos existentes) X 100 | TRIMESTRAL | Solicitar a cada docente la lista de recursos que tiene, su estado y su respectivo uso | 10 | 10 |  |  |  |  | 2024-01-23 | 2024-02-14 | Carlos Vera
[6 empty] | Evaluar periodicamente el uso de los recursos existentes. | 10 | 10 |  |  |  |  | 2024-02-14 | 2024-10-31 | Mary Vera
|  | Priorizar los recursos para el aprendizaje en cada una de las sedes y áreas. | Al final del 2024, se tiene lista de necesidades priorizadas. | (Número de recursos adquiridos / Número de recursos solicitados) X 100 | TRIMESTRAL | Solicitar a cada docente la lista de necesidades para el desarrollo de sus actividades en el año 2024 | 10 | 10 |  |  |  |  | 2024-01-23 | 2024-02-14 | Inocencio Esquivel
ADMINISTRATIVA | Se tienen algunos avances de investigacion sin embargo se debe definir temas y àreas de interes en concordancia con el PEI. | Direccionar una politica de Investigación a nivel Institucional por medio de los proyectos pedagógicos productivos y transversales. | Al terminar el año 2024 se contará con una politica Institucional de Investigaciòn que fortalezca en un 70% el mejoramiento de la calidad educativa. | Número de políticas implementadas / el número de políticas formuladas X100 | TRIMESTRAL | capacitación a todos los docentes de la Institución sobre Investigación en el aula. | 600000 | x |  |  |  |  | 2024-02-01 | 2024-04-30 | William Parada Jaimes
[5 empty] | MENSUAL | Formular politicas de apoyo a la investigaciòn teniendo en cuenta los PPP y transversales. | 50000 | x |  |  |  |  | 2024-01-22 | 2024-03-01 | Javier Omar Cabeza
[5 empty] | TRIMESTRAL | Seguimiento a los avences de Investigaciòn en los PPP y transversales | [6 empty] | 2024-03-01 | 2024-09-06 | Yenny Villamizar
[5 empty] | MENSUAL | Divulgaciòn del conocimiento | 250000 | x |  |  |  |  | 2024-10-03 | 2024-10-03 | Nancy Stella Contreras P
| En la Instituciòn se desarrollan actividades que promueven el bienestar del personal vinculado. | Diseñar un programa de bienestar para el personal vinculado a la Instituciòn educativa. | Al finalizar el año 2024 se contará con una programa de bienestar para el personal vinculado a la Instituciòn Educativa. | Número de actividades implementados / el número de actividades formuladas X100 | TRIMESTRAL | Diagnostico sobre actividades a realizar. |  | X |  |  |  |  | 2024-01-15 | 2024-03-08 | William Parada Jaimes
[5 empty] | MENSUAL | Realizar programa de bienestar del personal | 800000 | x |  |  |  |  | 2024-03-11 | 2024-06-14 | Javier Omar Cabeza
[5 empty] | TRIMESTRAL | Seguimiento al programa de bienestar | [6 empty] | 2024-03-11 | 2024-11-22 | Yenny Villamizar
[5 empty] | TRIMESTRAL | Evaluaciòn del programa de bienestar. | 100000 | x |  |  |  |  | 2024-11-07 | 2024-11-07 | Nancy Stella Contreras P
COMUNITARIA | La institución no cuenta con un reglamento para el prestamo de la planta física a la comunidad educativa. | Contar con un reglamento de prestamo de uso de la planta física de la institución, y su respectivo formato de préstamo. | al finalizar el año 2024 se contara con el reglamento de préstamo de la planta fisica de la institucion | Número de actividades implementados / el número de actividades formuladas X100 | elaboración del reglamento y formato de prestamo | 20000 | x |  |  |  |  | 2024-04-05 | 2024-04-19 | Alix Jaimes | William Parada Jaimes
[5 empty] | socialización a la comunidad educativa del reglamento | [6 empty] | 2024-06-07 | 2024-06-07 | Nydia Gáfaro | Javier Omar Cabeza
[5 empty] | utilización del reglamento | [6 empty] | 2024-06-10 | 2024-11-30 | Patricia Berbesi | Yenny Villamizar
[5 empty] | evaluación del uso del reglamento | [6 empty] | 2024-12-02 | 2024-12-02 | Gabriel Moncada | Nancy Stella Contreras P
| En la institución existe un plan de riesgos que se debe resignificar | Disponer de el plan de riesgo actualizado | al finalizar el año 2024 se contara con el plan de riesgos actualizado | Número de actividades implementados / el número de actividades formuladas X100 | formular encuestas y aplicar las encuestas en todas las sedes y dependencias de la institución | 50000 | x |  |  |  |  | 2024-02-01 | 2024-02-29 | Alix Jaimes | William Parada Jaimes
[5 empty] | tabular las encuestas . | [6 empty] | 2024-03-07 | 2024-03-07 | Nydia Gafaro | Javier Omar Cabeza
[5 empty] | hacer las respectivas modificaciones con respecto a los resultados de las encuestas. | [6 empty] | 2024-03-11 | 2024-07-30 | Patricia Berbesi | Yenny Villamizar
[5 empty] | socializar y adoptar a la comunidad educativa el plan de riesgos actualizado. | [6 empty] | 2024-08-09 | 2024-08-09 | Gabriel Moncada | Nancy Stella Contreras P
SEMANAL
MENSUAL
TRIMESTRAL