## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F01
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-07-31 | VERSION 5.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
INSTITUTCION EDUCATIVA MANOS AMOR Y SEMILLA |  |  | martes 21 de enero de 2025
|  |  | Código DANE |  | 3544981002621
Dirección | CALLE 12 Nº 7-24 EL CARRETERO |  | Municipio |  | OCAÑA
Correo electronico | secretaria@fcliv.com |  |  | Tel | 6075610037
Rector o Director | EDITH LORENA MARTINEZ QUINTERO |  |  | Horizonte
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
Edith Lorena Martinez Quintero |  | Rectora |  | lorena. martinez18@hotmail.com
Ariel Sanchez Florez |  | Director Ejecutivo |  | pastorariel@fcliv.com
Yarilenny Amaya Quintero |  | Secretaria |  | yariamaqui@gmail.com
Wilmar José Verjel Ortega |  | Docente |  | wilmarverjelmas@gmail.com
Lina Paola Ramirez Vega |  | Docente |  | linapaorave@gmail.com
Gloria Yaneth Molina Pedraza |  | Docente |  | gloryamop69@gmail.com
Diego Armando Carrascal Barbosa |  | Docente |  | dacarrascalb@ufpso.edu.co
Maria Paula Mejia Gutierrez |  | Docente |  | mpmejiagmaria@gmail.com
Jennifer Karina Carrascal Leon |  | Docente |  | jeca9305@gmail.com
Luis Fernando Martinez Osorio |  | Docente |  | lucho020402@gmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
Edith Lorena Martinez Quintero |  | Rectora |  | Gestión Directiva
Ariel Sanchez Florez |  | Director Ejecutivo |  | Gestión Administrativa y Financiera
Yarilenny Amaya Quintero |  | Secretaria |  | Gestión Comunitaria
Lina Paola Ramirez Vega |  | Docente |  | Gestión Académica

## OBJS- META-ACCIONES
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [6 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [6 empty] | 2018-07-31 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [6 empty] | PAGINA 1 DE 1
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL |  |  |  | Nombre Establecimiento Educativo:
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[8 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
DIRECTIVA | Estrategia pedagógica | Mejorar la calidad educativa a través de la implementación de una estrategia pedagógica inclusiva y actualizada que promueva el aprendizaje significativo. | Implementar una estrategia pedagógica innovadora en el 100% de las asignaturas para el final del año escolar. | Porcentaje de asignaturas que implementan la nueva estrategia pedagógica (en relación al total de asignaturas). | TRIMESTRAL | Capacitar a los docentes en metodologías activas y tecnología educativa. Realizar un diagnóstico sobre las necesidades pedagógicas de los estudiantes. Desarrollar y socializar la estrategia pedagógica con todos los docentes. Evaluar trimestralmente la implementación de la estrategia. | 1000 |  | X |  |  |  | 2025-02-03 | 2025-11-30 | Líder de Gestión Directiva. Equipo de Calidad.
DIRECTIVA | Identificación y divulgación de buenas prácticas. | Promover las mejores prácticas educativas y administrativas dentro de la institución. | Identificar y divulgar al menos 5 buenas prácticas al año. | Número de buenas prácticas identificadas y divulgadas entre los miembros de la comunidad educativa. | TRIMESTRAL | Crear un comité encargado de identificar las buenas prácticas. Establecer un mecanismo de registro y divulgación de estas prácticas (por ejemplo, boletines informativos, charlas, plataformas virtuales). Reconocer a los docentes y personal administrativo que implementen buenas prácticas. | 1000 |  | X |  |  |  | 2025-02-03 | 2025-11-30 | Líder de Gestión Directiva. Equipo de Calidad
ACADÉMICA | Uso pedagógico de las evaluaciones externas. | Utilizar los resultados de las evaluaciones externas para mejorar los procesos pedagógicos y la toma de decisiones. | Aumentar en un 20% el uso de los resultados de evaluaciones externas en las estrategias pedagógicas para el próximo ciclo escolar. | Porcentaje de docentes que utilizan los resultados de las evaluaciones externas para la mejora de sus prácticas pedagógicas. | TRIMESTRAL | Capacitar a los docentes sobre cómo interpretar los resultados de las evaluaciones externas. Establecer reuniones de seguimiento donde se analicen los resultados y se ajusten las estrategias pedagógicas. Desarrollar un plan de intervención basado en los resultados de las evaluaciones externas. | 1000 |  | X |  |  |  | 2025-02-03 | 2025-11-30 | Líder de Gestión Académica. Equipo de Calidad.
ACADÉMICA | Seguimiento a los egresados. | Establecer un sistema de seguimiento a los egresados para medir el impacto de la formación educativa en su desarrollo profesional y personal. | Realizar seguimiento a al menos el 80% de los egresados dentro de los primeros dos años después de su graduación. | Porcentaje de egresados contactados y que proporcionan retroalimentación sobre su situación laboral y educativa. | TRIMESTRAL | Crear una base de datos de egresados para mantener el contacto. Realizar encuestas o entrevistas periódicas a los egresados para conocer su situación laboral, educativa y personal. Establecer una red de apoyo o mentoría para los egresados. | 1000 |  | X |  |  |  | 2025-02-03 | 2025-11-30 | Líder de Gestión Académica. Equipo de Calidad.
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Programas para la adecuación y embellecimiento de la planta física. | Mejorar la infraestructura física de la institución para crear un ambiente adecuado y motivador para el aprendizaje. | Adecuar y embellecer el 50% de las instalaciones escolares para el próximo año. | Porcentaje de la planta física adecuada y embellecida (en relación al total de las instalaciones). | TRIMESTRAL | Realizar un diagnóstico de las necesidades de adecuación y embellecimiento de la infraestructura. Priorizar las áreas más críticas para su intervención. Crear un plan de trabajo con plazos y responsables. Involucrar a la comunidad educativa en la mejora de la infraestructura (por ejemplo, mediante jornadas de trabajo voluntario). | 1000 |  | X |  |  |  | 2025-02-03 | 2025-11-30 | Líder de Gestión Administrativa. Equipo de Calidad.
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Servicios de transporte, restaurante, cafetería y salud (enfermería, odontología, psicología). | Mejorar los servicios complementarios que brindan la institución para garantizar un ambiente seguro y saludable para los estudiantes. | Mejorar la calidad de los servicios de transporte, restaurante, cafetería y salud, logrando un 90% de satisfacción entre los estudiantes y padres de familia. | Nivel de satisfacción de los estudiantes y padres de familia respecto a los servicios ofrecidos. | TRIMESTRAL | Realizar encuestas periódicas para medir la satisfacción de los usuarios de estos servicios. Revisar los contratos con proveedores de transporte, alimentos y servicios de salud para asegurar su calidad. Implementar mejoras en los servicios de salud con más personal o infraestructura si es necesario. Capacitar al personal encargado de cada servicio para optimizar su desempeño. | 1000 |  | X |  |  |  | 2025-02-03 | 2025-11-30 | Líder de Gestión Administrativa. Equipo de Calidad.
DE LA COMUNIDAD | Necesidades y expectativas de los estudiantes. | Conocer y satisfacer las necesidades y expectativas de los estudiantes para asegurar su bienestar y éxito académico. | Realizar al menos dos estudios anuales sobre las necesidades y expectativas de los estudiantes. | Número de estudios realizados sobre las necesidades y expectativas de los estudiantes. | TRIMESTRAL | Realizar encuestas y entrevistas a los estudiantes para conocer sus necesidades y expectativas. Organizar foros o grupos focales con representantes estudiantiles para recopilar más información. Analizar los resultados y generar planes de acción para satisfacer las necesidades y expectativas identificadas. | 1000 |  | X |  |  |  | 2025-02-03 | 2025-11-30 | Líder de Gestión Comunitaria. Equipo de Calidad.
DE LA COMUNIDAD | Servicio social estudiantil. | Fomentar el compromiso social y la responsabilidad cívica en los estudiantes a través del servicio social. | Lograr que el 100% de los estudiantes de último grado participen en actividades de servicio social. | Porcentaje de estudiantes que cumplen con el requisito de servicio social. | TRIMESTRAL | Definir las áreas o instituciones donde los estudiantes puedan realizar su servicio social. Crear convenios con organizaciones locales para la participación de los estudiantes. Organizar actividades de sensibilización para que los estudiantes comprendan la importancia del servicio social. Monitorear y certificar la participación de los estudiantes en el servicio social. | 1000 |  | X |  |  |  | 2025-02-03 | 2025-11-30 | Líder de Gestión Comunitaria. Equipo de Calidad.
SEMANAL
MENSUAL
TRIMESTRAL