## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-09-28 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
INSTITUTCION EDUCATIVA MANOS AMOR Y SEMILLA |  |  | martes 21 de enero de 2025
|  |  | Código DANE |  | 3544981002621
Dirección | CALLE 12 Nº 7-24 EL CARRETERO |  | Municipio |  | OCAÑA
Correo electronico | secretaria@fcliv.com |  | Telefono |  | 6075610037
Rector o Director | EDITH LORENA MARTINEZ QUINTERO |  | Horizonte
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
Edith Lorena Martinez Quintero |  | Rectora |  | lorena. martinez18@hotmail.com
Ariel Sanchez Florez |  | Director Ejecutivo |  | pastorariel@fcliv.com
Yarilenny Amaya Quintero |  | Secretaria |  | yariamaqui@gmail.com
Wilmar José Verjel Ortega |  | Docente |  | wilmarverjelmas@gmail.com
Lina Paola Ramirez Vega |  | Docente |  | linapaorave@gmail.com
Gloria Yaneth Molina Pedraza |  | Docente |  | gloryamop69@gmail.com
Diego Armando Carrascal Barbosa |  | Docente |  | dacarrascalb@ufpso.edu.co
Maria Paula Mejia Gutierrez |  | Docente |  | mpmejiagmaria@gmail.com
Jennifer Karina Carrascal Leon |  | Docente |  | jeca9305@gmail.com
Luis Fernando Martinez Osorio |  | Docente |  | lucho020402@gmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
Edith Lorena Martinez Quintero |  | Rectora |  | Gestión Directiva
Ariel Sanchez Florez |  | Director Ejecutivo |  | Gestión Administrativa y Financiera
Yarilenny Amaya Quintero |  | Secretaria |  | Gestión Comunitaria
Lina Paola Ramirez Vega |  | Docente |  | Gestión Académica

## SEGUIMIENTO
MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | VERSION 2.0
SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
Nombre del Establecimiento Educativo: |  | INSTITUCION EDUCATIVA MANOS AMOR Y SEMILLA |  |  |  |  | Municipio |  |  | OCAÑA
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
La institución cuenta con una política para identificar y divulgar las buenas prácticas pedagógicas, administrativas y culturales. | Identificar y divulgar el 80% de buenas prácticas. | Identificación y divulgación de buenas prácticas | 30.2 | 2024-04-03 | 20% | 2024-10-09 | 20 | 2024-12-03 | 10 |  | EN EJECUCION
Reconoce y utilizar el comité de convivencia para identificar y mediar los conflictos | Estudiar y hacer el seguimiento al 80% de los casos difíciles | Manejo de casos difíciles | 30.2 | 2024-04-03 | 20% | 2024-10-09 | 20 | 2024-12-03 | 10 |  | EN EJECUCION
Utilizar las conclusiones de los análisis de los resultados de los estudiantes en las evaluaciones externas (pruebas SABER y exámenes de Estado) para el mejoramiento de las prácticas de aula, en el marco del Plan de Mejoramiento Institucional. | Utiliza el 100% de las conclusiones de los análisis de los resultados de los estudiantes en las evaluaciones externas (pruebas SABER y exámenes de Estado) para el mejoramiento de las prácticas de aula. | Uso pedagógico de las evaluaciones externas | 30.2 | 2024-04-03 | 20% | 2024-10-09 | 20 | 2024-12-03 | 10 |  | EN EJECUCION
Promover el seguimiento a los egresados de manera regular. | Elaboración de formato para hacer el seguimiento al 50% de los egresados de primaria | Seguimiento a los egresados | 30.2 | 2024-04-03 | 20% | 2024-10-09 | 20 | 2024-12-03 | 10 |  | EN EJECUCION
realizar la reinducción del personal antiguo en lo relacionado con aspectos institucionales, pedagógicos y disciplinares. | realiza la reinducción al 100% del personal antiguo en lo relacionado con aspectos institucionales, pedagógicos y disciplinares. | Inducción | 30.2 | 2024-04-03 | 20% | 2024-10-09 | 20 | 2024-12-03 | 10 |  | EN EJECUCION
Elaboración del programa de formación que responde a problemas identificados y demandas específicas; existen criterios claros para valorar la oferta externa y se cuenta con destinación de recursos para adelantar procesos internos de capacitación | Capacitación del 100% de los docentes. | Formación y capacitación | 30.2 | 2024-04-03 | 20% | 2024-10-09 | 20 | 2024-12-03 | 10 |  | EN EJECUCION
Reconocer el servicio social estudiantil por la comunidad | El 100% de los estudiantes de décimo inician el servicio social | Servicio social estudiantil | 30.2 | 2024-04-03 | 20% | 2024-10-09 | 20 | 2024-12-03 | 10 |  | EN EJECUCION
Actualización del programa Prevención de riesgos psicosociales con el apoyo de otras entidades (secretaría de salud, hospitales, universidades) que buscan favorecer los aprendizajes de los estudiantes y de la comunidad sobre los riesgos a que están expuestos y crear una cultura del autocuidado y de la prevención. Los estudiantes y la comunidad se vinculan a estos programas. Existen mecanismos de seguimiento a los factores de riesgo identificados como significativos para la comunidad y los estudiantes. | Durante el año escolar se realiza los contactos con la alcaldía para realización del 50% de las actividades programadas | Prevención de riesgos psicosociales | 30.2 | 2024-04-03 | 20% | 2024-10-09 | 20 | 2024-12-03 | 10 |  | EN EJECUCION
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
EN EJECUCION
NO INICIADA
TERMINADA