## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F01
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-07-31 | VERSION 5.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
INSTITUTCION EDUCATIVA MANOS AMOR Y SEMILLA |  |  | martes 21 de enero de 2025
|  |  | Código DANE |  | 3544981002621
Dirección | CALLE 12 Nº 7-24 EL CARRETERO |  | Municipio |  | OCAÑA
Correo electronico | secretaria@fcliv.com |  |  | Tel | 6075610037
Rector o Director | EDITH LORENA MARTINEZ QUINTERO |  |  | Horizonte
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
Edith Lorena Martinez Quintero |  | Rectora |  | lorena. martinez18@hotmail.com
Ariel Sanchez Florez |  | Director Ejecutivo |  | pastorariel@fcliv.com
Yarilenny Amaya Quintero |  | Secretaria |  | yariamaqui@gmail.com
Wilmar José Verjel Ortega |  | Docente |  | wilmarverjelmas@gmail.com
Lina Paola Ramirez Vega |  | Docente |  | linapaorave@gmail.com
Gloria Yaneth Molina Pedraza |  | Docente |  | gloryamop69@gmail.com
Diego Armando Carrascal Barbosa |  | Docente |  | dacarrascalb@ufpso.edu.co
Maria Paula Mejia Gutierrez |  | Docente |  | mpmejiagmaria@gmail.com
Jennifer Karina Carrascal Leon |  | Docente |  | jeca9305@gmail.com
Luis Fernando Martinez Osorio |  | Docente |  | lucho020402@gmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
Edith Lorena Martinez Quintero |  | Rectora |  | Gestión Directiva
Ariel Sanchez Florez |  | Director Ejecutivo |  | Gestión Administrativa y Financiera
Yarilenny Amaya Quintero |  | Secretaria |  | Gestión Comunitaria
Lina Paola Ramirez Vega |  | Docente |  | Gestión Académica

## OBJS- META-ACCIONES
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [6 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [6 empty] | 2018-07-31 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [6 empty] | PAGINA 1 DE 1
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL |  |  |  | Nombre Establecimiento Educativo:
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[8 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
Gestión Directiva | Identificación y divulgación de buenas prácticas | La institución cuenta con una política para identificar y divulgar las buenas prácticas pedagógicas, administrativas y culturales. | Identificar y divulgar el 80% de buenas prácticas. | Identificación y divulgación de buenas prácticas | TRIMESTRAL | Identificar, Diligenciar el formato y socializar | 1000 |  | X |  |  |  | 2024-02-01 | 2024-11-30 | Líder de Gestión Directiva. Equipo de Calidad.
Gestión Directiva | Manejo de casos difíciles | Reconoce y utilizar el comité de convivencia para identificar y mediar los conflictos | Estudiar y hacer el seguimiento al 80% de los casos difíciles | Manejo de casos difíciles | TRIMESTRAL | Concientización de la labor equipo de trabajo. Estudio y seguimiento de casos difíciles | 1000 |  | X |  |  |  | 2024-02-01 | 2024-11-30 | Líder de Gestión Directiva. Equipo de Calidad
Gestión Académica | Uso pedagógico de las evaluaciones externas | Utilizar las conclusiones de los análisis de los resultados de los estudiantes en las evaluaciones externas (pruebas SABER y exámenes de Estado) para el mejoramiento de las prácticas de aula, en el marco del Plan de Mejoramiento Institucional. | Utiliza el 100% de las conclusiones de los análisis de los resultados de los estudiantes en las evaluaciones externas (pruebas SABER y exámenes de Estado) para el mejoramiento de las prácticas de aula. | Uso pedagógico de las evaluaciones externas | TRIMESTRAL | Análisis de los resultados de las pruebas. Diseñar propuestas por áreas para el mejoramiento | 1000 |  | X |  |  |  | 2024-02-01 | 2024-11-30 | Líder de Gestión Académica. Equipo de Calidad.
Gestión Académica | Seguimiento a los egresados | Promover el seguimiento a los egresados de manera regular. | Elaboración de formato para hacer el seguimiento al 50% de los egresados de primaria | Seguimiento a los egresados | TRIMESTRAL | Elaboración y diligenciar el formato | 1000 |  | X |  |  |  | 2024-02-01 | 2024-11-30 | Líder de Gestión Académica. Equipo de Calidad.
Gestión Administrativa | Inducción | realizar la reinducción del personal antiguo en lo relacionado con aspectos institucionales, pedagógicos y disciplinares. | realiza la reinducción al 100% del personal antiguo en lo relacionado con aspectos institucionales, pedagógicos y disciplinares. | Inducción | TRIMESTRAL | Actualización del formato de inducción. Socialización con la comunidad. | 1000 |  | X |  |  |  | 2024-02-01 | 2024-11-30 | Líder de Gestión Administrativa. Equipo de Calidad.
Gestión Administrativa | Formación y capacitación | Elaboración del programa de formación que responde a problemas identificados y demandas específicas; existen criterios claros para valorar la oferta externa y se cuenta con destinación de recursos para adelantar procesos internos de capacitación | Capacitación del 100% de los docentes. | Formación y capacitación | TRIMESTRAL | Identificación y priorización de problemas. Elaboración de agenda para capacitación. Capacitación | 1000 |  | X |  |  |  | 2024-02-01 | 2024-11-30 | Líder de Gestión Administrativa. Equipo de Calidad.
Gestión Comunitaria | Servicio social estudiantil | Reconocer el servicio social estudiantil por la comunidad | El 100% de los estudiantes de décimo inician el servicio social | Servicio social estudiantil | TRIMESTRAL | Análisis y socialización del documento del servicio social. Escogencia de los roles a realizar. Acompañamiento y seguimiento de las actividades | 1000 |  | X |  |  |  | 2024-02-01 | 2024-11-30 | Líder de Gestión Comunitaria. Equipo de Calidad.
Gestión Comunitaria | Prevención de riesgos psicosociales | Actualización del programa Prevención de riesgos psicosociales con el apoyo de otras entidades (secretaría de salud, hospitales, universidades) que buscan favorecer los aprendizajes de los estudiantes y de la comunidad sobre los riesgos a que están expuestos y crear una cultura del autocuidado y de la prevención. Los estudiantes y la comunidad se vinculan a estos programas. Existen mecanismos de seguimiento a los factores de riesgo identificados como significativos para la comunidad y los estudiantes. | Durante el año escolar se realiza los contactos con la alcaldía para realización del 50% de las actividades programadas | Prevención de riesgos psicosociales | TRIMESTRAL | Actualización del programa. Comunicación y diseño de agenda para la puesta en practica de actividades programadas | 1000 |  | X |  |  |  | 2024-02-01 | 2024-11-30 | Líder de Gestión Comunitaria. Equipo de Calidad.
SEMANAL
MENSUAL
TRIMESTRAL