## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F01
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-07-31 | VERSION 5.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
INSTITUCION EDUCATIVA JOSE MARIA CORDOBA
|  |  | Código DANE |  | 154239000018
Dirección | AVENIDA 2 N° 9 - 11 CENTRO |  | Municipio |  | Durania
Correo electronico | colcordoba1@yahoo.es |  |  | Tel | 3118912910
Rector o Director | JORGE VLADIMIR MOGOLLON MORA |  |  | Horizonte | 2025
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
Jorge Vladimir Mogollón Mora |  | Rector |  | vladimirmogollonm@gmail.com
William Eduardo Ramirez Rodriguez |  | Coordinador |  | coordinacion.colcordoba@gmail.com
Abelardo Avellaneda |  | Docente |  | cerjb06@gmail.com
Jorge Angelmiro Pabón Gómez |  | Docente |  | jotica1231@gmail.com
Doris Gisela Gutierrez Patiño |  | Docente |  | dorisgiselag@gmail.com
Luz Marina Molina |  | Docente |  | lmolinabermudez59@gmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
Abelardo Avellaneda |  | Docente |  | Gestión Directiva
Jorge Angelmiro Pabón Gómez |  | Docente |  | Gestión Administrativa y Financiera
Doris Gisela Gutierrez Patiño |  | Docente |  | Gestión Académica
Luz Marina Molina |  | Docente |  | Gestión Comunitaria

## OBJS- META-ACCIONES
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [6 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [6 empty] | 2018-07-31 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [6 empty] | PAGINA 1 DE 1
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL |  |  |  | Nombre Establecimiento Educativo: JOSE MARIA CORDOBA
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[8 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
Gestión Academica | Diseñar una estrategia que permita fortalecer el estilo pedagógico en el aula. | Realizar un seguimiento sistemático de las prácticas de aula, verificando su impacto en los aprendizajes de los estudiantes | Al finalizar el periodo académico, el 100% de los docentes conocera el estilo pedagógico de aula que promueva estrategias de enseñanza que favorezca el desarrollo de las competencias. | Estilo Pedagógico | TRIMESTRAL | 1. Diseñar un instrumento que permita recolectar información acerca de la elección de temas y estrategias de enseñanza que favorezcan el desarrollo de la competencia. | 10 | x |  |  |  |  | 13 al 17 de Enero del 2025 | 17 de enero del 2025 | Luz Astrid Sanchèz Doris Guerrero
[6 empty] | 2. Aplicación del instrumento diseñado a una muestra de 5 estudiantes de cada grado de la institución educativa | 20 | x |  |  |  |  | 3 al 7 de febrero del 2025 | 7 de febrero del 2025 | Alfonso Lizcano Diego Martìnez
[6 empty] | 3. Tabulación, análisis y socialización de los resultados obtenidos mediante el instrumento aplicado. | 10 | x |  |  |  |  | 14 al 16 de abril del 2025 | 6 al 10 de octubre del 2025 | Xiomara Carvajal Sergio Parada Deisy Leal
Gestión Academica | Realizar análisis y seguimiento a la asistencia de los estudiantes de la institución educativa. | Realizar un analisis a los datos obtenidos a través de la plataforma OVY sobre el ausentismo con la participación activa de padres docentes y estudiantes | Al finalizar el año se socializará los datos obtenidos sobre ausentismo con el fin de implementar los ajustes pertinentes | Seguimientos a la asistencia | TRIMESTRAL | 1. Alimentación de datos de inasistencia a la plataforma OVY, por parte de los Docentes o administrativos. | 10 | x |  |  |  |  | 20 de enero del 2025 | 21 de noviembre del 2025 | Docentes Administrativos Diego Martinez Sergio Parada
[6 empty] | 2. Análisis y socialización de los datos obtenidos en la plataforma OVY, en las comisiones de evaluación. | 10 | x |  |  |  |  | 28 de marzo,del 2025 | 21 de noviembre del 2025 | Xiomara Carvajal Doris Guerrero
[6 empty] | 3. Tratamiento a las causas de ausentismo. | 10 | x |  |  |  |  | 28 de marzo,del 2025 | 21 de noviembre del 2025 | Luz Astrid Sanchèz Alfonso Lizcano Deisy Leal
[6 empty] | 4.Evaluación al tratamiento del seguimiento del ausentismo institucional. | 10 | x |  |  |  |  | 24 de noviembre del 2025 | 28 de noviembre del 2025 | Coordinador Academico Docentes
Gestión Comunitaria | Se debe realizar los ajustes razonables al plan de estudio de nuevos estudiantes identificados con barreras de aprendizaje con el acompañamiento del docente de apoyo de la secretaria de educacion del departamento, | Aplicar pruebas diagnostícas para determinar nuevos estudiantes con barreras de aprendizaje , ofreciendo orientaciones a docentes y padres de familia para realización de los PIAR. | Aplicar prueba diagnóstica para la identificacion de nuevos casos de inclusion | Orientacion y atencion a estudiantes y padres de familia en situaciones de vulnerabilidad que experimentan barreras al aprendizaje y de participación. | TRIMESTRAL | 1. aplicación de prueba diagnóstica a estudiantes con posibles dificultades de aprendizaje por su bajo rendimiento academico. | 600 | x |  |  |  |  | 2025-01-20 | 2025-03-28 | Titulares y orientacion.
| Socializar y aplicar el servicio social estudiantil ante la comunidad educativa para evidenciar la importancia de éstos proyectos en la contribución al mejoramiento de las necesidades a travez de programas debidamente organizados | Fortalecer el servicio social estudiantil dentro de la institucion educativa apoyando actividades institucionales. | Incluir a los estudaintes de servicio social a espacios que requieran su acompañamiento. | Servicio social estudaiantil | TRIMESTRAL | Dar a conocer a los educandos la importacia del servico social estudiantil. | 10 | x |  |  |  |  | 2025-01-20 | 2025-11-21 | Gestion comunitaria
Que los educandos se apropien de la importancia del proyecto social estudiantil.
| Se requiere fortalecer el sistema de monitoreo de las condiciones minimas de seguridad, puesto que el estado de la infraestructura de la Institución no se encuentra en buenas condiciones. | Identificar los riesgos latentes en la planta fisica de la institucion educativa | mejorar las condiciones fisicas de la institucion con el fin de prevenir los posibles accidentes | Prevencion de riesgos fisicos. | TRIMESTRAL | Conformar el comité de convivencia de salud ocupacional (coviso). | 50 | x |  |  |  |  | 2025-01-20 | 2025-11-21 | Gestion comunitaria
Darle funcionalidad al (coviso)
DIRECTIVA | Creación del documento anexo al PEI de los diferentes manuales de funciones y/o reglamentos de cada una de las instancias que integran el gobierno escolar; para hacer de cada uno de ellos mas activos y dinámicos en el cumplimiento de sus responsabilidades. | Crear el documento anexo al PEI de los diferentes manuales de funciones y/o reglamentos de cada una de las instancias que integran el gobierno escolar; para hacer de cada uno de ellos mas activos y dinámicos en el cumplimiento de sus responsabilidades. | Al finalizar el año 2025 se contará con un Documento anexo al PEI de los diferentes manuales de funciones y/o reglamentos de cada una de las instancias que integran el gobierno escolar. | Manuales de funciones de los estamentos del Gobierno Escolar. | TRIMESTRAL | Revisión de los Manuales existentes de cada estamento del Gobierno Escolar | 10 | x |  |  |  |  | 2025-01-09 | 2025-11-21 | Juan Carlos Andrade R.
[6 empty] | Realización de los ajustes pertinentes. | 10 | x |  |  |  |  | 2025-01-09 | 2025-11-21 | José Vicente Bautista R.
[6 empty] | Socialización y aprobación del Documento actualizado. | 10 | x |  |  |  |  | 2025-01-09 | 2025-11-21 | Alfonso Santander E. Profesor de Tecnología
| Fortalecimiento de la participación y el trabajo en equipo para la apropiación del horizonte institucional y la atención a la diversisdad y los criterios de manejo del establecimiento educativo. | Fortalecer de la participación y el trabajo en equipo para la apropiación del horizonte institucional y la atención a la diversisdad y los criterios de manejo del establecimiento educativo. | Al finalizar el año 2025 se habrá consolidado la participación y el trabajo en equipo para la apropiación del horizonte institucional. | Trabajo en equipo | TRIMESTRAL | Revisión de los canales de comunicación que existen en la Institución | 10 | x |  |  |  |  | 2025-01-09 | 2025-11-21 | Soledad Pabon Torres -
[6 empty] | Fortalecimiento de las estrategias utilizadas como canales de comunicación. | 10 | x |  |  |  |  | 2025-01-09 | 2025-11-21 | Yenny Solemny Duran D.
[6 empty] | Socialización a la comunidad educativa. | 10 | x |  |  |  |  | 2025-01-09 | 2025-11-21 | José Juvenal Nuñez C.
[6 empty] | Control y seguimiento a las estrategias utilizadas. | 10 | x |  |  |  |  | 2025-01-09 | 2025-11-21 | Abelardo Avellaneda Pardo - Judith Carolina Zabala Velasco
Administrativa y Financiera | La institución tiene un programa de formación que responde a problemas identificados y demandas específicas; existen criterios claros para valorar la oferta externa y se cuenta con destinación de recursos para adelantar procesos internos de capacitación. | Contar con un programa institucional de formación y capacitación del personal en función de su incidencia en el mejoramiento de los procesos de enseñanza y aprendizaje y en el desarrollo institucional | En diciembre de 2025 el establecimiento educativo contará con un programa de formación y capacitación del personal que responde a problemas identificados y demandas específicas del contexto. | Porcentaje de personal que reciben capacitación o formaciòn. | TRIMESTRAL | Realizar un estudio de referenciación para identificar las necesidades de capacitación o formación al personal. | 20 | X |  |  |  |  | 2025-04-06 | 2025-06-05 | Melba Maria Rico Santos
[6 empty] | Diseñar el programa institucional capacitación o formación del personal. (Plan de acción) | 30 |  | X |  |  |  | 2025-07-16 | 2025-10-08 | Jorge Angelmiro Pabón Gómez
[6 empty] | Realizar una jornada de trabajo para la socialización y ajustes al programa. | 30 |  |  |  |  | X | 2025-10-10 | 2025-11-25 | Yanet Contreras Diaz
| Implementar una política de apoyo a la investigación y a la producción de materiales relacionados con la misma; además se han defini do temas y áreas de interés en concordancia con el PEI | Implementar la política institucional de investigaciones y desarrollar planes para la divulgación del conocimiento generado entre los miembros de la comunidad. | En diciembre de 2025 el establecimiento educativo implementará la política de apoyo a la investigación y a la producción de materiales relacionados con la misma. | Porcentaje de estudiantes y docentes con participacipación en propuestas de investigación | TRIMESTRAL | Programar un taller de sensibilización y referenciación para identificar propuestas de investigación (Elaboración de diagnóstico) | 20 | X |  |  |  |  | 2025-04-06 | 2025-06-05 | Ramón Antonio Pabón Torres
[6 empty] | Ajustar la política institucional de apoyo a la investigación y a la producción de materiales relacionados con la misma;(Plan de acción) | 100 |  | X |  |  |  | 2025-07-16 | 2025-10-08 | José Acevedo Perez
[6 empty] | Realizar una jornada para la socialización de las propuestas o experiencias significativas que aporten a la investigación y a la producción de materiales relacionados con la misma; | 20 |  |  |  |  | X | 2025-10-10 | 2025-11-25 | Luz Marina Martinez Beltran
| La institución cuenta con un programa de bienestar del personal vinculado que se cumple en su totalidad. Además, es conocido y aceptado por la comunidad educativa desde una perspectiva de equidad | Revisar y evalúar el programa de bienestar del personal vinculado y los ajusta de acuerdo con los resultados obtenidos y las nuevas necesidades. | En diciembre de 2025 el establecimiento educativo contará con un programa de bienestar para el personal vinculado desde la perspectiva de la equidad. | Porcentaje de docentes, directivos y administrativos que se benefician de las actividades programadas para su bienestar. | TRIMESTRAL | Realizar un estudio de referenciación para identificar las actividades que fortalecen el programa de bienestar existente. | 10 | X |  |  |  |  | 2025-04-06 | 2025-06-05 | Yanet Contreras Diaz
[6 empty] | Ajustar el programa de bienestar del personal vinculado acorde a los hallazgos y necesidades | 20 |  | X |  |  |  | 2025-07-16 | 2025-10-08 | Melba Maria Rico Santos
[6 empty] | Socializar y evaluar el programa de bienestar del personal vinculado. | 20 |  |  |  |  | X | 2025-10-10 | 2025-11-25 | Fabiola Rangel Sandoval
SEMANAL
MENSUAL
TRIMESTRAL