## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-09-28 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
Regimen | OFICIAL |  | Código DANE |  | 154239000018
Dirección | Avenida 2 Nº 9-11 En Centro |  | Municipio |  | DURANIA
Correo electronico | colcordoba1@yahoo.es |  | Telefono |  | 3118912910
Rector o Director | Jorge Vladimir Mogollon Mora |  | Horizonte |  | 2024
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
JORGE VLADIMIR MOGOLLON MORA |  | Rector |  | colcordoba1@yahoo.es
WILLIAM EDUARDO RAMIREZ RODRIGUEZ |  | Coordinador |  | coordinacion.colcordoba@gmail.com
ABELARDO AVELLANEDA PARDO |  | Docente |  | cerjb06@gmail.com
JORGE ANGELMIRO PABON GOMEZ |  | Docente |  | jotica1231@gmail.com
DORIS GISELA GUERRERO PATIÑO |  | Docente |  | dogisela1278@hotmail.com
DARIEN ANTONIO SANTIAGO PEREZ |  | Docente |  | dasp.08@hotmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
ABELARDO AVELLANEDA PARDO |  | LIDER DE GESTIÓN |  | DIRECTIVA
JORGE ANGELMIRO PABON GOMEZ |  | LIDER DE GESTIÓN |  | ADMINISTRATIVA
DORIS GISELA GUERRERO PATIÑO |  | LIDER DE GESTIÓN |  | ACADÉMICA
DARIEN ANTONIO SANTIAGO PEREZ |  | LIDER DE GESTIÓN |  | COMUNITARIA
Todos los demas docentes |  | Integrantes de gestión |  | Respectiva gestión

## G. ADMINISTRATIVA
MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | VERSION 2.0
SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
Nombre del Establecimiento Educativo: |  | I.E COLEGIO JOSE MARÍA CORDOBA |  |  |  |  | Municipio
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
Contar con un programa institucional para la adecuación, accesibilidad y embellecimiento de la planta física que contribuya a la creación de un ambiente escolar seguro, saludable y acogedor para toda la comunidad educativa. | En diciembre de 2024 el establecimiento educativo contará con un programa de adecuación, accesibilidad y embellecimiento de la planta física acorde a los líneamientos y necesidades. | Porcentaje de actividades realizadas para adecuar, embellecer y facilitar la accesibilidad a la planta física. | 100 | 2024-03-06 | 10 | 2024-04-17 | 50 | 2024-11-25 | 40 | Realizar un estudio de referenciación para identificar las necesidades de adecuación, accesibilidad y embellecimiento de la planta física. (Elaboración de diagnóstico) | EJECUTADO
|  |  | 100 | 2024-07-12 | 10 | 2024-08-14 | 40 | 2024-11-25 | 50 | Diseñar el programa institucional de adecuación, accesibilidad y embellecimiento de la planta física. (Plan de acción) | EJECUTADO
|  |  | 70 | 2024-10-12 | 10 | 2024-11-06 | 20 | 2024-11-25 | 40 | Realizar una jornada de trabajo para la socialización y ajustes al programa. (Participación de la comunidad) | EN EJECUCIÓN
Diseñar un plan que garantice la disponibilidad oportuna de recursos para el aprendizaje para prevenir las barreras y potenciar la participación de todos los estudiantes, en concordancia con el direccionamiento estratégico y las necesidades de los docentes y estudiantes. | En diciembre de 2024 el establecimiento educativo contará con un plan para adquisición de los recursos para el aprendizaje. | Porcentaje de estudiantes y docentes con acceso a los recursos educativos necesarios para su aprendizaje | 100 | 2024-03-06 | 30 | 2024-05-23 | 40 | 2024-11-25 | 30 | Realizar un estudio para identificar los recursos para el aprendizaje necesarios para docentes y estudiantes (Elaboración de diagnóstico) | EJECUTADO
|  |  | 100 | 2024-07-12 | 30 | 2024-09-12 | 20 | 2024-11-25 | 50 | Diseñar el plan institucional plan para adquisición de los recursos para el aprendizaje (Plan de acción) | EJECUTADO
|  |  | 30 | 2024-10-12 | 20 | 2024-10-24 | 10 | 2024-11-25 | 50 | Realizar una jornada de trabajo para la socialización y ajustes plan para adquisición de los recursos para el aprendizaje (Participación de la comunidad) | EN EJECUCIÓN
Promover la investigación y la producción de materiales relacionados con la misma, como una forma de contribuir al desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación, y al fortalecimiento de la formación integral de los estudiantes. | En diciembre de 2024 el establecimiento educativo contará con una política de apoyo a la investigación y a la producción de materiales relacionados con la misma. | En diciembre de 2024 el establecimiento educativo contará con una política de apoyo a la investigación y a la producción de materiales relacionados con la misma. | 100 | 2024-03-06 | 30 | 2024-04-18 | 40 | 2024-11-25 | 100 | Realizar un taller de sensibilización y referenciación para identificar propuestas de investigación (Elaboración de diagnóstico) | EJECUTADO
|  |  | 100 | 2024-07-12 | 10 | 2024-09-19 | 40 | 2024-11-25 | 50 | Diseñar la política institucional de apoyo a la investigación y a la producción de materiales relacionados con la misma;(Plan de acción) | EJECUTADO
|  |  | 80 | 2024-10-12 | 10 | 2024-11-07 | 20 | 2024-11-25 | 50 | Realizar una jornada de trabajo para la socialización y ajustes a la política de apoyo a la investigación y a la producción de materiales relacionados con la misma; (Participación de docentes) | EJECUTADO

## G. ACADÉMICA
MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | VERSION 2.0
SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
Nombre del Establecimiento Educativo: |  | I.E COLEGIO JOSE MARÍA CORDOBA |  |  |  |  | Municipio |  |  | DURANIA
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
Demostrar en los planes de aula, la apropiaciòn del modelo holìstico. | Al finalizar cada periodo academico, el 100% de los docentes deberàn implementar el modelo holistico en cada una de sus àreas. | Enfoque Metodològico | 100% | 2024-03-16 | 30% | 2024-10-09 | 50% | 2024-11-25 | 20% | 1. Verificar que los planes de area, evidencien el enfoque metodològico | EJECUTADO
|  |  | 100% | 2024-03-16 | 30% | 2024-10-09 | 50% | 2024-11-25 | 20% | 2. Apropiaciòn del formato de plan de aula, en cada una de las areas o asignaturas | EJECUTADO
|  |  | 50% | 2024-03-16 | 0% | 2024-10-09 | 0% | 2024-11-25 | 50% | 3.Seguimiento formativo a cada uno de los planes de aula. | EN EJECUCION
Diseñar y crear una base de datos en acces para recopilar informacìon personal y academica de los egresados. | Diseñar y crear una base de datos en acces para recopilar informacìon personal y academica de los egresados. | Seguimientos a los egresados | 100% | 2024-03-16 | 25% | 2024-10-09 | 75% | 2024-11-25 | 0% | 1. Diseño de la base de datos en acces | EJECUTADO
|  |  | 100% | 2024-03-16 | 0% | 2024-10-09 | 50% | 2024-11-25 | 50% | 2. Socializacion del diseño de la base de datos en acces | EJECUTADO
|  |  | 60% | 2024-03-16 | 0% | 2024-10-09 | 50% | 2024-11-25 | 10% | 3. Implementaciòn y alimentaciòn de la base de datos acces | EN EJECUCION
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## G. COMUNITARIA
MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | VERSION 2.0
SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
Nombre del Establecimiento Educativo: |  | I.E COLEGIO JOSE MARÍA CORDOBA |  |  |  |  | Municipio |  |  | DURANIA
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Segunda fecha seguimiento | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
Aplicar pruebas diagnostícas para determinar nuevos estudiantes con barreras de aprendizaje , ofreciendo orientaciones a docentes y padres de familia para realización de los PIAR. | . Aplicar pruebas diagnósticas para identificar nuevos casos. | Atención educativa a grupos poblacionales o en situaciones de vulnerabilidad que experimentan barreras al aprendizaje y la participación. | 80 | 2024-03-16 | 50 |  | 2024-10-09 | 2024-11-25 | 100 | 1. Creación de prueba diagnóstica a estudiantes nuevos con posibles dificultades de aprendizaje.. | EJECUTADO
. | .Asesoria a padres de familia de estudiantes con barreras de aprendizaje. |  | 80 | 2024-03-16 | 50 |  | 2024-10-18 | 2024-11-25 | 100 | Sensibilizacion a padres de familia para atencion medica y psicologica. | EJECUTADO
| Capacitación a los docentes para la implementación de los PIAR de manera pertinente. |  | 80 | 2024-03-16 | 50 | 2024-10-09 | 2024-10-09 | 2024-11-25 | 50 | Se recibieron diagnósticos médicos de nuevos estudiantes.. | EN EJECUCIÓN
| Al finalizar el año escolar la institución educativa contará con un herramienta que facilite identificar las capacidades, habilidades y destrezas de los estudiantes |  | 80 | 2024-03-16 | 50 |  | 2024-10-09 | 2024-11-25 | 50 | Se elaboró prueba diagnóstica para identificar casos nuevos con barrera de aprendizaje para aplicar el sieguente año, escolar. | EN EJECUCIÓN
Fortalecer el proyecto de vida como una herramienta motivadora para la orientación vocacional de los estudiantes | Al finalizar el año escolar la institución educativa contará con un herramienta que facilite identificar las capacidades, habilidades y destrezas de los estudiantes | proyecto de vida. | 80 | 2024-03-16 | 50 |  | 2024-10-09 | 2024-11-25 | 50 | .Fortalecimiento del proyecto de vida desde las escuelas de padres de familia y aula de clase a través de la transversalidad. | EN EJECUCIÓN
|  | proyecto de vida. | 80 | 2024-03-16 | 50 |  | 2024-10-09 | 2024-11-25 | 50 | Recolección y tabulación. | EN EJECUCIÓN
|  | proyecto de vida. | 50 | 2024-03-16 | 50 |  | 2024-10-09 | 2024-11-25 | 50 | fortalecimiento de las capacidadesen las actividades programadas por la institución | EN EJECUCIÓN
Identificar los puntos criticos que presentan un peligro a la comunidad educativa. | Fortalecer el plan de accion de los puntos criticos que presentan riesgos fisicos ala comunidad educativa. | Programas de seguridad | 50 | 2024-03-16 | 50 |  | 2024-10-09 | 2024-11-25 | 100 | Durante el periodo escolar se hara seguimiento a los puntos criticos que presentan riesgos en la planta fisica de la institucion | EJECUTADO
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## G. DIRECTIVA
MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | VERSION 2.0
SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
Nombre del Establecimiento Educativo: |  | JOSÉ MARÍA CÓRDOBA |  |  |  |  | Municipio |  |  | DURANIA
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
Crear e implementar acciones dirigidas a mejorar el reconocimiento de logros de estudiantes y docentes en las diferentes momentos educativos. | Al finalizar el año lectivo 2024 se contará con un plan de estímulos establecido en la Instititución para resaltar los logros alcanzados por estudiantes y docentes. | Reconocimento de logros y plan de estimulos. | 50% | 2024-03-16 | 60% | 2024-10-09 | 70% | 2024-11-25 | 80% | Diseño de un plan de estimulos que abarque la dimención espiritual, comportamental, deportiva, social y académica cooperando en la formación integral del estudiante y el mejor desempeño de los docentes. | FINALIZADA
|  |  | 100% | 2024-03-16 | 100% | 2024-10-09 | 100% | 2024-11-25 | 100% | Socialización a la comunidad educativa el plan de estímulos de la institución. | FINALIZADA
|  |  | 100% | 2024-03-16 | 100% | 2024-10-09 | 100% | 2024-11-25 | 100% | Aprobación y adopción por parte del Consejo Directivo de la institución | FINALIZADA
Crear mecanismos de acercamiento con las organizaciones para la vinculación en los procesos de la institución que apoyen el desarrollo de las competencias de los estudiantes. | Al finalizar el año lectivo 2024 se contará con la participación y apoyo positivo del sector productivo del municipio; que promueva procesos de seguimiento y fortalecimiento de competencias en los estudiantes . | Organizaciones productivas vinculadas al proceso de organización de la Institución Educativa. | 100% | 2024-03-16 | 100% | 2024-10-09 | 100% | 2024-11-25 | 100% | Convocar a las diferentes organizaciones productivas del municipio para buscar el acercamiento y vinculacion a la institucion educativa. | FINALIZADA
|  |  | 100% | 2024-03-16 | 100% | 2024-10-09 | 100% | 2024-11-25 | 100% | Sensibilización del rol que desempeña el sector productivo en la Institución para crear alianzas que fortalezcan las competencias de los estudiantes. | FINALIZADA
|  |  | 100% | 2024-03-16 | 100% | 2024-10-09 | 100% | 2024-11-25 | 100% | Elección del representante del sector productivo | FINALIZADA
Elaborar los manuales de funciones de algunos estamentos del gobierno escolar, para mejorar la funcionalidad. | Al finalizar el año lectivo 2024, se contara con manuales de funciones aprobados e institucionalizados. | Manuales de funciones de los estamentos del gobierno escolar. | 40% | 2024-03-16 | 60% | 2024-10-09 | 100% | 2024-11-25 | 100% | Elaboracion de los Manuales de funciones para personero, contralor y consejo de estudiantes. | FINALIZADA
|  |  | 40% | 2024-03-16 | 50% | 2024-10-09 | 70% | 2024-11-25 | 100% | Estudio y aprobación del manual de los estudiantes por parte de los representantes de cada uno de los grados. | FINALIZADA
|  |  | 30% | 2024-03-16 | 60% | 2024-10-09 | 80% | 2024-11-25 | 100% | Estudio y análisis de los manuales por parte del comité de convivencia y Consejo Directivo | FINALIZADA
EN EJECUCIÓN
NO INICIADA
TERMINADA