## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F01
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-07-31 | VERSION 5.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
INSTITUCION EDUCATIVA JOSE MARIA CORDOBA
|  |  | Código DANE |  | 154239000018
Dirección | AVENIDA 2 N° 9 - 11 CENTRO |  | Municipio |  | Durania
Correo electronico | colcordoba1@yahoo.es |  |  | Tel | 3118912910
Rector o Director | JORGE VLADIMIR MOGOLLON MORA |  |  | Horizonte | 2024
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
Jorge Vladimir Mogollón Mora |  | Rector |  | vladimirmogollonm@gmail.com
William Eduardo Ramirez Rodriguez |  | Coordinador |  | coordinacion.colcordoba@gmail.com
Abelardo Avellaneda |  | Docente |  | cerjb06@gmail.com
Jorge Angelmiro Pabón Gómez |  | Docente |  | jotica1231@gmail.com
Doris Gisela Gutierrez Patiño |  | Docente |  | dorisgiselag@gmail.com
Luz Marina Molina |  | Docente |  | lmolinabermudez59@gmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
Abelardo Avellaneda |  | Docente |  | Gestión Directiva
Jorge Angelmiro Pabón Gómez |  | Docente |  | Gestión Administrativa y Financiera
Doris Gisela Gutierrez Patiño |  | Docente |  | Gestión Académica
Luz Marina Molina |  | Docente |  | Gestión Comunitaria

## OBJS- META-ACCIONES
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [6 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [6 empty] | 2018-07-31 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [6 empty] | PAGINA 1 DE 1
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL |  |  |  | Nombre Establecimiento Educativo: Colegio José María Cordoba
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[8 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
ADMINSTRATIVA Y FINANCIERA | Diseñar el programa de adecuación, accesibilidad y embellecimiento de la planta física ajustable a las necesidades y que cuente con la participación de los diferentes estamentos de la comunidad educativa. | Contar con un programa institucional para la adecuación, accesibilidad y embellecimiento de la planta física que contribuya a la creación de un ambiente escolar seguro, saludable y acogedor para toda la comunidad educativa. | En diciembre de 2024 el establecimiento educativo contará con un programa de adecuación, accesibilidad y embellecimiento de la planta física acorde a los líneamientos y necesidades. | Documento "Programa de adecuación, accesibilidad y embellecimiento de la planta física" | TRIMESTRAL | Realizar un estudio de referenciación para identificar las necesidades de adecuación, accesibilidad y embellecimiento de la planta física. (Elaboración de diagnóstico) | 20 | X |  |  |  |  | 2024-03-06 | 2024-06-05 | Fabiola Rangel Sandoval
[6 empty] | Diseñar el programa institucional de adecuación, accesibilidad y embellecimiento de la planta física. (Plan de acción) | 50 |  | X |  |  |  | 2024-07-12 | 2024-10-10 | Jorge Angelmiro Pabón Gómez
[6 empty] | Realizar una jornada de trabajo para la socialización y ajustes al programa. (Participación de la comunidad) | 20 |  |  |  |  | X | 2024-10-12 | 2024-11-28 | Yanet Contreras Diaz
| Eaborar un plan para adquisición de los recursos para el aprendizaje que garantice la disponibilidad oportuna de los mismos dirigidos a prevenir las barreras y potenciar la participación de todos los estudiantes, en concordancia con el direccionamiento estratégico y las necesidades de los docentes y estudiantes | Diseñar un plan que garantice la disponibilidad oportuna de recursos para el aprendizaje para prevenir las barreras y potenciar la participación de todos los estudiantes, en concordancia con el direccionamiento estratégico y las necesidades de los docentes y estudiantes. | En diciembre de 2024 el establecimiento educativo contará con un plan para adquisición de los recursos para el aprendizaje. | Documento "Plan de adquisición de recursos para el aprendizaje" | TRIMESTRAL | Realizar un estudio para identificar los recursos para el aprendizaje necesarios para docentes y estudiantes (Elaboración de diagnóstico) | 20 | X |  |  |  |  | 2024-03-06 | 2024-06-05 | Ramón Antonio Pabón Torres
[6 empty] | Diseñar el plan institucional plan para adquisición de los recursos para el aprendizaje (Plan de acción) | 100 |  | X |  |  |  | 2024-07-12 | 2024-10-10 | José Acevedo Perez
[6 empty] | Realizar una jornada de trabajo para la socialización y ajustes plan para adquisición de los recursos para el aprendizaje (Participación de la comunidad) | 20 |  |  |  |  | X | 2024-10-12 | 2024-11-28 | Luz Marina Martinez Beltran
| Diseñar una política de apoyo a la investigación y a la producción de materiales relacionados con la misma; además se han defini do temas y áreas de interés en concordancia con el PEI | Promover la investigación y la producción de materiales relacionados con la misma, como una forma de contribuir al desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación, y al fortalecimiento de la formación integral de los estudiantes. | En diciembre de 2024 el establecimiento educativo contará con una política de apoyo a la investigación y a la producción de materiales relacionados con la misma. | Documento "Política de apoyo a la investigación y a la producción de materiales relacionados con la misma" | TRIMESTRAL | Realizar un taller de sensibilización y referenciación para identificar propuestas de investigación (Elaboración de diagnóstico) | 20 | X |  |  |  |  | 2024-03-06 | 2024-06-05 | Docente de Sociales
[6 empty] | Diseñar la política institucional de apoyo a la investigación y a la producción de materiales relacionados con la misma;(Plan de acción) | 100 |  | X |  |  |  | 2024-07-12 | 2024-10-10 | Jorge Angelmiro Pabón Gómez
GESTIÓN DE LA COMUNIDAD | Se continua el proceso de los estudiantes diagnosticados con la implementación de los PIAR ,para el mejoramiento del aprendizaje y la aplicación de nuevos diagnósticos. | Aplicar pruebas diagnostícas para determinar nuevos estudiantes con barreras de aprendizaje , ofreciendo capacitación a docentes y padres de familia para realización de los PIAR. | Aplicar pruebas diagnósticas para identificar nuevos casos. Asesoria a padres de familia de estudiantes con barreras de aprendizaje. Capacitación a los docentes para la implementación de los PIAR de manera pertinente. | Atención educativa a grupos poblacionales o en situaciones de vulnerabilidad que experimentan barreras al aprendizaje y la participación. |  | 1. Prueba diagnóstica a estudiantes. | [6 empty] | 2024-01-29 | 2024-05-31 | MARGARITA SANTANDER Y LUZ MARINA MOLINA
2. sensibilización a padres de familia
3capacitación a docentes eleoración de PIAR
| El proyecto de vida es una herramienta motivadora para la orientación vocacional de los estudiantes, fortaleciendo sus capacidades ,aptitudes y talentos para una mejor calidad de vida. | Enfocar al estudiante a mejorar su calidad de vida. | Al finalizar el año escolar la institución educativa contará con un herramienta que facilite identificar las capacidades e intereses de los estudiantes. | proyecto de vida |  | 1. aplicación de una prueba diagnóstica.
2 Recolección y tabulación.
[6 empty] | 3. fortalecimiento de las capacidadesen las actividades programadas por la institución. | [6 empty] | 2024-03-04 | 2024-09-30 | MARCO TULIO CARVAJAL Y BELCY LATORRE.
| Crear planes de acción en el mejoramiento de la planta fisica de la institución educativa, y lograr el mantenimiento de la misma | Implementar un plan de acción para identificar los puntos criticos que presentan un peligro a la comunidad educativa. | Revisar el plan de accion de la planta fisica de la institucion focalizando los puntos criticos que presentan riesgos fisicos ala comunidad educativa. | Programas de seguridad |  | Durante el periodo escolar se hara seguimiento a los puntos criticos que presentan riesgos en la planta fisica de la institucion | [6 empty] | 2024-03-11 | 2024-09-30 | Darien Antonio Santiago Perez . Fredy Montagouth
DIRECTIVA | Reconocimiento de logros de los estudiantes y docentes de manera coherente, continua y organizada para estimular el quehacer de cada uno de sus roles. | Crear e implementar acciones dirigidas a mejorar el reconocimiento de logros de estudiantes y docentes en las diferentes momentos educativos. | Al finalizar el año lectivo 2024 se contará con un plan de estímulos establecido en la Instititución para resaltar los logros alcanzados por estudiantes y docentes. | Plan de logros y estimulos. | TRIMESTRAL | Diseño de un plan de estimulos de experiencias significativas en la formación integral del estudiante y el mejor desempeño de los docentes. | 50 | x |  |  |  |  | 2024-01-17 | 2024-03-04 | Yenny Solenny Duran Duarte
[5 empty] | TRIMESTRAL | Socialización a la comunidad educativa el plan de estímulos de la institución. | 0 | [5 empty] | 2024-03-27 | 2024-04-05 | Alfonso Santander Espinosa
[5 empty] | TRIMESTRAL | Aprobación y adopción por parte del Consejo Directivo de la institución | 0 | [5 empty] | 2024-04-05 | 2024-04-24 | Abelardo Avellaneda Pardo.
| Vinculación de las diferentes organizaciones productivas existentes en el municipio. | Crear mecanismos de acercamiento con las organizaciones para la vinculación en los procesos de la institución que apoyen el desarrollo de las competencias de los estudiantes. | Al finalizar el año lectivo 2024 se contará con la participación y apoyo positivo del sector productivo del municipio; que promueva procesos de seguimiento y fortalecimiento de competencias en los estudiantes . | Organizaciones productivas vinculadas al proceso de organización de la Institución Educativa. | TRIMESTRAL | Convocar a las diferentes organizaciones productivas del municipio para buscar el acercamiento y vinculacion a la institucion educativa. | 0 | [5 empty] | 2024-01-17 | 2024-02-27 | Soledad Pabon Torres
[5 empty] | TRIMESTRAL | Sensibilización del rol que desempeña el sector productivo en la Institución para crear alianzas que fortalezcan las competencias de los estudiantes. | 50 | [5 empty] | 2023-01-23 | 2023-02-23 | Juan Carlos Andrade Rangel
| Funcionamiento de manera eficiente del gobierno escolar. | Elaborar los manuales de funciones de algunos estamentos del gobierno escolar, para mejorar la funcionalidad. | Al finalizar el año lectivo 2024, se contara con manuales de funciones aprobados e institucionalizados. | Manuales de funciones de los estamentos del gobierno escolar. | TRIMESTRAL | Elaboracion de los anuales de funciones para personero, contralor y consejo de estudiantes. | 100 | x |  |  |  |  | 2024-01-17 | 2024-02-16 | Alfonso Santander Espinosa
[6 empty] | Estudio y aprobación del manual de los estudiantes por parte de los representantes de cada uno de los grados. | [6 empty] | 2024-02-16 | 2024-03-27 | José Juvenal Nuñez Claro.
ACADÉMICA | Evidenciar el enfoque metodológico en las prácticas pedagógicas que respondan a la diversidad de los estudiantes | Demostrar en los planes de aula, la apropiaciòn del modelo holìstico | Al finalizar cada periodo academico, el 100% de los docentes deberàn implementar el modelo holistico en cada una de sus àreas. | Enfoque Metodològico | TRIMESTRAL | 1. Verificar quelos planes de area, evidencien el enfoque metodològico | 10 | x |  |  |  |  | 12 al 16 de febrero del 2024 | 23 de febrero del 2024 | Coordinador academico Luz Astrid Sanchèz Doris Guerrero
[6 empty] | 2. Apropiaciòn del formato de plan de aula, en cada una de las areas o asignaturas | 10 | x |  |  |  |  | 4 de marzo del 2024 | 8 de marzo del 2024 | Equipo de gestiòn academica Alfonso Lizcano Diego Martìnez
[6 empty] | 3.Seguimiento formativo a cada uno de los planes de aula. | 10 | x |  |  |  |  | 8 de abril del 2024 | 8 de noviembre del 2024 | Coordinador academico Xiomara Carvajal Sergio Parada
| Crear una estrategia que permita ralizar seguimiento a los egresados de manera regular | Diseñar y crear una base de datos en acces para recopilar informacìon personal y academica de los egresados. | Al finalizar el año se socializarà y se implmentarà la base de datos a la comunidad educativa | Seguimientos a los egresados | TRIMESTRAL | 1. Diseño de la base de datos en acces | 10 | x |  |  |  |  | 15 de abril del 2024 | 29 abril del 2024 | Diego Martinez Sergio Parada
[6 empty] | 2. Socializacion del diseño de la base de datos en acces | 10 | x |  |  |  |  | 15 de octubre del 2024 | 15 de octubre del 2024 | Xiomara Carvajal Doris Guerrero
[6 empty] | 3. Implementaciòn y alimentaciòn de la base de datos acces | 10 | x |  |  |  |  | 18 de noviembre del 2024 | 22 de noviembre del 2024 | Luz Astrid Sanchèz Alfonso Lizcano
SEMANAL
MENSUAL
TRIMESTRAL