## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-09-28 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
Institución Educativa Colegio Integrado Petrolea |  |  | 2024-01-09
|  |  | Código DANE |  | 254810000165
Dirección | Corregimiento de Campo Dos/ Petrolea |  | Municipio |  | TIBU
Correo electronico |  |  | Telefono |  | 315 206 5712
Rector o Director | Manuel Albeiro Valencia |  | Horizonte |  | 1 AÑO
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
NELSON JOSE GELVEZ |  | DOCENTE
PABLO GARCIA |  | DOCENTE
ALFREDO PEÑARANDA |  | DOCENTE
OFELIA MACIAS |  | DOCENTE
MARITZA |  | DOCENTE
MARI YANET LAZARO |  | DOCENTE
GUILLERMO |  | DOCENTE
DAINE |  | DOCENTE
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
PABLO GARCIA |  | DOCENTE |  | GESTIN DIRECTIVA
JAIRO ALBERTO ROJAS |  | DOCENTE |  | GESTION ACADEMICA
ELIZABETH SUAREZ FERRER |  | DOCENTE |  | GESTION ADMINISRATIVA
PABLO ALEXANDER SANDOVAL GARCIA |  | DOCENTE |  | GESION COMUNITARIA

## SEGUIMIENTO
MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | VERSION 2.0
SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
Nombre del Establecimiento Educativo: |  | COLEGIO INTEGRADO PETROLEA |  |  |  |  | Municipio |  |  | TIBÚ
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
Diseñar estrategias institucionales de participación de la comunidad educativa para conocer y fortalecer el horionte institucional establecido en el PEI | A Diciembre de 2023 el 70% de la comunidad educativa conocerá y partticipara en la formulación del horizonte institucional establecido en el PEI | Porcentaje de lac comunidad educativa queconocerá y partticipara en la formulación del horizonte institucional establecido en el PEI | 40 | 2023-04-03 | 40 | 2023-10-10 |  |  |  | Convocar asamblea de padres de familia a través de grupos de trabajo.
|  |  | 50 | 2023-04-03 | 50 |  |  |  |  | Socializar con la comunidad educativa el horizonte institucional establecido en el PEI del Colegio Petrolea
|  |  | 40 | 2023-04-03 | 40 |  |  |  |  | Socializar normatividad del PEI de la institución que reglamentan la educación inclusivae integral.
|  |  | 20 | 2023-04-03 | 20 |  |  |  |  | Diseñar el plan de acción
| A Diciembre de 2023 el 90% de la comunidad educatica implementará las estrategias para fortalecer y participar en la formulación del horizonte institucional del PEI. | Porcentaje de lac comunidad educativa implementará las estrategias para fortalecer y participar en la formulación del horizonte institucional del PEI. | 20 | 2023-04-03 | 20 |  |  |  |  | Socializar el plan de acción a los diferentes organismos institucionales a traves de asamblea de padres, talleres y medio fisico.
|  |  | 30 | 2023-04-03 | 30 |  |  |  |  | Realizar seguimiento de las acciones programadas.
|  |  | 20 | 2023-04-03 | 20 |  |  |  |  | Analizar los procesos realizados por los diferentes grupos poblacionales en la I.E.
|  |  | 30 | 2023-04-03 | 30 |  |  |  |  | Evaluar los procesos realizados por los diferentes grupos poblacionales y su funiconalidad en la institución Educativa.
Garantizar la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos. | A Diciembre de 2023 el 60% de la comunidad educativa conocerá las estrategias impartidas por la I.E. para el ejercicio de una sana convivencia escolar. | Porcentaje de de la comunidad educativa conocerá las estrategias impartidas por la I.E. para el ejercicio de una sana convivencia escolar. | 20 | 2023-04-03 | 20 |  |  |  |  | Convocar al comité de convivencia a través de grupo de trabajo.
|  |  | 20 | 2023-04-03 | 20 |  |  |  |  | Socializar con la comunidad educativa la importancia del comité de convivencia escolar.
|  |  | 35 | 2023-04-03 | 35 |  |  |  |  | Hacer uso de la normatividad vigente e instalar la ruta de atención integral.
|  |  | 20 | 2023-04-03 | 20 |  |  |  |  | Diseñar el plan de acción para promover la inclusión y exaltar a través de actividades de integración los principios , valores y respeto por la diversidad cultural.
| A Diciembre de 2023 el 80% de la comunidad educatica implementará las estrategias para una sana convivencia. | Porcentaje de la comunidad educatica implementará las estrategias para una sana convivencia. | 20 | 2023-04-03 | 20 |  |  |  |  | Socializar el plan de acción a los diferentes organismos institucionales a traves de asamblea de padres, talleres, charlas y medio fisico.
|  |  | 30 | 2023-04-03 | 30 |  |  |  |  | Realizar seguimiento de las acciones programadas
|  |  | 20 | 2023-04-03 | 20 |  |  |  |  | analizar los procesos realizados por el comité de convivencia
|  |  | 30 | 2023-04-03 | 30 |  |  |  |  | Recolectar y Evaluar los procesos realizados
Diseñar y socilaizar estrategias para el manejo de casos dificiles en la institución con participación activa del consejo de padres | A diciembre de 2023 el consejo de padres participa en el diseño estrategias para el manejo de casos dificiles de la institución | Porcentaje el consejo de padres participa en el diseño estrategias para el manejo de casos dificiles de la institució | 20 | 2023-04-03 | 20 |  |  |  |  | Convocar el Consejo de padres de familia a través de grupos de trabajo de la Institución educativa.
|  |  | 40 | 2023-04-03 | 40 |  |  |  |  | Socializar con la comunidad educativa su participación en el proceso de fortalecimiento educativo.
|  |  | 40 | 2023-04-03 | 40 |  |  |  |  | socializar normatividad vigente
|  |  | 30 | 2023-04-03 | 30 |  |  |  |  | Diseñar el plan de acción para promover su participación y apoyo para incrementar el nivel educativo en la I.E.
| A diciembre de 2023 el consejo de padres han recolectado la información de estrategias para el manejo de casos dificiles de la institución | Porcentaje el consejo de padres han recolectado la información de estrategias para el manejo de casos dificiles de la institución | 20 | 2023-04-03 | 20 |  |  |  |  | Socializar el plan de acción a los diferentes organismos institucionales a traves de asamblea de padres.
|  |  | 30 | 2023-04-03 | 30 |  |  |  |  | Realizar seguimiento de las acciones programadas.
|  |  | 30 | 2023-04-03 | 30 |  |  |  |  | Analizar los procesos de participación realizados por el Consejo de padres de la I.E.
|  |  | 30 | 2023-04-03 | 30 |  |  |  |  | Evaluar los procesos realizados por el Consejo depadres y verificar su funcionalidad durante el proceso educativo.
Implementar estrategias que contribuyan a orientar los aprendizajes de los estudiantes hacia las pruebas externas | A diciembre de 2023 el 70% de los estudiantes apoyan sus aprendizajes con las competencias de pruebas externas | Porcentaje de docentes que diseñan estrategias para apoyar a los estudiantes que presentan las pruebas externas | 80 | 2023-04-03 | 80 |  |  |  |  | Observar a través del diagnostico las debilidades y fortalezas de los estudiantes que presentan pruebas externas
|  |  | 20 | 2023-04-03 | 20 |  |  |  |  | Analizar los resultados del diagnostico de debilidades y fortalezas de los estudiantes que presentan pruebas externas
|  |  | 80 | 2023-04-03 | 80 |  |  |  |  | Planear estrategias de enseñanza aprendizaje que apoyen a los estudiantes que presentan pruebas externas
|  |  | 60 | 2023-04-03 | 60 |  |  |  |  | Diseñar estrategias haciendo uso de las competencias de pruebas SABER
| A diceimbre de 2023 el 60% de los estudiantes que presentan pruebas externas hacen uso de las competencias SABER | Porcentaje de estutiantes que hacen uso de las competencias SABER | 50 | 2023-04-03 | 50 |  |  |  |  | Implementar el proyecto lector teniendo encuenta las competencias SABER
|  |  | 20 | 2023-04-03 | 20 |  |  |  |  | Medir periódicamente la efectividad del proyecto lector en los estudiantes de grados que presentan pruebas saber
|  |  | 20 | 2023-04-03 | 20 |  |  |  |  | Resignificar las estrategias de apoyo a las competencias SABER de los estudiantes que presentan pruebas esxternas
|  |  | 40 | 2023-04-03 | 40 |  |  |  |  | usadas para fortalecer las pruebas SABER, con los resultados obtenidos por los estudiantes
Planear y apoyar tareas y compromisos en los procesos de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes | A diciembre de 2023 el 80% de los docentes apoyan y recomiendan tareas y compromisos para los estudiantes/28*100 | Porcentaje de estutiantes que hacen uso de las competencias SABER | 50 | 2023-04-03 | 50 |  |  |  |  | Reorganizar los procesos de tareas y compromisos de los estudiantes
|  |  | 20 | 2023-04-03 | 20 |  |  |  |  | generar estrateegias de lectura y escritura con la finalidad de mejorar el endimiento académico
|  |  | 20 | 2023-04-03 | 20 |  |  |  |  | Planear métodos que contribuyan al afianciamiento de tareas y compromisos de los esstudiantes
|  |  | 20 | 2023-04-03 | 20 |  |  |  |  | Asumir las herramientas pedagógicas para la resolución de tareas por parte de los estudiantes
| A diciembre de 2023 el 80% de los docentes desarrollan procesos de retroalimentación de temas, tareas y compromisos/28*100 | Porcentaje de docentes usan estrategia pedagogicas de retroalimentación de temas, tareas y compromisos | 40 | 2023-04-03 | 40 |  |  |  |  | Proponer y planear tiempos de cumplimiento de tareas y compromisos.
|  |  | 40 | 2023-04-03 | 40 |  |  |  |  | Recomendar y apoyar a los estudiantes que presenten dificultades, proporcionando retroalimentación y parafraseo de las tareas y compromisos
|  |  | 30 | 2023-04-03 | 30 |  |  |  |  | Establecer fortalezas y debilidades de los procesos de tareas y compromisos de los estudiantes
|  |  | 30 | 2023-04-03 | 30 |  |  |  |  | Extender responsabilidad a los padres de familia para que contribuya a generar copromisos con los estudiantes
Relacionar los tiempos destinados a los aprendizajes de los estudiantes con los principios institucionales. | A diceimbre de 2023 el 60% del tiempo destinado al aprendizaje se han diseñada de acuerdo al contexto de los estudiantes. | porcentaje del tiempo destinado al aprendizaje se diseña deacuerdo al contexto de los estudiantes | 40 | 2023-04-03 | 40 |  |  |  |  | Diseñar diagnostico de los principios institucionales y el uso adecuado de los tiempos destinados para el aprendizaje de los estudiantes
|  |  | 40 | 2023-04-03 | 40 |  |  |  |  | Identificar falencias presentes en la utilizacion del buen tiempo de aprendizaje.
|  |  | 40 | 2023-04-03 | 40 |  |  |  |  | Diseñar estrategias que ayuden a la buena utilizacion del tiempo de aprendizaje
|  |  | 50 | 2023-04-03 | 50 |  |  |  |  | Socializar el diseño de estrategias para el buen uso del tiempo de aprendizaje
| A diciembre del 2023 el 60% de los estudiantes conocen los principios institucionales | Porcentaje de estudiantes conocen los principios institucionales. | 25 | 2023-04-03 | 25 |  |  |  |  | Aplicar estrategias para la buen utilizacion del tiempo de aprendizaje.
|  |  | 40 | 2023-04-03 | 40 |  |  |  |  | Analizar la aplicación de dichas estrategias durante el proceso academico del estudiante.
|  |  | 25 | 2023-04-03 | 25 |  |  |  |  | Comparar las estrategias del buen uso del tiempo de aprendizaje
|  |  | 30 | 2023-04-03 | 30 |  |  |  |  | Ajustar las estrategias para adaptarse a los estudiantes que se aplican.
Clasificar las necesidades en infraestructura de cada sede de la Institución Eductiva | A junio de 2023 se ha clasificado el 100% de las necesidades en infraestructura de cadea sede de la Institución Eductiva | Porcentaje clasificado de las necesidades en infraestructura de cada sede de la Institución Eductiva. | 30 | 2023-04-03 | 30 |  |  |  |  | Visitas de las cinco sedes
|  |  | 30 | 2023-04-03 | 30 |  |  |  |  | Diagnostico de las necesidades de cada una de las sedes
|  |  | 30 | 2023-04-03 | 30 |  |  |  |  | socializar las necesidades de cada sede ante el consejo directivo
|  |  | 30 | 2023-04-03 | 30 |  |  |  |  | Realizar gestión para que se tenga en cuenta estas necesidades en el presupuesto institucional
| A diceimbre de 2023 el 40% de las necesidades de infraestructura han clasificado para ser ejecutadas dentro del preuspueto de la Institución Educativa | Porcentaje de las necesidades de infraestructura han clasificado para ser ejecutadas dentro del preuspueto de la Institución Educativa | 45 | 2023-04-03 | 45 |  |  |  |  | Proponer y diseñar estrategias de comunicación con las distintas entidades y empresas de la región
|  |  | 45 | 2023-04-03 | 45 |  |  |  |  | Priorizar las necesidades y expectativas de cada sede.
|  |  | 40 | 2023-04-03 | 40 |  |  |  |  | Involucrar a la comunidad educativa en el cuidado y mantenimiento de cada sede
|  |  | 40 | 2023-04-03 | 40 |  |  |  |  | Evaluar el proceso de inversión presupuestal de cada sede.
Realizar mantenimiento y dsieño de de formato de uso de computadores y equipo de de las sedes de la Institución Educativa | A diciembre de 2023 el 80 % de los computadores de las sedes recibiran mantenimiento para su uso | Porcentaje de maquinaria y equipo de uso de las sedes recibiran mantenimiento. | 30 | 2023-04-03 | 30 |  |  |  |  | Realizar un diagnostico de los computadores y equipos que se encuentran en las sedes
|  |  | 30 | 2023-04-03 | 30 |  |  |  |  | realizar un inventario de los computadores y equipos de las sedes
|  |  | 30 | 2023-04-03 | 30 |  |  |  |  | Socializar ante el consejo directivo la importancia del mantenimiento de equipos e las sedes
|  |  | 30 | 2023-04-03 | 30 |  |  |  |  | Gestionar ante el consejo directivo el presupuesto de mantenimiento de equipos de cada una de las sedes de la I:E
| A diciembre de 2023 el 85% de los equipos emplearan el formato de mantenimiento y uso de los computadores y equipos de las sedes de la Institución Educativa | Porcentaje de de los equipos emplearan el formato de mantenimiento y uso de los computadores y equipos de las sedes de la Institución Educativa | 40 | 2023-04-03 | 40 |  |  |  |  | diseñar el formato de los computadores de las sedes.
|  |  | 0 | 2023-04-03 | 0 |  |  |  |  | Socializar el formatao de mantenimiento y uso de computadores y equipo de las Sedes
|  |  | 0 | 2023-04-03 | 0 |  |  |  |  | Hacer uso del formato durante los procesos que sean pertinentes
|  |  | 0 | 2023-04-03 | 0 |  |  |  |  | Evaluar la importancia del uso del foramato y definir criterios.
Completar el proceso de matricula a través de la Web-Colegios y emplear el formato impreso de los estudiantes de cada sedes de la Institucion Educativa | A diciembre de 2023 el 100% de las matriculas se encuentra digitalizada en la Web-colegios y en formato impreso de los estudiantesde cada sedes de la Institucion Educativa. | Porcentaje de las matriculas se encuentra digitaalizada en la Web-colegios y en formato impreso de los estudiantesde cada sedes de la Institucion Educativa/870*100 | 40 | 2023-04-03 | 40 |  |  |  |  | Ronocer e identificar el uso de la plataforma WEBCOLEGIOS en el continuo proceso de matriculas
|  |  | 40 | 2023-04-03 | 40 |  |  |  |  | Diligenciar en formato de la web y fisico en el folio de matricula de cada estudiante de las sedes de la I.E.
|  |  | 40 | 2023-04-03 | 40 |  |  |  |  | Informar y Revisar los docentes el folio de matricula para actualizar la plataforma
|  |  | 40 | 2023-04-03 | 40 |  |  |  |  | Capacitar a los docentes en el uso de la plataforma de WEBCOELGIOS
| A diciembre de 2023 el 100% de los docentes conocen y usan la plataforma de Web-colegios y el formato impreso de matricula de los estudiantes en cada sedes de la Institucion Educativa. | Porcentaje de los docentes conocen conocen y usan la plataforma de Web-colegios y en formato impreso de los estudiantes en cada sedes de la Institucion Educativa./28*100 | 60 | 2023-04-03 | 60 |  |  |  |  | Actualizar datos de los estudiantes en la plataforma de Webcolegios
|  |  | 60 | 2023-04-03 | 60 |  |  |  |  | Hacer uso de la plataforma de Webcolegios
|  |  | 60 | 2023-04-03 | 60 |  |  |  |  | Ronocer e identificar el uso de la plataforma WEBCOLEGIOS en el continuo proceso academicos
|  |  | 60 | 2023-04-03 | 60 |  |  |  |  | Plantear estrategias que contribuyan al uso de la plataforma en los procesos educativos
Fortalecer la participación democrática y la toma de decisiones colectivas en la institución educativa, mediante el empoderamiento de los órganos del Gobierno Escolar (Consejo Directivo, Consejo Académico, Consejo Estudiantil, Personero y Contralor Escolar), garantizando su formación, funcionamiento y representatividad, en coherencia con el Manual de Convivencia y el PEI. | Para diciembre de 2025, lograr que el 100% de los miembros del Gobierno Escolar hayan recibido al menos una jornada de formación en liderazgo, normatividad educativa y resolución de conflictos. | Un 70% de los miembros del consejo estudiantil conoceran sus funciones y las aplicaran a beneficio de la comunidad educativa. | 20% | 14/03/2025. | 20% | 4/06/2025. |  | 10/09/2025. |  | Implementar estrategias que permita conocer las funciones de cada uno de los miembros del Gobierno Escolar, priorizando los primeros dos meses del calendario escolar.
|  |  | 20% | 14/03/2025. | 20% | 4/06/2025. |  | 10/09/2025. |  | Realizar talleres de convivencia escolar y normatividad para desarrollar talleres formativos.
|  |  | 20% | 14/03/2025. | 20% | 4/06/2025. |  | 10/09/2025. |  | Elaborar Carteleras sobre funciones y responsabilidades de cada órgano del Gobierno Escolar.
|  |  | 20% | 14/03/2025. | 20% | 4/06/2025. |  | 10/09/2025. |  | Aplicar una evaluación diagnóstica y una final para medir el impacto del proceso de formación
| Garantizar que el 100% de los órganos del Gobierno Escolar sesionen mínimo cuatro veces durante el año lectivo 2025, dejando constancia escrita y firmada en actas archivadas. | El 70% de los estudiantes participa activamente en las actividades acordes a las funciones del gobierno escolar | 20% | 14/03/2025. | 20% | 4/06/2025. |  | 10/09/2025. |  | Establecer un calendario institucional con fechas programadas para las reuniones ordinarias de cada órgano.
|  |  | 20% | 14/03/2025. | 20% | 4/06/2025. |  | 10/09/2025. |  | Asignar a cada consejo un responsable del levantamiento y archivo de actas.
|  |  | 20% | 14/03/2025. | 20% | 4/06/2025. |  | 10/09/2025. |  | Socializar a toda la comunidad educativa las decisiones más relevantes tomadas en cada sesión mediante murales, circulares o redes sociales.
|  |  | 20% | 14/03/2025. | 20% | 4/06/2025. |  | 10/09/2025. |  | Monitorear semestralmente el cumplimiento del número mínimo de sesiones y elaborar un informe de seguimiento.
Establecer alianzas estratégicas con el sector productivo local, regional y nacional para articular la educación media con el mundo laboral y la formación para el trabajo, promoviendo programas de formación complementaria, prácticas laborales, pasantías y emprendimientos escolares que respondan a las necesidades del entorno socioeconómico. | Lograr que, para noviembre de 2025, al menos el 40% de los estudiantes de educación media participen en actividades como pasantías, ferias laborales, o talleres de orientación vocacional con apoyo del sector productivo. | El 60% de las alianzas con el sector productivo generara beneficios a la comunidad educativa | 20% | 14/03/2025. | 20% | 4/06/2025. |  | 10/09/2025. |  | Identificar instituciones y empresas del entorno que puedan tener interés en colaborar con la institución.
|  |  | 20% | 14/03/2025. | 20% | 4/06/2025. |  | 10/09/2025. |  | Elaborar un portafolio institucional con fortalezas y propuestas de colaboración educativa.
|  |  | 20% | 14/03/2025. | 20% | 4/06/2025. |  | 10/09/2025. |  | Solicitar citas o reuniones con representantes de las entidades seleccionadas para presentar la propuesta institucional.
|  |  | 20% | 14/03/2025. | 20% | 4/06/2025. |  | 10/09/2025. |  | Registrar en actas y documentos oficiales todos los acercamientos realizados, incluyendo respuestas recibidas.
| Gestionar durante el año 2025 al menos tres acercamientos formales con entidades del sector productivo (empresas, instituciones de formación técnica o cámaras de comercio), con el propósito de explorar posibles convenios o colaboraciones que favorezcan la orientación vocacional y el fortalecimiento de competencias laborales en los estudiantes de grados 10° y 11°. | El 60% de las necesidades puntuales y adsequibles del colegio se lograron solventar | 20% | 14/03/2025. | 20% | 4/06/2025. |  | 10/09/2025. |  | Diseñar una encuesta para identificar intereses vocacionales de los estudiantes de grados 10° y 11°.
|  |  | 20% | 14/03/2025. | 20% | 4/06/2025. |  | 10/09/2025. |  | Programar al menos dos ferias vocacionales durante el año lectivo con participación de instituciones aliadas.
|  |  | 20% | 14/03/2025. | 20% | 4/06/2025. |  | 10/09/2025. |  | Coordinar visitas guiadas o charlas con profesionales del sector productivo local o egresados destacados.
|  |  | 20% | 14/03/2025. | 20% | 4/06/2025. |  | 10/09/2025. |  | Llevar un registro de asistencia a las actividades vocacionales, clasificadas por grado y tipo de actividad
Diseñar y consolidar una oferta diversa de actividades extracurriculares (artísticas, deportivas, científicas y culturales), como estrategia de fortalecimiento de los talentos individuales, la sana convivencia y la permanencia escolar, con la participación activa de docentes, estudiantes, padres de familia y aliados externos. | Implementar, durante el año lectivo 2025, al menos dos clubes o semilleros extracurriculares (deportivos, artísticos, científicos, etc.) con participación regular de estudiantes de distintos grados. | El 80% de las actividades extracurriculares se desarrollaron generando espacios de participacion y desarrollo cultural | 20% | 14/03/2025. | 20% | 4/06/2025. |  | 10/09/2025. |  | Realizar una convocatoria interna para que los docentes propongan semilleros según sus áreas de interés.
|  |  | 20% | 14/03/2025. | 20% | 4/06/2025. |  | 10/09/2025. |  | Hacer una inscripción abierta para que los estudiantes seleccionen el club de su preferencia.
|  |  | 20% | 14/03/2025. | 20% | 4/06/2025. |  | 10/09/2025. |  | Definir horarios y espacios para el funcionamiento de cada club, evitando interferencias con la jornada académica.
|  |  | 20% | 14/03/2025. | 20% | 4/06/2025. |  | 10/09/2025. |  | Realizar al menos un evento institucional de muestra o cierre semestral de actividades extracurriculares.
| Incrementar en un 20% la participación estudiantil en actividades extracurriculares frente al año anterior, con base en registros de asistencia y encuestas de satisfacción aplicadas en octubre de 2025. | El 80% de las actividades,permiten el desarrollo de habilidades artisticas, culturales, academicas y deportivas mediante el desarrollo de actividades extracurriculares. | 20% | 14/03/2025. | 20% | 4/06/2025. |  | 10/09/2025. |  | Comparar los registros de participación del año anterior con los del actual y establecer una línea base.
|  |  | 20% | 14/03/2025. | 20% | 4/06/2025. |  | 10/09/2025. |  | Difundir de forma permanente la oferta extracurricular a través de carteleras, clases y redes sociales institucionales.
|  |  | 20% | 14/03/2025. | 20% | 4/06/2025. |  | 10/09/2025. |  | Motivar a los estudiantes a participar mediante incentivos como reconocimientos, menciones y certificados.
|  |  | 20% | 14/03/2025. | 20% | 4/06/2025. |  | 10/09/2025. |  | Aplicar encuestas de satisfacción para conocer las razones de participación o no participación, y ajustar la oferta según los resultados.
Establecer estrategias que contribuyan a mejorar la orientacion de los procesos de aprendizajes de los estudiantes hacia las pruebas externas | A diciembre de 2025 el 70% de los estudiantes coloquen en practica las orientaciones implementadas por los docentes hacia las pruebas externas . | Porcentaje de docentes que diseñan estrategias para orientar y apoyar a los estudiantes que presentan las pruebas externas | 30% | 2025-04-15 | 30 |  |  |  |  | analizar a través del diagnostico las debilidades y fortalezas de los estudiantes que presentan pruebas externas | EN PROCESO
|  |  | 15% | 2025-04-15 | 15% |  |  |  |  | tabular y organizar los resultados del diagnostico de debilidades y fortalezas de los estudiantes que presentan pruebas externas | EN PROCESO
|  |  | 15% | 2025-04-15 | 15% |  |  |  |  | diseñar las estrategias para orientar a travez de los conocimientos de enseñanza aprendizaje que apoyen a los estudiantes que presentan pruebas externas | EN PROCESO
|  |  | 15% | 2025-04-15 | 15% |  |  |  |  | realizar seguimiento a travez de pruebas estrategicas haciendo uso de las competencias de pruebas SABER | EN PROCESO
| A diciembre de 2025 el 70% de los estudiantes que presentan pruebas externas, aplican los conocimientos y competencias hacia las pruebas saber . | A diciembre de 2025 el 70% de los estudiantes que presentan pruebas externas, aplican los conocimientos y competencias hacia las pruebas saber . | 20% | 2025-04-15 | 20% |  |  |  |  | Implementar el proyecto preicfes, teniendo encuentalo los lineamientos de la insticion educativa con las competencias SABER | EN PROCESO
|  |  | 20% | 2025-04-15 | 20% |  |  |  |  | orientar cada uno de los docentes de las areas, diferentes preguntas con el objetivo de mejorar la efectividad del proyecto icfes en los estudiantes que presentan pruebas saber. | EN PROCESO
|  |  | 20% | 2025-04-15 | 20% |  |  |  |  | aplicación de prueba simulacro con la finalidad fortalecer y llevar seguimiento del mejoramiento las competencias SABER de los estudiantes que presentan pruebas externas | EN PROCESO
|  |  | 20% | 2025-04-15 | 20% |  |  |  |  | analizar los resultados de las diferentes pruebas y estrategias planteadas durante el año en el preicfes, y comparar con los resultados obtenidos por los estudiantes en las pruebas saber. | EN PROCESO
organizar y planear actividades de mejoramiento de plan de estudio en los procesos de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes | A diciembre de 2025 el 80% de los docentes apoyan y orientan los compromisos y proyectos de los estudiantes. | llevar seguimiento a la ejecucion de los diferentes proyectos transversales establecidos por el MEN | 10% | 2025-04-15 | 10% |  |  |  |  | Unificar plan de estudios de las diferentes areas en todas las sedes de la institucuin educativa. | EN PROCESO
|  |  | 10% | 2025-04-15 | 10% |  |  |  |  | distribuir nucleo tematico de las diferentas areas a los dicentes de cada una de las sedes | EN PROCESO
|  |  | 10% | 2025-04-15 | 10% |  |  |  |  | Planear malla curricular teniendo en cuenta los estandares de calidad. | EN PROCESO
|  |  | 10% | 2025-04-15 | 10% |  |  |  |  | Asumir las herramientas pedagógicas para la orientacion y socializacion de compromisos enfocados en el proceso de enseñanza- aprendizaje. | EN PROCESO
| A diciembre de 2025 el 80% de los docentes socializan las fortlezas y debilidades presentadoas por los estudiantes durante el año escolar. (matriz Dofa) | porcentajes de los estudiantes que cumplen las orientaciones de los procesos de enseñanza- aprendizaje | 10% | 2025-04-15 | 10% |  |  |  |  | realizar diagnostico para detectar fortalezas y debilidades en cada una de las areas del conocimiento. | EN PROCESO
|  |  | 10% | 2025-04-15 | 10% |  |  |  |  | Recomendar y apoyar a los estudiantes que presenten dificultades, proporcionando retroalimentación con preguntas planteadas del diagnostico | EN PROCESO
|  |  | 10% | 2025-04-15 | 10% |  |  |  |  | Extender responsabilidad a los padres de familia para que contribuya a generar copromisos con los estudiantes | EN PROCESO
|  |  | 10% | 2025-04-15 | 10% |  |  |  |  | Establecer fortalezas y debilidades de los procesos de tareas y compromisos de los estudiantes. | EN PROCESO
Establecer plan lector en la institucion, para insentivar a los educando el proceso lecto-escritor. | A dicembre del 2025 el 70% de los docentes implementan diferentes estrategias que ayuden a desarrollar habito lecto-escritoras. | Porcentajes de docentes que diseñan, implementan y orientan estrategias dentro del proyecto Plan Lector. | 10% | 2025-05-15 | 10% |  |  |  |  | Planear fechas estipuladas en cada uno de los periodos con el objetivo de fortalecer y habito de la lectura | EN PROCESO
|  |  | 10% | 2025-05-15 | 10% |  |  |  |  | Fortalecer a traves de lectura las areas y la participacion mediante pequeños textos | EN PROCESO
|  |  | 10% | 2025-05-15 | 10% |  |  |  |  | socializar mediante debate la comprension adquirtidad del textoy generar fortalecimoento lector-escritor. | EN PROCESO
|  |  | 10% | 2025-05-15 | 10% |  |  |  |  | analisis del docente en cada una de las areas de analisas del progresos y avanves obtenidos por los estudiantes. | EN PROCESO
| A diciembre del 2025 el 60% los estudiantes comprenden y analizan textos, fortalecen las habilidades lecto- escritora e interpretacion critico-analitica. | Porcentaje de estudiantes que analizan e interpretan textos y lecturas breves. | 10% | 2025-05-15 | 10% |  |  |  |  | planear diversas estrategias teniendo en cuenta la basica secundaria y la media tecnica | EN PROCESO
|  |  | 10% | 2025-05-15 | 10% |  |  |  |  | apoyar a los estudiantes que presenten dificultades, proporcionando retroalimentación y fortaleciendo el procesolecto-escritor | EN PROCESO
|  |  | 10% | 2025-05-15 | 10% |  |  |  |  | Establecer tematicas analiticas, interpretacion de tablas, graficas, comprension de mapas entre otros. | EN PROCESO
|  |  | 10% | 2025-05-15 | 10% |  |  |  |  | elaborar texto mediante una imagen o una observacion directa. | EN PROCESO
Clasificar las necesidades en infraestructura de cada sede de la Institución Eductiva | A junio de 2025 el 70 % se ha matriculado en banco de proyecto a la alcaldia las necesidades en infraestructura equipo tecnologicos( televisores, computadores, impresoras, sonido) de cada sede de la Institución Educativa | clasificado de las necesidades en infraestructura de cada sede de la Institución Eductiva. | 100% | 2025-03-19 | 100% | 2025-10-10 |  | 2025-11-30 |  | Visitas de las cinco sedes | terminada
|  |  | 30% | 2025-03-19 | 30% | 2025-10-10 |  | 2025-11-30 |  | Diagnostico de las necesidades de cada una de las sedes | en ejecucion
|  |  | 30% | 2025-03-19 | 30% | 2025-10-10 |  | 2025-11-30 |  | socializar las necesidades de cada sede ante el consejo directivo | en ejecucion
|  |  | 30% | 2025-03-19 | 30% | 2025-10-10 |  | 2025-11-30 |  | Realizar gestión para que se tenga en cuenta estas necesidades en el presupuesto institucional | en ejecucion
| A diciembre de 2025 el 40 % de las necesidades de infraestructura han clasificado para ser ejecutadas dentro del presupueto de la Institución Educativa | Porcentaje de las necesidades de infraestructura han clasificado para ser ejecutadas dentro del preuspueto de la Institución Educativa | 45% | 2025-03-19 | 45% | 2025-10-10 |  | 2025-11-30 |  | Proponer y diseñar estrategias de comunicación con las distintas entidades y empresas de la región | en ejecucion
|  |  | 45% | 2025-03-19 | 45% | 2025-10-10 |  | 2025-11-30 |  | Priorizar las necesidades y expectativas de cada sede. | en ejecucion
|  |  | 40% | 2025-03-19 | 40% | 2025-10-10 |  | 2025-11-30 |  | Involucrar a la comunidad educativa en el cuidado y mantenimiento de cada sede | en ejecucion
|  |  | 40% | 2025-03-19 | 40% | 2025-10-10 |  | 2025-11-30 |  | Evaluar el proceso de inversión presupuestal de cada sede. | en ejecucion
Realizar mantenimiento y dsieño de de formato de uso de computadores y equipo de de las sedes de la Institución Educativa | A diciembre de 2025 el 80 % de los computadores de las sedes recibiran mantenimiento para su uso | Porcentaje de maquinaria y equipo de uso de las sedes recibiran mantenimiento. | 30% | 2025-03-19 | 30% | 2025-10-10 |  | 2025-11-30 |  | Realizar un diagnostico de los computadores y equipos que se encuentran en las sedes | en ejecucion
|  |  | 30% | 2025-03-19 | 30% | 2025-10-10 |  | 2025-11-30 |  | realizar un inventario de los computadores y equipos de las sedes | en ejecucion
|  |  | 30% | 2025-03-19 | 30% | 2025-10-10 |  | 2025-11-30 |  | Socializar ante el consejo directivo la importancia del mantenimiento de equipos e las sedes | en ejecucion
|  |  | 30% | 2025-03-19 | 30% | 2025-10-10 |  | 2025-11-30 |  | Gestionar ante el consejo directivo el presupuesto de mantenimiento de equipos de cada una de las sedes de la I:E | en ejecucion
| A diciembre de 2025 el 85% de los equipos emplearan el formato de mantenimiento y uso de los computadores y equipos de las sedes de la Institución Educativa | Porcentaje de de los equipos emplearan el formato de mantenimiento y uso de los computadores y equipos de las sedes de la Institución Educativa | 10% | 2025-03-19 | 10% | 2025-10-10 |  | 2025-11-30 |  | diseñar el formato de los computadores de las sedes. | en ejecucion
|  |  | 0% | 2025-03-19 | 0% | 2025-10-10 |  | 2025-11-30 |  | Socializar el formato de mantenimiento y uso de computadores y equipo de las Sedes | en ejecucion
|  |  | 0% | 2025-03-19 | 0% | 2025-10-10 |  | 2025-11-30 |  | Hacer uso del formato durante los procesos que sean pertinentes | en ejecucion
|  |  | 0% | 2025-03-19 | 0% | 2025-10-10 |  | 2025-11-30 |  | Evaluar la importancia del uso del formato y definir criterios. | en ejecucion
Implementar estrategias y programas que permitan la participación de todos los padres de familia en la escuela de padres.. | A Noviembre de 2025 el 80 % de la comunidad educativa se vinculará con la escuela de padres de forma activa | Porcentaje de la comunidad educativa que participará en la escuela de padres de familia. | 20% | 2025-04-15 | 20% |  |  |  |  | Realizar un diagnosto para identificar las necesidades y expectativas de los padres de familia en la escuela de padres. | EN EJECUCION
|  |  | 30% | 2025-04-15 | 30% |  |  |  |  | Realizar cronograma y tematicas para la realización de la escuela de padres | EN EJECUCION
|  |  | 30% | 2025-04-15 | 30% |  |  |  |  | Desarrollo y ejecución de la escuela de padres de familia en todas las sedes de la Institución Educativa Colegio Integrado Petrólea | EN EJECUCION
|  |  | 20% | 2025-04-15 | 20% |  |  |  |  | Evaluar el desarrollo de la escuela de padres de familia. | EN EJECUCION
| A Noviembre de 2025 el 70% de la comunidad educativa se apropiara de la escuela de padres de familia. | Porcentaje de la comunidad educativa que se apropiara de la escuela de padres de familia. | 30% | 2025-04-15 | 30% |  |  |  |  | Incentivar a los padres de familia a participar de las escuelas de padres por medio de invitación via whatssap a través de flyer, elaboraión de carteleras y folletos que serán entregados y publicados en canales de comunicación institucional. | EN EJECUCION
|  |  | 20% | 2025-04-15 | 20% |  |  |  |  | Retroalimentación de las tematicas y evaluación de los procesos por parte de los padres de familika. | EN EJECUCION
|  |  | 15% | 2025-04-15 | 15% |  |  |  |  | Realizar un reconocimiento a los padres de familia que se vinculen de forma activa y participativa con la escuela de padres | EN EJECUCION
|  |  | 20% | 2025-04-15 | 20% |  |  |  |  | Realizar una evaluacion continua que permita mejorar los procesos desarollados | EN EJECUCION
Articular el servicio social estudiantil con las necesidades prioritarias de la IE y la comunidad para dar solución a las espectativas de la comunidad. | A Noviembre de 2025 el 70 % de la comunidad Educativa se identificará con el servicio social estudiantil en la solucion de las necesidades prioritarias de la comunidad Educativa. | Porcentaje de la comunidad educativa que se identifica con el servicio social estudiantil. | 30% | 2025-04-15 | 30% |  |  |  |  | Realizar un diagnostico de las necesidades que presenta la Institución | EN EJECUCION
|  |  | 40% | 2025-04-15 | 40% |  |  |  |  | Socializar ante estudiantes las pautas y lineas de acción para el desarrollo del servicio social | EN EJECUCION
|  |  | 40% | 2025-04-15 | 40% |  |  |  |  | Orientar y realizar acompañamiento en los proyectos del servicio social | EN EJECUCION
|  |  | 30% | 2025-04-15 | 30% |  |  |  |  | Realizar evaluación continua del proceso | EN EJECUCION
| A Noviembre de 2025 el 70% de los estudiantes de los grados 10 y 11 prestará un servicio social que corresponda a las necesidades de la comunidad Educativa. | Porcentaje de los estudiantes de grados 10 y 11 que se identifican con las necesidades de la comunidad.. | 50% | 2025-04-15 | 50% |  |  |  |  | Identificar y seleccionar los proyectos que corresponden a las necesidades de la comunidad educativa | EN EJECUCION
|  |  | 40% | 2025-04-15 | 40% |  |  |  |  | Estructurar los proyectos que correspondan a las necesidades de la comunidad educativa a traves de un cronograma de ejecución | EN EJECUCION
|  |  | 50% | 2025-04-15 | 50% |  |  |  |  | Realizar acompañamiento y orientación a los estudiantes en cada proyecto de servicio social a desarrollar. | EN EJECUCION
|  |  | 30% | 2025-04-15 | 30% |  |  |  |  | Realizar seguimiento y evaluación del proceso | EN EJECUCION
Desarrollar un programa de prevención de riesgos fisicos que permitan mejorar las condiciones de seguridad a traves del autocuidado de la comunidad educativa. | A Noviembre de 2025, el 70 % de la Institución Educativa contará con un plan de monitoreo de las condiciones de seguridad de la planta fisica que permita alertar sobre posibles accidentes | Porcentaje de miembros de la comunidad educativa que implementará mecanismos de prevención de riesgos físicos. | 20% | 2025-04-15 | 20% |  |  |  |  | Realizar un diagnostico de las condiciones actuales de la planta fisica | EN EJECUCION
|  |  | 50% | 2025-04-15 | 50% |  |  |  |  | Realizar un plan de acción de acuerdo al diagnostico realizado | EN EJECUCION
|  |  | 30% | 2025-04-15 | 30% |  |  |  |  | Poner en marcha el Plan de Acción. | EN EJECUCION
|  |  | 30% | 2025-04-15 | 30% |  |  |  |  | Evaluar el proceso del monitoreo al Plan de Acción | EN EJECUCION
| A Noviembre de 2025 el 60 % de la comunidad educativa participara en programas de prevención de riesgos físicos. | Porcentaje de la comunidad que participará en los programas de prevención de riesgos físicos. | 50% | 2025-04-15 | 50% |  |  |  |  | Realizar un diagnostico de las principales fuentes de riesgo físico existentes en la comunidad educativa | EN EJECUCION
|  |  | 20% | 2025-04-15 | 20% |  |  |  |  | Elaborar material pedagogico ilustrativo sobre la prevención de riesgos físicos. | EN EJECUCION
|  |  | 30% | 2025-04-15 | 30% |  |  |  |  | Motivar a estudiantes y padres de familia sobre el autocuidado como mecanismo de prevención de riesgos físicos. | EN EJECUCION
|  |  | 30% | 2025-04-15 | 30% |  |  |  |  | Realizar Seguimiento a las acciones propuestas y dar las recomendaciones a que alla lugar | EN EJECUCION