## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F01
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-07-31 | VERSION 5.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
Institución Educativa Colegio Integrado Petrolea |  |  | 14-01 2024
|  |  | Código DANE |  | 254810000165
Dirección | Corregimiento de Campo Dos/ Petrolea |  | Municipio |  | Tibú
Correo electronico | colpetrolea@yahoo.es |  |  | Tel
Rector o Director | Manuel Albeiro Valencia |  |  | Horizonte | 1 AÑO
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
JAIRO ALBERTO ROJAS |  | DOCENTE
ELIZABETH SUAREZ FERRER |  | DOCENTE
PABLO ALEXANDER SANDOVAL GARCIA |  | DOCENTE
PABLO GARCIA |  | DOCENTE
MANUEL ALBEIRO VALENCIA |  | RECTOR
JORGE ELIECER PAREDES |  | COORDINADOR
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
PABLO GARCIA |  | DOCENTE |  | GESTIN DIRECTIVA
JAIRO ALBERTO ROJAS |  | DOCENTE |  | GESTION ACADEMICA
ELIZABETH SUAREZ FERRER |  | DOCENTE |  | GESTION ADMINISRATIVA
PABLO ALEXANDER SANDOVAL GARCIA |  | DOCENTE |  | GESION COMUNITARIA

## OBJS- META-ACCIONES
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [6 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [6 empty] | 2018-07-31 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [6 empty] | PAGINA 1 DE 1
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL |  |  |  | Nombre Establecimiento Educativo:Colegio Integrado Petrolea
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[8 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
DIRECTIVA | PERTINENCIA | Diseñar estrategias institucionales de participación de la comunidad educativa para conocer y fortalecer el horionte institucional establecido en el PEI | A Diciembre de 2023 el 70% de la comunidad educativa conocerá y partticipara en la formulación del horizonte institucional establecido en el PEI | Porcentaje de lac comunidad educativa queconocerá y partticipara en la formulación del horizonte institucional establecido en el PEI | TRIMESTRAL | Convocar asamblea de padres de familia a través de grupos de trabajo. | 50 | 5000 |  |  |  |  | 2023-01-11 | 2023-11-24 | Elias Ortega,Ricardo Marquez.
[6 empty] | Socializar con la comunidad educativa el horizonte institucional establecido en el PEI del Colegio Petrolea | 5 | 5000 |  |  |  |  | 2023-01-11 | 2023-11-24 | Ofelia Macias, Elias Ortega y Ricardo Marquez.
[6 empty] | Socializar normatividad del PEI de la institución que reglamentan la educación inclusivae integral. | 20 | 10000 | 10000 |  |  |  | 2023-01-11 | 2023-11-24 | Luz Belen Ramirez, Blanca Guerrero y Ricardo Marquez
[6 empty] | Diseñar el plan de acción | 5 | 5000 |  |  |  |  | 2023-01-11 | 2023-11-24 | Juan Avendaño, elias Ortega y Ricardo Marquez
|  |  | A Diciembre de 2023 el 90% de la comunidad educatica implementará las estrategias para fortalecer y participar en la formulación del horizonte institucional del PEI. | Porcentaje de lac comunidad educativa implementará las estrategias para fortalecer y participar en la formulación del horizonte institucional del PEI. | TRIMESTRAL | Socializar el plan de acción a los diferentes organismos institucionales a traves de asamblea de padres, talleres y medio fisico. | 20 | 10000 | 10000 |  |  |  | 2023-01-11 | 2023-11-24 | Maritza Ibarra, Elias Ortega y Ricardo Marquez
[6 empty] | Realizar seguimiento de las acciones programadas. | 5 | 5000 |  |  |  |  | 2023-01-11 | 2023-11-24 | Ofelia Macias, Elias Ortega y Ricardo Marquez
[6 empty] | Analizar los procesos realizados por los diferentes grupos poblacionales en la I.E. | 5 | 5000 |  |  |  |  | 2023-01-11 | 2023-11-24 | Ofelia Macias, Elias Ortega y Ricardo Marquez
[6 empty] | Evaluar los procesos realizados por los diferentes grupos poblacionales y su funiconalidad en la institución Educativa. | 5 | 5000 |  |  |  |  | 2023-01-11 | 2023-11-24 | Elias Ortega,Ricardo Marquez.
DIRECTIVA | PERTINENCIA | Garantizar la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos. | A Diciembre de 2023 el 60% de la comunidad educativa conocerá las estrategias impartidas por la I.E. para el ejercicio de una sana convivencia escolar. | Porcentaje de de la comunidad educativa conocerá las estrategias impartidas por la I.E. para el ejercicio de una sana convivencia escolar. | TRIMESTRAL | Convocar al comité de convivencia a través de grupo de trabajo. | 20 | 20000 |  |  |  |  | 2023-01-11 | 2023-11-24 | Ofelia Macias, Elias Ortega y Ricardo Marquez
[6 empty] | Socializar con la comunidad educativa la importancia del comité de convivencia escolar. | 5 | 5000 |  |  |  |  | 2023-01-11 | 2023-11-24 | Elias Ortega, Jorge Rodriguez, Ricardo Marquez.
[6 empty] | Hacer uso de la normatividad vigente e instalar la ruta de atención integral. | 20 | 20000 |  |  |  |  | 2023-01-11 | 2023-11-24 | Elias Ortega,Ricardo Marquez.
[6 empty] | Diseñar el plan de acción para promover la inclusión y exaltar a través de actividades de integración los principios , valores y respeto por la diversidad cultural. | 5 | 5000 |  |  |  |  | 2023-01-11 | 2023-11-24 | Ofelia Macias, Elias Ortega y Ricardo Marquez
|  |  | A Diciembre de 2023 el 80% de la comunidad educatica implementará las estrategias para una sana convivencia. | Porcentaje de la comunidad educatica implementará las estrategias para una sana convivencia. | TRIMESTRAL | Socializar el plan de acción a los diferentes organismos institucionales a traves de asamblea de padres, talleres, charlas y medio fisico. | 20 | 20000 |  |  |  |  | 2023-01-11 | 2023-11-24 | Luz Belen Ramirez, Elias Ortega y Ricardo Marquez
[6 empty] | Realizar seguimiento de las acciones programadas | 5 | 5000 |  |  |  |  | 2023-01-11 | 2023-11-24 | Juan Avendaño, elias Ortega y Ricardo Marquez
[6 empty] | analizar los procesos realizados por el comité de convivencia | 5 | 5000 |  |  |  |  | 2023-01-11 | 2023-11-24 | Maritza Ibarra, Elias Ortega y Ricardo Marquez
[6 empty] | Recolectar y Evaluar los procesos realizados | 20 | 20000 |  |  |  |  | 2023-01-11 | 2023-11-24 | Ofelia Macias, Elias Ortega y Ricardo Marquez
DIRECTIVA | PERTINENCIA | Diseñar y socilaizar estrategias para el manejo de casos dificiles en la institución con participación activa del consejo de padres | A diciembre de 2023 el consejo de padres participa en el diseño estrategias para el manejo de casos dificiles de la institución | Porcentaje el consejo de padres participa en el diseño estrategias para el manejo de casos dificiles de la institució | TRIMESTRAL | Convocar el Consejo de padres de familia a través de grupos de trabajo de la Institución educativa. | 5 | 5000 |  |  |  |  | 2023-01-11 | 2023-11-24 | Elias Ortega, Jorge Rodriguez, Ricardo Marquez.
[6 empty] | Socializar con la comunidad educativa su participación en el proceso de fortalecimiento educativo. | 5 | 5000 |  |  |  |  | 2023-01-11 | 2023-11-24 | Ofelia Macias, Elias Ortega y Ricardo Marquez
[6 empty] | socializar normatividad vigente | 20 | 20000 |  |  |  |  | 2023-01-11 | 2023-11-24 | Elias Ortega,Ricardo Marquez.
[6 empty] | Diseñar el plan de acción para promover su participación y apoyo para incrementar el nivel educativo en la I.E. | 5 | 5000 |  |  |  |  | 2023-01-11 | 2023-11-24 | Elias Ortega,Ricardo Marquez.
|  |  | A diciembre de 2023 el consejo de padres han recolectado la información de estrategias para el manejo de casos dificiles de la institución | Porcentaje el consejo de padres han recolectado la información de estrategias para el manejo de casos dificiles de la institución | TRIMESTRAL | Socializar el plan de acción a los diferentes organismos institucionales a traves de asamblea de padres. | 5 | 5000 |  |  |  |  | 2023-01-11 | 2023-11-24 | Balanca Guerrro, Elias Ortega y Ricardo Marquez.
[6 empty] | Realizar seguimiento de las acciones programadas. | 5 | 5000 |  |  |  |  | 2023-01-11 | 2023-11-24 | Luz Belen Ramirez, Blanca Guerrero y Ricardo Marquez
[6 empty] | Analizar los procesos de participación realizados por el Consejo de padres de la I.E. | 20 | 20000 |  |  |  |  | 2023-01-11 | 2023-11-24 | Juan Avendaño, elias Ortega y Ricardo Marquez
[6 empty] | Evaluar los procesos realizados por el Consejo depadres y verificar su funcionalidad durante el proceso educativo. | 5 | 5000 |  |  |  |  | 2023-01-11 | 2023-11-24 | Juan Avendaño, elias Ortega y Ricardo Marquez
ACADEMICA | PERTINENCIA | Implementar estrategias que contribuyan a orientar los aprendizajes de los estudiantes hacia las pruebas externas | A diciembre de 2023 el 70% de los estudiantes apoyan sus aprendizajes con las competencias de pruebas externas | Porcentaje de docentes que diseñan estrategias para apoyar a los estudiantes que presentan las pruebas externas | TRIMESTRAL | Observar a través del diagnostico las debilidades y fortalezas de los estudiantes que presentan pruebas externas | 5 | 5000 |  |  |  |  | 2023-01-11 | 2023-11-24 | Jhorman Medrano, Jonathan Camargo, Jhana Amaya,Johana Díaz,Jairo Rojas,Juan Sarmiento , Omaira Wilches
[6 empty] | Analizar los resultados del diagnostico de debilidades y fortalezas de los estudiantes que presentan pruebas externas | 5 | 5000 |  |  |  |  | 2023-01-11 | 2023-11-24 | Jhorman Medrano, Jonathan Camargo, Jhana Amaya,Johana Díaz,Jairo Rojas,Juan Sarmiento , Omaira Wilches
[6 empty] | Planear estrategias de enseñanza aprendizaje que apoyen a los estudiantes que presentan pruebas externas | 20 | 20000 |  |  |  |  | 2023-01-11 | 2023-11-24 | Jhorman Medrano, Jonathan Camargo, Jhana Amaya,Johana Díaz,Jairo Rojas,Juan Sarmiento , Omaira Wilches
[6 empty] | Diseñar estrategias haciendo uso de las competencias de pruebas SABER | 5 | 5000 |  |  |  |  | 2023-01-11 | 2023-11-24 | Jhorman Medrano, Jonathan Camargo, Jhana Amaya,Johana Díaz,Jairo Rojas,Juan Sarmiento , Omaira Wilches
|  |  | A diceimbre de 2023 el 60% de los estudiantes que presentan pruebas externas hacen uso de las competencias SABER | Porcentaje de estutiantes que hacen uso de las competencias SABER | TRIMESTRAL | Implementar el proyecto lector teniendo encuenta las competencias SABER | 5 | 5000 |  |  |  |  | 2023-01-11 | 2023-11-24 | Jhorman Medrano, Jonathan Camargo, Jhana Amaya,Johana Díaz,Jairo Rojas,Juan Sarmiento , Omaira Wilches
[6 empty] | Medir periódicamente la efectividad del proyecto lector en los estudiantes de grados que presentan pruebas saber | 5 | 5000 |  |  |  |  | 2023-01-11 | 2023-11-24 | Jhorman Medrano, Jonathan Camargo, Jhana Amaya,Johana Díaz,Jairo Rojas,Juan Sarmiento , Omaira Wilches
[6 empty] | Resignificar las estrategias de apoyo a las competencias SABER de los estudiantes que presentan pruebas esxternas | 20 | 20000 |  |  |  |  | 2023-01-11 | 2023-11-24 | Jhorman Medrano, Jonathan Camargo, Jhana Amaya,Johana Díaz,Jairo Rojas,Juan Sarmiento , Omaira Wilches
[6 empty] | usadas para fortalecer las pruebas SABER, con los resultados obtenidos por los estudiantes | 5 | 5000 |  |  |  |  | 2023-01-11 | 2023-11-24 | Jhorman Medrano, Jonathan Camargo, Jhana Amaya,Johana Díaz,Jairo Rojas,Juan Sarmiento , Omaira Wilches
ACADEMICA | PERTINENCIA | Planear y apoyar tareas y compromisos en los procesos de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes | A diciembre de 2023 el 80% de los docentes apoyan y recomiendan tareas y compromisos para los estudiantes. | Porcentaje de estutiantes que hacen uso de las competencias SABER | TRIMESTRAL | Reorganizar los procesos de tareas y compromisos de los estudiantes | 5 | 5000 |  |  |  |  | 2023-01-11 | 2023-11-24 | Jhorman Medrano, Jonathan Camargo, Jhana Amaya,Johana Díaz,Jairo Rojas,Juan Sarmiento , Omaira Wilches
[6 empty] | generar estrateegias de lectura y escritura con la finalidad de mejorar el endimiento académico | 5 | 5000 |  |  |  |  | 2023-01-11 | 2023-11-24 | Jhorman Medrano, Jonathan Camargo, Jhana Amaya,Johana Díaz,Jairo Rojas,Juan Sarmiento , Omaira Wilches
[6 empty] | Planear métodos que contribuyan al afianciamiento de tareas y compromisos de los esstudiantes | 20 | 20000 |  |  |  |  | 2023-01-11 | 2023-11-24 | Jhorman Medrano, Jonathan Camargo, Jhana Amaya,Johana Díaz,Jairo Rojas,Juan Sarmiento , Omaira Wilches
[6 empty] | Asumir las herramientas pedagógicas para la resolución de tareas por parte de los estudiantes | 5 | 5000 |  |  |  |  | 2023-01-11 | 2023-11-24 | Jhorman Medrano, Jonathan Camargo, Jhana Amaya,Johana Díaz,Jairo Rojas,Juan Sarmiento , Omaira Wilches
|  |  | A diciembre de 2023 el 80% de los docentes desarrollan procesos de retroalimentación de temas, tareas y compromisos | Porcentaje de docentes usan estrategia pedagogicas de retroalimentación de temas, tareas y compromisos | TRIMESTRAL | Proponer y planear tiempos de cumplimiento de tareas y compromisos. | 5 | 5000 |  |  |  |  | 2023-01-11 | 2023-11-24 | Jhorman Medrano, Jonathan Camargo, Jhana Amaya,Johana Díaz,Jairo Rojas,Juan Sarmiento , Omaira Wilches
[6 empty] | Recomendar y apoyar a los estudiantes que presenten dificultades, proporcionando retroalimentación y parafraseo de las tareas y compromisos | 5 | 5000 |  |  |  |  | 2023-01-11 | 2023-11-24 | Jhorman Medrano, Jonathan Camargo, Jhana Amaya,Johana Díaz,Jairo Rojas,Juan Sarmiento , Omaira Wilches
[6 empty] | Establecer fortalezas y debilidades de los procesos de tareas y compromisos de los estudiantes | 20 | 20000 |  |  |  |  | 2023-01-11 | 2023-11-24 | Jhorman Medrano, Jonathan Camargo, Jhana Amaya,Johana Díaz,Jairo Rojas,Juan Sarmiento , Omaira Wilches
[6 empty] | Extender responsabilidad a los padres de familia para que contribuya a generar copromisos con los estudiantes | 5 | 5000 |  |  |  |  | 2023-01-11 | 2023-11-24 | Jhorman Medrano, Jonathan Camargo, Jhana Amaya,Johana Díaz,Jairo Rojas,Juan Sarmiento , Omaira Wilches
ACADEMICA | PERTINENCIA | [5 empty] | 5 | 5000 |  |  |  |  | 2023-01-11 | 2023-11-24 | Jhorman Medrano, Jonathan Camargo, Jhana Amaya,Johana Díaz,Jairo Rojas,Juan Sarmiento , Omaira Wilches
[7 empty] | 5 | 5000 |  |  |  |  | 2023-01-11 | 2023-11-24 | Jhorman Medrano, Jonathan Camargo, Jhana Amaya,Johana Díaz,Jairo Rojas,Juan Sarmiento , Omaira Wilches
[7 empty] | 20 | 20000 |  |  |  |  | 2023-01-11 | 2023-11-24 | Jhorman Medrano, Jonathan Camargo, Jhana Amaya,Johana Díaz,Jairo Rojas,Juan Sarmiento , Omaira Wilches
[7 empty] | 5 | 5000 |  |  |  |  | 2023-01-11 | 2023-11-24 | Jhorman Medrano, Jonathan Camargo, Jhana Amaya,Johana Díaz,Jairo Rojas,Juan Sarmiento , Omaira Wilches
[7 empty] | 5 | 5000 |  |  |  |  | 2023-01-11 | 2023-11-24 | Jhorman Medrano, Jonathan Camargo, Jhana Amaya,Johana Díaz,Jairo Rojas,Juan Sarmiento , Omaira Wilches
[7 empty] | 5 | 5000 |  |  |  |  | 2023-01-11 | 2023-11-24 | Jhorman Medrano, Jonathan Camargo, Jhana Amaya,Johana Díaz,Jairo Rojas,Juan Sarmiento , Omaira Wilches
[7 empty] | 20 | 20000 |  |  |  |  | 2023-01-11 | 2023-11-24 | Jhorman Medrano, Jonathan Camargo, Jhana Amaya,Johana Díaz,Jairo Rojas,Juan Sarmiento , Edith CardenasOmaira Wilches
[7 empty] | 5 | 5000 |  |  |  |  | 2023-01-11 | 2023-11-24 | Jhorman Medrano, Jonathan Camargo, Jhana Amaya,Johana Díaz,Jairo Rojas,Juan Sarmiento , Edith CardenasOmaira Wilches
ADMINISTRATIVO | APROPIACION | [5 empty] | 5 | 5000 |  |  |  |  | 2023-01-11 | 2023-11-24 | Elizaberth Becerra, Juan Avendaño, Blanca Guerrero,Mariluz Becerra, Javier Roa,Julieth Roa,Daine
[7 empty] | 5 | 5000 |  |  |  |  | 2023-01-11 | 2023-11-24 | Elizaberth Becerra, Juan Avendaño, Blanca Guerrero,Mariluz Becerra, Javier Roa,Julieth Roa,Daine
[7 empty] | 5 | 5000 |  |  |  |  | 2023-01-11 | 2023-11-24 | Elizaberth Becerra, Juan Avendaño, Blanca Guerrero,Mariluz Becerra, Javier Roa,Julieth Roa,Daine
[7 empty] | 5 | 5000 |  |  |  |  | 2023-01-11 | 2023-11-24 | Elizaberth Becerra, Juan Avendaño, Blanca Guerrero,Mariluz Becerra, Javier Roa,Julieth Roa,Daine
[7 empty] | 5 | 5000 |  |  |  |  | 2023-01-11 | 2023-11-24 | Elizaberth Becerra, Juan Avendaño, Blanca Guerrero,Mariluz Becerra, Javier Roa,Julieth Roa,Daine
[7 empty] | 5 | 5000 |  |  |  |  | 2023-01-11 | 2023-11-24 | Elizaberth Becerra, Juan Avendaño, Blanca Guerrero,Mariluz Becerra, Javier Roa,Julieth Roa,Daine
[7 empty] | 5 | 5000 |  |  |  |  | 2023-01-11 | 2023-11-24 | Elizaberth Becerra, Juan Avendaño, Blanca Guerrero,Mariluz Becerra, Javier Roa,Julieth Roa,Daine
[7 empty] | 500 | 500000 |  |  |  |  | 2023-01-11 | 2023-11-24 | Elizaberth Becerra, Juan Avendaño, Blanca Guerrero,Mariluz Becerra, Javier Roa,Julieth Roa,Daine
ADMINISTRATIVO | APROPIACION | [5 empty] | 5 | 5000 |  |  |  |  | 2023-01-11 | 2023-11-24 | Elizaberth Becerra, Juan Avendaño, Blanca Guerrero,Mariluz Becerra, Javier Roa,Julieth Roa,Daine
[7 empty] | 5 | 5000 |  |  |  |  | 2023-01-11 | 2023-11-24 | Elizaberth Becerra, Juan Avendaño, Blanca Guerrero,Mariluz Becerra, Javier Roa,Julieth Roa,Daine
[7 empty] | 5 | 5000 |  |  |  |  | 2023-01-11 | 2023-11-24 | Elizaberth Becerra, Juan Avendaño, Blanca Guerrero,Mariluz Becerra, Javier Roa,Julieth Roa,Daine
[7 empty] | 5 | 5000 |  |  |  |  | 2023-01-11 | 2023-11-24 | Elizaberth Becerra, Juan Avendaño, Blanca Guerrero,Mariluz Becerra, Javier Roa,Julieth Roa,Daine
[7 empty] | 5 | 5000 |  |  |  |  | 2023-01-11 | 2023-11-24 | Elizaberth Becerra, Juan Avendaño, Blanca Guerrero,Mariluz Becerra, Javier Roa,Julieth Roa,Daine
[7 empty] | 5 | 5000 |  |  |  |  | 2023-01-11 | 2023-11-24 | Elizaberth Becerra, Juan Avendaño, Blanca Guerrero,Mariluz Becerra, Javier Roa,Julieth Roa,Daine
[7 empty] | 5 | 5000 |  |  |  |  | 2023-01-11 | 2023-11-24 | Elizaberth Becerra, Juan Avendaño, Blanca Guerrero,Mariluz Becerra, Javier Roa,Julieth Roa,Daine
[7 empty] | 5 | 5000 |  |  |  |  | 2023-01-11 | 2023-11-24 | Elizaberth Becerra, Juan Avendaño, Blanca Guerrero,Mariluz Becerra, Javier Roa,Julieth Roa,Daine
ADMINISTRATIVO | APROPIACION | [5 empty] | 5 | 5000 |  |  |  |  | 2023-01-11 | 2023-11-24 | Elizaberth Becerra, Juan Avendaño, Blanca Guerrero,Mariluz Becerra, Javier Roa,Julieth Roa,Daine
[7 empty] | 5 | 5000 |  |  |  |  | 2023-01-11 | 2023-11-24 | Elizaberth Becerra, Juan Avendaño, Blanca Guerrero,Mariluz Becerra, Javier Roa,Julieth Roa,Daine
[7 empty] | 5 | 5000 |  |  |  |  | 2023-01-11 | 2023-11-24 | Elizaberth Becerra, Juan Avendaño, Blanca Guerrero,Mariluz Becerra, Javier Roa,Julieth Roa,Daine
[7 empty] | 5 | 5000 |  |  |  |  | 2023-01-11 | 2023-11-24 | Elizaberth Becerra, Juan Avendaño, Blanca Guerrero,Mariluz Becerra, Javier Roa,Julieth Roa,Daine
[7 empty] | 5 | 5000 |  |  |  |  | 2023-01-11 | 2023-11-24 | Elizaberth Becerra, Juan Avendaño, Blanca Guerrero,Mariluz Becerra, Javier Roa,Julieth Roa,Daine
[7 empty] | 5 | 5000 |  |  |  |  | 2023-01-11 | 2023-11-24 | Elizaberth Becerra, Juan Avendaño, Blanca Guerrero,Mariluz Becerra, Javier Roa,Julieth Roa,Daine
[7 empty] | 5 | 5000 |  |  |  |  | 2023-01-11 | 2023-11-24 | Elizaberth Becerra, Juan Avendaño, Blanca Guerrero,Mariluz Becerra, Javier Roa,Julieth Roa,Daine
[7 empty] | 5 | 5000 |  |  |  |  | 2023-01-11 | 2023-11-24 | Elizaberth Becerra, Juan Avendaño, Blanca Guerrero,Mariluz Becerra, Javier Roa,Julieth Roa,Daine
DIRECTIVA | PERTINENCIA | Fortalecer la participación democrática y la toma de decisiones colectivas en la institución educativa, mediante el empoderamiento de los órganos del Gobierno Escolar (Consejo Directivo, Consejo Académico, Consejo Estudiantil, Personero y Contralor Escolar), garantizando su formación, funcionamiento y representatividad, en coherencia con el Manual de Convivencia y el PEI. | Para diciembre de 2025, lograr que el 100% de los miembros del Gobierno Escolar hayan recibido al menos una jornada de formación en liderazgo, normatividad educativa y resolución de conflictos. | Un 70% de los miembros del consejo estudiantil conoceran sus funciones y las aplicaran a beneficio de la comunidad educativa. | TRIMESTRAL | Implementar estrategias que permita conocer las funciones de cada uno de los miembros del Gobierno Escolar, priorizando los primeros dos meses del calendario escolar. | 5 |  | X |  |  |  | 20/01/2025. | 2/04/2025. | Pablo Antonio Garcia Garnica, Nelson Jose Gelvez Gelvez,Ofelia Macias, Mary Yaneth Lazaro, Luis Guillermo, Luis Alfredo Peñaranda, Daine
[5 empty] | TRIMESTRAL | Realizar talleres de convivencia escolar y normatividad para desarrollar talleres formativos. | 5 |  | X |  |  |  | 20/01/2025. | 2/04/2025. | Pablo Antonio Garcia Garnica, Nelson Jose Gelvez Gelvez,Ofelia Macias, Mary Yaneth Lazaro, Luis Guillermo, Luis Alfredo Peñaranda, Daine
[5 empty] | TRIMESTRAL | Elaborar Carteleras sobre funciones y responsabilidades de cada órgano del Gobierno Escolar. | 5 |  | X |  |  |  | 20/01/2025. | 2/04/2025. | Pablo Antonio Garcia Garnica, Nelson Jose Gelvez Gelvez,Ofelia Macias, Mary Yaneth Lazaro, Luis Guillermo, Luis Alfredo Peñaranda, Daine
[5 empty] | TRIMESTRAL | Aplicar una evaluación diagnóstica y una final para medir el impacto del proceso de formación | 5 |  | X |  |  |  | 20/01/2025. | 2/04/2025. | Pablo Antonio Garcia Garnica, Nelson Jose Gelvez Gelvez,Ofelia Macias, Mary Yaneth Lazaro, Luis Guillermo, Luis Alfredo Peñaranda, Daine
|  |  | Garantizar que el 100% de los órganos del Gobierno Escolar sesionen mínimo cuatro veces durante el año lectivo 2025, dejando constancia escrita y firmada en actas archivadas. | El 70% de los estudiantes participa activamente en las actividades acordes a las funciones del gobierno escolar | TRIMESTRAL | Establecer un calendario institucional con fechas programadas para las reuniones ordinarias de cada órgano. | 5 |  | X |  |  |  | 20/01/2025. |  | Pablo Antonio Garcia Garnica, Nelson Jose Gelvez Gelvez,Ofelia Macias, Mary Yaneth Lazaro, Luis Guillermo, Luis Alfredo Peñaranda, Daine
[5 empty] | TRIMESTRAL | Asignar a cada consejo un responsable del levantamiento y archivo de actas. | 5 |  | X |  |  |  | 20/01/2025. |  | Pablo Antonio Garcia Garnica, Nelson Jose Gelvez Gelvez,Ofelia Macias, Mary Yaneth Lazaro, Luis Guillermo, Luis Alfredo Peñaranda, Daine
[5 empty] | TRIMESTRAL | Socializar a toda la comunidad educativa las decisiones más relevantes tomadas en cada sesión mediante murales, circulares o redes sociales. | 5 |  | X |  |  |  | 20/01/2025. |  | Pablo Antonio Garcia Garnica, Nelson Jose Gelvez Gelvez,Ofelia Macias, Mary Yaneth Lazaro, Luis Guillermo, Luis Alfredo Peñaranda, Daine
[5 empty] | TRIMESTRAL | Monitorear semestralmente el cumplimiento del número mínimo de sesiones y elaborar un informe de seguimiento. | 5 |  | X |  |  |  | 20/01/2025. |  | Pablo Antonio Garcia Garnica, Nelson Jose Gelvez Gelvez,Ofelia Macias, Mary Yaneth Lazaro, Luis Guillermo, Luis Alfredo Peñaranda, Daine
DIRECTIVA | PERTINENCIA | Establecer alianzas estratégicas con el sector productivo local, regional y nacional para articular la educación media con el mundo laboral y la formación para el trabajo, promoviendo programas de formación complementaria, prácticas laborales, pasantías y emprendimientos escolares que respondan a las necesidades del entorno socioeconómico. | Lograr que, para noviembre de 2025, al menos el 40% de los estudiantes de educación media participen en actividades como pasantías, ferias laborales, o talleres de orientación vocacional con apoyo del sector productivo. | El 60% de las alianzas con el sector productivo generara beneficios a la comunidad educativa | TRIMESTRAL | Identificar instituciones y empresas del entorno que puedan tener interés en colaborar con la institución. | 5 |  | X |  |  |  | 20/01/2025. |  | Pablo Antonio Garcia Garnica, Nelson Jose Gelvez Gelvez,Ofelia Macias, Mary Yaneth Lazaro, Luis Guillermo, Luis Alfredo Peñaranda, Daine
[5 empty] | TRIMESTRAL | Elaborar un portafolio institucional con fortalezas y propuestas de colaboración educativa. | 5 |  | X |  |  |  | 20/01/2025. |  | Pablo Antonio Garcia Garnica, Nelson Jose Gelvez Gelvez,Ofelia Macias, Mary Yaneth Lazaro, Luis Guillermo, Luis Alfredo Peñaranda, Daine
[5 empty] | TRIMESTRAL | Solicitar citas o reuniones con representantes de las entidades seleccionadas para presentar la propuesta institucional. | 5 |  | X |  |  |  | 20/01/2025. |  | Pablo Antonio Garcia Garnica, Nelson Jose Gelvez Gelvez,Ofelia Macias, Mary Yaneth Lazaro, Luis Guillermo, Luis Alfredo Peñaranda, Daine
[5 empty] | TRIMESTRAL | Registrar en actas y documentos oficiales todos los acercamientos realizados, incluyendo respuestas recibidas. | 5 |  | X |  |  |  | 20/01/2025. |  | Pablo Antonio Garcia Garnica, Nelson Jose Gelvez Gelvez,Ofelia Macias, Mary Yaneth Lazaro, Luis Guillermo, Luis Alfredo Peñaranda, Daine
|  |  | Gestionar durante el año 2025 al menos tres acercamientos formales con entidades del sector productivo (empresas, instituciones de formación técnica o cámaras de comercio), con el propósito de explorar posibles convenios o colaboraciones que favorezcan la orientación vocacional y el fortalecimiento de competencias laborales en los estudiantes de grados 10° y 11°. | El 60% de las necesidades puntuales y adsequibles del colegio se lograron solventar | TRIMESTRAL | Diseñar una encuesta para identificar intereses vocacionales de los estudiantes de grados 10° y 11°. | 5 |  | X |  |  |  | 20/01/2025. |  | Pablo Antonio Garcia Garnica, Nelson Jose Gelvez Gelvez,Ofelia Macias, Mary Yaneth Lazaro, Luis Guillermo, Luis Alfredo Peñaranda, Daine
[5 empty] | TRIMESTRAL | Programar al menos dos ferias vocacionales durante el año lectivo con participación de instituciones aliadas. | 5 |  | X |  |  |  | 20/01/2025. |  | Pablo Antonio Garcia Garnica, Nelson Jose Gelvez Gelvez,Ofelia Macias, Mary Yaneth Lazaro, Luis Guillermo, Luis Alfredo Peñaranda, Daine
[5 empty] | TRIMESTRAL | Coordinar visitas guiadas o charlas con profesionales del sector productivo local o egresados destacados. | 5 |  | X |  |  |  | 20/01/2025. |  | Pablo Antonio Garcia Garnica, Nelson Jose Gelvez Gelvez,Ofelia Macias, Mary Yaneth Lazaro, Luis Guillermo, Luis Alfredo Peñaranda, Daine
[5 empty] | TRIMESTRAL | Llevar un registro de asistencia a las actividades vocacionales, clasificadas por grado y tipo de actividad | 5 |  | X |  |  |  | 20/01/2025. |  | Pablo Antonio Garcia Garnica, Nelson Jose Gelvez Gelvez,Ofelia Macias, Mary Yaneth Lazaro, Luis Guillermo, Luis Alfredo Peñaranda, Daine
DIRECTIVA | PERTINENCIA | Diseñar y consolidar una oferta diversa de actividades extracurriculares (artísticas, deportivas, científicas y culturales), como estrategia de fortalecimiento de los talentos individuales, la sana convivencia y la permanencia escolar, con la participación activa de docentes, estudiantes, padres de familia y aliados externos. | Implementar, durante el año lectivo 2025, al menos dos clubes o semilleros extracurriculares (deportivos, artísticos, científicos, etc.) con participación regular de estudiantes de distintos grados. | El 80% de las actividades extracurriculares se desarrollaron generando espacios de participacion y desarrollo cultural | TRIMESTRAL | Realizar una convocatoria interna para que los docentes propongan semilleros según sus áreas de interés. | 5 |  | X |  |  |  | 20/01/2025. |  | Pablo Antonio Garcia Garnica, Nelson Jose Gelvez Gelvez,Ofelia Macias, Mary Yaneth Lazaro, Luis Guillermo, Luis Alfredo Peñaranda, Daine
[5 empty] | TRIMESTRAL | Hacer una inscripción abierta para que los estudiantes seleccionen el club de su preferencia. | 5 |  | X |  |  |  | 20/01/2025. |  | Pablo Antonio Garcia Garnica, Nelson Jose Gelvez Gelvez,Ofelia Macias, Mary Yaneth Lazaro, Luis Guillermo, Luis Alfredo Peñaranda, Daine
[5 empty] | TRIMESTRAL | Definir horarios y espacios para el funcionamiento de cada club, evitando interferencias con la jornada académica. | 5 |  | X |  |  |  | 20/01/2025. |  | Pablo Antonio Garcia Garnica, Nelson Jose Gelvez Gelvez,Ofelia Macias, Mary Yaneth Lazaro, Luis Guillermo, Luis Alfredo Peñaranda, Daine
[5 empty] | TRIMESTRAL | Realizar al menos un evento institucional de muestra o cierre semestral de actividades extracurriculares. | 5 |  | X |  |  |  | 20/01/2025. |  | Pablo Antonio Garcia Garnica, Nelson Jose Gelvez Gelvez,Ofelia Macias, Mary Yaneth Lazaro, Luis Guillermo, Luis Alfredo Peñaranda, Daine
|  |  | Incrementar en un 20% la participación estudiantil en actividades extracurriculares frente al año anterior, con base en registros de asistencia y encuestas de satisfacción aplicadas en octubre de 2025. | El 80% de las actividades,permiten el desarrollo de habilidades artisticas, culturales, academicas y deportivas mediante el desarrollo de actividades extracurriculares. | TRIMESTRAL | Comparar los registros de participación del año anterior con los del actual y establecer una línea base. | 5 |  | X |  |  |  | 20/01/2025. |  | Pablo Antonio Garcia Garnica, Nelson Jose Gelvez Gelvez,Ofelia Macias, Mary Yaneth Lazaro, Luis Guillermo, Luis Alfredo Peñaranda, Daine
[5 empty] | TRIMESTRAL | Difundir de forma permanente la oferta extracurricular a través de carteleras, clases y redes sociales institucionales. | 5 |  | X |  |  |  | 20/01/2025. |  | Pablo Antonio Garcia Garnica, Nelson Jose Gelvez Gelvez,Ofelia Macias, Mary Yaneth Lazaro, Luis Guillermo, Luis Alfredo Peñaranda, Daine
[5 empty] | TRIMESTRAL | Motivar a los estudiantes a participar mediante incentivos como reconocimientos, menciones y certificados. | 5 |  | X |  |  |  | 20/01/2025. |  | Pablo Antonio Garcia Garnica, Nelson Jose Gelvez Gelvez,Ofelia Macias, Mary Yaneth Lazaro, Luis Guillermo, Luis Alfredo Peñaranda, Daine
[5 empty] | TRIMESTRAL | Aplicar encuestas de satisfacción para conocer las razones de participación o no participación, y ajustar la oferta según los resultados. | 5 |  | X |  |  |  | 20/01/2025. |  | Pablo Antonio Garcia Garnica, Nelson Jose Gelvez Gelvez,Ofelia Macias, Mary Yaneth Lazaro, Luis Guillermo, Luis Alfredo Peñaranda, Daine
ACADEMICA | PERTINENCIA | Establecer estrategias que contribuyan a mejorar la orientacion de los procesos de aprendizajes de los estudiantes hacia las pruebas externas | A diciembre de 2025 el 70% de los estudiantes coloquen en practica las orientaciones implementadas por los docentes hacia las pruebas externas . | Porcentaje de docentes que diseñan estrategias para orientar y apoyar a los estudiantes que presentan las pruebas externas | TRIMESTRAL | analizar a través del diagnostico las debilidades y fortalezas de los estudiantes que presentan pruebas externas | 5 | 5000 |  |  |  |  | 2025-01-09 | 2025-11-24 | Jhorman Medrano,Jairo Rojas, Juan Avendaño, Lilibeth Parejo, Nubia Chacon, Anguie Tirado, Jorge Paredes
[6 empty] | tabular y organizar los resultados del diagnostico de debilidades y fortalezas de los estudiantes que presentan pruebas externas | 5 | 5000 |  |  |  |  | 2025-01-09 | 2025-11-24 | Jhorman Medrano,Jairo Rojas, Juan Avendaño, Lilibeth Parejo, Nubia Chacon, Anguie Tirado, Jorge Paredes
[6 empty] | diseñar las estrategias para orientar a travez de los conocimientos de enseñanza aprendizaje que apoyen a los estudiantes que presentan pruebas externas | 20 | 20000 |  |  |  |  | 2025-01-09 | 2025-11-24 | Jhorman Medrano, Jonathan Camargo, Jhana Amaya,Johana Díaz,Jairo Rojas,Juan Sarmiento , Omaira Wilches
[6 empty] | realizar seguimiento a travez de pruebas estrategicas haciendo uso de las competencias de pruebas SABER | 5 | 5000 |  |  |  |  | 2025-01-09 | 2025-11-24 | Jhorman Medrano,Jairo Rojas, Juan Avendaño, Lilibeth Parejo, Nubia Chacon, Anguie Tirado, Jorge Paredes
|  |  | A diciembre de 2025 el 70% de los estudiantes que presentan pruebas externas, aplican los conocimientos y competencias hacia las pruebas saber . | porcentaje de estudiantes que hacen uso de las orientaciones y competencia implementadas para las pruebas saber | TRIMESTRAL | Implementar el proyecto preicfes, teniendo encuentalo los lineamientos de la insticion educativa con las competencias SABER | 5 | 5000 |  |  |  |  | 2025-01-09 | 2025-11-24 | Jhorman Medrano,Jairo Rojas, Juan Avendaño, Lilibeth Parejo, Nubia Chacon, Anguie Tirado, Jorge Paredes
[6 empty] | orientar cada uno de los docentes de las areas, diferentes preguntas con el objetivo de mejorar la efectividad del proyecto icfes en los estudiantes que presentan pruebas saber. | 5 | 5000 |  |  |  |  | 2025-01-09 | 2025-11-24 | Jhorman Medrano,Jairo Rojas, Juan Avendaño, Lilibeth Parejo, Nubia Chacon, Anguie Tirado, Jorge Paredes
[6 empty] | aplicación de prueba simulacro con la finalidad fortalecer y llevar seguimiento del mejoramiento las competencias SABER de los estudiantes que presentan pruebas externas | 20 | 20000 |  |  |  |  | 2025-01-09 | 2025-11-24 | Jhorman Medrano,Jairo Rojas, Juan Avendaño, Lilibeth Parejo, Nubia Chacon, Anguie Tirado, Jorge Paredes
[6 empty] | analizar los resultados de las diferentes pruebas y estrategias planteadas durante el año en el preicfes, y comparar con los resultados obtenidos por los estudiantes en las pruebas saber. | 5 | 5000 |  |  |  |  | 2025-01-09 | 2025-11-24 | Jhorman Medrano,Jairo Rojas, Juan Avendaño, Lilibeth Parejo, Nubia Chacon, Anguie Tirado, Jorge Paredes
ACADEMICA | PERTINENCIA | organizar y planear actividades de mejoramiento de plan de estudio en los procesos de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes | A diciembre de 2025 el 80% de los docentes apoyan y orientan los compromisos y proyectos de los estudiantes. | porcentajes de los estudiantes que cumplen las orientaciones de los procesos de enseñanza- aprendizaje | TRIMESTRAL | Unificar plan de estudios de las diferentes areas en todas las sedes de la institucuin educativa. | 5 | 5000 |  |  |  |  | 2025-01-09 | 2025-11-24 | Jhorman Medrano,Jairo Rojas, Juan Avendaño, Lilibeth Parejo, Nubia Chacon, Anguie Tirado, Jorge Paredes
[6 empty] | distribuir nucleo tematico de las diferentas areas a los dicentes de cada una de las sedes | 5 | 5000 |  |  |  |  | 2025-01-09 | 2025-11-24 | Jhorman Medrano,Jairo Rojas, Juan Avendaño, Lilibeth Parejo, Nubia Chacon, Anguie Tirado, Jorge Paredes
[6 empty] | Planear malla curricular teniendo en cuenta los estandares de calidad. | 20 | 20000 |  |  |  |  | 2025-01-09 | 2025-11-24 | Jhorman Medrano,Jairo Rojas, Juan Avendaño, Lilibeth Parejo, Nubia Chacon, Anguie Tirado, Jorge Paredes
[6 empty] | Asumir las herramientas pedagógicas para la orientacion y socializacion de compromisos enfocados en el proceso de enseñanza- aprendizaje. | 5 | 5000 |  |  |  |  | 2025-01-09 | 2025-11-24 | Jhorman Medrano,Jairo Rojas, Juan Avendaño, Lilibeth Parejo, Nubia Chacon, Anguie Tirado, Jorge Paredes
|  |  | A diciembre de 2025 el 80% de los docentes socializan las fortlezas y debilidades presentadoas por los estudiantes durante el año escolar. (matriz Dofa) | Porcentaje de docentes que usan la Matriz DOFA como metodo de analisis para observar el proceso de avance en los procesos de enseñanza-aprendijaze | TRIMESTRAL | realizar diagnostico para detectar fortalezas y debilidades en cada una de las areas del conocimiento. | 5 | 5000 |  |  |  |  | 2025-01-09 | 2025-11-24 | Jhorman Medrano,Jairo Rojas, Juan Avendaño, Lilibeth Parejo, Nubia Chacon, Anguie Tirado, Jorge Paredes
[6 empty] | Recomendar y apoyar a los estudiantes que presenten dificultades, proporcionando retroalimentación con preguntas planteadas del diagnostico | 5 | 5000 |  |  |  |  | 2025-01-09 | 2025-11-24 | Jhorman Medrano,Jairo Rojas, Juan Avendaño, Lilibeth Parejo, Nubia Chacon, Anguie Tirado, Jorge Paredes
[6 empty] | Extender responsabilidad a los padres de familia para que contribuya a generar copromisos con los estudiantes | 20 | 20000 |  |  |  |  | 2025-01-09 | 2025-11-24 | Jhorman Medrano,Jairo Rojas, Juan Avendaño, Lilibeth Parejo, Nubia Chacon, Anguie Tirado, Jorge Paredes
[6 empty] | Establecer fortalezas y debilidades de los procesos de tareas y compromisos de los estudiantes. | 5 | 5000 |  |  |  |  | 2025-01-09 | 2025-11-24 | Jhorman Medrano,Jairo Rojas, Juan Avendaño, Lilibeth Parejo, Nubia Chacon, Anguie Tirado, Jorge Paredes
ACADEMICA | PERTINENCIA | Establecer plan lector en la institucion, para insentivar a los educando el proceso lecto-escritor. | A dicembre del 2025 el 70% de los docentes implementan diferentes estrategias que ayuden a desarrollar habito lecto-escritoras. | Porcentajes de docentes que diseñan, implementan y orientan estrategias dentro del proyecto Plan Lector. |  | Planear fechas estipuladas en cada uno de los periodos con el objetivo de fortalecer y habito de la lectura | 5 | 5000 |  |  |  |  | 2025-01-09 | 2025-11-24 | Jhorman Medrano,Jairo Rojas, Juan Avendaño, Lilibeth Parejo, Nubia Chacon, Anguie Tirado, Jorge Paredes
[6 empty] | Fortalecer a traves de lectura las areas y la participacion mediante pequeños textos | 5 | 5000 |  |  |  |  | 2025-01-09 | 2025-11-24 | Jhorman Medrano,Jairo Rojas, Juan Avendaño, Lilibeth Parejo, Nubia Chacon, Anguie Tirado, Jorge Paredes
[6 empty] | socializar mediante debate la comprension adquirtidad del textoy generar fortalecimoento lector-escritor. | 20 | 20000 |  |  |  |  | 2025-01-09 | 2025-11-24 | Jhorman Medrano,Jairo Rojas, Juan Avendaño, Lilibeth Parejo, Nubia Chacon, Anguie Tirado, Jorge Paredes
[6 empty] | analisis del docente en cada una de las areas de analisas del progresos y avanves obtenidos por los estudiantes. | 5 | 5000 |  |  |  |  | 2025-01-09 | 2025-11-24 | Jhorman Medrano,Jairo Rojas, Juan Avendaño, Lilibeth Parejo, Nubia Chacon, Anguie Tirado, Jorge Paredes
|  |  | A diciembre del 2025 el 60% los estudiantes comprenden y analizan textos, fortalecen las habilidades lecto- escritora e interpretacion critico-analitica. | Porcentaje de estudiantes que analizan e interpretan textos y lecturas breves. |  | planear diversas estrategias teniendo en cuenta la basica secundaria y la media tecnica. | 5 | 5000 |  |  |  |  | 2025-01-09 | 2025-11-24 | Jhorman Medrano,Jairo Rojas, Juan Avendaño, Lilibeth Parejo, Nubia Chacon, Anguie Tirado, Jorge Paredes
[6 empty] | apoyar a los estudiantes que presenten dificultades, proporcionando retroalimentación y fortaleciendo el procesolecto-escritor | 5 | 5000 |  |  |  |  | 2025-01-09 | 2025-11-24 | Jhorman Medrano,Jairo Rojas, Juan Avendaño, Lilibeth Parejo, Nubia Chacon, Anguie Tirado, Jorge Paredes
[6 empty] | Establecer tematicas analiticas, interpretacion de tablas, graficas, comprension de mapas entre otros. | 20 | 20000 |  |  |  |  | 2025-01-09 | 2025-11-24 | Jhorman Medrano,Jairo Rojas, Juan Avendaño, Lilibeth Parejo, Nubia Chacon, Anguie Tirado, Jorge Paredes
[6 empty] | elaborar texto mediante una imagen o una observacion directa. | 5 | 5000 |  |  |  |  | 2025-01-09 | 2025-11-24 | Jhorman Medrano,Jairo Rojas, Juan Avendaño, Lilibeth Parejo, Nubia Chacon, Anguie Tirado, Jorge Paredes
ADMINISTRATIVO | PERTINENCIA | diseñar y ejecutar un programa de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos y recursos para el aprendizaje | en el primer semestre se diseñara un programa de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos y recursos para el aprendizaje | EL 100 % de las sedes educactivas entregara el formato con la informacion requerida | TRIMESTRAL | realizar un formato para recopilar informacion de cada una de las sedes educativas | 5 | 5000 |  |  |  |  | 2025-01-11 | 2025-12-12 | elizabeth suarez ferrer, luz belen ramirez jimenez, edgar peñaranda gomez, elias ortega contreras, elquin eduardo niño hernandez, raul vejar, yorley mondragon chacon, jesus antonio arboleda tabares
[6 empty] | recolectar la informacion de cada una de las sedes | 5 | 5000 |  |  |  |  | 2025-01-11 | 2025-12-12 | elizabeth suarez ferrer, luz belen ramirez jimenez, edgar peñaranda gomez, elias ortega contreras, elquin eduardo niño hernandez, raul vejar, yorley mondragon chacon, jesus antonio arboleda tabares
[6 empty] | analizar informacion recopilada | 5 | 5000 |  |  |  |  | 2025-01-11 | 2025-12-12 | elizabeth suarez ferrer, luz belen ramirez jimenez, edgar peñaranda gomez, elias ortega contreras, elquin eduardo niño hernandez, raul vejar, yorley mondragon chacon, jesus antonio arboleda tabares
[6 empty] | diseñar programa de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos y recursos para el aprendizaje | 5 | 5000 |  |  |  |  | 2025-01-11 | 2025-12-12 | elizabeth suarez ferrer, luz belen ramirez jimenez, edgar peñaranda gomez, elias ortega contreras, elquin eduardo niño hernandez, raul vejar, yorley mondragon chacon, jesus antonio arboleda tabares
|  |  |  | el 100% de las sedes educativas tendra embellecimiento de la planta fisica | TRIMESTRAL | ejecutar programa de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos y recursos para el aprendizaje | 5 | 5000 |  |  |  |  | 2025-01-11 | 2025-12-12 | elizabeth suarez ferrer, luz belen ramirez jimenez, edgar peñaranda gomez, elias ortega contreras, elquin eduardo niño hernandez, raul vejar, yorley mondragon chacon, jesus antonio arboleda tabares
ADMINISTRATIVO | PERTINENCIA | diseñar y ejecutar un programa de embellecimiento de la planta fisica | a diciembre de 2024 se realizo un programa de embellecimiento de la planta fisica |  |  | hacer un diagnostico del estado actual de las sedes | 5 | 5000 |  |  |  |  | 2025-01-11 | 2025-12-12 | elizabeth suarez ferrer, luz belen ramirez jimenez, edgar peñaranda gomez, elias ortega contreras, elquin eduardo niño hernandez, raul vejar, yorley mondragon chacon, jesus antonio arboleda tabares
[6 empty] | organizar acciones a realizar con padres de familia y estudiantes | 5 | 5000 |  |  |  |  | 2025-01-11 | 2025-12-12 | elizabeth suarez ferrer, luz belen ramirez jimenez, edgar peñaranda gomez, elias ortega contreras, elquin eduardo niño hernandez, raul vejar, yorley mondragon chacon, jesus antonio arboleda tabares
|  |  |  | el 100% de los docentes estaran disponibles para la capacitacion | TRIMESTRAL | ejecutar acciones planteadas para embellecimiento de la planta fisica | 5 | 5000 |  |  |  |  | 2025-01-11 | 2025-12-12 | elizabeth suarez ferrer, luz belen ramirez jimenez, edgar peñaranda gomez, elias ortega contreras, elquin eduardo niño hernandez, raul vejar, yorley mondragon chacon, jesus antonio arboleda tabares
ADMINISTRATIVO | EXISTENCIA | realizar esporadicamente actividades orientadas a la integracion y bienestar personal | en el primer trimestre academico se organizara y gestionara capacitacion de microcentros con los docente de la institucion educativa |  |  | hacer invitacion a entidades para la capacitacion a docentes de la institucion capacitacion en metodologia , educacion sexual, medio ambiente, manejo de conflictos | 5 | 5000 |  |  |  |  | 2025-01-11 | 2025-12-12 | elizabeth suarez ferrer, luz belen ramirez jimenez, edgar peñaranda gomez, elias ortega contreras, elquin eduardo niño hernandez, raul vejar, yorley mondragon chacon, jesus antonio arboleda tabares
[6 empty] | realizar capacitaciones con todos los docentes de la institución educativa. | 5 | 5000 |  |  |  |  | 2025-01-11 | 2025-12-12 | elizabeth suarez ferrer, luz belen ramirez jimenez, edgar peñaranda gomez, elias ortega contreras, elquin eduardo niño hernandez, raul vejar, yorley mondragon chacon, jesus antonio arboleda tabares
COMUNITARIA | EXISTENCIA | Implementar estrategias y programas que permitan la participación de todos los padres de familia en la escuela de padres. | A Noviembre de 2025 el 80 % de la comunidad educativa se vinculará con la escuela de padres de forma activa | Porcentaje de la comunidad educativa que participará en la escuela de padres de familia. | TRIMESTRAL | Realizar un diagnosto para identificar las necesidades y expectativas de los padres de familia en la escuela de padres. | 5 |  | X |  |  |  | 2025-01-09 | 2025-11-26 | Luis Olide Rojas, Pablo Alexnder Sandoval, Carmen Cecilia Suarez, Nora Alva Maldonado, Marisely Sepulveda, Humberto Vega, Yuly Nossa, Gabriela Parra.
[5 empty] | TRIMESTRAL | Realizar cronograma y tematicas para la realización de la escuela de padres. | 5 |  | X |  |  |  | 2025-01-09 | 2025-11-26 | Luis Olide Rojas, Pablo Alexnder Sandoval, Carmen Cecilia Suarez, Nora Alva Maldonado, Marisely Sepulveda, Humberto Vega, Yuly Nossa, Gabriela Parra.
[5 empty] | TRIMESTRAL | Desarrollo y ejecución de la escuela de padres de familia en todas las sedes de la Institución Educativa Colegio Integrado Petrólea | 5 |  | X |  |  |  | 2025-01-09 | 2025-11-26 | Luis Olide Rojas, Pablo Alexnder Sandoval, Carmen Cecilia Suarez, Nora Alva Maldonado, Marisely Sepulveda, Humberto Vega, Yuly Nossa, Gabriela Parra.
[5 empty] | TRIMESTRAL | Evaluar el desarrollo de la escuela de padres de familia. | 5 |  | X |  |  |  | 2025-01-09 | 2025-11-26 | Luis Olide Rojas, Pablo Alexnder Sandoval, Carmen Cecilia Suarez, Nora Alva Maldonado, Marisely Sepulveda, Humberto Vega, Yuly Nossa, Gabriela Parra.
|  |  | A Noviembre de 2025 el 70% de la comunidad educativa se apropiara de la escuela de padres de familia. | Porcentaje de la comunidad educativa que se apropiara de la escuela de padres de familia. | TRIMESTRAL | Incentivar a los padres de familia a participar de las escuelas de padres por medio de invitación via whatssap a través de flyer, elaboraión d e carteleras y folletos que serán entregados y publicados en canales de comunicación institucional. | 5 |  | X |  |  |  | 2025-01-09 | 2025-11-26 | Luis Olide Rojas, Pablo Alexnder Sandoval, Carmen Cecilia Suarez, Nora Alva Maldonado, Marisely Sepulveda, Humberto Vega, Yuly Nossa, Gabriela Parra.
[5 empty] | TRIMESTRAL | Retroalimentación de las tematicas y evaluación de los procesos por parte de los padres de familika. | 5 |  | X |  |  |  | 2025-01-09 | 2025-11-26 | Luis Olide Rojas, Pablo Alexnder Sandoval, Carmen Cecilia Suarez, Nora Alva Maldonado, Marisely Sepulveda, Humberto Vega, Yuly Nossa, Gabriela Parra.
[5 empty] | TRIMESTRAL | Realizar un reconocimiento a los padres de familia que se vinculen de forma activa y participativa con la escuela de padres | 5 |  | X |  |  |  | 2025-01-09 | 2025-11-26 | Luis Olide Rojas, Pablo Alexnder Sandoval, Carmen Cecilia Suarez, Nora Alva Maldonado, Marisely Sepulveda, Humberto Vega, Yuly Nossa, Gabriela Parra.
[5 empty] | TRIMESTRAL | Realizar una evaluacion continua que permita mejorar los procesos desarollados | 5 |  | X |  |  |  | 2025-01-09 | 2025-11-26 | Luis Olide Rojas, Pablo Alexnder Sandoval, Carmen Cecilia Suarez, Nora Alva Maldonado, Marisely Sepulveda, Humberto Vega, Yuly Nossa, Gabriela Parra.
COMUNITARIA | EXISTENCIA | Articular el servicio social estudiantil con las necesidades prioritarias de la IE y la comunidad para dar solución a las espectativas de la comunidad. | A Noviembre de 2025 el 70 % de la comunidad Educativa se identificará con el servicio social estudiantil en la solucion de las necesidades prioritarias de la comunidad Educativa. | Porcentaje de la comunidad educativa que se identifica con el servicio social estudiantil. | TRIMESTRAL | Realizar un diagnostico de las necesidades que presenta la Institución | 5 |  | X |  |  |  | 2025-01-09 | 2025-11-26 | Luis Olide Rojas, Pablo Alexnder Sandoval, Carmen Cecilia Suarez, Nora Alva Maldonado, Marisely Sepulveda, Humberto Vega, Yuly Nossa, Gabriela Parra.
[5 empty] | TRIMESTRAL | Socializar ante estudiantes las pautas y lineas de acción para el desarrollo del servicio social | 5 |  | X |  |  |  | 2025-01-09 | 2025-11-26 | Luis Olide Rojas, Pablo Alexnder Sandoval, Carmen Cecilia Suarez, Nora Alva Maldonado, Marisely Sepulveda, Humberto Vega, Yuly Nossa, Gabriela Parra.
[5 empty] | TRIMESTRAL | Orientar y realizar acompañamiento en los proyectos del servicio social | 5 |  | X |  |  |  | 2025-01-09 | 2025-11-26 | Luis Olide Rojas, Pablo Alexnder Sandoval, Carmen Cecilia Suarez, Nora Alva Maldonado, Marisely Sepulveda, Humberto Vega, Yuly Nossa, Gabriela Parra.
[5 empty] | TRIMESTRAL | Realizar evaluación continua del proceso | 5 |  | X |  |  |  | 2025-01-09 | 2025-11-26 | Luis Olide Rojas, Pablo Alexnder Sandoval, Carmen Cecilia Suarez, Nora Alva Maldonado, Marisely Sepulveda, Humberto Vega, Yuly Nossa, Gabriela Parra.
|  |  | A Noviembre de 2025 el 70% de los estudiantes de los grados 10 y 11 prestará un servicio social que corresponda a las necesidades de la comunidad Educativa. | Porcentaje de los estudiantes de grados 10 y 11 que se identifican con las necesidades de la comunidad.. | TRIMESTRAL | Identificar y seleccionar los proyectos que corresponden a las necesidades de la comunidad educativa | 5 |  | X |  |  |  | 2025-01-09 | 2025-11-26 | Luis Olide Rojas, Pablo Alexnder Sandoval, Carmen Cecilia Suarez, Nora Alva Maldonado, Marisely Sepulveda, Humberto Vega, Yuly Nossa, Gabriela Parra.
[5 empty] | TRIMESTRAL | Estructurar los proyectos que correspondan a las necesidades de la comunidad educativa a traves de un cronograma de ejecución | 5 |  | X |  |  |  | 2025-01-09 | 2025-11-26 | Luis Olide Rojas, Pablo Alexnder Sandoval, Carmen Cecilia Suarez, Nora Alva Maldonado, Marisely Sepulveda, Humberto Vega, Yuly Nossa, Gabriela Parra.
[5 empty] | TRIMESTRAL | Realizar acompañamiento y orientación a los estudiantes en cada proyecto de servicio social a desarrollar. | 5 |  | X |  |  |  | 2025-01-09 | 2025-11-26 | Luis Olide Rojas, Pablo Alexnder Sandoval, Carmen Cecilia Suarez, Nora Alva Maldonado, Marisely Sepulveda, Humberto Vega, Yuly Nossa, Gabriela Parra.
[5 empty] | TRIMESTRAL | Realizar seguimiento y evaluación del proceso | 5 |  | X |  |  |  | 2025-01-09 | 2025-11-26 | Luis Olide Rojas, Pablo Alexnder Sandoval, Carmen Cecilia Suarez, Nora Alva Maldonado, Marisely Sepulveda, Humberto Vega, Yuly Nossa, Gabriela Parra.
COMUNITARIA | PERTINENCIA | Desarrollar un programa de prevención de riesgos fisicos que permitan mejorar las condiciones de seguridad a traves del autocuidado de la comunidad educativa. | A Noviembre de 2025, el 70 % de la Institución Educativa contará con un plan de monitoreo de las condiciones de seguridad de la planta fisica que permita alertar sobre posibles accidentes | Porcentaje de miembros de la comunidad educativa que implementará mecanismos de prevención de riesgos físicos. | TRIMESTRAL | Realizar un diagnostico de las condiciones actuales de la planta fisica | 5 |  | X |  |  |  | 2025-01-09 | 2025-11-26 | Luis Olide Rojas, Pablo Alexnder Sandoval, Carmen Cecilia Suarez, Nora Alva Maldonado, Marisely Sepulveda, Humberto Vega, Yuly Nossa, Gabriela Parra.
[5 empty] | TRIMESTRAL | Realizar un plan de acción de acuerdo al diagnostico realizado | 5 |  | X |  |  |  | 2025-01-09 | 2025-11-26 | Luis Olide Rojas, Pablo Alexnder Sandoval, Carmen Cecilia Suarez, Nora Alva Maldonado, Marisely Sepulveda, Humberto Vega, Yuly Nossa, Gabriela Parra.
[5 empty] | TRIMESTRAL | Poner en marcha el Plan de Acción. | 5 |  | X |  |  |  | 2025-01-09 | 2025-11-26 | Luis Olide Rojas, Pablo Alexnder Sandoval, Carmen Cecilia Suarez, Nora Alva Maldonado, Marisely Sepulveda, Humberto Vega, Yuly Nossa, Gabriela Parra.
[5 empty] | TRIMESTRAL | Evaluar el proceso del monitoreo al Plan de Acción | 5 |  | X |  |  |  | 2025-01-09 | 2025-11-26 | Luis Olide Rojas, Pablo Alexnder Sandoval, Carmen Cecilia Suarez, Nora Alva Maldonado, Marisely Sepulveda, Humberto Vega, Yuly Nossa, Gabriela Parra.
|  |  | A Noviembre de 2025 el 60 % de la comunidad educativa participara en programas de prevención de riesgos físicos. | Porcentaje de la comunidad que participará en los programas de prevención de riesgos físicos. | TRIMESTRAL | Realizar un diagnostico de las principales fuentes de riesgo físico existentes en la comunidad educativa. | 5 |  | X |  |  |  | 2025-01-09 | 2025-11-26 | Luis Olide Rojas, Pablo Alexnder Sandoval, Carmen Cecilia Suarez, Nora Alva Maldonado, Marisely Sepulveda, Humberto Vega, Yuly Nossa, Gabriela Parra.
[5 empty] | TRIMESTRAL | Elaborar material pedagogico ilustrativo sobre la prevención de riesgos físicos. | 5 |  | X |  |  |  | 2025-01-09 | 2025-11-26 | Luis Olide Rojas, Pablo Alexnder Sandoval, Carmen Cecilia Suarez, Nora Alva Maldonado, Marisely Sepulveda, Humberto Vega, Yuly Nossa, Gabriela Parra.
[5 empty] | TRIMESTRAL | Motivar a estudiantes y padres de familia sobre el autocuidado como mecanismo de prevención de riesgos físicos. | 5 |  | X |  |  |  | 2025-01-09 | 2025-11-26 | Luis Olide Rojas, Pablo Alexnder Sandoval, Carmen Cecilia Suarez, Nora Alva Maldonado, Marisely Sepulveda, Humberto Vega, Yuly Nossa, Gabriela Parra.
[5 empty] | TRIMESTRAL | Realizar Seguimiento a las acciones propuestas y dar las recomendaciones a que alla lugar | 5 |  | X |  |  |  | 2025-01-09 | 2025-11-26 | Luis Olide Rojas, Pablo Alexnder Sandoval, Carmen Cecilia Suarez, Nora Alva Maldonado, Marisely Sepulveda, Humberto Vega, Yuly Nossa, Gabriela Parra.