## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2022-04-10 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
Centro Educativo Lapicitos de Colores |  |  | 2024-11-12
|  |  | Código DANE |  | 354498002648
Dirección | Av 7 #2-47 Iscaligua |  | Municipio |  | Los Patios
Correo electronico | luzgarciaef2@hotmail.com |  |  | Tel | 3043569561
Rector o Director | Luz Marina García Rico |  |  | Horizonte | 2022-2025
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
Luz Marina García Rico |  | Director |  | luzgarciaef2@hotmail.com
Yasmin Milena Arias Acevedo |  | Auxiliar Administrativo |  | luzgarciaef2@hotmail.com
Denis cuadros Cuadros |  | Docente |  | luzgarciaef2@hotmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
Luz Marina García Rico |  | Director
Yasmin Milena Arias Acevedo |  | Auxiliar Administrativo
Denis Cuadros Cuadros |  | Docente
Leidy Katherine Velandia Monsalve |  | Auxiliar Docente

## SEGUIMIENTO
MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | VERSION 2.0
SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
Nombre del Establecimiento Educativo: |  | Centro Educativo Lapicitos de Colores |  |  |  |  | Municipio |  |  | Los Patios
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
Implementar mecanismos que permitan la planeación, la ejecución, el funcionamiento y evaluación de todos los procesos institucionales, fortaleciendo con esto los procesos de difusión y apropiación de los estamentos allí especificados. | 1. Recibir la aprobación de la SEM tras resignificar y adaptar los documentos institucionales según los estamentos brindados por la misma. | Aprobación del SEM | 0 | 2023-03-15 |  | 2024-07-16 |  | 2025-05-17
| 2. Diseñar estrategias de difusión de la información institucional, a través de diversos canales (reuniones, redes sociales, circulares, entre otros) que permitan el conocimiento y apropiación de los principios institucionales a partir del 2024. | A traves de redes sociales ( whatsapp) | 0 | 2023-03-15 |  | 2024-07-16 |  | 2025-01-01
Implementar el proceso de autoevaluación integral que abarque las diferentes áreas de gestión, empleando instrumentos y procedimientos claros. | Ajustar e implementar los protocolos de autoevaluación en el proceso de autoevaluación institucional en cada una de las áreas de gestión, durante los años 2022 - 2025. | Protocolos de autoevaluación | 0 | 2023-11-15 |  | 2024-11-16
Desarrollar estrategias que verifiquen y fortalezcan el trabajo en equipo en relación con el logro de los objetivos institucionales. | Realizar 2 capacitaciones a los docentes en el trabajo en equipo, generando directrices que permitan la obtención de logros y reconocimientos grupales mas que individuales. | capacitaciones realizadas | 0 | 2023-01-01 |  | 2024-01-16 |  | 2025-01-16
| Generar espacios semestrales donde el personal docente se reúna para planear y organizar conjuntamente las actividades institucionales. | espacios de reunion docente | 0 | 2023-01-01 |  | 2024-07-16 |  | 2025-01-16
Diseñar e implementar prácticas pedagógicas que se reflejen en la organización del aula, en las relaciones recíprocas y en las estrategias de aprendizaje utilizadas. | Diseñar y enseñar el plan de inducción a nuevos estudiantes a los docentes encargados, para que, durante las primeras semanas de clase, se adapten los espacios instuticionales y construir espacios recreativos que propicien un buen ambiente escolar. | numero de jornadas pedagogicas | 0 | 2023-01-01 |  | 1905-07-16 |  | 2025-01-20
Diseñar e implementar estrategias alternativas de enseñanza (proyectos, problemas, investigación en el aula, etc.) que favorezcan el desarrollo de las competencias. | Realizar 2 capacitaciones a los docentes sobre estrategias didácticas de enseñanza para las áreas y asignaturas a través de los proyectos transversales. | Porcentaje de actividades didácticas realizadas en los diferentes cursos | 0 | 2023 |  | 2024 |  | 2025-01-16
Diseñar e implementar estrategias de aprendizaje basadas en la metodología holística transformadora en el saber, hacer y ser. | Realizar 2 capacitaciones a los docentes sobre estrategias didáticas en la gestión efectiva del aula, donde aprendan técnicas y estrategias de educación que mejoren la experiencia dentro del aula. | Cantidad de capacitaciones realizadas | 0 | 2023 |  | 2024
| Realizar actividades que sirvan como experiencias significativas que mejoren el proceso educativo institucional. | Cantidad de salidas realizadas | 0 | 2023 |  | 2024
Definir el programa de apoyo pedagógico para niños que presenten dificultades académicas durante el año escolar. | Diseñar programas de apoyo pedagógico según las necesidades educativas de cada estudiante a partir del año 2024 | Programas de apoyo según las necesidades de los estudiantes | 0 | 2023 | 0% | 2024
| Realizar un documento institucional donde se haga seguimiento a los egresados de la institución (niños que cursaron el último grado ofertado en esos momentos) | Documento realizado | 0 | 2023 | 0% | 2024
Diseñar y actualizar periódicamente el plan para la adquisición de los recursos para el aprendizaje necesarios para el buen desarrollo educativo. | Diligenciar el plan de adquisición de recursos para el aprendizaje, adquiriendo los elementos que el presupuesto permita. | Plan de adquisición realizado | 0 | 2023 |  | 2024
Resignificar el Manual de funciones y de procedimientos con la finalidad de integrar estos procesos de forma adecuada. | Resignificar el manual de funciones y de procedimientos. | Documentos resignificados | 0 | 2023 |  | 2024
Actualizar los procesos contables del Centro Educativo con la finalidad de tener información veraz y certificable del manejo del dinero dentro del Centro Educativo. | Diligenciar los libros contables de manera adecuada, siguiendo los protocolos y requisitos legales, a partir del 2024 | Documentos contables diligenciados | 0 | 2023 |  | 2024
Desarrollar escuelas de padres con mayor regularidad y eficiacia a través de diversos metodos y metodologías. | Realizar 2 escuelas de padres a partir del año 2024, atendiendo las necesidades e intereses de los miembros de la comunidad educativa. | Escuelas de padres realizadas | 0 | 2023 | 0% | 2024
Actualizar periódicamente los documentos de SST que incluyan los factores de riesgo y sus respectivas soluciones | Actualizar anualmente los documentos de SST que incluyan los factores de riesgo y sus respectivas soluciones | Documentos SST realizado y avalado | 0 | 2023 |  | 2024
EN EJECUCION
NO INICIADA
TERMINADA