PLAN DE MEJORAMIENTO

Proyecto: DDHH

OBJETIVO GENERAL: Fortalecer la convivencia escolar, los derechos humanos y prevenir todo tipo de violencias en entornos educativos.

| ACTIVIDAD | ACCIONES RELEVANTES | RESPONSABLES | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACION |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Socialización y presentación del proyecto por la convivencia escolar, los derechos humanos, y la prevención de todo tipo de violencia contra niños, niñas, adolescentes y jóvenes a padres y estudiantes. Decálogo del profesor para escuelas seguras. | Vídeo Educativo proyectado. https://youtu.be/KJ0qZakMmNE?feature=shared Socialización del decálogo por parte de los maestros integrantes del proyecto. | Docentes y estudiantes | febrero | febrero |
| Tema: Cuido y respeto del cuerpo - Dinámica: de la canción mi cuerpo - Conversar con los estudiantes sobre el cuidado, importancia de nuestro cuerpo, su función y como cuidarlo (aseo personal). - Colocar el video de “El elefante flaco y la jirafa gorda”, de Amalia Low, en el que los estudiantes aprenden la importancia de amarse como son. | https://www.youtube.com/watch?v=NibHqhXaFYQ https://www.youtube.com/watch?v=F2EhqlsgGEI |  |  |  |
| Ruta de prevención y atención de violencia sexual. | Dramatizado de la Ruta de prevención y atención de violencia sexual | Integrantes del Proyecto DDHH |  |  |
| Prevención de la violencia sexual y prevención del acoso escolar. | Mural Cuento prevención abuso infantil La abejita valiente. https://www.youtube.com/watch?v=H9WfwyrJTK4 | Integrantes del Proyecto DDHH |  |  |
| Fronteras personales saludables | Role playing (carteleras por grados) | Estudiantes Titular y grupo de estudiantes 1° |  |  |
| Trata de Personas | Charla y Vídeo Educativo | Estudiantes Grado 1° |  |  |
| Sustancias Psicoactivas | Charla y Vídeo Educativo | Estudiantes Grado 1° |  |  |

SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

| Seguimiento al proyecto Transversal: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre del Proyecto: |  | DERECHOS HUMANOS (DDHH) |  | Fecha de seguimiento: 2025 |
| Objetivo del Proyecto: | Fortalecer la convivencia escolar, los derechos humanos y prevenir todo tipo de violencias en entornos educativos. |  |  |  |
| ACTIVIDADES (Las del plan de actividades del Proyecto) | OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD | AVANCE EN % | LOGROS | DIFICULTADES |
| Socialización y presentación del proyecto por la convivencia escolar, los derechos humanos, y la prevención de todo tipo de violencia contra niños, niñas, adolescentes y jóvenes a padres y estudiantes. Decálogo del profesor para escuelas seguras. | Dar a conocer a la comunidad educativa, sobre la importancia de la temática a desarrollar. |  |  |  |
| Tema: Cuido y respeto del cuerpo Dinámica: de la canción mi cuerpo Conversar con los estudiantes sobre el cuidado, importancia de nuestro cuerpo, su función y como cuidarlo (aseo personal). Colocar el video de “El elefante flaco y la jirafa gorda”, de Amalia Low, en el que los estudiantes aprenden la importancia de amarse como son. | Resaltar y destacar los aspectos relevantes relacionados con el cuidado y respeto del cuerpo. |  |  |  |
| Decálogo del profesor para escuelas seguras. Ruta de prevención y atención de violencia sexual. | Inculcar y orientar a los maestros la importancia de tener y aplicar el decálogo con el fin de crear un clima escolar armónico y una escuela segura. |  |  |  |
| Prevención de la violencia sexual y prevención del acoso escolar. | Sensibilizar y prevenir a la comunidad educativa, a cerca de la violencia sexual y el acoso escolar. |  |  |  |
| Fronteras personales saludables | Inculcar en los estudiantes la importancia de establecer los límites en cualquier situación que se les presente |  |  |  |
| Trata de Personas. Sustancias Psicoactivas. | Sensibilizar y alertar a los estudiantes sobre la trata de personas, y la importancia de estar supervisados por un adulto responsable (en cualquier lugar). |  |  |  |

| EVIDENCIAS |  |
| --- | --- |
| FOTOS, GUIAS Y TALLERES |  |