## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-09-28 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES |  |  | 1905-07-15
Regimen |  |  | Código DANE |  | 154720000315
Dirección | Calle 8 N° 4-70 Barrio San Francisco |  | Municipio |  | SARDINATA
Correo electronico | colnumer_sardinata@hotmail.com |  | Telefono |  | 3184528996
Rector o Director | EULYN MARTÍNEZ |  | Horizonte |  | 2024
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
EULYN MARTINEZ |  | RECTOR |  | eumarty1@hotmail.com
PEDRO ANTONIO PINEDA CAMARGO |  | COORDINADOR |  | pica986@hotmail.com
ROBINSO PARADA ESTUPIÑAN |  | COORDINADOR |  | copyroyes5716@gmail.com
ALBA SOCORRO MORANTES FLÓREZ |  | COORDINADORA |  | gemesoca@hotmail.com
JOSE MANUEL ORDUZ TABAREZ |  | GESTIÓN DIRECTIVA |  | manuel-2120@hotmail.com
IVONET APARICIO CASTILLO |  | GESTIÓN ADMINISTRATIVA |  | Ivon_0204@hotmail.com
PAOLA MILENA GÓMEZ BALCÁZAR |  | GESTIÓN ACADÉMICA |  | pamigoba@gmail.com
JOSEFINA IBAÑEZ HERNANDEZ |  | GESTION COMUNITARIA |  | chepysa@hotmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
EULYN MARTINEZ |  | RECTOR |  | DIRECTIVA
PEDRO ANTONIO PINEDA CAMARGO |  | COORDINADOR |  | ACADÉMICA
ROBINSO PARADA ESTUPIÑAN |  | COORDINADOR |  | ADMINISTRATIVA
ALBA SOCORRO MORANTES FLÓREZ |  | COORDINADORA |  | COMUNITARIA
JOSE MANUEL ORDUZ TABAREZ |  | DOCENTE |  | GESTIÓN DIRECTIVA
IVONET APARICIO CASTILLO |  | DOCENTE |  | GESTIÓN ADMINISTRATIVA
PAOLA MILENA GÓMEZ BALCÁZAR |  | DOCENTE |  | GESTIÓN ACADÉMICA
JOSEFINA IBAÑEZ HERNANDEZ |  | DOCENTE |  | GESTIÓN COMUNITARIA

## SEGUIMIENTO
MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | VERSION 2.0
SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
Nombre del Establecimiento Educativo: |  | I.E.NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES |  |  |  |  | Municipio |  |  | SARDINATA
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
Organizar actividades para el mantenimiento y embellecimiento de la planta física, a través de la cooperación entre la comunidad educativa y la Institución. | Al finalizar el año 2024, la Institución habrá cumplido en un 70% las actividades de mantenimiento y embellecimiento de la planta física en la sede primaria | Porcentaje de la planta física adecuada | 100 | 2024-10-09 | 100 |  |  |  |  | Priorizar las necesidades de la planta física de la Sede Primaria | TERMINADA
|  |  | 100 | 2024-10-09 | 30 | 2024-11-13 | 70 |  |  | Gestionar los recursos para la inversión en mantenimiento y embellecimiento de la planta física de la sede primaria. | TERMINADA
|  |  | 100 | 2024-10-09 | 50 | 2024-11-13 | 50 |  |  | Gestionar los recursos ante la Alcaldía Municipal para el encerramiento de la Sede Primaria. | TERMINADA
|  |  | 100 | 2024-10-09 | 10 | 2024-11-27 | 90 |  |  | Entregar resultados del mantenimiento y embellecimiento de la planta física de la sede primaria | TERMINADA
Adquirir material didáctico, tecnológico, implementos de aseo, mobiliario, instrumentos musicales, artículos deportivos y realizar el mantenimiento de los equipos tecnológicos. | Al finalizar el año 2024, la Institución habrá adquirido el 100% del material didáctico, tecnológico, implementos de aseo, mobiliario, instrumentos musicales, artículos deportivos y habrá realizado el mantenimiento de los equipos tecnológicos. | Porcentaje de recursos adquiridos y mantenimiento de equipos | 100 | 2024-10-09 | 100 |  |  |  |  | Diagnóstico e inventario del estado de los equipos tecnológicos existentes. | TERMINADA
|  |  | 100 | 2024-10-09 | 100 |  |  |  |  | Priorización de compra o mantenimiento de los recursos didácticos, tecnológicos, mobiliario, instrumentos musicales, artículos deportivos que se requieran de acuerdo con las necesidades de las áreas. | TERMINADA
|  |  | 100 | 2024-10-09 | 50 | 2024-11-27 | 50 |  |  | Adquisición y/o mantenimiento de material didáctico, tecnológico, mobiliario, instrumentos musicales y artículos deportivos requeridos. | TERMINADA
|  |  | 100 | 2024-10-09 | 100 |  |  |  |  | Compra de implementos de aseo para cada uno de los cursos. | TERMINADA
|  |  | 70 | 2024-10-09 | 0 | 2024-11-27 | 70 |  |  | Instalación y mantenimiento de los recursos adquiridos o mejorados. | EN EJECUCION
Gestionar la capacitación para el personal docente en los temas | Al finalizar el año 2024, la Institución habrá capacitado al 100% | Porcentaje de docentes capacitados | 80 | 2024-10-09 | 80 |  |  |  |  | Definir las temáticas de capacitación para los docentes: - Preguntas contextualizadas para Pruebas Saber - Plan Integral de Ajustes Razonables - PIAR - Asesoría jurídica sobre la conformación y legalidad del Manual de Convivencia. | EN EJECUCION
|  |  | 70 | 2024-10-09 | 30 | 2024-11-27 | 40 |  |  | Elaborar cronograma para sesiones o jornadas de capacitación docente. | EN EJECUCION
|  |  | 50 | 2024-10-09 | 50 |  |  |  |  | Gestionar ante las entidades pertinentes las capacitaciones requeridas para la actualización docente. | EN EJECUCION
|  |  | 50 | 2024-10-09 | 50 |  |  |  |  | Ejecutar las sesiones o jornadas de capacitación para actualización docente. | EN EJECUCION
Realizar la gestión para la adecuación de la sala de profesores para la Sede Primaria | Al finalizar el año 2024, la Institución habrá realizado la adecuación de la sala de profesores para la Sede Primaria. | Porcentaje de espacio adecuado para la sala de profesores | 10 | 2024-10-09 | 0 | 2024-11-27 | 10 |  |  | Solicitar por escrito a las directivas de la Institución la adecuación de la sala de profesores para la Sede Primaria. | EN EJECUCION
|  |  | 0 | 2024-10-09 | 0 |  |  |  |  | Presentar el presupuesto de inversión para la adecuación de la sala de profesores en la Sede Primaria | NO INICIADA
|  |  | 0 | 2024-10-09 | 0 |  |  |  |  | Elaborar el cronograma para la ejecución de las actividades de adecuación para la sala de profesores en la sede primaria. | NO INICIADA
|  |  | 0 | 2024-10-09 | 0 |  |  |  |  | Ejecutar la obra de adecuación de la sala de profesores en la sede primaria | NO INICIADA
Proyectar la IE a la comunidad regional y departamental divulgando a través de diversos medios la nueva visión y misión. | Al finalizar el año 2024, la IE contará con la nueva misión y visión aprobada y adoptada en un 100% por el consejo directivo | Porcentaje de avance en redacción de la nueva misión y visión | 100 | 2024-10-09 | 100 |  |  |  |  | Revisar la misión y visión vigente para identificar el nuevo enfoque que tendrá. | TERMINADA
|  |  | 100 | 2024-10-09 | 50 | 2024-11-27 | 50 |  |  | Ubicar en tiempo y espacio la misión y visión institucional para precisar qué proyectará la IE . | TERMINADA
|  |  | 100 | 2024-10-09 | 60 | 2024-11-27 | 40 |  |  | Redactar la nueva misión y visión que identificará la IE en su razón de ser y servir a la comuni.dad | TERMINADA
|  |  | 0 | 2024-10-09 | 0 |  |  |  |  | Presentar al Consejo Directivo la nueva misión y visión para la aprobación, adopción y posterior socialización a la Comunidad Educativa. | NO INICIADA
Convocar periódicamente los representantes de la comunidad educativa que conforman el Comité de Convivencia, el Consejo Estudiantil y/o Asamblea de Padres para hacer funcional su elección en pro de la visión y misión institucional. | Al finalizar el año 2024 se habrán realizado reuniones del Comité de Convivencia, Consejo Estudiantil y/o Asamblea de Padres que les permitan identificar en un 80% sus funciones como miembros activos del gobierno escolar. | Porcentaje de reuniones realizadas por estamento | 100 | 2024-10-09 | 100 |  |  |  |  | Realizar el proceso de elección de los miembros que conformarán el Comité de Convivencia, el Consejo Estudiantil y/o la Asamblea de Padres de acuerdo a la normatividad vigente. | TERMINADA
|  |  | 100 | 2024-10-09 | 100 |  |  |  |  | Tomar posesión del gobierno escolar dentro de los términos que establece la ley en materia educativa. | TERMINADA
|  |  | 100 | 2024-10-09 | 60 | 2024-11-27 | 40 |  |  | Convocar a reuniones periódicas de cada estamento dentro del tiempo que establece la normatividad educativa. | TERMINADA
|  |  | 100 | 2024-10-09 | 60 | 2024-11-27 | 40 |  |  | Dejar evidencia de las reuniones realizadas a través de las respectivas actas por estamento del gobierno escolar. | TERMINADA
Estimular el sentido de pertenencia de la comunidad educativa como reconocimiento a la invaluable labor realizada por los integrantes que sobresalgan en su respectivo rol. | Al culminar el año 2024 se estregarán estímulos a representantes de la comunidad educativa que hayan sobresalido en un 80% por sus acciones y sentido de pertenencia institucional | Porcentaje de representantes de la comunidad estimulados | 100 | 2024-10-09 | 50 | 2024-11-27 | 50 |  |  | Definir los criterios que permitirán seleccionar los representantes de la comunidad educativa que serán estimulados | TERMINADA
|  |  | 80 | 2024-10-09 | 50 | 2024-11-27 | 30 |  |  | Revisar el Manual de Estímulos para hacer los respectivos ajustes y/o modificaciones de tal manera que se evidencie el compromiso de quienes sean estimulados. | EN EJECUCION
|  |  | 0 | 2024-10-09 | 0 |  |  |  |  | Socializar al consejo directivo del manual de estímulos para su aprobación y adopción | NO INICIADA
|  |  | 0 | 2024-10-09 | 0 |  |  |  |  | Implementar el manual de estímulos para los reconocimientos anuales | NO INICIADA
Dotar, adecuar, dar buen uso y hacer mantenimiento a los espacios y recursos para el aprendizaje de tal forma que faciliten el trabajo académico e incidan en el mejoramiento de los resultados de los estudiantes en las Pruebas Externas. | Para el año 2024 los resultados en las Pruebas Externas que obtengan los estudiantes, permitirán ocupar en un 100% la posición superior ante el ICFES. | Promedio puntaje global del ICFES. | 100 | 2024-10-09 | 100 |  |  |  |  | Motivar a los padres de familia y estudiantes para que adquieran compromisos en el proceso educativo. | TERMINADA
|  |  | 100 | 2024-10-09 | 100 |  |  |  |  | Gestionar apoyo económico por parte de las diferentes entidades públicas (alcaldía y gobernación) y padres de familia para financiar la preparación de los estudiantes. | TERMINADA
|  |  | 100 | 2024-10-09 | 100 |  |  |  |  | Proporcionar a los estudiantes los recursos necesarios para el mejoramiento del proceso enseñanza - aprendizaje y contribuir al fortalecimiento de las competencias que evalúa el ICFES. | TERMINADA
|  |  | 100 | 2024-10-09 | 100 |  |  |  |  | Diseñar y aplicar evaluaciones y bimestrales contextualizadas, en todas las áreas, desde grado tercero hasta undécimo, para el fortalecimiento de las competencias que evalúa el ICFES. | TERMINADA
Diseñar e implementar un instrumento común para las actividades de recuperación periodicas y finales, para los estudiantes con dificultades académicas, de primero a undécimo grado, en el marco del mejoramiento continuo planteado en el PEI y en el SIEE de la Institución Educativa. | Para el año 2024 todos los docentes de la institución educativa implementarán el instrumento de recuperación. | Porcentaje de diseño del instrumento aplicable en las actividades de recuperación. | 100 | 2024-10-09 | 70 | 2024-11-27 | 30 |  |  | Diseñar un instrumento común para las actividades de recuperación periodicas y finales, para los estudiantes con dificultades académicas, de primero a undécimo grado. | TERMINADA
|  |  | 100 | 2024-10-09 | 0 | 2024-11-27 | 100 |  |  | Socializar el instrumento diseñado para las actividades de recuperación periodicas y finales, para los estudiantes con dificultades académicas, de primero a undécimo grado. | TERMINADA
|  |  | 0 | 2024-10-09 | 0 |  |  |  |  | Ejecutar el instrumento creado para las actividades de recuperación periodicas y finales, para los estudiantes con dificultades académicas, de primero a undécimo grado. | NO INICIADA
|  |  | 0 | 2024-10-09 | 0 |  |  |  |  | Evaluar el instrumento diseñado y aplicado para las actividades de recuperación periodicas y finales, para los estudiantes con dificultades académicas, de primero a undécimo grado. | NO INICIADA
Diseñar y crear una base de datos para hacer seguimiento a los egresados de la Institución Educativa. | Para el año 2024 la base de datos de egresados estará diligenciada en un 5% con el fin de tener información sobre sus datos personales, sus estudios y vinculación al mercado laboral. | Porcentaje de creación base de datos de los egresados. | 50 | 2024-10-09 | 50 |  |  |  |  | Diseñar el formato para la recoleccion de datos de los egresados de la Institución Educativa. | EN EJECUCION
|  |  | 30 | 2024-10-09 |  | 2024-11-27 | 30 |  |  | Difundir el formato para la recolección de datos de los egresados de la Institución Educativa, a través de las redes sociales. | EN EJECUCION
|  |  | 30 | 2024-10-09 |  | 2024-11-27 | 30 |  |  | Recopilar la información de los egresados de la Institución Educativa. | EN EJECUCION
|  |  | 30 | 2024-10-09 |  | 2024-11-27 | 30 |  |  | Organizar la información obtenida de los egresados de la Institución Educativa en una base de datos. | EN EJECUCION
Desarrollar de forma transversal el proyecto de vida en todos los grados que brinda la institución educativa | A Agosto 2024 la Institución contará con al 100% con el proyecto de vida de manera transversal en los planes de aula de Religión desde el grado 0 hasta 11 | Porcentaje de resignificación del plan de aula en los diferentes grados | 100 | 2024-10-09 | 100 |  |  |  |  | Indagar con el lider del área de religión la transversalización del proyecto de vida | TERMINADA
|  |  | 100 | 2024-10-09 | 25 | 2024-11-27 | 75 |  |  | Seguimiento a la aplicación de los planes de aula | TERMINADA
|  |  | 100 | 2024-10-09 | 25 | 2024-11-27 | 75 |  |  | Verificación del cumplimiento del plan de aula de religión | TERMINADA
|  |  | 100 | 2024-10-09 | 25 | 2024-11-27 | 75 |  |  | Comprobación del proyecto de vida en el área de religión | TERMINADA
| A Noviembre de 2024 los planes de aula de Religión se habrán ejecutado de manera satisfactoria en un 100% | Porcentaje de resignificación del plan de aula en los diferentes grados | 100 | 2024-10-09 | 25 | 2024-11-27 | 75 |  |  | Revisión de los planes de aula | TERMINADA
|  |  | 100 | 2024-10-09 | 25 | 2024-11-27 | 75 |  |  | Seguimiento a la implementación del proyecto de vida en los difrentes grados | TERMINADA
|  |  | 100 | 2024-10-09 | 25 | 2024-11-27 | 75 |  |  | Ejecución del plan de aula resignificado y transversalizado en cada grado | TERMINADA
Proyectar las escuelas de padres considerando sus necesidades a través de una participación activa y dinámica | A junio de 2024 se harán recolectado en un 80% las necesidades más sentidas de los padres de familia, con el fin de diseñar una temática especifica. | Porcentales de ejes temáticos definidos de acuerdo a las necesidades planteadas en el contexto educativa | 100 | 2024-10-09 | 100 |  |  |  |  | Diseñar una encuesta para la recolección de necesidades. | TERMINADA
|  |  | 100 | 2024-10-09 | 100 |  |  |  |  | Seleccionar las necesidades más sentidas | TERMINADA
|  |  | 100 | 2024-10-09 | 100 |  |  |  |  | Definir la tematica para la ejecución de las escuelas | TERMINADA
| A noviembre de 2024 se tendrá el proyecto de escuela de padres ejecutado en un 100% | Porcentaje del proyecto de Escuelas de Padres ejecutado | 100 | 2024-10-09 | 100 |  |  |  |  | Realizar un cronograma para la ejecución de las escuelas de padres | TERMINADA
|  |  | 100 | 2024-10-09 | 100 |  |  |  |  | Diseñar invitaciones para la realizacion de las diferentes escuelas a desarrollar | TERMINADA
|  |  | 100 | 2024-10-09 | 70 | 2024-11-27 | 30 |  |  | Ejecutar las escuelas programadas para el año lectivo | TERMINADA
Fortalecer el proyecto de prevención de riesgo escolar , teniendo en cuenta los programas de seguridad. | A julio de 2024 en un 50% se haya priorizado los riesgos físicos existentes en la institución | Porcentaje de riesgos existentes encontradas en las sedes educativas. | 100 | 2024-10-09 | 100 |  |  |  |  | Inspeccionar la planta física de las dos sedes identificando los focos existentes | TERMINADA
|  |  | 100 | 2024-10-09 | 100 |  |  |  |  | Adecuar señalización de la ruta de evacuacion de la planta física en las dos sedes | TERMINADA
|  |  | 100 | 2024-10-09 | 50 | 2024-11-27 | 50 |  |  | Gestionar la compra o recarga de extintores en las dos sedes | TERMINADA
| A noviembre de 2024 en un 100% se hayan desarrollado las acciones preventivas de seguridad en la institucion | Porcentaje de ejecución de acciones preventivas | 100 | 2024-10-09 | 70 | 2024-11-27 | 30 |  |  | Sensibilizar en formaciones generales, acciones preventivas para la seguridad sobre riesgos. | TERMINADA
|  |  | 100 | 2024-10-09 | 100 |  |  |  |  | Gestionar un taller con bomberos de la localidad para la implementación del plan escolar para la gestión del riesgo de la IE | TERMINADA
|  |  | 100 | 2024-10-09 | 100 |  |  |  |  | Desarrollar simulacros de evacuación con el comité del plan escolar de la gestión del riesgo orientado a estudiantes y docentes | TERMINADA
0
0
0
0
EN EJECUCION
NO INICIADA
TERMINADA