## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F01
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-07-31 | VERSION 5.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
I. E. NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES |  |  | 2023-12-01
|  |  | Código DANE |  | 154720000315
Dirección | Calle 8 N° 4-70 Barrio San Francisco |  | Municipio |  | SARDINATA
Correo electronico | colnumer_sardinata@hotmail.com |  |  | Tel | 3112262848
Rector o Director | EULYN MARTINEZ |  |  | Horizonte | 2024
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
EULYN MARTINEZ |  | RECTOR |  | eumarty1@hotmail.com
PEDRO ANTONIO PINEDA CAMARGO |  | COORDINADOR |  | pica986@hotmail.com
ROBINSO PARADA ESTUPIÑAN |  | COORDINADOR |  | copyroyes5716@gmail.com
ALBA SOCORRO MORANTES FLÓREZ |  | COORDINADORA |  | gemesoca@hotmail.com
JOSE MANUEL ORDUZ TABAREZ |  | GESTIÓN DIRECTIVA |  | manuel-2120@hotmail.com
IVONET APARICIO CASTILLO |  | GESTIÓN ADMINISTRATIVA |  | Ivon_0204@hotmail.com
PAOLA MILENA GÓMEZ BALCÁZAR |  | GESTIÓN ACADÉMICA |  | pamigoba@gmail.com
JOSEFINA IBAÑEZ HERNANDEZ |  | GESTION COMUNITARIA |  | chepysa@hotmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
EULYN MARTINEZ |  | RECTOR |  | DIRECTIVA
PEDRO ANTONIO PINEDA CAMARGO |  | COORDINADOR |  | ACADÉMICA
ROBINSO PARADA ESTUPIÑAN |  | COORDINADOR |  | ADMINISTRATIVA
ALBA SOCORRO MORANTES FLÓREZ |  | COORDINADORA |  | COMUNITARIA
JOSE MANUEL ORDUZ TABAREZ |  | DOCENTE |  | GESTIÓN DIRECTIVA
IVONET APARICIO CASTILLO |  | DOCENTE |  | GESTIÓN ADMINISTRATIVA
PAOLA MILENA GÓMEZ BALCÁZAR |  | DOCENTE |  | GESTIÓN ACADÉMICA
JOSEFINA IBAÑEZ HERNANDEZ |  | DOCENTE |  | GESTIÓN COMUNITARIA

## OBJS- META-ACCIONES
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [6 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [6 empty] | 2018-07-31 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [6 empty] | PAGINA 1 DE 1
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL |  |  |  | Nombre Establecimiento Educativo:
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[8 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
DIRECTIVA | Proyectar la IE hacia futuro desde su nueva misión y visión para continuar ofertando el servicio educativo con metas y objetivos claros | Proyectar la IE a la comunidad regional y departamental divulgando a través de diversos medios la nueva visión y misión. | Al finalizar el año 2024, la IE contará con la nueva misión y visión aprobada y adoptada en un 100% por el consejo directivo | Porcentaje de avance en redacción de la nueva misión y visión | TRIMESTRAL | Revisar la misión y visión vigente para identificar el nuevo enfoque que tendrá. | 10 | X |  |  |  |  | 2024-05-06 | 2024-10-30 | Jose Manuel Orduz Tabarez
[5 empty] | TRIMESTRAL | Ubicar en tiempo y espacio la misión y visión institucional para precisar qué proyectará la IE . | 10 | X |  |  |  |  | 2024-05-06 | 2024-10-30 | Jose Manuel Orduz Tabarez
[5 empty] | TRIMESTRAL | Redactar la nueva misión y visión que identificará la IE en su razón de ser y servir a la comuni.dad | 10 | [5 empty] | 2024-05-06 | 2024-10-30 | Jose Manuel Orduz Tabarez
[5 empty] | TRIMESTRAL | Presentar al Consejo Directivo la nueva misión y visión para la aprobación, adopción y posterior socialización a la Comunidad Educativa. | 300 | X |  |  |  |  | 2024-05-06 | 2024-10-30 | Jose Manuel Orduz Tabarez
| Dar mas funcionalidad a algunos estamentos que conforman el gobierno escolar: Comité de Convivencia, Consejo Estudiantil y/o Asamblea de Padres | Convocar periódicamente los representantes de la comunidad educativa que conforman el Comité de Convivencia, el Consejo Estudiantil y/o Asamblea de Padres para hacer funcional su elección en pro de la visión y misión institucional. | Al finalizar el año 2024 se habrán realizado reuniones del Comité de Convivencia, Consejo Estudiantil y/o Asamblea de Padres que les permitan identificar en un 80% sus funciones como miembros activos del gobierno escolar. | Porcentaje de reuniones realizadas por estamento | TRIMESTRAL | Realizar el proceso de elección de los miembros que conformarán el Comité de Convivencia, el Consejo Estudiantil y/o la Asamblea de Padres de acuerdo a la normatividad vigente. | 10 | X |  |  |  |  | 2024-02-08 | 2024-03-29 | Jessica Lorena Gaona Cáceres
[5 empty] | TRIMESTRAL | Tomar posesión del gobierno escolar dentro de los términos que establece la ley en materia educativa. | 500 | X |  |  |  |  | 2024-02-08 | 2024-03-29 | Jessica Lorena Gaona Cáceres
[5 empty] | TRIMESTRAL | Convocar a reuniones periódicas de cada estamento dentro del tiempo que establece la normatividad educativa. | 50 | X |  |  |  |  | 2024-02-08 | 2024-03-29 | Jessica Lorena Gaona Cáceres
[5 empty] | TRIMESTRAL | Dejar evidencia de las reuniones realizadas a través de las respectivas actas por estamento del gobierno escolar. | 50 | X |  |  |  |  | 2024-02-08 | 2024-03-29 | Jessica Lorena Gaona Cáceres
| Revisar el Manual de estímulos de la IE para hacerle los ajustes pertinentes y continuar dándole funcionalidad. | Estimular el sentido de pertenencia de la comunidad educativa como reconocimiento a la invaluable labor realizada por los integrantes que sobresalgan en su respectivo rol. | Al culminar el año 2024 se estregarán estímulos a representantes de la comunidad educativa que hayan sobresalido en un 80% por sus acciones y sentido de pertenencia institucional | Porcentaje de representantes de la comunidad estimulados | TRIMESTRAL | Definir los criterios que permitirán seleccionar los representantes de la comunidad educativa que serán estimulados | 15 | X |  |  |  |  | 2024-02-08 | 2024-11-29 | Rosmiro Lizcano Sandoval
[5 empty] | TRIMESTRAL | Revisar el Manual de Estímulos para hacer los respectivos ajustes y/o modificaciones de tal manera que se evidencie el compromiso de quienes sean estimulados. | 50 | X |  |  |  |  | 2024-02-08 | 2024-11-29 | Rosmiro Lizcano Sandoval
[5 empty] | TRIMESTRAL | Socializar al consejo directivo del manual de estímulos para su aprobación y adopción | 10 | X |  |  |  |  | 2024-02-08 | 2024-11-29 | Rosmiro Lizcano Sandoval
[5 empty] | TRIMESTRAL | Implementar el manual de estímulos para los reconocimientos anuales | 10000 | X |  |  |  |  | 2024-02-08 | 2024-11-29 | Rosmiro Lizcano Sandoval
ACADÉMICA | Mejoramiento de los resultados de las Pruebas Externas por parte de los estudiantes a través de la dotación, adecuación, el buen uso y el mantenimiento a los espacios y recursos para el aprendizaje. | Dotar, adecuar, dar buen uso y hacer mantenimiento a los espacios y recursos para el aprendizaje de tal forma que faciliten el trabajo académico e incidan en el mejoramiento de los resultados de los estudiantes en las Pruebas Externas. | Para el año 2024 los resultados en las Pruebas Externas que obtengan los estudiantes, permitirán ocupar en un 100% la posición superior ante el ICFES. | Promedio puntaje global del ICFES. | TRIMESTRAL | Motivar a los padres de familia y estudiantes para que adquieran compromisos en el proceso educativo. | 50 | X |  |  |  |  | 2024-02-08 | 2024-10-30 | Paola Milena Gómez Balcázar
[5 empty] | TRIMESTRAL | Gestionar apoyo económico por parte de las diferentes entidades públicas (alcaldía y gobernación) y padres de familia para financiar la preparación de los estudiantes. | 100 | X |  |  |  |  | 2024-02-08 | 2024-10-30 | Paola Milena Gómez Balcázar
[5 empty] | TRIMESTRAL | Proporcionar a los estudiantes los recursos necesarios para el mejoramiento del proceso enseñanza - aprendizaje y contribuir al fortalecimiento de las competencias que evalúa el ICFES. | 1000 | X |  |  |  |  | 2024-02-08 | 2024-10-30 | Paola Milena Gómez Balcázar
[5 empty] | TRIMESTRAL | Diseñar y aplicar evaluaciones y bimestrales contextualizadas, en todas las áreas, desde grado tercero hasta undécimo, para el fortalecimiento de las competencias que evalúa el ICFES. | 2000 | X |  |  |  |  | 2024-02-08 | 2024-10-30 | Paola Milena Gómez Balcázar
| Planeación de las actividades del proceso de recuperación periodicas y finales, de los estudiantes con dificultades académicas, de primero a undécimo grado. | Diseñar e implementar un instrumento común para las actividades de recuperación periodicas y finales, para los estudiantes con dificultades académicas, de primero a undécimo grado, en el marco del mejoramiento continuo planteado en el PEI y en el SIEE de la Institución Educativa. | Para el año 2024 todos los docentes de la institución educativa implementarán el instrumento de recuperación. | Porcentaje de diseño del instrumento aplicabel en las actividades de recuperación. | TRIMESTRAL | Diseñar un instrumento común para las actividades de recuperación periodicas y finales, para los estudiantes con dificultades académicas, de primero a undécimo grado. | 70 | X |  |  |  |  | 2024-02-08 | 2024-11-29 | Martha Lucía Rojas Ordóñez
[5 empty] | TRIMESTRAL | Socializar el instrumento diseñado para las actividades de recuperación periodicas y finales, para los estudiantes con dificultades académicas, de primero a undécimo grado. | 50 | X |  |  |  |  | 2024-02-08 | 2024-11-29 | Martha Lucía Rojas Ordóñez
[5 empty] | TRIMESTRAL | Ejecutar el instrumento creado para las actividades de recuperación periodicas y finales, para los estudiantes con dificultades académicas, de primero a undécimo grado. | 1000 | X |  |  |  |  | 2024-02-08 | 2024-11-29 | Martha Lucía Rojas Ordóñez
[5 empty] | TRIMESTRAL | Evaluar el instrumento diseñado y aplicado para las actividades de recuperación periodicas y finales, para los estudiantes con dificultades académicas, de primero a undécimo grado. | 100 | X |  |  |  |  | 2024-02-08 | 2024-11-29 | Martha Lucía Rojas Ordóñez
| Creación de una base de datos de los egresados de la Institución Educativa. | Diseñar y crear una base de datos para hacer seguimiento a los egresados de la Institución Educativa. | Para el año 2024 la base de datos de egresados estará diligenciada en un 5% con el fin de tener información sobre sus datos personales, sus estudios y vinculación al mercado laboral. | Porcentaje de creación base de datos de los egresados. | TRIMESTRAL | Diseñar el formato para la recoleccion de datos de los egresados de la Institución Educativa. | 500 | X |  |  |  |  | 2024-02-08 | 2024-11-29 | Rosa Angélica Flórez Ortega
[5 empty] | TRIMESTRAL | Difundir el formato para la recolección de datos de los egresados de la Institución Educativa, a través de las redes sociales. | 200 | X |  |  |  |  | 2024-02-08 | 2024-11-29 | Rosa Angélica Flórez Ortega
[5 empty] | TRIMESTRAL | Recopilar la información de los egresados de la Institución Educativa. | 500 | X |  |  |  |  | 2024-02-08 | 2024-11-29 | Rosa Angélica Flórez Ortega
[5 empty] | TRIMESTRAL | Organizar la información obtenida de los egresados de la Institución Educativa en una base de datos. | 200 | X |  |  |  |  | 2024-02-08 | 2024-11-29 | Rosa Angélica Flórez Ortega
ADMINISTRATIVA | Realizar actividades para el mantenimiento y embellecimiento de la planta física, a través de la cooperación entre la comunidad educativa y la Institución. | Organizar actividades para el mantenimiento y embellecimiento de la planta física, a través de la cooperación entre la comunidad educativa y la Institución. | Al finalizar el año 2024, la Institución habrá cumplido en un 70% las actividades de mantenimiento y embellecimiento de la planta física en la sede primaria | Porcentaje de la planta física adecuada | TRIMESTRAL | Diagnosticar del estado de la planta física de la sede primaria. | 100 | X |  |  |  |  | 2024-05-07 | 2024-11-22 | Ramón Suescún
[5 empty] | TRIMESTRAL | Priorizar las necesidades de la planta física de la sede primaria. | 50 | X |  |  |  |  | 2024-05-07 | 2024-11-22 | Ramón Suescún
[5 empty] | TRIMESTRAL | Gestionar los recursos para la inversión en mantenimiento y embellecimiento de la planta física de la sede primaria. | 10000 | X |  |  |  |  | 2024-05-07 | 2024-11-22 | Ramón Suescún
[5 empty] | TRIMESTRAL | Entregar resultados del mantenimiento y embellecimiento de la planta física de la sede primaria | 10 | X |  |  |  |  | 2024-05-07 | 2024-11-22 | Ramón Suescún
| Destinar un rubro para el mantenimiento de los equipos y fortalecer la seguridad y protección de las infraestructura física (aires acondicionados, ventiladores, iluminación de aulas, mobiliario, cámaras de vigilancia, entre otros), así como la dotación de material didáctico, deportivo y tecnológico. | Adquirir material didáctico, tecnológico, implementos de aseo, mobiliario, instrumentos musicales, artículos deportivos y realizar el mantenimiento de los equipos tecnológicos. | Al finalizar el año 2024, la Institución habrá adquirido el 100% del material didáctico, tecnológico, implementos de aseo, mobiliario, instrumentos musicales, artículos deportivos y habrá realizado el mantenimiento de los equipos tecnológicos. | Porcentaje de recursos adquiridos y mantenimiento de equipos | TRIMESTRAL | Diagnóstico del estado de los equipos tecnológicos existentes. | 200 | X |  |  |  |  | 2024-05-07 | 2024-11-22 | Armel Torres
[5 empty] | TRIMESTRAL | Priorización de compra o mantenimiento de los recursos didácticos, tecnológicos, implementos de aseo, mobiliario, instrumentos musicales, artículos deportivos que se requieran de acuerdo con las necesidades de las áreas, | 100 | X |  |  |  |  | 2024-05-07 | 2024-11-22 | Armel Torres
[5 empty] | TRIMESTRAL | Adquisición y/o mantenimiento de material didáctico, tecnológico, implementos de aseo, mobiliario, instrumentos musicales y artículos deportivos requeridos. | 120000 | X |  |  |  |  | 2024-05-07 | 2024-11-22 | Armel Torres
[5 empty] | TRIMESTRAL | Instalación y mantenimiento de los recursos adquiridos o mejorados. | 10000 | X |  |  |  |  | 2024-05-07 | 2024-11-22 | Armel Torres
| Programar capacitación y formación docentes en temas como inclusión, redacción de preguntas contextualizadas. | Gestionar la capacitación para el personal docente en los temas pertinentes. | Al finalizar el año 2024, la Institución habrá capacitado al 100% del personal docente en los temas pertinentes. | Porcentaje de docentes capacitados | TRIMESTRAL | Definir las temáticas de capacitación para los docentes. | 50 | X |  |  |  |  | 2024-05-07 | 2024-11-22 | Maribel Escalante
[5 empty] | TRIMESTRAL | Elaborar cronograma para sesiones o jornadas de capacitación docente. | 50 | X |  |  |  |  | 2024-05-07 | 2024-11-22 | Maribel Escalante
[5 empty] | TRIMESTRAL | Gestionar ante las entidades pertinentes las capacitaciones requeridas para la actualización docente. | 150 | X |  |  |  |  | 2024-05-07 | 2024-11-22 | Maribel Escalante
[5 empty] | TRIMESTRAL | Ejecutar las sesiones o jornadas de capacitación para actualización docente. | 10 | X |  |  |  |  | 2024-05-07 | 2024-11-22 | Maribel Escalante
| Gestionar la adecuación de la sala de profesores para la Sede Primaria. | Realizar la gestión para la adecuación de la sala de profesores para la Sede Primaria | Al finalizar el año 2024, la Institución habrá realizado la adecuación de la sala de profesores para la Sede Primaria. | Porcentaje de espacio adecuado para la sala de profesores | TRIMESTRAL | Solicitar por escrito a las directivas de la Institución la adecuación de la sala de profesores para la Sede Primaria. | 10 | X |  |  |  |  | 2024-05-07 | 2024-11-22 | Ivonet Aparicio Castillo
[5 empty] | TRIMESTRAL | Presentar del presupuesto de inversión para la adecuación de la sala de profesores en la Sede Primaria | 5 | X |  |  |  |  | 2024-05-07 | 2024-11-22 | Ivonet Aparicio Castillo
[5 empty] | TRIMESTRAL | Elaborar el cronograma para la ejecución de las actividades de adecuación para la sala de profesores en la sede primaria. | 50 | X |  |  |  |  | 2024-05-07 | 2024-11-22 | Ivonet Aparicio Castillo
[5 empty] | TRIMESTRAL | Ejecutar la obra de adecuación de la sala de profesores en la sede primaria | 15000 | X |  |  |  |  | 2024-05-07 | 2024-11-22 | Ivonet Aparicio Castillo
COMUNITARIA | Reajustar el proyecto de vida de los estudiantes teniendo en cuenta plan de área de Educación Religiosa, que se debe abordar desde preescolar hasta el grado once. | Desarrollar de forma transversal el proyecto de vida en todos los grados que brinda la institución educativa | A Agosto 2024 la Institución contará con al 100% con el proyecto de vida de manera transversal en los planes de aula de Religión desde el grado 0 hasta 11 | Porcentaje de resignificación del plan de aula en los diferentes grados | TRIMESTRAL | Indagar con el lider del área de religión la transversalización del proyecto de vida | 10 | X |  |  |  |  | 2024-05-08 | 2024-06-08 | Doris Monguí Luna
[5 empty] | TRIMESTRAL | Seguimiento a la aplicación de los planes de aula | 10 | X |  |  |  |  | 2024-06-08 | 2024-06-22 | Luz elena Rojas Ordoñez
[5 empty] | TRIMESTRAL | Verificación del cumplimiento del plan de aula de religión | 10 | X |  |  |  |  | 2024-06-22 | 2024-07-10 | Julian Alfredo Aponte Bonilla
[5 empty] | TRIMESTRAL | Comprobación del proyecto de vida en el área de religión | 10 | X |  |  |  |  | 2024-06-22 | 2024-07-10 | Olga Celina Mantilla Ramirez
|  |  | A Noviembre de 2024 los planes de aula de Religión se habrán ejecutado de manera satisfactoria en un 100% |  | TRIMESTRAL | Revisión de los planes de aula | 10 | X |  |  |  |  | 2024-07-11 | 2024-07-15 | Doris Monguí Luna
[5 empty] | TRIMESTRAL | Seguimiento a la implementación del proyecto de vida en los difrentes grados | 10 | X |  |  |  |  | 2024-07-22 | 2024-07-26 | Luz elena Rojas Ordoñez
[5 empty] | TRIMESTRAL | Ejecución del plan de aula resignificado y transversalizado en cada grado | 10 | X |  |  |  |  | 2024-07-29 | 2024-08-29 | Olga Celina Mantilla Ramirez
| Diseñar y ejecutar un proyecto institucional de escuela de padres donde se tenga en cuenta las necesidades de los padres de familia o acudientes, proyectado a beneficiar la comunidad educativa. | Proyectar las escuelas de padres considerando sus necesidades a través de una participación activa y dinámica | A junio de 2024 se harán recolectado en un 80% las necesidades más sentidas de los padres de familia, con el fin de diseñar una temática especifica. | Porcentales de ejes temáticos definidos de acuerdo a las necesidades planteadas en el contexto educativa | MENSUAL | Diseñar una encuesta para la recolección de necesidades. | 10 | X |  |  |  |  | 2024-05-14 | 2024-05-16 | Josefina Ibáñez Hernandez
[5 empty] | MENSUAL | Seleccionar las necesidades más sentidas | 50 | X |  |  |  |  | 2024-05-20 | 2024-05-24 | Gerson Ruiz
[5 empty] | MENSUAL | Definir la tematica para la ejecución de las escuelas | 20 | X |  |  |  |  | 2024-05-27 | 2024-05-27 | Dayana Stefany Blanco
|  |  | A noviembre de 2024 se tendrá el proyecto de escuela de padres ejecutado en un 100% | Porcentaje del proyecto de Escuelas de Padres ejecutado | MENSUAL | Realizar un cronograma para la ejecución de las escuelas de padres | 50 | X |  |  |  |  | 2024-06-04 | 2024-06-07 | Martha Liliana Peñaranda Carrillo
[5 empty] | MENSUAL | Diseñar invitaciones para la realizacion de las diferentes escuelas a desarrollar | 80 | X |  |  |  |  | 2024-06-11 | 2024-06-11 | Josefina Ibáñez Hernandez
[5 empty] | MENSUAL | Ejecutar las escuelas programadas para el año lectivo | 30 | X |  |  |  |  | 2024-06-03 | 2024-11-05 | Gerson Ruiz
| Realizar seguimiento al proyecto de seguridad que debe abordar el plan de gestión del riesgo escolar, priorizando las necesidades institucionales y comunitarias. | Fortalecer el proyecto de prevención de riesgo escolar , teniendo en cuenta los programas de seguridad. | A julio de 2024 en un 50% se haya priorizado los riesgos físicos existentes en la institución | Porcentaje de riesgos existentes encontradas en las sedes educativas. | MENSUAL | Inspeccionar la planta física de las dos sedes identificando los focos existentes | 10 | X |  |  |  |  | 2024-05-09 | 2024-05-09 | Dayana Stefany Blanco
[5 empty] | MENSUAL | Adecuar señalización de la ruta de evacuacion de la planta física en las dos sedes | 1000 | X |  |  |  |  | 2024-07-02 | 2024-07-08 | Josefina Ibáñez Hernandez
[5 empty] | MENSUAL | Gestionar la compra o recarga de extintores en las dos sedes | 1000 | X |  |  |  |  | 2024-07-17 | 2024-07-19 | Martha Liliana Peñaranda Carrillo
|  |  | A noviembre de 2024 en un 100% se hayan desarrollado las acciones preventivas de seguridad en la institucion | Porcentaje de ejecución de acciones preventivas | MENSUAL | Sensibilizar en formaciones generales, acciones preventivas para la seguridad sobre riesgos. | 20 | X |  |  |  |  | 2024-06-04 | 2024-11-05 | Josefina Ibáñez Hernandez
[5 empty] | MENSUAL | Gestionar un taller con bomberos de la localidad para la implementación del plan escolar para la gestión del riesgo de la IE | 200 | X |  |  |  |  | 2024-05-13 | 2024-08-08 | Martha Liliana Peñaranda Carrillo
[5 empty] | MENSUAL | Desarrollar simulacros de evacuación con el comité del plan escolar de la gestión del riesgo orientado a estudiantes y docentes | 10 | X |  |  |  |  | 2024-05-13 | 2024-11-05 | Martha Liliana Peñaranda Carrillo
SEMANAL
MENSUAL
TRIMESTRAL