## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-09-28 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
CENTRO EDUCATIVO COMFAORIENTE
Regimen |  |  | Código DANE |  | 354498002567
Dirección | Calle 7 Nº 30-173 La primavera |  | Municipio |  | OCAÑA
Correo electronico | centroeducativoocana@comfaoriente.com |  | Telefono |  | 3172183614 EXT.2505
Rector o Director | Marly Katerine Guerrero Lobo |  | Horizonte |  | 2024
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
Marly Katerine Guerrero Lobo |  | Rectora |  | marly.guerrero@comfaoriente.com
Betsy Alejandra Paba Coronel |  | Coordinadora |  | Betsy.paba@comfaoriente.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
Maria Consuelo Sanjuan |  | docente |  | Academica
Ingrith Angarita |  | docente |  | Administrativa
Torcoroma Sanchez |  | docente |  | Comunitaria
Monica Catro |  | docente |  | Directiva

## SEGUIMIENTO
MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | VERSION 2.0
SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
Nombre del Establecimiento Educativo: |  | CENTRO EDUCATIVO COMFAORIENTE |  |  |  |  | Municipio |  |  | OCAÑA
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
Motivar la participación del sector productivo en el consejo directivo para que interactuen corresponsablemente con el mejoramiento de la educación de su entorno. | Al finalizar el año 2024 el centro educativo tendrá convenio con uno ó dos entidades del sector productivo. | Sector Productivo | 80% | 2024-02-15 |  | 2024-06-01 |  | 2024-11-01 |  | 1. Solicitar la base de datos para realizar el seguimiento y la realización de acciones de mejoramiento isntitucional. | TERMINADA
Disponer de una lista de estrategias formativas para el manejo de conflictos y el desarrollo de competencias para la convivencia y el respeto a la diversidad. | Al finalizar el año 2024 el Centro Educativo dispondra de una lista de estrategias formativas para fortalecer la convivencia donde participen los distintos estamentos de la comunidad educativo. | Manejo Conflictos | 80% | 2024-02-01 |  |  |  | 2024-11-30 |  | 1. Reunion consejo academico para presentar la necesidad de una lista de estrategias formativas para el manejo de conflictos y el desarrollo de competencias para la convivencia y el respeto a la diversidad. | TERMINADA
[10 empty] | 2. Lista de estrategias formativas para el manejo de conflictos y el desarrollo de competencias para la convivencia y el respeto a la diversidad. | TERMINADA
[10 empty] | 3. Evalúa y ajustar la lista de estrategias formativas, asi mismo el funcionamiento del comité de convivencia. | TERMINADA
[10 empty] | 4. Plasmar en el SIEE la lista de estrategias formativas para el manejo de conflictos y el desarrollo de competencias para la convivencia y el respeto a la diversidad. | TERMINADA
Implementar en los proyectos trasversales programas de prevencion de riegos. | El centro Educativo para la vigencia 2024, contara con la implementacion programas para la prevencion de riesgos fisicos, que haran parte de los proyectos trasversales. | PREVENCION DE RIESGOS *Prevencion de riesgos fisicos | 100% | [6 empty] | Se gestionará con las encargadas de los proyectos transversales la inclusión de la prevención de riesgos. | TERMINADA
Realizar capacitaciones de evacuacion en caso sismo e incendio y simulacros de manera regular a la comunidad educativa. | El centro educativo al finalizar la vigencia 2024, habra realizado como minimo 2 simulacros , con una capcitacion sobre evacuaciones | PREVENCION DE RIESGOS *Programa de seguridad | 100% | 2024-05-03 |  | 2024-09-20 |  |  |  | Gestionar a través de la SSGT las fechas de visita para la realización de simulacros y se contara con el apoyo del cuerpo de bomberos en capacitación. | TERMINADA
Programar la escuela de padres de forma separada tanto primaria como preescolar. | El centro educativo se programaran dos escuelas de padres para primaria y dos para preescolar,una en cada semestre del año 2024 | PROYECCION A LA COMUNIDAD *Escuela de padres | 100% | 10/05/2024 Preescolar 17/05/20224 Primaria |  | 24/08/2024 Preescolar 31/08/20224 Primaria |  |  |  | Se invitara a una Psicóloga para la Escuela de padres y el tema será de acuerdo a las necesidades de la comunidad Educativa. | TERMINADA
Que cada docente este capacitada al iniciar el año con todos los documentos requeridos | tener un formato con cada item para realizar capacitacion a las docentes | induccion | 100% | 29/01/24- | 50 |  | 50 | 2024-10-10 | 50 | reunion para realizacion de formato para induccion de las docentes al iniciar el ,año escolar | EN EJECUCION
conformar un grupo de trabajo con las docentes para iniciar el proyecto de investigacion | Al finalizar el 2024 conformar el equipo investigativo | apoyo a la investigacion | 100% | 2024-01-29 | 50 |  | 50 |  | 50 | Asignar en el cronograma fecha de conformacion del grupo investigativo | EN EJECUCION
Actualizar el plan de estudios teniendo en cuenta los lineamientos, estandares y las competencias. | Tener un plan de estudios actualizado bajo las orientaciones del MEN. | Plan de estudio | 100% | 29/01/24-12/04/24 | 50 | 15/04/24-05/07/24 | 50 | 08/07/2024-13/09/24 | 50 | Capacitación de la plataforma a utilizar en las áreas principales por la editorial SM aprendizaje. | TERMINADA
[10 empty] | Dotar a los docentes de los insumos requerido(Estandar-DBA-plan de estudio,textos guía,plataforma SM aprendizaje) | TERMINADA
[10 empty] | Proporcionar por parte la coordinadora los espacios para el trabajo de actualización de los planes de estudio,area y clase. | TERMINADA
[10 empty] | Entrega por las docentes de los planes de clase,de area y de estudio,proyectos de aula. | TERMINADA
Capacitar a los docente en modelo pedagógico constructivas. | Al finalizar el 2024 los docentes han recibido dos capacitaciones sobre el modelo constructivista. | Modelo constructivista | 100% | 15/0/04/24 | 50 | 2024-07-01 | 50 |  |  | Asignar en el cronograma fecha de capacitación. | TERMINADA
[10 empty] | Realizar la capacitación a los docentes. | TERMINADA
[10 empty] | Hacer seguimiento a las herramientas utilizadas basada en el modelo constructivas. | TERMINADA
| Al finalizar el 2024 se evidenciara el seguimiento a las retardos de los estudiantes. | Implementar por parte de los docentes la ruta a seguir para el segumiento a los retardos de los estudiantes. | 100% | 2024-01-29 | 50 | 2024-04-15 | 50 | 2024-07-01 |  | Ajustes al SIEE con el cuerpo docente y la coordinadora de la ruta de segumiento a los retardos de los estudiantes | TERMINADA
[10 empty] | Aprobación por gestión de calidad del formato de seguimento. | TERMINADA
[10 empty] | Implementación del formato en caso de retardo. | TERMINADA
EN EJECUCION
NO INICIADA
TERMINADA
Note on K17: Consuelo:
Note on K20: Consuelo: