## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F01
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-08-02 | VERSION 5.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
CENTRO EDUCATIVO COMFAORIENTE OCAÑA |  |  | 2025-01-27
|  |  | Código DANE |  | 354498002567
Dirección | Calle 7 Nº 30-173 La primavera |  | Municipio |  | Ocaña
Correo electronico | centroeducativoocana@comfaoriente.com |  |  | Tel | 3172183614 ext. 2505
Rector o Director | Marly Katerine Guerrero Lobo |  |  | Horizonte | 2025
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
Marly Katerine Guerrero Lobo |  | Rectora |  | marly.guerrero@comfaoriete.com
Betsy Alejandra Paba Coronel |  | Coordinadora |  | betsy.paba@comfaoriente.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
Maria Consuelo Sanjuan Amaya |  | Docente |  | Académica
Monica Castro Cortes |  | Docente |  | Administrativa
Maria Camila Carvajalino |  | Docente |  | Comunitaria
Torcoroma Sachez |  | Docente |  | Directiva

## OBJS- META-ACCIONES
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [5 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [5 empty] | 2018-08-02 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [5 empty] | PAGINA 1 DE 1
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL |  |  |  | Nombre Establecimiento Educativo: Centro Educativo ComfaOriente Ocaña
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN (Miles de Pesos) |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[7 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
Gestion Académica | Recursos para el aprendizaje | Mejorar los procesos de aprendizaje proporcionando a los estudiantes conocimientos,habilidades,actitudes y experiencias significativas que faciliten el aprendizaje. | Al finalizar el 2025 el Centro Educativo cuente con material didáctico necesario para apoyar los procesos académicos. | Fortalecimiento de los procesos académicos en el aula | Elaborar una lista de material didáctico requerido. | Ciento cincuenta mil |  | X |  |  |  | 2025-01-15 | 2025-03-31 | Angelica Melo y Maria Consuelo Sanjuan
Hacer la solicitud la coordinadora y rectora del Centro Educativo.
Realizar la campaña de herramientas didácticas.
Gestón académica | Evaluación en el aula. | Proponer diferentes formas de hacer seguimiento al desempeño de los estudiantes en pro de su formación académica y calidad educativa. | Al finalizar el 2025 los docentes habrán recibido capacitación sobre las diferentes estrategias de evalaución. | Implementación de diferentes estrategias de evaluación | Solicitar capacitaciones sobre el manejo de las pruebas saber. | Doscientos mil |  | X |  |  |  | 2025-03-21 | 2025-07-01 | Angelica Melo y Maria Consuelo Sanjuan
Diseñar por parte de los docentes diferentestipos de evaluaciones.
Retroalimentación grupal con los docentes de experiencias evaluativas en el aula.
Gestión Comunitaria | Incrementar la asistencia,el compromiso y la participación de los padres, seguimiento y apoyo constante | Programar escuelas de padres con temas de interes general | Mejorar las falencias y relaciones de padres e hijos, brindando herramientas utiles para la el bienestar del estudiante y su familia. | Proyección a la comunidad ( escuela de padres) | Se invitarán a psicologas y personal especializado con el fin de tratar tematicas presentadas en el aula, que ayuden a mejorar y brindar herramientas de apoyo. | 150000 |  | X |  |  |  | 28-03-2025 |  | Andrea Camila Patiño, Maria Camila Carvajalino
Gestión Comunitaria | Fomentar la reflexión continua, desarrollo de habilidades socioemocionales, fomentar la autonomia y la toma de desiciones. | Trabajar el proyecto de vida en las diferentes areas de trabajo, mediante los proyectos transversales. | Al finalizar el año 2025 los estudiantes tengan una visión clara sobre sus metas, intereses y valores, promoviendo la toma de decisiones conscientes y responsables. | Accesibilidad ( Proyecto de vida) | Trabjar en las diferentes areas vistas los propositos y las metas a corto y largo plazo, talleres de autoconocimiento, desarrollo de habilidades socioemocionales.. | 100000 |  | X |  |  |  | 13-06-2025 |  | Andrea Camila Patiño, Maria Camila Carvajalino
Note on H7: PPIÑERES: Recursos Gratuidad
Note on I7: PPIÑERES: Recursos Propios
Note on J7: PPIÑERES: Recursos Departamento
Note on K7: PPIÑERES: Recursos Municipio
Note on L7: PPIÑERES: Otros Recursos