## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-09-28 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
CENTRO EDUCATIVO COMFAORIENTE |  |  | 1/27/2025
Regimen |  |  | Código DANE |  | 354498002657
Dirección | CALLE 7 # 30 - 173 LA PRIMAVERA |  | Municipio |  | OCAÑA
Correo electronico | centroeducativoocana@comfaoriente.com |  | Telefono |  | 3172183614
Rector o Director | MARLY KATERINE GUERRERO LOBO |  | Horizonte |  | 2025
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
Marly Katerine Guerrero Lobo |  | Rectora |  | marly.guerrero@comfaoriente.com
Betsy Alejandra Paba C. |  | Coordinadora |  | betsy.paba@comfaoriente.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
Ingrit Angarita Puentes |  | Docente |  | Directiva
Maria Consuelo Sanjuan |  | Docente |  | Académica
monica castro |  | Docente |  | Administrativa
maria camila carvajalino |  | Docente |  | Comunitaria

## SEGUIMIENTO
MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | VERSION 2.0
SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
Nombre del Establecimiento Educativo: |  | CENTRO EDUCATIVO COMFAORIENTE |  |  |  |  | Municipio |  |  | OCAÑA
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
Mejorar los procesos de aprendizaje,proporcionando a los estudiantes conocimientos,habilidades, actitudes y experiencias significativas que faciliten el aprendizaje. | Fortalecer los procesos académicos en el aula | Recursos para el aprendizaje | 0% | 2025-01-15 | 50 | 2025-02-19 | 100 | 2025-03-31 | 150 | 1.Elaborar una lista de material didáctico requerido. | TERMINADA
[10 empty] | 2.Hacer la solicitud a la Rectora del Centro Educativo . | TERMINADA
[10 empty] | 3.Realizar la campaña de herramientas didácticas. | TERMINADA
Proponer diferentes formas de hacer seguimineto al desempeño de los estudiantes en pro de su formación académica y calidad educativa. | Al finalizar el 2025 los docentes habrán recibido capacitación sobre las diferentes estrategias de evaluación | Evaluación en el aula | 0% | 2025-03-21 | 100 | 03/02/2025 -21/11/25 | 100 | 2025-07-01 | 200000 | 1.Solicitar capacitaciones sobre el manejo de las pruebas saber. | TERMINADA
[10 empty] | 2.Diseñar por parte de los docentes diferetes tipos evalauciones. | TERMINADA
[10 empty] | 3.Retroalimentación grupal con los docentes de experiencias evaluativas en el aula. | TERMINADA
0
estimular y reconocer el buen desempeño de los estudiantes y docentes | que los estudiantes se motiven o obtener siempre desempeños superiores para estar en el cuadro de honor y las docentes relicen siempre con amor sus labores | sector productivo | 50% | 29/01/24- | 50 |  | 50 | 2024-10-10 | 50 | reunion para realizacion de formato para induccion de las docentes al iniciar el ,año escolar | EN EJECUCION
conformar un grupo de trabajo con las docentes para iniciar el proyecto de investigacion | Al finalizar el 2024 conformar el equipo investigativo | apoyo a la investigacion | 0% | 2024-01-29 | 50 |  | 50 |  | 50 | Asignar en el cronograma fecha de conformacion del grupo investigativo | NO INICIADA
0
Programar escuelas de padres con temas de interes general | Mejorar las falencias y relaciones de padres e hijos, brindando herramientas utiles para la el bienestar del estudiante y su familia. | Escuela de padres | 0 | 28-03-2025 |  | 02-05-2025 |  | 29-08-2025 |  | Se invitarán a psicologas y personal especializado con el fin de tratar tematicas presentadas en el aula, que ayuden a mejorar y brindar herramientas de apoyo. | TERMINADA
Trabajar el proyecto de vida en las diferentes areas de trabajo, mediante los proyectos transversales. | Al finalizar el año 2025 los estudiantes tengan una visión clara sobre sus metas, intereses y valores, promoviendo la toma de decisiones conscientes y responsables. | Proyecto de vida | 0 | 13-06-2025 |  | 21-11-2025 |  |  |  | Trabjar en las diferentes areas vistas los propositos y las metas a corto y largo plazo, talleres de autoconocimiento, desarrollo de habilidades socioemocionales.. | EN EJECUCION
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
EN EJECUCION
NO INICIADA
TERMINADA
Note on K8: Consuelo:
Note on K16: Consuelo: