## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F01
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-07-31 | VERSION 5.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
I.E. COLEGIO EDMUNDO VELÁSQUEZ |  |  | 2024-01-13
|  |  | Código DANE |  | 254498000110
Dirección | CORREGIMIENTO DE OTARÉ |  | Municipio |  | OCAÑA
Correo electronico | coledmundo@yahoo.es |  |  | Tel | 3203902943
Rector o Director | CÉSAR VILLAMIZAR BOTELLO |  |  | Horizonte | 2024
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
Leonardo Pablo Duarte |  | Lider Gestión Directiva |  | leopablod@hotmail.com
Martín Alirio Durán Lanziano |  | Lider Gestión Administrativa |  | martinduran881t9@gmail.com
Jesús Alfredo Pérez Navarro |  | Lider Gestion Académica |  | shuz65@hotmail.com
Jairo Alonso Carrascal Castilla |  | Lider Gestión Comunitaria |  | jairoac2006@hotmail.com
Deisy Paola Arèvalo Vergel |  | Apoyo |  | deisyarevalo1913@hotmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN

## OBJS- META-ACCIONES
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [6 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [6 empty] | 2018-07-31 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [6 empty] | PAGINA 1 DE 1
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL |  |  |  | Nombre Establecimiento Educativo: I.E Edmundo Velásquez.
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[8 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
GESTIÓN DIRECTIVA | Construcción, adecuación, embellecimiento y mantenimiento de las sedes educativas para el desarrollo de actividades académicas, culturales, recreativas y administrativas. | Optimizar los recursos de gratuidad junto a los que se obtengan de forma externa (con de entidades gubarnamentales, ONG y entes privados) para ejecutar los proyectos de mayor impacto en la comunidad educativa. | A noviembre de 2024 se habrá intervenido en el mantenimiento y embellecimiento de la planta física de la sede principal y sedes priorizadas. | sedes intervenidas /sedes priorizadas)*100 | TRIMESTRAL | Realización de un diagnóstico del estado de la planta fisíca de la sedes. Asignación del rubro presupuestal para el mejoramiennto y embellecimiento de las sedes priorizadas. Elaboración de proyectos ante los entes gubernamentales y ONG para la adquisición de los recursos necesarios para dicho mejoramiento. | 12000000 | 12000000 |  |  |  |  | 2024-04-10 | 29/11/2024 | Cesar Villamizar Botello. .
| Creación de convenios con propietarios de terrenos, granjas e instituciones de formación, aptos para la realización de las prácticas agropecuarias. | Establecer convenios con propietarios de terrenos, granjas e instituciones de formación para la realización de las prácticas agropecuarias. | A junio de 2024 se establecerán los convenios necesarios para la realización de las prácticas agropecuarias. | números de convenios ejecutados/sobre el número de convenios establecidos. )*100 | TRIMESTRAL | Elaboración de convenios interinstitucionales, con personas naturales o jurídicas. Priorización de terrenos o instituciones para la realización de la práctica. Legalización de los convenios. Ejecución de la práctica agropecuaria requerida. Seguimiento y evaluación del proceso. | 100000 | 100000 |  |  |  | 100000 | 2024-07-02 | 2024-11-29 | Cesar Villamizar Botello.
GESTIÓN ACADÉMICA | Elaboración de un formato de seguimiento al control de inasistencia de los estudiantes. | Diseñar un sistema eficiente de registro y seguimiento de excusas justificadas e injustificadas, para controlar el ausentismo de los estudiantes | 1. A febrero de 2024 se contará con el formato de seguimiento a la inasistencia, socializado y aprobado. 2. Los estudiantes harán llegar el formato de excusa a los docentes de áreas a través de representante del salón,y al final del día lo remitirá al docente titular. | 1. elaboración del foramato de seguimiento al control de asistencia y elaboración del foramto de porcentaje de inasistencia de los cuatro períodos 2. Número de días ausentados/ número de días de jornada académica)*100 | TRIMESTRAL | Diseñar un formato para el registro de inasistencia. Socializar el formato establecido para la inasistencia. Aprobación por el consejo directivo del formato diseñado. Implementación del fomato. Seguimiento y evaluación del sistema y registro de inasistencia. | 100000 | 100000 |  |  |  |  | 2024-01-22 | 2024-11-30 | Edilberto Rodrìguez Carrascal.
| Implementación de diversas estrategias que permitan el autoreconocimiento de los avances en el proceso de los estudiantes con dificultades de aprendizaje. | Integrar estrategias pedagógicas diferenciadas para abordar diversas modalidades de aprendizaje. | 1. A partir del primer periodo escolar, se implementará en un 80% estrategias pedagógicas diferenciadas para los estudiantes con dificultades en el aprendizaje. 2. La docente de inclusión junto con los docentes de áreas elaborarán el PIAR para los estudiantes focalizados con dificultades de aprendizaje, con la finalidad de diseñar los ajustes razonables. | número de actividades aplicadas/número de actividades diseñadas)*100 | TRIMESTRAL | Identificación y caracterización de los estudiantes con bajo rendimiento académico. Diseño de las estrategias pedagógicas. Aplicación de las estrategias pedagógicas. Evaluación de la efectividad de las estrategias pedagógicas implementadas. - Diligencia de la lista de chequeo a estudiantes con dificultades académicas - Solicituda a los padres de familia del diagnóstico médico de los estudiatnes con dificultades académicas. - Elaboración del PIAR de los estudiantes con dificultades académicas | 100000 | 100000 |  |  |  |  | 2024-01-22 | 2024-11-30 | Comisión de evaluación y promoción. Docentes de las diferentes áreas.
| Aplicación del enfoque metodológico adaptado a los métodos de enseñanza por área o grados. | Implementar el enfoque metodológico en cada una de las áreas y grados. | A partir del 22 de enero se implementará el enfoque metodológico constructivo- significativo en todas las áreas. | número de áreas que aplican el enfoque/número total de áreas.)*100 | TRIMESTRAL | Socialización del enfoque metodológico adoptado en el PEI. Implementación del enfoque metodológico. Seguimiento y evaluación de la implementación del enfoque. | 200000 | 200000 |  |  |  |  | 22/01/2024 | 2024-11-30 | Docentes de área.
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | La I.E establecerà un programa de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos y recursos para el aprendizaje. | Diseñar un plan de acción para el mantenimiento de equipos y la adquisición de recursos de materail didáctico para el aprendizaje. | A Noviembre de 2024 se suministrará el 80% del material didáctico básico priorizado en todas las áreas y sedes educativas. | (Cantidad de material didáctico suministrados /cantidad de material requerido)*100 | TRIMESTRAL | Diagnóstico de material didáctico requerido Destinación de material didáctico con recursos de gratuidad para las sedes educativas. Gestión ante entidades públicas y privadas. | 10000000 | 10000000 |  |  |  |  | 22/01/2024 | 2024-11-22 | Cesar Villamizar Botello.
|  |  | A junio de 2024 se habrá realizado el mantenimiento del 30% de los equipos de la IE. | (N° de Equipos con mantenimiento realizado/N° de Equipos existentes)*100. |  | Diagnóstico general de los equipos por parte de los docentes. Diagnóstico especializado si algún equipo lo requiere por parte de personal calificado Gestión de mantenimiento de los equipos. Mantenimiento de equipos con recursos de gratuidad. | 1000000 | 1000000 |  |  |  |  | 2024-01-22 | 14/06/2024 | Cesar Villamizar Botello
| La instituciòn educativa implementará proyectos de aproximación a la investigación en las diferentes áreas acorde al contexto. | Incentivar la investigación en las areás fundamentales, reconociendo el contexto social y cultural en que se vive. | A noviembre de 2024 se habrá incentivado la propuesta de investigación en las diferentes áreas de aprendizaje. | (Número de área con propuestas de investigación ejecutadas/ Número de áreas)*100 % | TRIMESTRAL | Elaboración de propuestas de investigación por área. Ejecución, Seguimiento. Socialización y evalución del proyecto. | 300000 | 300000 |  |  |  |  | 2024-02-01 | 2024-11-22 | Cesar Villamizar Botello
|  |  | A noviembre de 2024 se habrá implementado los proyectos de investigación con los estudiantes de décimo y once grado en el área técnica en producción agropecuaria. | (Número de proyectos de investigación elaborados/Número de actividades realizadas)*100 | TRIMESTRAL | Elaboración de los proyectos de investigación Ejecución de los proyectos de investigación. Seguimiento y Evaluación. | 500000 | 500000 |  |  |  |  | 2024-01-22 | 2024-11-22 | Cesar Villamizar Botello.
GESTIÓN DE LA COMUNIDAD | La institución diseñará un programa que apoye los proyectos de vida de los estudiantes. | Apoyar y orientar los proyectos de vida de los estudiantes. | A noviembre de 2024 se habrá planteado el proyecto de vida de cada estudiante. 2. A noviembre del 2024 los estudiantes habrán asistido a 2 charlas motivacionales para construir su proyecto de vida. | (Número estudiantes con proyectos definidos / Número de estudiantes)*100 2. (Número de charlas motivacionales dictadas/ Número de charlas programadas)*100 | TRIMESTRAL | Diseñar un programa que incluya todos los grados para fortalecer los proyectos de vida. Realizar capacitaciones a los estudiantes. Planteamiento del proyecto de vida por parte de los estudiantes. Evaluación 2. Invitar a varios ex alumnos para que cuenten sus experiencias exitosas en la vida. Invitar a varios profesores de la institución a enseñar a diseñar y seguir un proyecto de vida. Invitar a varios profesores de la institución a enseñar diversos métodos para desarrollar capacidades blandas. | 500000 | 500000 |  |  |  |  | 2024-01-22 | 2024-11-22 | Cesar Villamizar Botello. Edilberto Rodrìguez Carrascal Titulares de grado.
| Fortalecimiento del proyecto escuela de padres en la institución educativa. | Implementar estrategias para el fortalecimiento del proyecto de escuela de padres. | A noviembre de 2024 se habrá realizado cuatro encuentros de formación con los padres de familia. 2. A noviembre de 2024 se contará con el proyecto “Escuela de padres” completamente digitado. | (Número de encuentros realizados/ Número de encuentros programados)*100 2. (Cantidad de páginas difitadas/Cantidad de páginas esperadas)*100 | TRIMESTRAL | Diseñar talleres tratando los temas algidos del entorno familiar de la comunidad educativa. Implementar los talleres. Ejecución y evaluación de la escuela de padres. 2. Reunión de docentes encargados de la elaboración del proyecto escuela de padres 2024 Implementar el proyecto elabora en la sede principal y demás sedes realizando un taller por periodo. | 400000 | 400000 |  |  |  |  | 2024-01-22 | 2024-11-22 | Docentes de área.
| Ejecución del proyecto de prevención de riesgos. | Desarrollar el proyecto de prevención de riesgos en la institución educativa. | A noviembre de 2024 se habrá realizado un 50% acciones plasmadas en el proyecto. 2. A noviembre del 2024 se habrá priorizado las situaciones de riegos, para dictar unas charlas de como mitigar estos. | (Número de actividades realizadas/ Número de actividades propuestas)*100 2. (Número de charlas para mitigar riesgos dictadas/Número de charlas para mitigar riesgos programadas)*100 | TRIMESTRAL | Priorizar las actividades propuestas. Conformación de los cómites. Revisión y mantenimiento de equipos de emergencia, Realización de simulacros. Mejoramiento de la planta física. Ejecución y evaluación. 2. Identificar los riesgos que afectan nuestra institución. Implementar estrategias para minimizar los riesgos priorizados | 1000000 | 1000000 |  |  |  |  | 2024-01-22 | 2024-11-22 | Cesar Villamizar Botello.
SEMANAL
MENSUAL
TRIMESTRAL