## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F01
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-07-31 | VERSION 5.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO COMFANORTE |  |  | 15 DE ENERO DE 2024
|  |  | Código DANE |  | 354405000811
Dirección | LA FLORESTA Km 3 VIA LOS PATIOS |  | Municipio |  | LOS PATIOS
Correo electronico | colegio@comfanorte.com.co |  |  | Tel | 5807464
Rector o Director | JORGE ENRIQUE GALVIS CARRILLO |  |  | Horizonte
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
JORGE ENRIQUE GALVIS CARRILLO |  | RECTOR |  | JORRGE.GALVIS@COMFANORTE.COM.CO
MARIA ALEJANDRA VILLAMIZAR |  | COORDINADOR ACADÉMICO |  | MARIA.VILLAMIZAR@COMFANORTE.EDU.CO
SAUDY SYDNEY REYES DÍAZ |  | COORDINADOR ACADÉMICO |  | SAUDY.REYES@COMFANORTE.EDU.CO
ADALBERTO DEL CASTILLO |  | COORDINADOR CONVIVENCIA |  | ADALBERT.DELCASTILLO@COMFANORTE.EDU.CO
MADELEYNE VERA |  | COORDINADOR CONVIVENCIA |  | MADELEYNE.VERA@COMFANORTE.EDU.CO
JAVIER SIZA |  | COORDINADOR CONVIVENCIA |  | JAVIER.SIZA@COMFANORTE.EDU.CO
DULFA MILENA MENDEZ |  | COORDINADOR ORIENTADOR |  | DULFA.MENDEZ@COMFANORTE.EDU.CO
YEIRLIN ZAMARA ANDRADE PARADA |  | COORDINADOR ORIENTADOR |  | YEIRLIN.ANDRADE@COMFANORTE.EDU.CO
YESSICA PAOLA PLATA TOLOZA |  | COORDINADOR ORIENTADOR |  | YESSICA.PLATA@COMFANORTE.EDU.CO
JULIANA MELGAREJO |  | COORDINADOR ORIENTADOR |  | JULIANA.MELGAREJO@COMFANORTE.EDU.CO
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
JORGE ENRIQUE GALVIS CARRILLO |  | RECTOR |  | DIRECTIVA
MARIA ALEJANDRA VILLAMIZAR |  | COORDINADOR ACADÉMICO |  | ACADÉMICA
SAUDY SYDNEY REYES DÍAZ |  | COORDINADOR ACADÉMICO |  | ACADÉMICA
ADALBERTO DEL CASTILLO |  | COORDINADOR CONVIVENCIA |  | ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
MADELEINE VERA |  | COORDINADOR CONVIVENCIA |  | DIRECTIVA
JAVIER SIZA |  | COORDINADOR CONVIVENCIA |  | ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
DULFA MILENA MENDEZ |  | COORDINADOR ORIENTADOR |  | COMUNIDAD
YERLIN ZAMARA ANDRADE PARADA |  | COORDINADOR ORIENTADOR |  | COMUNIDAD
YESSICA PAOLA PLATA TOLOZA |  | COORDINADOR ORIENTADOR |  | COMUNIDAD
JULIANA MELGAREJO |  | COORDINADOR ORIENTADOR |  | COMUNIDAD

## OBJS- META-ACCIONES
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [6 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [6 empty] | 2018-07-31 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [6 empty] | PAGINA 1 DE 1
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL |  |  | 2024 | Nombre Establecimiento Educativo: INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO COMFANORTE
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[8 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
DIRECTIVA | Concientizar a los padres de familia a buen uso de los canales de comunicación que están establecidos en la institución. Dar continuidad a la exigencia de asistencia de los padres de familia a los reportes académicos (entrega de notas, revisión plataforma Q10) y situaciones disciplinarias del estudiante. Seguir desarrollando adaptaciones a los espacios educativos y estrategias ludo- pedagógicas que permitan generar entornos inclusivos para satisfacer las necesidades educativas especiales de los estudiantes con apoyo y en colaboración con la Caja de Compensación Familiar Comfanorte. De acuerdo a lo estipulado dentro de los lineamientos del MEN y Decálogo de Convivencia se debe continuar fortaleciendo e innovando las metodologías y estrategias de enseñanza-aprendizaje por medio de capacitaciones, para motivar la participación activa de los educandos en los procesos académicos y el correcto comportamiento dentro y fuera de las instalaciones educativas. Continuar con el seguimiento y realización de ajustes al decálogo de convivencia, mediante la participación en las reuniones de los diferentes entes educativos. | 1. Presentar a la Comunidad Educativa el direccionamiento estratégico tanto de la Caja, como el Institucional, mediante los diversos canales de comunicación. | Socializar con los docentes, estudiantes y padres de familia, el direccionamiento estratégico. | socialización = (# de directivos y docentes que reciben la inducción) / (# de directivos y docentes contratados) * 100% | TRIMESTRAL | Inducción a los directivos y docentes |  |  | x |  |  |  | 2024-01-04 | 2024-01-20 | JORGE GALVIS
[6 empty] | Socialización a padres de familia (El rector dará a conocer el direccionamiento estratégico a través de la reunión de padres de familia) |  |  | x |  |  |  | 2024-02-01 | 2024-02-21 | JORGE GALVIS
|  | 2. Lograr que la plataforma académica Q10 y correo institucional, sean herramientas potenciales de una comunicación asertiva entre la institución y la comunidad educativa. | Socializar con la comunidad educativa, el procedimiento correcto para ingresar a la plataforma académica y a las aplicaciones del correo institucional. Reducir el uso de papel en el envío de circulares informativas por medios de comunicación masiva. Mantener la plataforma académica alimentada con información actual y convertirla en un medio de comunicación de interés para la comunidad educativa, al igual que el correo institucional. Divulgar contenido de interés que permitan a los padres de familia estar actualizados del proceso académico y comportamental que se lleva con sus hijos(as). Concientizar a los padres de familia y estudiantes hacia el manejo asertivo de los canales de comunicación con la institución educativa | Plataforma académica actualizada Circulares publicadas # de asistentes a la socialización de ingreso a la plataforma # de contenidos publicados Correo institucional como medio de comunicación y sus aplicaciones | TRIMESTRAL | Designación de los responsables de la actualización de la Plataforma académica y capacitación de los mismos al igual que el correo institucional y sus aplicaciones |  |  | x |  |  |  | 2024-01-03 | 2024-01-24 | JORGE GALVIS
[6 empty] | Actualización de la plataforma académica |  |  | x |  |  |  | 2024-01-03 | 2024-03-30 | JORGE GALVIS, coordinadores, docentes responsables
[6 empty] | Entrega a padres de familia y estudiantes, del usuario y la contraseña de la plataforma académica y correo institucional |  |  | x |  |  |  | 2024-01-26 | 2024-02-28 | Docentes titulares
[6 empty] | Publicación de contenidos de interés |  |  | x |  |  |  | 2024-01-25 | 2024-11-30 | JORGE GALVIS, coordinadores, orientación, secretaria Académica, docentes
[6 empty] | Seguimiento de las plataformas educativas |  |  | x |  |  |  | 2024-01-24 | 2024-12-12 | JORGE GALVIS, Alejandra Villamizar, Saudy Reyes.
|  | 3. Desarrollar capacitaciones para el equipo docente en temas educativos actuales. | Apropiación de las políticas de inclusión Adquisición de nuevas metodologías y estrategias de enseñanza-aprendizaje. | Capacitación = (# docentes que reciben capacitación) | TRIMESTRAL | Capacitación sobre educación inclusiva Capacitación sobre estrategias innovadoras de aprendizaje. Capacitación sobre el desarrollo de preguntas contextualizadas |  |  | x |  |  |  | 2024-01-03 | 2024-11-30 | JORGE GALVIS
|  | 4. Establecer ajustes al decálogo de convivencia. | Actualizar el decálogo de convivencia bajo nuevas directrices y particularidades del contexto escolar. | Divulgación ante el consejo directivo, comité de convivencia escolar y ante la comunidad los ajustes realizados al decálogo de convivencia. | TRIMESTRAL | Actualización el decálogo de convivencia. Reunión Consejo Directivo y comité de convivencia escolar. |  |  | X |  |  |  | 2024-01-03 | 2024-02-28 | JORGE GALVIS, coordinadores, docentes responsables
ACADEMICA | Seguir fortaleciendo el proceso de asistencia para así mejorar la puntualidad en los estudiantes al inicio de la jornada escolar y la justificación al ausentismo (citar a padres de familia que responda por el incumplimiento de los estudiantes, resaltar la importancia del valor de la puntualidad y asistencia). Continuar con la capacitación a los docentes en las diferentes áreas de formación. Implementar desde las áreas fundamentales del conocimiento el reforzamiento de competencias desde la aplicación de pruebas saber (periódicamente) que familiaricen los aspectos evaluados, teniendo en cuenta la transversalidad de todas las áreas. Continuar innovando con estrategias metodológicas dentro del aula que motiven el aprendizaje desde los proyectos transversales y la práctica educativa, para fortalecer las competencias de las diferentes áreas. Continuar con el seguimiento y realización de ajustes a los documentos institucionales, mediante la participación en las reuniones de los diferentes entes educativos. | 1. Ajustar el Plan de Estudios de acuerdo a las exigencias del MEN y a las institucionales. | Realizar ajustes al Plan de Estudios de acuerdo con las indicaciones dadas por el MEN y las institucionales. | Plan de Estudios Ajustado y aprobado por el Consejo Académico y adoptado por el Consejo Directivo (incorporado al PEI y al SIEE) Horario de clases con los ajustes implementados | TRIMESTRAL | Reunión de Consejo Académico, para el estudio y aprobación de los ajustes al Plan de Estudios |  |  | x |  |  |  | 2023-11-22 | 2024-02-28 | JORGE GALVIS (Consejo Académico)
[6 empty] | Reunión de Consejo Directivo, para la adopción de los ajustes al Plan de Estudios |  |  | x |  |  |  | 2024-02-22 | 2024-02-22 | JORGE GALVIS (Consejo Directivo)
[6 empty] | Socialización al personal docente, de los ajustes aprobados al Plan de Estudios |  |  | x |  |  |  | 2024-01-03 | 2024-02-22 | JORGE GALVIS, ALEJANDRA VILLAMIZAR
[6 empty] | Elaboración de horarios 2024 |  |  | x |  |  |  | 2024-01-10 | 2024-02-03 | ALEJANDRA VILLAMIZAR
[6 empty] | Inducción a padres de familia y estudiantes, sobre los ajustes aprobados al Plan de Estudios |  |  | x |  |  |  | 2024-02-01 | 2024-02-21 | JORGE GALVIS, ALEJANDRA VILLAMIZAR, docentes
[6 empty] | Ejecución del Plan de Estudios ajustado |  |  | x |  |  |  | 2024-01-24 | 2024-11-30 | JORGE GALVIS, ALEJANDRA VILLAMIZAR, docentes
[6 empty] | Evaluación y ajustes del Plan de Estudios |  |  | x |  |  |  | 2024-11-21 | 2024-12-13 | JORGE GALVIS (Consejo Académico)
|  | 2. Establecer ajustes a los planes de Área y Asignatura, teniendo en cuenta las Directrices institucionales y las del MEN. | Ajustar los planes de Área y de Asignatura de todos los grados teniendo en cuenta, las directrices del MEN. | Planes de Área y Asignatura ajustados y aprobados. | TRIMESTRAL | Reunión General de Docentes (instrucciones sobre el trabajo a realizar) |  |  | x |  |  |  | 2024-01-03 | 2024-01-20 | JORGE GALVIS, ALEJANDRA VILLAMIZAR, SAUDY REYES, docentes
[6 empty] | Ajustes a los planes de Área y de Asignatura, teniendo en cuenta los cambios aprobados, del plan de estudios y directrices del MEN. |  |  | x |  |  |  | 2024-01-03 | 2024-03-15 | JORGE GALVIS, ALEJANDRA VILLAMIZAR, SAUDY REYES, docentes
[6 empty] | Reunión de Consejo Académico (aprobación de planes de Área y Asignatura) |  |  | x |  |  |  | 2024-03-02 | 2024-03-31 | JORGE GALVIS (Consejo Académico)
[6 empty] | Ejecución y verificación del cumplimiento con los Planes de Área y Asignatura |  |  | x |  |  |  | 2024-01-25 | 2024-11-30 | JORGE GALVIS, ALEJANDRA VILLAMIZAR, SAUDY REYES, docentes
[6 empty] | Evaluación y ajustes |  |  | x |  |  |  | 2024-11-22 | 2024-12-14 | JORGE GALVIS (Consejo Académico)
|  | 3. Actualizar el Sistema Institucional de Evaluación de Estudiantes, SIEE, atendiendo a las recomendaciones de la Secretaría de Educación del Departamento y las propias. | Incluir en el SIEE, los ajustes del Plan de Estudios. Incluir en el SIEE, las recomendaciones de la Secretaría de Educación del Departamento y las propias del Consejo Académico. | SIEE, actualizado y aprobado por el Consejo Académico, y adoptado por el Consejo Directivo Publicación de ajustes en la página Q-10 Publicación de ajustes en la página Q-10 | TRIMESTRAL | Reunión de Consejo Académico (ajustes al SIEE y aprobación) |  |  | x |  |  |  | 2024-01-10 | 2024-02-28 | JORGE GALVIS (Consejo Académico)
[6 empty] | Reunión de Consejo Directivo (adopción ajustes SIEE) |  |  | x |  |  |  | 2024-02-20 | 2024-02-24 | JORGE GALVIS (Consejo Directivo)
[6 empty] | Reunión general de docentes (socialización de ajustes) |  |  | x |  |  |  | 2024-01-03 | 2024-02-28 | JORGE GALVIS, ALEJANDRA VILLAMIZAR, docentes
[6 empty] | Inducción a padres de familia y estudiantes (socialización de ajustes al SIEE, publicación en Q-10) |  |  | x |  |  |  | 2024-02-01 | 2024-02-21 | JORGE GALVIS, ALEJANDRA VILLAMIZAR, docentes
[6 empty] | Evaluación y ajustes |  |  | x |  |  |  | 2024-11-22 | 2024-12-14 | JORGE GALVIS (Consejo Académico)
|  | 4.Dar aplicabilidad y seguimiento al proceso de transversalidad | Participar en el 100% de las mesas de transversalidad programadas por el municipio Actualizar el plan de acción de transversalidad con el apoyo del ente municipal Aplicar la transversalidad en cada una de las áreas, implementando la matriz pedagógica Actualizar la mesa de transversalidad de la institución educativa Actualizar el plan de acción de transversalidad con el apoyo del ente municipal Aplicar la transversalidad en cada una de las áreas, implementando la matriz pedagógica Actualizar la mesa de transversalidad de la institución educativa | Invitaciones y participación en las mesas de transversalidad municipales Plan de acción de transversalidad general y de cada una de las áreas Reuniones de mesa de transversalidad institucional | MENSUAL | Participación en las Mesas de transversalidad del municipio |  |  | x |  |  |  | 2024-01-16 | 2024-11-30 | JORGE GALVIS, coordinadores y docentes asignados
[6 empty] | Elaboración plan de acción de transversalidad 2024 |  |  | x |  |  |  | 2024-01-16 | 2024-02-28 | JORGE GALVIS, Alejandra Villamizar, Madeleyne Vera
[6 empty] | Elaboración matriz pedagógica de transversalidad en cada una de las áreas |  |  | x |  |  |  | 2024-01-16 | 2024-02-28 | ALEJANDRA VILLAMIZAR, Madeleyne Vera y docentes
[6 empty] | Mesas de transversalidad Colegio (seguimiento al plan de acción) |  |  | x |  |  |  | 2024-01-16 | 2024-11-30 | JORGE GALVIS
[6 empty] | Mesas de transversalidad Colegio (Evaluación y ajustes) |  |  | x |  |  |  | 2024-11-20 | 2024-12-12 | JORGE GALVIS
|  | 5. Demostrar en los actos cívicos y culturales, la ejecución de proyectos transversales como: PESCC, DDHH, PEVS, MVS, PRAE y PEF. | Incluir en las izadas de bandera, puntos alusivos a los proyectos transversales como: valores, PESCC, DDHH, PEVS, MVS, PRAE y PEF | Cronograma de Izadas de Bandera Evidencias izadas de bandera | MENSUAL | Elaboración cronograma de izadas de bandera |  |  | x |  |  |  | 2024-01-16 | 2024-02-22 | JORGE GALVIS, Alejandra Villamizar
[6 empty] | Socialización cronograma |  |  | x |  |  |  | 2024-02-06 | 2024-02-17 | ALEJANDRA VILLAMIZAR
[6 empty] | Ejecución izadas de bandera |  |  | x |  |  |  | 2024-02-01 | 2024-11-30 | Docentes
[6 empty] | Evaluación y ajustes |  |  | x |  |  |  | 2024-11-20 | 2024-12-13 | JORGE GALVIS, ALEJANDRA VILLAMIZAR, docentes
|  | 6. Establecer ajustes a los planes de aula según las directrices del MEN. | Ajustar los planes de aula de preescolar a 11° teniendo en cuenta las directrices del MEN | Planes de aula ajustados y aprobados | SEMANAL | Ajustes, los planes de aula |  |  | x |  |  |  | 2024-01-03 | 2024-02-15 | JORGE GALVIS, Coordinadores académico
[6 empty] | Ejecución y verificación del cumplimiento con los Planes de aula |  |  | x |  |  |  | 2024-01-26 | 2024-11-30 | JORGE GALVIS, ALEJANDRA VILLAMIZAR, SAUDY REYES, docentes
|  | 7. Optimizar el aprendizaje y el desempeño por competencias de los estudiantes tanto a nivel interno como externo. | Diseñar e implementar nuevas estrategias para mejorar el desempeño de los estudiantes Mejorar las competencias de los estudiantes en el análisis y solución de preguntas contextualizadas Mejorar las competencias de los docentes en la formulación de preguntas contextualizadas. Definir metas de mejoramiento cuantitativas en cada una de las áreas evaluadas por el ICFES. Profundizar desde el inicio del año, en las áreas fundamentales para el análisis de preguntas tipo ICFES. Tener en cuenta los estándares básicos de competencias y los DBA en el diseño de cada una de las evaluaciones aplicadas. Intensificar el número de preguntas (25 preguntas tipo ICFES) en las evaluaciones bimestrales por cada periodo Clasificación de planteles A+ Estudiantes que reinician el grado <= 5% | Estrategias implementadas # de talleres a docentes # de simulacros ejecutados Resultados en pruebas externas 2024 NIRA por periodos Clasificación plantel 2024 Comparativo 2023 vs 2024 # de evaluaciones de periodo y finales # Actividades de pruebas saber Índice reprobados = (# estudiantes que reinician / # de estudiantes que terminan el año)*100% | TRIMESTRAL | Reunión de docentes para socializar las estrategias de mejora del desempeño académico de los estudiantes |  |  | x |  |  |  | 2024-01-04 | 2024-01-20 | JORGE GALVIS, ALEJANDRA VILLAMIZAR
[6 empty] | Implementación de las estrategias establecidas |  |  | x |  |  |  | 2024-01-23 | 2024-11-30 | ALEJANDRA VILLAMIZAR, docentes
[6 empty] | Seguimiento a la implementación de las nuevas estrategias |  |  | x |  |  |  | 2024-01-24 | 2024-11-30 | ALEJANDRA VILLAMIZAR
[6 empty] | Evaluación y ajustes |  |  | x |  |  |  | 2024-11-20 | 2024-12-13 | JORGE GALVIS (Consejo Académico), coordinador académico
|  | 8. Realizar seguimiento a los egresados para conocer su evolución académica y laboral. | Establecer contacto por medio de estrategias para el seguimiento a los egresados Formalizar la base de datos de egresados con la información del 2023 Analizar la información de los egresados obtenida | Estrategias de seguimiento. Base de datos de egresados 2023. | TRIMESTRAL | Definición de estrategias para el seguimiento a los egresados |  |  | x |  |  |  | 2024-01-10 | 2024-01-30 | JORGE GALVIS, Coordinador orientación
[6 empty] | Construcción de la base de datos de egresados 2023 |  |  | x |  |  |  | 2024-02-01 | 2024-04-14 | JORGE GALVIS, Coordinador orientación
[6 empty] | Evaluación de las nuevas estrategias de seguimiento a los egresados y análisis de la información obtenida |  |  | x |  |  |  | 2024-11-20 | 2024-12-13 | JORGE GALVIS, Coordinador orientación
|  | 9. Implementar herramientas tecnológicas como: plataforma Q10, Express it, G-suite y el uso de cartillas educativas en el desarrollo de actividades; incentivando la motivación de los estudiantes. | Dar uso de las herramientas tecnológicas, cartillas educativas y plataformas virtuales (Q10, G-suite y sus herramientas, Express it) eficazmente, adquiridas por la institución como apoyo a la formación de los estudiantes. | # de personal docente capacitado con las herramientas tecnológicas empleadas en el proceso. | TRIMESTRAL | Capacitación e innovación y uso de las herramientas tecnológicas (G-suite- Meet- Classroom- Express it) y las plataformas institucionales en la práctica docente. Así como el buen uso de las TICS en el aula de clase. |  |  | x |  |  |  | 223/01/2024 | 2024-11-30 | JORGE GALVIS, ALEJANDRA VILLAMIZAR, docentes
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Construcción de nueva infraestructura para la población estudiantil, con el fin de ofrecer espacios recreativos y de aprendizaje, teniendo en cuenta el crecimiento en cobertura del contexto escolar. Continuar con el mantenimiento oportuno de las instalaciones e inmuebles de la institución educativa colegio Comfanorte. (Sendero peatonal, pupitres, tableros entre otros). | 1. Mejoramiento de la infraestructura de la institución educativa. | Trabajar en pro de los ODS con la implementación del sistema de paneles solares. | Proyecto aprobado | TRIMESTRAL | Proyecto con la caja de compensación Comfanorte |  |  | x |  |  |  | 2023-09-15 | 2023-12-13 | JORGE GALVIS, Caja de compensación Comfanorte
[6 empty] | Actividades de apoyo financiero por parte de la caja de compensación Comfanorte |  |  | x |  |  |  | 2023-09-15 | 2023-12-13 | JORGE GALVIS, Caja de compensación Comfanorte
[6 empty] | Ejecución y desarrollo del Proyecto |  |  | x |  |  |  | 2024-09-15 | 2024-01-31 | JORGE GALVIS, Caja de compensación Comfanorte
|  |  | Construcción de un bloque de salones y la capilla/auditorio | Proyecto aprobado | TRIMESTRAL | Proyecto con la caja de compensación Comfanorte |  |  | X |  |  |  | 2023-08-22 | 2023-12-14 | JORGE GALVIS, Caja de compensación Comfanorte
[6 empty] | Actividades de apoyo financiero por parte de la caja de compensación Comfanorte |  |  | X |  |  |  | 2023-08-22 | 2023-12-14 | JORGE GALVIS, Caja de compensación Comfanorte
[6 empty] | Ejecución y desarrollo del Proyecto |  |  | X |  |  |  | 2024-02-02 | 2024-06-07 | JORGE GALVIS, Caja de compensación Comfanorte
|  | 2. Adecuar espacios educativos | Embellecimiento de la planta física. Retoque de pintura a toda la institución educativa | Elaboración del presupuesto anual administrativo | TRIMESTRAL | Inclusión en el plan de contratación |  |  | x |  |  |  | 2023-11-03 | 2023-12-14 | JORGE GALVIS
[6 empty] | Ejecución de las tareas para el embellecimiento de la planta física |  |  | x |  |  |  | 2024-01-15 | 2024-02-28 | JORGE GALVIS, proceso de apoyo
|  | 3. Comprar nuevos pupitres para los estudiantes | Cambiar los pupitres universitarios por unos nuevos para los estudiantes | Pupitres comprados | TRIMESTRAL | Actividades de apoyo financiero por parte de la asociación de padres |  |  | X |  |  |  | 2023-11-15 | 2024-11-23 | Jorge Galvis, asopadres
[6 empty] | Inclusión en el plan de compras |  |  | x |  |  |  | 2024-11-01 | 2024-11-30 | Jorge Galvis
[6 empty] | Compra de los pupitres |  |  | x |  |  |  | 2024-01-15 | 2024-02-28 | Jorge Galvis, proceso de apoyo
|  | 4. Piscina semi-olimpica | construcción de la Piscina semi-olimpica | Proyecto aprobado | TRIMESTRAL | Proyecto con la asociación de padres de familia |  |  | x |  |  |  | 2023-11-15 | 2024-06-30 | Jorge Galvis, asopadres
[6 empty] | Actividades de apoyo financiero por parte de la asociación de padres de familia |  |  | x |  |  |  | 2023-11-15 | 2024-06-30 | Jorge Galvis
[6 empty] | Ejecución y desarrollo del Proyecto |  |  | x |  |  |  | 2024-02-15 | 2024-08-30 | Jorge Galvis
|  | 5. Cartillas con material didáctico para las áreas fundamentales | Cartillas para los estudiantes de los grados de 1° a 11° | # de cartillas entregadas a los estudiantes | TRIMESTRAL | Elaboración de cartillas |  |  | x |  |  |  | 2023-11-15 | 2022-12-15 | Elaboración de cartillas
[6 empty] | Cartillas 100% subsidiadas por parte de la caja de compensación Comfanorte |  |  | x |  |  |  | 2024-02-01 | 2024-03-15 | Cartillas 100% subsidiadas por parte de la caja de compensación Comfanorte
[6 empty] | Cartillas entregadas |  |  | x |  |  |  | 2024-03-15 | 2024-03-15 | Cartillas entregadas
|  | 6. Servicio de fotocopiadora | Uso de la fotocopiadora para necesidades como documentación de la institución educativa. | Fotocopiadora | TRIMESTRAL | Inclusión en el plan de contratación |  |  | x |  |  |  | 2023-11-03 | 2024-12-14 | JORGE GALVIS
[6 empty] | Prestación del servicio de fotocopiadora para las necesidades de la institución |  |  | x |  |  |  | 2024-01-03 | 2024-12-14 | JORGE GALVIS, proceso de apoyo
|  | 7. Fortalecer el perfil de investigación del estudiante. | Desarrollo de proyectos investigativos en el día de la ciencia y la creatividad y de la tecnología | Proyectos presentados | TRIMESTRAL | Presentación y ejecución de proyectos |  |  | x |  |  |  | 2024-04-10 | 2024-11-11 | JORGE GALVIS, Coordinadora y Docentes
[6 empty] | Evaluación y ajustes |  |  | x |  |  |  | 2024-11-20 | 2024-11-30 | JORGE GALVIS, Coordinadora y Docentes
|  | 8. Brindar educación inclusiva atendiendo a la diversidad de la población | Identificar a los estudiantes en condición de discapacidad | Ficha de matrícula | TRIMESTRAL | Aplicación y resultados de la ficha matrícula |  |  | x |  |  |  | 2024-01-03 | 2024-02-28 | Coordinación orientación
[6 empty] | Recopilar información de los estudiantes en condición de discapacidad con soporte médico. |  |  | x |  |  |  | 2024-02-02 | 2024-02-28 | Coordinación orientación
COMUNIDAD | Continuar con la capacitación al equipo docente sobre el proceso de inclusión y en especial determinar las estrategias destinadas a cada estudiante con necesidades educativas, también se observa importante generar espacios de sensibilización con los estudiantes que permita crear entornos protectores. Continuar revisando espacios de la planta física de la institución, aunque posee excelentes ambientes se observa necesario generar mantenimiento y cuidado en ciertos lugares que potencien las habilidades y el proceso de aprendizaje de los estudiantes junto con el disfrute de la comunidad educativa. Además, generar conciencia con los estudiantes y padres de familia para el mantenimiento, cuidado y conservación de las instalaciones con las que cuenta el colegio. Continuar con el fortalecimiento a los espacios propios de los padres de familia y/o acudientes como es la escuela de padres donde se observe el protagonismo que poseen en el proceso de aprendizaje de sus hijos, quienes son los estudiantes de la institución. | 1. Capacitar al equipo docente en el manejo de estudiantes en condición de discapacidad | Contar con el 100% de los docentes capacitados para el manejo de estudiantes en condición de discapacidad | # de docentes capacitados | TRIMESTRAL | Inclusión en el plan institucional de formación docente, capacitaciones para el manejo de estudiantes en condición de discapacidad |  |  | x |  |  |  | 2024-01-16 | 2024-11-30 | JORGE GALVIS
|  | 2. Concientizar y vincular a la familia educativa sobre la importancia de las actividades como escuela para padres, el cumplimiento a los reportes y asistencia a la entrega de informes académicos y comportamentales. | Contar con un porcentaje alto de participación de los padres de familia en cada una de las reuniones realizadas por la institución. | % de asistencia de los padres de familia | TRIMESTRAL | Definición de estrategias para mejorar la asistencia de los padres de familia |  |  | x |  |  |  | 2024-01-16 | 2024-02-03 | MADELEINE VERA
[6 empty] | Calificación a los padres de familia en la plataforma Q-10 |  |  | x |  |  |  | 2024-02-01 | 2024-11-30 | Docentes
|  | 3. Brindar mayor orientación a los estudiantes de secundaria, en la construcción de su proyecto de vida | Realizar el test vocacional a todos los estudiantes de grado 11. Realizar por lo menos una charla de motivación a cada uno de los grupos de secundaria, especialmente en aquellos que más los requieran | Test aplicados a los estudiantes # de charlas a estudiantes | TRIMESTRAL | Programación de test y charlas a los estudiantes |  |  | x |  |  |  | 2024-01-16 | 2024-06-16 | Coordinación orientación
|  | 4. Sensibilizar a la comunidad educativa sobre la importancia de vivir en un clima escolar agradable. | Propiciar un espacio educativo agradable y ambientalista en el que los docentes y estudiantes desarrollen sus actividades académicas. | # de estudiantes sensibilizados en la institución educativa sobre la importancia de tener entornos ecológicos. | TRIMESTRAL | Capacitación a la comunidad educativa en general sobre el buen uso de la planta física y materiales dispuestos por la institución. |  |  | x |  |  |  | 2024-02-01 | 2024-11-17 | JORGE GALVIS, MADELEINE VERA
SEMANAL
MENSUAL
TRIMESTRAL
Note on I7: PPIÑERES: Recursos Gratuidad
Note on J7: PPIÑERES: Recursos Propios
Note on K7: PPIÑERES: Recursos Departamento
Note on L7: PPIÑERES: Recursos Municipio
Note on M7: PPIÑERES: Otros Recursos