## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-09-28 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO COMFANORTE |  |  | 2024-01-15
|  |  | Código DANE |  | 354405000811
Dirección | LA FLORESTA Km 3 VIA LOS PATIOS |  | Municipio |  | LOS PATIOS
Correo electronico | colegio@comfanorte.com.co |  |  | Tel | 5807464
Rector o Director | JORGE ENRIQUE GALVIS CARRILLO |  |  | Horizonte
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
JORGE ENRIQUE GALVIS CARRILLO |  | RECTOR |  | JORRGE.GALVIS@COMFANORTE.COM.CO
MARIA ALEJANDRA VILLAMIZAR |  | COORDINADOR ACADÉMICO |  | MARIA.VILLAMIZAR@COMFANORTE.EDU.CO
SAUDY SYDNEY REYES DÍAZ |  | COORDINADOR ACADÉMICO |  | SAUDY.REYES@COMFANORTE.EDU.CO
ADALBERTO DEL CASTILLO |  | COORDINADOR CONVIVENCIA |  | ADALBERT.DELCASTILLO@COMFANORTE.EDU.CO
MADELEYNE VERA |  | COORDINADOR CONVIVENCIA |  | MADELEYNE.VERA@COMFANORTE.EDU.CO
JAVIER SIZA |  | COORDINADOR CONVIVENCIA |  | JAVIER.SIZA@COMFANORTE.EDU.CO
DULFA MILENA MENDEZ |  | COORDINADOR ORIENTADOR |  | DULFA.MENDEZ@COMFANORTE.EDU.CO
YEIRLIN ZAMARA ANDRADE PARADA |  | COORDINADOR ORIENTADOR |  | YEIRLIN.ANDRADE@COMFANORTE.EDU.CO
YESSICA PAOLA PLATA TOLOZA |  | COORDINADOR ORIENTADOR |  | YESSICA.PLATA@COMFANORTE.EDU.CO
JULIANA MELGAREJO |  | COORDINADOR ORIENTADOR |  | JULIANA.MELGAREJO@COMFANORTE.EDU.CO
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
JORGE ENRIQUE GALVIS CARRILLO |  | RECTOR |  | DIRECTIVA
MARIA ALEJANDRA VILLAMIZAR |  | COORDINADOR ACADÉMICO |  | ACADÉMICA
SAUDY SYDNEY REYES DÍAZ |  | COORDINADOR ACADÉMICO |  | ACADÉMICA
ADALBERTO DEL CASTILLO |  | COORDINADOR CONVIVENCIA |  | ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
MADELEINE VERA |  | COORDINADOR CONVIVENCIA |  | DIRECTIVA
JAVIER SIZA |  | COORDINADOR CONVIVENCIA |  | ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
DULFA MILENA MENDEZ |  | COORDINADOR ORIENTADOR |  | COMUNIDAD
YERLIN ZAMARA ANDRADE PARADA |  | COORDINADOR ORIENTADOR |  | COMUNIDAD
YESSICA PAOLA PLATA TOLOZA |  | COORDINADOR ORIENTADOR |  | COMUNIDAD
JULIANA MELGAREJO |  | COORDINADOR ORIENTADOR |  | COMUNIDAD

## SEGUIMIENTO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [9 empty] | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | 2018-09-28 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [9 empty] | PAGINA 1 DE 1
SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL |  |  | INSTITUCION EDUCATIVA COMFANORTE
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES |  | ESTADO
1. Presentar a la Comunidad Educativa el direccionamiento estratégico tanto de la Caja, como el Institucional, mediante los diversos canales de comunicación. | Socializar con los docentes, estudiantes y padres de familia, el direccionamiento estratégico. | socialización = (# de directivos y docentes que reciben la inducción) / (# de directivos y docentes contratados) * 100% |  | 2024-01-04 |  | 2024-01-20 |  |  |  | Inducción a los directivos y docentes |  | TERMINADA
|  |  |  | 2024-02-01 |  | 2024-02-21 |  |  |  | Socialización a padres de familia (El rector dará a conocer el direccionamiento estratégico a través de la reunión de padres de familia) |  | TERMINADA
2. Lograr que la plataforma académica Q10 y correo institucional, sean herramientas potenciales de una comunicación asertiva entre la institución y la comunidad educativa. | Socializar con la comunidad educativa, el procedimiento correcto para ingresar a la plataforma académica y a las aplicaciones del correo institucional. Reducir el uso de papel en el envío de circulares informativas por medios de comunicación masiva. Mantener la plataforma académica alimentada con información actual y convertirla en un medio de comunicación de interés para la comunidad educativa, al igual que el correo institucional. Divulgar contenido de interés que permitan a los padres de familia estar actualizados del proceso académico y comportamental que se lleva con sus hijos(as). Concientizar a los padres de familia y estudiantes hacia el manejo asertivo de los canales de comunicación con la institución educativa | Plataforma académica actualizada Circulares publicadas # de asistentes a la socialización de ingreso a la plataforma # de contenidos publicados Correo institucional como medio de comunicación y sus aplicaciones |  | 2024-01-03 |  | 2024-01-24 |  |  |  | Designación de los responsables de la actualización de la Plataforma académica y capacitación de los mismos al igual que el correo institucional y sus aplicaciones |  | TERMINADA
|  |  |  | 2024-01-03 |  | 2024-03-30 |  |  |  | Actualización de la plataforma académica |  | TERMINADA
|  |  |  | 2024-01-26 |  | 2024-02-28 |  |  |  | Entrega a padres de familia y estudiantes, del usuario y la contraseña de la plataforma académica y correo institucional |  | TERMINADA
|  |  |  | 2024-01-25 |  | 2024-11-30 |  |  |  | Publicación de contenidos de interés |  | TERMINADA
|  |  |  | 2024-01-24 |  | 2024-12-12 |  |  |  | Seguimiento de las plataformas educativas |  | TERMINADA
3. Desarrollar capacitaciones para el equipo docente en temas educativos actuales. | Apropiación de las políticas de inclusión Adquisición de nuevas metodologías y estrategias de enseñanza-aprendizaje. | Capacitación = (# docentes que reciben capacitación) |  | 2024-01-03 |  | 2024-11-30 |  |  |  | Capacitación sobre educación inclusiva Capacitación sobre estrategias innovadoras de aprendizaje. Capacitación sobre el desarrollo de preguntas contextualizadas |  | TERMINADA
4. Establecer ajustes al decálogo de convivencia. | Actualizar el decálogo de convivencia bajo nuevas directrices y particularidades del contexto escolar. | Divulgación ante el consejo directivo, comité de convivencia escolar y ante la comunidad los ajustes realizados al decálogo de convivencia. |  | 2024-01-03 |  | 2024-02-28 |  |  |  | Actualización el decálogo de convivencia. Reunión Consejo Directivo y comité de convivencia escolar. |  | TERMINADA
1. Ajustar el Plan de Estudios de acuerdo a las exigencias del MEN y a las institucionales. | Realizar ajustes al Plan de Estudios de acuerdo con las indicaciones dadas por el MEN y las institucionales. | Plan de Estudios Ajustado y aprobado por el Consejo Académico y adoptado por el Consejo Directivo (incorporado al PEI y al SIEE) Horario de clases con los ajustes implementados |  | 2023-11-22 |  | 2024-02-28 |  |  |  | Reunión de Consejo Académico, para el estudio y aprobación de los ajustes al Plan de Estudios |  | TERMINADA
|  |  |  | 2024-02-22 |  | 2024-02-22 |  |  |  | Reunión de Consejo Directivo, para la adopción de los ajustes al Plan de Estudios |  | TERMINADA
|  |  |  | 2024-01-03 |  | 2024-02-22 |  |  |  | Socialización al personal docente, de los ajustes aprobados al Plan de Estudios |  | TERMINADA
|  |  |  | 2024-01-10 |  | 2024-02-03 |  |  |  | Elaboración de horarios 2024 |  | TERMINADA
|  |  |  | 2024-02-01 |  | 2024-02-21 |  |  |  | Inducción a padres de familia y estudiantes, sobre los ajustes aprobados al Plan de Estudios |  | TERMINADA
|  |  |  | 2024-01-24 |  | 2024-11-30 |  |  |  | Ejecución del Plan de Estudios ajustado |  | TERMINADA
|  |  |  | 2024-11-21 |  | 2024-12-13 |  |  |  | Evaluación y ajustes del Plan de Estudios |  | TERMINADA
2. Establecer ajustes a los planes de Área y Asignatura, teniendo en cuenta las Directrices institucionales y las del MEN. | Ajustar los planes de Área y de Asignatura de todos los grados teniendo en cuenta, las directrices del MEN. | Planes de Área y Asignatura ajustados y aprobados. |  | 2024-01-03 |  | 2024-01-20 |  |  |  | Reunión General de Docentes (instrucciones sobre el trabajo a realizar) |  | TERMINADA
|  |  |  | 2024-01-03 |  | 2024-03-15 |  |  |  | Ajustes a los planes de Área y de Asignatura, teniendo en cuenta los cambios aprobados, del plan de estudios y directrices del MEN. |  | TERMINADA
|  |  |  | 2024-03-02 |  | 2024-03-31 |  |  |  | Reunión de Consejo Académico (aprobación de planes de Área y Asignatura) |  | TERMINADA
|  |  |  | 2024-01-25 |  | 2024-11-30 |  |  |  | Ejecución y verificación del cumplimiento con los Planes de Área y Asignatura |  | TERMINADA
|  |  |  | 2024-11-22 |  | 2024-12-14 |  |  |  | Evaluación y ajustes |  | TERMINADA
3. Actualizar el Sistema Institucional de Evaluación de Estudiantes, SIEE, atendiendo a las recomendaciones de la Secretaría de Educación del Departamento y las propias. | Incluir en el SIEE, los ajustes del Plan de Estudios. Incluir en el SIEE, las recomendaciones de la Secretaría de Educación del Departamento y las propias del Consejo Académico. | SIEE, actualizado y aprobado por el Consejo Académico, y adoptado por el Consejo Directivo Publicación de ajustes en la página Q-10 Publicación de ajustes en la página Q-10 |  | 2024-01-10 |  | 2024-02-28 |  |  |  | Reunión de Consejo Académico (ajustes al SIEE y aprobación) |  | TERMINADA
|  |  |  | 2024-02-20 |  | 2024-02-24 |  |  |  | Reunión de Consejo Directivo (adopción ajustes SIEE) |  | TERMINADA
|  |  |  | 2024-01-03 |  | 2024-02-28 |  |  |  | Reunión general de docentes (socialización de ajustes) |  | TERMINADA
|  |  |  | 2024-02-01 |  | 2024-02-21 |  |  |  | Inducción a padres de familia y estudiantes (socialización de ajustes al SIEE, publicación en Q-10) |  | TERMINADA
|  |  |  | 2024-11-22 |  | 2024-12-14 |  |  |  | Evaluación y ajustes |  | TERMINADA
4.Dar aplicabilidad y seguimiento al proceso de transversalidad | Participar en el 100% de las mesas de transversalidad programadas por el municipio Actualizar el plan de acción de transversalidad con el apoyo del ente municipal Aplicar la transversalidad en cada una de las áreas, implementando la matriz pedagógica Actualizar la mesa de transversalidad de la institución educativa Actualizar el plan de acción de transversalidad con el apoyo del ente municipal Aplicar la transversalidad en cada una de las áreas, implementando la matriz pedagógica Actualizar la mesa de transversalidad de la institución educativa | Invitaciones y participación en las mesas de transversalidad municipales Plan de acción de transversalidad general y de cada una de las áreas Reuniones de mesa de transversalidad institucional |  | 2024-01-16 |  | 2024-11-30 |  |  |  | Participación en las Mesas de transversalidad del municipio |  | TERMINADA
|  |  |  | 2024-01-16 |  | 2024-02-28 |  |  |  | Elaboración plan de acción de transversalidad 2024 |  | TERMINADA
|  |  |  | 2024-01-16 |  | 2024-02-28 |  |  |  | Elaboración matriz pedagógica de transversalidad en cada una de las áreas |  | TERMINADA
|  |  |  | 2024-01-16 |  | 2024-11-30 |  |  |  | Mesas de transversalidad Colegio (seguimiento al plan de acción) |  | TERMINADA
|  |  |  | 2024-11-20 |  | 2024-12-12 |  |  |  | Mesas de transversalidad Colegio (Evaluación y ajustes) |  | TERMINADA
5. Demostrar en los actos cívicos y culturales, la ejecución de proyectos transversales como: PESCC, DDHH, PEVS, MVS, PRAE y PEF. | Incluir en las izadas de bandera, puntos alusivos a los proyectos transversales como: valores, PESCC, DDHH, PEVS, MVS, PRAE y PEF | Cronograma de Izadas de Bandera Evidencias izadas de bandera |  | 2024-01-16 |  | 2024-02-22 |  |  |  | Elaboración cronograma de izadas de bandera |  | TERMINADA
|  |  |  | 2024-02-06 |  | 2024-02-17 |  |  |  | Socialización cronograma |  | TERMINADA
|  |  |  | 2024-02-01 |  | 2024-11-30 |  |  |  | Ejecución izadas de bandera |  | TERMINADA
|  |  |  | 2024-11-20 |  | 2024-12-13 |  |  |  | Evaluación y ajustes |  | TERMINADA
6. Establecer ajustes a los planes de aula según las directrices del MEN. | Ajustar los planes de aula de preescolar a 11° teniendo en cuenta las directrices del MEN | Planes de aula ajustados y aprobados |  | 2024-01-03 |  | 2024-02-15 |  |  |  | Ajustes, los planes de aula |  | TERMINADA
|  |  |  | 2024-01-26 |  | 2024-11-30 |  |  |  | Ejecución y verificación del cumplimiento con los Planes de aula |  | TERMINADA
7. Optimizar el aprendizaje y el desempeño por competencias de los estudiantes tanto a nivel interno como externo. | Diseñar e implementar nuevas estrategias para mejorar el desempeño de los estudiantes Diseñar e implementar nuevas estrategias para mejorar el desempeño de los estudiantes Mejorar las competencias de los estudiantes en el análisis y solución de preguntas contextualizadas Mejorar las competencias de los docentes en la formulación de preguntas contextualizadas. Definir metas de mejoramiento cuantitativas en cada una de las áreas evaluadas por el ICFES. Profundizar desde el inicio del año, en las áreas fundamentales para el análisis de preguntas tipo ICFES. Tener en cuenta los estándares básicos de competencias y los DBA en el diseño de cada una de las evaluaciones aplicadas. Intensificar el número de preguntas (25 preguntas tipo ICFES) en las evaluaciones bimestrales por cada periodo Clasificación de planteles A+ Estudiantes que reinician el grado <= 5% | Estrategias implementadas # de talleres a docentes # de simulacros ejecutados Resultados en pruebas externas 2024 NIRA por periodos Clasificación plantel 2024 Comparativo 2023 vs 2024 # de evaluaciones de periodo y finales # Actividades de pruebas saber Índice reprobados = (# estudiantes que reinician / # de estudiantes que terminan el año)*100% |  | 2024-01-04 |  | 2024-01-20 |  |  |  | Reunión de docentes para socializar las estrategias de mejora del desempeño académico de los estudiantes |  | TERMINADA
|  |  |  | 2024-01-23 |  | 2024-11-30 |  |  |  | Implementación de las estrategias establecidas |  | TERMINADA
|  |  |  | 2024-01-24 |  | 2024-11-30 |  |  |  | Seguimiento a la implementación de las nuevas estrategias |  | TERMINADA
|  |  |  | 2024-11-20 |  | 2024-12-13 |  |  |  | Evaluación y ajustes |  | TERMINADA
8. Realizar seguimiento a los egresados para conocer su evolución académica y laboral. | Establecer contacto por medio de estrategias para el seguimiento a los egresados Formalizar la base de datos de egresados con la información del 2023 Analizar la información de los egresados obtenida | Estrategias de seguimiento. Base de datos de egresados 2023. |  | 2024-01-10 |  | 2024-01-30 |  |  |  | Definición de estrategias para el seguimiento a los egresados |  | TERMINADA
|  |  |  | 2024-02-01 |  | 2024-04-14 |  |  |  | Construcción de la base de datos de egresados 2023 |  | TERMINADA
|  |  |  | 2024-11-20 |  | 2024-12-13 |  |  |  | Evaluación de las nuevas estrategias de seguimiento a los egresados y análisis de la información obtenida |  | EN EJECUCION
9. Implementar herramientas tecnológicas como: plataforma Q10, Express it, G-suite y el uso de cartillas educativas en el desarrollo de actividades; incentivando la motivación de los estudiantes. | Dar uso de las herramientas tecnológicas, cartillas educativas y plataformas virtuales (Q10, G-suite y sus herramientas, Express it) eficazmente, adquiridas por la institución como apoyo a la formación de los estudiantes. | # de personal docente capacitado con las herramientas tecnológicas empleadas en el proceso. |  | 223/01/2024 |  | 2024-11-30 |  |  |  | Capacitación e innovación y uso de las herramientas tecnológicas (G-suite- Meet- Classroom- Express it) y las plataformas institucionales en la práctica docente. Así como el buen uso de las TICS en el aula de clase. |  | TERMINADA
1. Mejoramiento de la infraestructura de la institución educativa. | Trabajar en pro de los ODS con la implementación del sistema de paneles solares. | Proyecto aprobado |  | 2023-09-15 |  | 2023-12-13 |  |  |  | Proyecto con la caja de compensación Comfanorte |  | TERMINADA
|  |  |  | 2023-09-15 |  | 2023-12-13 |  |  |  | Actividades de apoyo financiero por parte de la caja de compensación Comfanorte |  | TERMINADA
|  |  |  | 2024-09-15 |  | 2024-01-31 |  |  |  | Ejecución y desarrollo del Proyecto |  | TERMINADA
| Construcción de un bloque de salones y la capilla/auditorio | Proyecto aprobado |  | 2023-08-22 |  | 2023-12-14 |  |  |  | Proyecto con la caja de compensación Comfanorte |  | TERMINADA
|  |  |  | 2023-08-22 |  | 2023-12-14 |  |  |  | Actividades de apoyo financiero por parte de la caja de compensación Comfanorte |  | TERMINADA
|  |  |  | 2024-02-02 |  | 2024-06-07 |  |  |  | Ejecución y desarrollo del Proyecto |  | EN EJECUCION
2. Adecuar espacios educativos | Embellecimiento de la planta física. Retoque de pintura a toda la institución educativa | Elaboración del presupuesto anual administrativo |  | 2023-11-03 |  | 2023-12-14 |  |  |  | Inclusión en el plan de contratación |  | TERMINADA
|  |  |  | 2024-01-15 |  | 2024-02-28 |  |  |  | Ejecución de las tareas para el embellecimiento de la planta física |  | TERMINADA
3. Comprar nuevos pupitres para los estudiantes | Cambiar los pupitres universitarios por unos nuevos para los estudiantes | Pupitres comprados |  | 2023-11-15 |  | 2024-11-23 |  |  |  | Actividades de apoyo financiero por parte de la asociación de padres |  | TERMINADA
|  |  |  | 2024-11-01 |  | 2024-11-30 |  |  |  | Inclusión en el plan de compras |  | TERMINADA
|  |  |  | 2024-01-15 |  | 2024-02-28 |  |  |  | Compra de los pupitres |  | TERMINADA
4. Piscina semi-olimpica | construcción de la Piscina semi-olimpica | Proyecto aprobado |  | 2023-11-15 |  | 2024-06-30 |  |  |  | Proyecto con la asociación de padres de familia |  | NO INICIADA
|  |  |  | 2023-11-15 |  | 2024-06-30 |  |  |  | Actividades de apoyo financiero por parte de la asociación de padres de familia |  | NO INICIADA
|  |  |  | 2024-02-15 |  | 2024-08-30 |  |  |  | Ejecución y desarrollo del Proyecto |  | NO INICIADA
5. Cartillas con material didáctico para las áreas fundamentales | Cartillas para los estudiantes de los grados de 1° a 11° | # de cartillas entregadas a los estudiantes |  | 2023-11-15 |  | 2024-01-15 |  |  |  | Elaboración de cartillas |  | TERMINADA
|  |  |  | 2024-02-01 |  | 2024-03-15 |  |  |  | Cartillas 100% subsidiadas por parte de la caja de compensación Comfanorte |  | TERMINADA
|  |  |  | 2024-03-15 |  | 2024-03-15 |  |  |  | Cartillas entregadas |  | TERMINADA
6. Servicio de fotocopiadora | Uso de la fotocopiadora para necesidades como documentación de la institución educativa. | Fotocopiadora |  | 2023-11-03 |  | 2024-12-14 |  |  |  | Inclusión en el plan de contratación |  | TERMINADA
|  |  |  | 2024-01-03 |  | 2024-12-14 |  |  |  | Prestación del servicio de fotocopiadora para las necesidades de la institución |  | TERMINADA
7. Fortalecer el perfil de investigación del estudiante. | Desarrollo de proyectos investigativos en el día de la ciencia y la creatividad y de la tecnología | Proyectos presentados |  | 2024-04-10 |  | 2024-11-11 |  |  |  | Presentación y ejecución de proyectos |  | TERMINADA
|  |  |  | 2024-11-20 |  | 2024-11-30 |  |  |  | Evaluación y ajustes |  | TERMINADA
8. Brindar educación inclusiva atendiendo a la diversidad de la población | Identificar a los estudiantes en condición de discapacidad | Ficha de matrícula |  | 2024-01-03 |  | 2024-02-28 |  |  |  | Aplicación y resultados de la ficha matrícula |  | TERMINADA
|  |  |  | 2024-02-02 |  | 2024-02-28 |  |  |  | Recopilar información de los estudiantes en condición de discapacidad con soporte médico. |  | TERMINADA
1. Capacitar al equipo docente en el manejo de estudiantes en condición de discapacidad | Contar con el 100% de los docentes capacitados para el manejo de estudiantes en condición de discapacidad | # de docentes capacitados |  | 2024-01-16 |  | 2024-11-30 |  |  |  | Inclusión en el plan institucional de formación docente, capacitaciones para el manejo de estudiantes en condición de discapacidad |  | TERMINADA
2. Concientizar y vincular a la familia educativa sobre la importancia de las actividades como escuela para padres, el cumplimiento a los reportes y asistencia a la entrega de informes académicos y comportamentales. | Contar con un porcentaje alto de participación de los padres de familia en cada una de las reuniones realizadas por la institución. | % de asistencia de los padres de familia |  | 2024-01-16 |  | 2024-02-03 |  |  |  | Definición de estrategias para mejorar la asistencia de los padres de familia |  | TERMINADA
|  |  |  | 2024-02-01 |  | 2024-11-30 |  |  |  | Calificación a los padres de familia en la plataforma Q-10 |  | TERMINADA
3. Brindar mayor orientación a los estudiantes de secundaria, en la construcción de su proyecto de vida | Realizar el test vocacional a todos los estudiantes de grado 11. Realizar por lo menos una charla de motivación a cada uno de los grupos de secundaria, especialmente en aquellos que más los requieran | Test aplicados a los estudiantes # de charlas a estudiantes |  | 2024-01-16 |  | 2024-06-16 |  |  |  | Programación de test y charlas a los estudiantes |  | TERMINADA
4. Sensibilizar a la comunidad educativa sobre la importancia de vivir en un clima escolar agradable. | Propiciar un espacio educativo agradable y ambientalista en el que los docentes y estudiantes desarrollen sus actividades académicas. | # de estudiantes sensibilizados en la institución educativa sobre la importancia de tener entornos ecológicos. |  | 2024-02-01 |  | 2024-11-17 |  |  |  | Capacitación a la comunidad educativa en general sobre el buen uso de la planta física y materiales dispuestos por la institución. |  | TERMINADA
EN EJECUCION
NO INICIADA
TERMINADA