## Hoja1
PLAN DE MEJORAMIENTO PARA CORREGIR HALLAZGOS ENCONTRADOS EN LA VISITA DEL ÀREA DE INSPECCIÒN Y VIGILANCIA DE LA SED EL DÍA 28 DE NOVIEMBRE DE 2023 Y HALLAZGOS ENCONTRADOS EN EL DILIGENCIAMIENTO DE LA AUTOEVALUACIÓN 2025 DEL CENTRO EDUCATIVO MARIA GORETTI
ASPECTO A MEJORAR | OBJETIVO | METAS | INDICADORES | ACCIONES | RESPONSABLE | PLAZO |  | SEGUIMIENTO
[6 empty] | INICIA | TERMINA
Mejoramiento de sede educativa | Buscar instalaciones idoneas para brindar el servicio de educación | Encontrar predio idóneo | Mejorar las condiciones de la prestación del servicio y cumplir con lo estipulado por la secretaria de educación | Encontrar un predio acorde a las condiciones exigidas para un buen servicio y lograr un contrato a más de 5 años. | Directora | 2024-04-01 | 2025-01-01
Realizar Adecuaciones
Solicitar visita de la secretaria de educación
Ampliación de cobertura educativa | Prestar un amplio servicio cubriendo primaria | Ajustar PEI y sus anexos | Mejorar el indicador de servicio y lograr un crecimiento en estudiantado | Gestionar la documentación necesaria y enviar la solicitud a tiempo a la secretaria de Educación | Directora | 2024-04-01 | 2024-09-30
|  | Convocar la junta directiva para su aprobación |  |  |  | 2024-09-30 | 2024-10-15
|  | Solicitar por medio del SAC ampliación a básica primaria |  |  |  | 2024-09-01 | 2024-10-30
Realizar pago de prestaciones sociales a docentes | Cumplir con los requisitos de ley para una excelente contratación docente | Realizar afiliaciones | Porcentaje del 100% de docentes afiliados a salud, pensión y riesgos laborales. | Pedir documentacion y diligenciar formularios de afiliaciones. | Directora | 2025-02-01 | 2025-11-30
|  | efectuar pagos a tiempo |  |  |  | 2025-02-01 | 2025-11-30
Creación de Gobierno Escolar | Convocar a reunión conjunta que incluya a docentes, directivos y la junta de padres de familia. | Crear gobierno escolar | Porcentaje de docentes y padres de familia en el concejo académico y directivo | Crear concejo directivo y académico para el año 2024 | Directora | 2025-01-16 | 30/30/2025
|  | Crear concejo directivo y concejo académico |  |  |  | 2025-03-30 | 2025-03-30
Solicitud ante entidades públicas certificaciones | Contar con certificados por escrito que detallen la frecuencia del servicio de las empresas de servicios públicos. | Solicitar un certificado formal a la empresa de recolección de basuras que detalle la frecuencia con la que brinda el servicio. | informarse del porcentaje de días en que prestan el servicio | Presentar un oficio formal a las empresas de servicios públicos solicitando especificar la frecuencia con la que prestan el servicio en el sector. | Directora | 2025-01-01 | 2025-03-30
|  | Solicitar un certificado de la empresa de recolección de reciclaje, que indique la frecuencia con la que presta sus servicios. |  |  |  | 2025-01-01 | 2025-03-30
Solicitud de asistencia técnica, pedagógica y jurídica ante el área de calidad educativa e inspección | Solicitar, a través del Servicio de Atención al Ciudadano (SAC), asesoría y capacitación en aspectos técnicos, pedagógicos y jurídicos al área de calidad e inspección. | Buscar adquirir formación en temas jurídicos vinculados con la educación y los colegios privados. | Optimizar los niveles de cumplimiento en relación con el área de calidad educativa e inspección. | solicitar al área indicada dicha capacitación | Directora | 2025-02-01 | 2025-06-30
|  | Adquirir capacitación en temas pedagógicos relacionados con la educación y colegios privados. |  |  |  | 2025-02-01 | 2025-06-30
Plataforma Enjambre | Crear las carpetas y alimentar la plataforma enjambre | Subir la información relacionada con el PEI, manual de convivencia, manual de funciones y procedimientos. | Mejorar el porcentaje del proceso operativo de la institución y la calificación en la visita de inspección y vigilancia | Ingresar a cada carpeta la información actualizada. | Directora | 2025-01-30 | 2025-05-30
|  | Solicitar el concepto de que dichos documentos reúnen las condiciones de calidad. |  |  |  | 2025-01-30 | 2025-05-30