## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F01
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-07-31 | VERSION 5.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
INSTITUTO TÉCNICO MARIO PEZZOTTI LEMUS |  |  | 2024-11-30
|  |  | Código DANE |  | 154405000161
Dirección | AV 9° 7-40 URBANIZACIÓN DANIEL JORDAN |  | Municipio |  | LOS PATIOS
Correo electronico | ie.municipaldelospatios@gmail.com |  |  | Tel | 5552135
Rector o Director | REINEL ROBAYO GONZALEZ |  |  | Horizonte | 2025
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
REINEL ROBAYO GONZÁLEZ |  | RECTOR |  | reinel.robayog@itmariopezzotti.edu.co
ARMANDO EMRIQUE PARADA USSA |  | COORDINADOR |  | arpaus@hotmail.com
NELSON EDUARDO RIVERA ALARCON |  | COORDINADOR |  | nelson.eriveraa@itmariopezzotti.edu.co
LUZ AMPARO CASTELLANOS |  | COORDINADOR |  | luzacc@hotmail.com
GUSTAVO VILLAMIZAR SUAREZ |  | COORDINADOR |  | amelvilla@hotmail.com
TERESA PEREZ PAEZ |  | COORDINADOR |  | teresaperez2009@hotmail.con
CARLOS LUIS RANGEL PEINADO |  | COORDINADOR |  | rangelcamargojudith@hotmail.com
RAUL SILVERIO BECERRA YAÑEZ |  | COORDINADOR |  | profe-raul@hotmail.com
YESENIA GALVIS |  | GESTION ACADEMICA |  | ygalvis@itmariopezzotti.edu.co
HENRY LAGUADO |  | GESTION DIRECTIVA |  | hlaguado0429@gmail.com
MARIA EUGENIA MEJIA |  | GESTION COMUNITARIA |  | mayuyis_mejia_@hotmail.com
CESAR AUGUSTO GONZALESZ RAMIREZ |  | GESTION ADMINISTRATIVA |  | cagonzalezr@itmariopezzotti.edu.co
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
REINEL ROBAYO GONZÁLEZ |  | RECTORA |  | reinel.robayog@itmariopezzotti.edu.co
ARMANDO EMRIQUE PARADA USSA |  | COORDINADOR |  | arpaus@hotmail.com
NELSON EDUARDO RIVERA ALARCON |  | COORDINADOR |  | nelson.eriveraa@itmariopezzotti.edu.co
LUZ AMPARO CASTELLANOS |  | COORDINADOR |  | luzacc@hotmail.com
GUSTAVO VILLAMIZAR SUAREZ |  | COORDINADOR |  | amelvilla@hotmail.com
TERESA PEREZ PAEZ |  | COORDINADOR |  | teresaperez2009@hotmail.con
CARLOS LUIS RANGEL PEINADO |  | COORDINADOR |  | rangelcamargojudith@hotmail.com
RAUL SILVERIO BECERRA YAÑEZ |  | COORDINADOR |  | profe-raul@hotmail.com
YESENIA GALVIS PROTILLA |  | GESTION ACADEMICA |  | ygalvis@itmariopezzotti.edu.co
HENRY JAVIER LAGUADO NIETO |  | GESTION DIRECTIVA |  | hlaguado0429@gmail.com
MARIA EUGENIA MEJIA |  | GESTION COMUNITARIA |  | mayuyis_mejia_@hotmail.com
CESAR AUGUSTO GONZALEZ RAMIREZ |  | GESTION ADMINISTRATIVA |  | cagonzalezr@itmariopezzotti.edu.co

## OBJS- META-ACCIONES
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [6 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [6 empty] | 2018-07-31 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [6 empty] | PAGINA 1 DE 1
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL |  |  |  | Nombre Establecimiento Educativo:
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[8 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
DIRECTIVA | Motivación hacia el aprendizaje. La mayoría de los estudiantes de la institución manifiesta entusiasmo y ganas de aprender. Se debe elevar el entusiasmo y motivación hacia el aprendizaje en todas las sedes, y que se refleje en toda la comunidad educativa | Implementar nuevas estrategias pedagógicas en cada una de las áreas y asignaturas; una por cada periodo, teniendo en cuenta la innovación y apropiación de las TIC,generando entusiasmo y motivación hacia el aprendizaje | Al finalizar el primer trimestre de 2025 los docentes habrán implementado las estrategias motivacionales en los planes de aula, apoyados en la TIC | De proceso: Cantidad de estrategias motivacionales aplicadas por los docentes en cada área o asignatura. | TRIMESTRAL | Reunión por áreas para analizar estrategias motivacionales hacia el aprendizaje |  |  | X |  |  |  | 2025-01-14 | 2025-01-17 | Coordinador Nelson Rivera, Jefes de área
[6 empty] | Listar las estrategias motivacionales que se puedan implementar teniendo en cuenta el área y grado |  |  | X |  |  |  | 2025-01-14 | 2025-01-17 | Jefes de área
[6 empty] | Establecer las estrategias en el plan de aula |  |  | X |  |  |  | 2025-01-14 | 2025-11-14 | Jefes de área
| Socializar los ajustes que se realizaron al manual de convivencia de acuerdo a las exigencias de la normativa vigente. | Socializar los ajusts del manual de convivencia conforme la normativa actual para su apropiación e implementación. | Al finalizar el primer trimestre de 2025 se habrá socializado y apropiado el manual de convivencia con el 100% de la comunidad educativa | De resultado. Porcentaje de la comunidad educativa a la cual se le socializó el manual de convivencia y sus ajustes. | TRIMESTRAL | Diseñar la estrategia de socialización de los ajustes del manual de convivencia con la comunidad educativa. |  |  | X |  |  |  | 2025-01-14 | 2025-11-17 | Nelson Rivera Consejo directivo
[6 empty] | Socialización con la comunidad educativa del manual de convivencia actualizado para la vigencia 2025, a través de reuniones de titulatura y reuniones periodicas de padres de familia. |  |  | X |  |  |  | 2025-01-14 | 2025-04-11 | Miguel Claro
[6 empty] | Publicación virtual y/o impresión del manual de convivencia para su distribucción a todos los miembros de la comunidad educativa |  |  | X |  |  |  | 2025-01-14 | 2025-04-11 | Nelson Rivera Alberto Chacón Alvaro Ricardo Parada
ACADEMICA | Institucionalmente se pretende cualificar los procesos evaluativos que los docentes realizan en las diferentes areas en relación con los desempeños y las competencias exigidas en las pruebas externas. . | Identificar las fortalezas y debilidades de los procesos evaluativos orientados por los docentes de las diferentes areas con el fin de cualificar la practica evaluativa en torno a los desempeños y competencias. | En el primer semestre del 2025 los docentes del establecimiento educativo realizaran talleres por grados o areas con el fin de cualificar su práctica evaluativa en torno a los desempeños y competencias. En el primer semestre los docentes del Instituto Tecnico realizaran evaluaciones de acuerdo al desempeño propuestos por los DBA. | De proceso: los docentes en un 90% participaran en talleres sobre los procesos evaluativos de acuerdo a los desempeños propuestos en los DBA. Resultado: por lo menos el 90% de los docentes elaboran pruebas en cada grado de acuerdo a los desempeños propuestos por el DBA. | TRIMESTRAL | Incorporar en el cronograma institucional las fechas específicas en que se van a realizar los talleres con los docentes del instituto sobre los procesos evaluativos en el aula. Desarrollo de los talleres de capacitación docente de acuerdo al cronograma propuesto. Revisar las evaluaciones que los docentes presentan para verificar si fueron elaboradas de acuerdo a los DBA. | [6 empty] | 2025-01-08 | 2025-04-08 | Docente de las sedes
| La institucion debe articular los recursos con los procesos de aprendizaje con el fin de cualificar los desempeños. | Inventariar los recursos para el aprendizaje en cada grado y sede del Instituto que permiten apoyar el trabajo academico de sus estudiantes y docentes. | Al finalizar el primer periodo del año escolar 2025 cada sede efectua en cada grado un inventario de los diferentes recursos de aprendizaje . Verificar la pertinencia de los recursos de aprendizaje disponibles para lograr los desempeños de aprendizaje que se pretenden alcanzar en cada area y grado. | De proceso Socializar al 100% de los docentes del instituto sobre el estado y la disponibilidad de los recursos existentes en cada una de las sedes. De resultado Numero de informes presentados por los docentes reunidos por área en secundaria o grado en primaria, donde se determine la pertinencia de los recursos de aprendizaje disponibles. | TRIMESTRAL | Crear por sedes un inventario de recursos que se articulan con los procesos de aprendizaje. Elaborar por área o grado un informe que determine la pertinencia de los recursos de aprendizaje disponibles. | [6 empty] | 2025-01-08 | 2025-04-08 | Docente de las sedes
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | La institución cuenta con una estrategia organizada de inducción de docentes y administrativos nuevos, pero no se da a conocer el PEI ni el plan de mejoramiento. | Elaborar un manual o documento que permita dar a conocer los procesos de inducción dirigido al personal que ingresa a la institución; tanto para docentes, directivos docente y administrativos. | En el primer trimestre se debe diseñar el manual o documento por un equipo interdisciplinario conformado por los coordinadores y docentes, que permita dar a conocer al nuevo personal vinculado como esta estructurada internamente la institución. | Documento manual de induccion para todo el personal nuevo que ingresa al instituto. |  | Conformación del equipo encargado del diseño del manual de inducción. Elaboración, aprobación y socialización del manual de inducción. Aplicación del manual de inducción. | 500000 | X |  |  |  |  | 2025-01-13 | 2025-03-13 | Coordinadores, jefes de área y representante de administrativos.
| Creación de la politica institucional de Investigación que orientará los diferentes procesos, proyectos y eventos relacionado con la búsquda del mejoramiento. | Definir la política institucional de investigación con sus diferentes líneas de acción para fortalecimiento de los procesos educativos. | Elaborar el documento Política Institucional de Investigación que orientará los diferentes proyectos investigativos de las áreas y especialidades. | Documento Política Institucional de Investigación |  | Análisis de los resultados de las encuestas realizadas a docentes investigadores. Selección de las líneas de investigación para la politica Injstitucional Construccion del documento Política Institucional de Investigación. Aprobación y socialización del documento Política Institucional de Investigación. | 1800000 | X |  |  |  |  | 2025-01-08 | 2025-04-14 | Comité de investigación y directivos docentes.
COMUNITARIA | La institución contará con una participación significativa de padres de familia aprovechando estos espacios institucionales, dimensionando la calidad e importancia de estos procesos de formación, que conlleve a fortalcer la alianza escuela-familia. | Consolidar la Escuela de Padres como una estrategia pedagógica coherente con el Proyecto Educativo Institucional, con el respaldo de los docentes y la divulgación efectiva en la comunidad educativa, promoviendo una participación significativa de las familias para fortalecer su rol en el desarrollo integral de los estudiantes. | Al finalizar cada período académico el 100% de los integrantes de la comunicad educativa se sensibilizará sobre la importancia y las ventajas que representan la participación activa en los encuentros de Escuela de Padres. | De proceso Porcentaje de integrantes de la comunidad educativa, empoderados de la estretagia institucional de escuela de padres. |  | Socializar el alcance de las escuelas de padres a nivel institucional a los padres de familia en la primera asamblea general de padres. Promover la participación de la comunidad educativa en la apropiación y divulgación de las capsulas pedagógicas y espacios de formación Red Papaz, para Escuela de Padres. | [6 empty] | 2025-01-20 | 2025-11-30 | Directivos, orientadoras escolares y líderes de Escuela de Padres de cada una de las sedes.
|  |  | Al finalizar el año escolar lograr que el 85% de los padres de familia participen activamente en las actividades programadas por la Escuela de Padres, evidenciando una mejora en los indicadores de comunicación y corresponsabilidad frente al proceso educativo de sus hijos. | De proceso Porcentaje de asisntencia de padres de familia en las reuniones de scuela de padres. |  | Hacer seguimiento a la asistencia de los padres de familia a los encuentros convocados de Escuela de Padres. Abrir espacios apropiados para hacer extensiva a la comunidad las diferentes temativas sobre la prevención de riesgos psicosocial, partiendo de los fenomenos sociales que afectan el desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes en el contexto actual. Realizar una observación en los informes escolares de los estudiantes sobre la participación de los padres en la Escuela de Padres. | [6 empty] | 2025-01-20 | 2025-11-30 | Directivos, orientadoras escolares y líderes de Escuela de Padres de cada una de las sedes.
| Ajustar los planes de riesgos fisicos. La institución ajustará y divulgará los Planes Educativos de Gestión Integral de Riesgo de cada sede a la luz de los lineamientos del ente territorial y disposiciones nacionales. | Sensibilizar a la comunidad educativa sobre la prevención de riesgos físicos mediante estrategias formativas que promuevan el conocimiento, la responsbilidad y la adopción de medidas de seguridad, con el fin de garantizar entornos escolares y familiares seguros. | Al finalizar el segundo período académico se habrá ajustado en un 100% el plan de Gestión de Riesgo de cada una de las sedes del Instituto técnico Mario Pezzotti Lemus. Al finalizar el año escolar, se espera lograr que el 80% de los miembros de la comunidad educativa participen en talleres o campañas de sensibilización sobre la identificación y prevención de riesgos físicos y psicosociales en el entorno escolar y familiar. Al finalizar el año escolar, implementar y socializar un protocolo de prevención de riesgos físicos y psicosociales, asegurando que el 90% de la comunidad educativa aplique las medidas establecidas para minimizar accidentes y situaciones de peligro. | De proceso: Documento PEGIR ajustado y socializado. De proceso: Porcentaje de integrantes de la comunidad educativa que participan en talleres de sencibilización y prevención de riesgos físicos y psicosociales |  | Organizar talleres prácticos sobre identificación y prevención de riesgos físicos y psicosociales en el hogar y la escuela (caídas, incendios, et.) Diseñar campañas visuales (afiches, videos, presentaciones) y divulgarlas en la institución educativa y redes sociales. Invitar profesionales como bomberos, brigadistas o personal de salud para hablar sobre la prevención de riesgos. Programar días especiales enfocados en la seguridad, como el "día de la prevención de riesgos". Distribuir folletos, guías o trípticos con recomendaciones sobre prevención en el hogar y la escuela. | [6 empty] | 2025-01-20 | 2025-11-30 | Directivos, orientadoras escolares y líderes de Escuela de Padres de cada una de las sedes.
SEMANAL
MENSUAL
TRIMESTRAL