## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-09-28 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
Intitución educativa Colegio Sagrado Corazón de Jesús |  |  | 2024-11-26
Regimen | ESTABLECIMIENTO PÚBLICO |  | Código DANE
Dirección | Cra 6 # 9-15. Barrio Santa Rosa (Gramalote) |  | Municipio |  | GRAMALOTE
Correo electronico | i.e_sagradocorazondejesus@sednortedesantander.gov.co |  | Telefono |  | 3212664185
Rector o Director | DEIVI JESÚS BAYONA ASCANIO |  | Horizonte |  | 2023 - 2026
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
DEIVI JESÚS BAYONA ASCANIO |  | Director de calidad (RECTOR) |  | deivijesus1112@gmail.com
YOHANA MALDONADO OBANDO |  | Lider de comunicaciones (COORDINADORA ) |  | Johamalob@gmail.com
Willam Villamizar Rozo |  | Representante de los docentes. |  | wiviro71@gmail.com
Anyeli Hernández |  | Orientadora escolar |  | anyelihernandez_91@hotmail.com
Kimberly Dayana Botello |  | Representante estudiantil.
Carolina Sánchez Fuentes |  | Representante de padres de familia.
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN

## SEGUIMIENTO
MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | VERSION 2.0
SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
Nombre del Establecimiento Educativo: |  | Intitución educativa Colegio Sagrado Corazón de Jesús |  |  |  |  | Municipio |  |  | Gramalote
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
GESTIÓN COMUNITARIA
Definir políticas para la atención educativa de grupos étnicos que puedan llegar al establecimiento educativo | • Al finalizar el primer periodo académico 2025, los docentes conocerán las políticas nacionales en cuanto a la atención de grupos étnicos. • Al finalizar el segundo periodo académico 2025, los docentes diseñarán los procedimientos correspondientes para la atención de grupos étnicos en la institución educativa. • Al finalizar el tercer periodo académico 2025, los docentes evaluarán la efectividad de los procedimientos propuestos para la atención de grupos étnicos en la institución | Definición de politicas por numero de docentes que las conocen y tienen en cuenta en el aula. | 30% | 14 al 16 de abri |  | Del 6 al 10 de octubre |  | 24 al 28 de noviembre |  | 1. Revisar el marco normativo sobre las políticas de atención de grupos étnicos en instituciones educativas. 2. Socializar del marco normativo que reglamenta la atención educativa para grupos étnicos 3. Evaluar la jornada de socialización del marco normativo de atención educativa para grupos étnicos.
Elaborar las valoraciones pedagógicas y los PIAR de los estudiantes con sospecha o diagnóstico de discapacidad | • Al finalizar enero 2025, los docentes identificarán los estudiantes que requieren PIAR • Al finalizar el segundo mes los docentes habrán realizado la valoración pedagógica de los estudiantes que se identificaron con sospecha o diagnóstico de discapacidad. • Al finalizar el primer periodo académico 2025, los docentes junto con la docente de apoyo pedagógico realizarán el PIAR de los estudiantes caracterizados. | Número de valoraciones por estudiantes valorados | 10 | 14 al 16 de abri |  | Del 6 al 10 de octubre |  | 24 al 28 de noviembre |  | 1. Revisar los formatos de matrícula para identificar la existencia de estudiantes que presentan diagnóstico médico de discapacidad. 2. Indagar con los docentes sobre los estudiantes identificados con sospecha de discapacidad. 3. Consolidar el listado de estudiantes que requieren PIAR para el año 2025 1. Revisar valoraciones pedagógicas existentes de años anteriores. 2. Identificar los estudiantes que a la fecha no tienen dicha valoración pedagógica. 3. Realizar y actualizar la valoración pedagógica de los estudiantes que requieren PIAR. 1. Realizar la capacitación a los docentes sobre el diligenciamiento e implementación del PIAR 2. Realizar y actualizar el PIAR de los estudiantes que lo requieran 3. Implementar el PIAR con los estudiantes caracterizados.
Fortalecer el proyecto de escuela de padres | • Al finalizar el mes de enero 2025, los docentes harán la revisión, retroalimentación, actualización y socialización del Proyecto de Escuela de Padres. • Al finalizar el mes de septiembre 2025, en la institución educativa se habrán realizado las tres escuelas de padres con la sección de primaria y 3 escuelas de padres con la sección de secundaria. • Al finalizar el año 2025, los docentes harán el seguimiento y evaluación de la ejecución del proyecto de escuela de padres. | Número de comunidad educativa que asite a la escuela de padres. | 20 | 14 al 16 de abri |  | Del 6 al 10 de octubre |  | 24 al 28 de noviembre |  | 1. Retroalimentar y revisar propuestas educativas significativas de Proyectos de Escuela de Padres. 2. Presentar el Proyecto de Escuela de Padres actualizado para su aprobación en Consejo Directivo 3. Socializar el Proyecto de Escuela de Padres a la comunidad educativa. 1. Realizar la primera escuela de padres para la sección primaria y sección secrundaria. 2. Realizar la segunda escuela de padres para la sección primaria y sección secrundaria. 3. Realizar la tercera escuela de padres para la sección primaria y sección secrundaria. 1. Diseñar la rúbrica de evaluación de la ejecución del proyecto de escuela de padres. 2. Diligenciar la rúbrica de evaluación de la ejecución del proyecto de escuela de padres. 3. Evaluar los resultados obtenidos en el análisis de la evaluación de ejecución del proyecto de escuela de padres.
Realizar la resignificación del Manual de Convivencia Escolar | • Al finalizar el primer periodo académico 2025, la resignificación del Manual de Convivencia Escolar se habrá realizado • Al finalizar el segundo periodo académico 2025, se habrá realizado la socialización del proceso de resignificación del Manual de Convivencia Escolar • Al finalizar el año 2025, los docentes habrán realizado el seguimiento y evaluación de la resignificación hecha al Manual de Convivencia Escolar. | Documento resignificado. | 60 | 14 al 16 de abri |  | Del 6 al 10 de octubre |  | 24 al 28 de noviembre |  | 1. Actualizar la lectura del contexto 2. Revisar y actualizar las situaciones tipo I, tipo II y tipo III del manual de convivencia escolar 3. Revisar y actualizar lo correspondiente a los protocolos de acuerdo a las tipologías de situaciones de convivencia 1. Solicitar la aprobación del Manual de Convivencia al Consejo Directivo 2. Realizar la socialización de los ajustes del Manual de Convivencia a toda la comunidad educativa 3. Realizar seguimiento a las situaciones presentadas en la institución y su análisis en las reuniones del comité de convivencia escolar. 1. Diseñar la rúbrica de control y evaluación de la resignificación realizada al Manual de Convivencia Escolar. 2. Diligenciar la rúbrica de control y evaluación de la resignificación realizada al Manual de Convivencia Escolar. 3. Evaluar los resultados obtenidos en el análisis de la evaluación de la resignificación realizada al Manual de Convivencia Escolar.
Presentar la rendición de cuentas de la Gestión Comunitaria correspondiente al año 2024 | Al finalizar el mes de febrero los docentes de la Gestión Comunitaria presentarán el balance de las actividades realizadas durante el año 2024 | Rendición de cuentas | 100 | 14 al 16 de abri |  | Del 6 al 10 de octubre |  | 24 al 28 de noviembre |  | 1. Presentar el informe de las actividades realizadas durante el año 2024
Conformar el Comité de Prevención de Riesgos | Al finalizar el mes de enero los docentes de la Gestión Comunitaria conformarán el comité de prevención de riesgos en la institución | Comité escolar conformado | 40 | 14 al 16 de abri |  | Del 6 al 10 de octubre |  | 24 al 28 de noviembre |  | 1. Conformar el comité de prevención de riesgos
GESTIÓN ADMINISTRATIVA
Optimizar la administración de los recursos físicos, financieros y tecnológicos de la institución educativa, asegurando su adecuada planificación, uso y sostenibilidad para mejorar la calidad educativa. | • Al terminar el 2025 se habrán resignificado y socializado los documentos Institucionales articulados con la gestión: manual de funciones, Manual de procedimientos, plan de seguridad, plan de embellecimiento, entre otros • Al terminar febrero de 2025 la gestión administrativa habrá realizado la rendición de cuentas para el año escolar 2024, teniendo en cuenta logros obtenidos y oportunidades de mejora. • Al terminar el 2025 se diseñará e implementará un plan anual para el embellecimiento de la institución educativa que incluya creación de murales, siembra de árboles y fortalecimiento del uso adecuado de los recursos, asegurando su mantenimiento y funcionalidad. • Al terminar el 2025 se resginificará e implementará el plan integral de seguridad y gestión de riesgos, garantizando una respuesta oportuna ante posibles emergencias. • Al terminar el 2025 se establecerá un ejecutará un mencanismo de articulación entre el consejo directivo y la gestión administratica que permita la socialización semestral del manejo financiero Institucional, fomentando la transparencia y la participación en la toma de decisiones. | X= # de Recursos Gestionados por Ärea * 100 Total de Recursos Necesitados por Áreas | 60 | 14 al 16 de abril |  | Del 6 al 10 de octubre |  | 24 al 28 de noviembre |  | 1. Realizar la revisión del manual de funciones y el manual de procedimientos con base en la normativa vigente. 2. realizar los respectivos ajustes a los documentos institucionales articulados con la gestión. 3. Socializar y resignificar con la comunidad educativa los documentos Institucionales relacionados con la gestión.
fortalecer el bienestar integral del talento humano de la Institución Educativa, promoviendo estrategias que fomenten su desarrollo personal, profesional y emocional en un ambiente laboral saludable y motivador | • Al terminar el 2025 se realizarán al menos dos jornadas de capacitaciones dirigidas a los docentes sobre temas como fortalecimiento de pruebas saber, inclusión educatica y revisión de planes de área. • Al terminar el 2025 se habrán realizado al menos dos encuentros enfocados en el fortalecimiento de la convivencia de los funcionarios de la comunidad educativa. • Al terminar el segundo periodo académico del 2025 se diseñará y formalizará el programa de estímulos al talento humano, para garantizar su implementación. | Número de capacitaciones por docentes capacitados. | 10 | 14 al 16 de abril |  | Del 6 al 10 de octubre |  | 24 al 28 de noviembre |  | 1. realizar propuesta de capacitaciones por parte de la gestión. 2. Realizar cronograma de capacitaciones con base en las necesidades establecidas. 3. Solicitar y ejecutar las capacitaciones teniendo en cuenta el cronograma. 1. Construir la propuesta para los encuentros entre docentes, directivos docentes y administrativos. 2. Definir el cronograma para los encuentros y establecerlo en el POA. 3. realizar los encuentros y evaluarlos para su mejoramiento. 1. Evaluar el procedimiento de estímulos realizado el año anterior. 2. Resignificar y establecer a través de un documento escrito el plan de estímulos para el año 2025. 3. Aprobar y ejecutar por medio del consejo directivo el plan de estímulos.
GESTIÓN ACADÉMICA
Actualizar los planes de área de las diferentes asignaturas, de acuerdo a los lineaminetos emanados por el MEIN y la SED, articulando los proyectos transversales.. | Al finalizar el año 2025 se habrá actualizado los planes de area de acuerdo a los lineamientos establecidos. Mantener actualizados la plataforma enjambre y el drive de la institución con los planes de áreas. | Número de planes de área actulizados | 40 | 14 al 16 de abril |  | Del 6 al 10 de octubre |  | 24 al 28 de noviembre |  | Conocer e identificar los nuevos lineamientos paras las actualizaciones de los planes de área. Trabajar por equipos en la actualización de los planes de áreas de los diferentes grados. Enviar a los encargados del manejo de las plataformas los documentos requeridos. Cargue de los documentos actualizados por parte de los encargados del manejo de las plataformas.
Analizar las pruebas internas y externas de la Institución para resignificar los planes de refuerzo y recuperación de las diferentes áreas. | A mediados de Junio de 2025 se habrá realizado un analisis estadistico y socialización de los resultados obtenidos en las pruebas internas y externas presentadas por los estudiantes en el año 2024. Establecer parametros pedagogicos de recuperación por areas de enseñanza para reforzar las debilidades presentedas por los estudiantes. . | Número Ánalisis de planes de área realizdos | 50 | 14 al 16 de abril |  | Del 6 al 10 de octubre |  | 24 al 28 de noviembre |  | Obterner los consolidados estadisticos de las pruebas internas y externas presentadas por los estudiantes. Redactar y socializar el informe por areas de enseñanda donde se analicen los resultados obtenidos por los estudiantes de las pruebas internas y externas. Diseñar planes de refuerzo en las diferentes áreas de acuerdo a las debilidades evidenciadas en los análisis de las pruebas internas y externas. Aplicar planes de recuperación significativos para superar las debilidades presentadas por los estudiantes.
Gestión directiva
Elaborar el material didáctico de los documentos institucionales, resaltando los elementos más importantes para ser socializados a toda la comunidad educativa. | Al finalizar el primer periodo del año 2025, el 100% de la comunidad educativa tendrá conocimiento claro de los documentos institucionales, a través del material didáctico proporcionado. | Porcentaje de la comunidad educativa que conoce los documentos institucionales. | 40 | 14 al 16 de abril |  | Del 6 al 10 de octubre |  | 24 al 28 de noviembre |  | 1. Elaboración de carteleras dentro de las aulas del direccionamiento estratégico y del horizonte institucional. 2. Socialización de la misión, la visión y los principios institucionales a la comunidad educativa.
Constituir el consejo de padres de familia, participando activamente en las asambleas, teniendo claridad en sus funciones. | Al finalizar el año 2025, se realizarán mínimo 3 asambleas de padres de familia. | Número de padres, madres y acudientes que participaron en las distintas asambleas. | 50 | 14 al 16 de abril |  | Del 6 al 10 de octubre |  | 24 al 28 de noviembre |  | 1. Invitación a padres, madres y acudientes a la participación de las diferentes asambleas a través de los diferentes canales de comunicación Institucional.
Establecer un plan de estímulos para el reconocimiento de los logros obtenidos en eventos culturales, académicos y deportivos por parte de estudiantes, docentes y directivos docentes. | Al finalizar el primer periodo del año 2025, el plan de estímulos estará establecido a través de un documento institucional. | Documento institucional de reconocimientos de logros académicos, deportivos y culturales | 50 | 14 al 16 de abril |  | Del 6 al 10 de octubre |  | 24 al 28 de noviembre |  | 1. Realización del documento institucional en que se establece el plan de estímulos por los logros obtenidos.
Ejecutar el plan de estímulos para el reconocimiento de los logros obtenidos en eventos culturales, académicos y deportivos por parte de estudiantes, docentes y directivos docentes. | Al finalizar el año 2025, se habrá ejecutado el 100% del plan de estímulos propuesto. | Número de estudiantes, docentes y directivos docentes que recibieron reconocimientos por sus logros durante el año 2025. | 30 | 14 al 16 de abril |  | Del 6 al 10 de octubre |  | 24 al 28 de noviembre |  | Ejecución el plan de estímulos por los logros obtenidos.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0