## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-09-28 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
Regimen |  |  | Código DANE
Dirección |  |  | Municipio
Correo electronico |  |  | Telefono
Rector o Director |  |  | Horizonte
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN

## SEGUIMIENTO
MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | VERSION 2.0
SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
Nombre del Establecimiento Educativo: |  | Institución educativa Monseñor Pacheco |  |  |  |  | Municipio Ocaña
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
Misión, Visión y principios en el marco de una institución integrada | A julio del 2024 se deben haber cumplido el 100% de los procesos de actualización de la misión, visión y los principios teniendo encuenta la integración e inclusión según la norma | Actividades realizadas x100. Actividades programadas | 100% | 2024-01-25 | 1 capacitaciones | 25/04/224 | 2 capacitaciones | 2024-07-25 | 1 capacitación | Reuniones de seguimiento y capacitaciones | TERMINADA
Fortalecer el liderazgo institucional y la planeación estratejica para garanterizar una gestión escolar participativa eficiente | Alcanzar la utilización sistematica de la información a un 80%. Revisión y socialización de resultados de las pruebas SABER e ICFES para elaborar planes y programas de trabajo | Actividades realizadas x 80 Actividades programadas | 80% | 2024-03-04 | 1Reunión | 2024-06-03 | 3 Reuniones | 2024-11-04 | 3 Reuniones | Reuniones academicas del analisis de las pruebas internas y externas | TERMINADA
Realizar seguimiento a la autoevaluación, mediante instrumentos y procedimientos claros para la institución | A diciembre del 2024 implementar unproceso de sistematización de autoevaluación integral, impleando instrumentos y procedimeintos quie permitan medir la calidad educativa | Participación activa de todos los miembros de la comunidad en la recolección y analisi de datos para la mejora continua | 50% | 2024-02-05 | 1 autoevaluación en cada asignatura | 2024-04-12 | 1 autoevaluación en cada asignatura | 2025-11-29 | 1 autoevaluación en cada asignatura | Capacitación a los docentes y alumnos para relizar criticamente las autoevaluaciones | EN EJECUCION
Elevar el rendimiento academico mediante el fortalecimiento curricular. | Mejoarr en un 20% los niveles de desempeño en esas áreas | Mejorar y aumentar el rendimiento en un 15% de examenes internos | 75% | 2025-02-01 | 2 Reuniones de consejo academico | 2024-05-06 | 2 Reuniones de consejo academico | 2024-11-22 | 1 Reunión de consejo academico | Mejora en rendimiento en evaluaciones finales | TERMINADA
Seguimiento al desempeño estudiantil | Fortalecer la comprensión lectora de sexto a undecimo | Fomental el avito de lectura en un 50% en todas las asignaturas dictadas en la institución | 70% | 2024-04-04 | 1reunión del consejo academico | 2024-06-10 | 2reuniones | 2024-11-15 | 2 Reunión de consejo academico | Adecuación de un rincon de lectura en la institución | TERMINADA
Atención a la diversidad | Atender el 100% de estudiantes con necesidades educativas especiales Mediante el PIAR | Fortalecer el quehacer pedagógico a través de herramientas teórico prácticas, que permitan la construcción de los ajustes curriculares razonables al proceso de inclusión de estudiantes con discapacidades | 50% | 2025-04-04 | 1 capacitación | 2024-07-15 | 2 capacitaciones | 2024-10-14 | 1Reunión | Grantizar los procesos de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes con discapacidad especiales. | EN EJECUCION
Realiza un proyecto de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos y recursos para el aprendizaje | A marzo del 2024 se debe tener un programa de mantenimiento preventivo de los equipos y recurso para el aprendizaje | Establecer los requisitos y pasos necesarios en el proceso de mantenimiento de equipos e instalaciones con el fin de asegurar que estos presenten un adecuado desempeño en la institución | 50% | 2025-03-21 | 1 reunión | 2024-04-21 | 2 reuniones | 2024-09-16 | 1 Reunión | Realización de un proyecto de mantenimiento preventivo. | EN EJECUCION
Establecer un plan de capacitación acorde a las necesidades de los docentes en coherencia con el PEI y con las necesidades de la institución | Las capacitaciones y las formaciones deben darse en el marco de un cronograma de actividades y debe abarcar a toda la comunidad educativa | Actividades realizadas x 80 Actividades programadas | 80% | 2024-02-20 | 1 capacitación | 2024-05-06 | 2 reunión | 2024-08-05 | 1 reunión | Realizar un plan de capacitaciones a los nuevos docentes | TERMINADA
Elaborar un proyecto para la creación de un comite de investigación que incluya a docente , directivos, alumnos y personal administrativo sea el recurso base en la elaboración acciones individuales y grupales para el mejoramiento personal de cada uno de los miembros de la comunidad educativa | Elaboración del proyecto | Actividad realizada x 60 actividad programada | 60% | 2024-01-23 | 1 Reunión | 2024-04-01 | 1 capacitación | 2024-11-25 | 1 reunión | Elaboración del reglamento interno y lineamiento del proyecto de investigación | EN EJECUCION
Fomentar la participación de la comunidad educativa y promover una sana convivencia basada en el respecto y los valores | Aumentar la participación en un 30% | Actividad realizada x 100 actividad programada | 100% | 2024-04-30 | 1 Reunión de padres de familia | 2024-04-25 | 2 reuniones | 2024-10-29 | 2 reunión de consejo comunitario | Diseñar e implementar estrategias participativas como jornadas comunitarias y comité de apoyo escolar | TERMINADA
Conformar el comité de prevención de riesgos físicos en la institución que sea coherente con el PEI | Al finalizar el año lectivo 2025 la institución cuente y desarrolle programas de prevención de riesgos físicos | Actividad realizadax50% | 50% | 2024-03-23 | 1 reunión | 2024-05-06 | 1 reunión | 2024-07-05 | 2 reuniones | Capacitar a los integrantes y diseñar un plan institucional de prevención preparación y atención ante emergencias | EN EJECUCION
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
EN EJECUCION
NO INICIADA
TERMINADA