## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F01
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-07-31 | VERSION 5.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
Institución Educativa Monseñor Pacheco |  |  | 2025-04-18
|  |  | Código DANE |  | 354498001188
Dirección | Carrera 33 8B -46 Barrio La primavera |  | Municipio |  | Ocaña
Correo electronico | colegiomonsenorpacheco24@gmail.com |  |  | Tel | 31639041 38
Rector o Director | Martha Cecilia Verjel Martinez |  |  | Horizonte | 2025
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
Martha Cecilia Verjel Martinez |  | Rectora |  | mverjelmartinez@gmail.com
Juan Carlos Ramírez Adame |  | Coordinador |  | manfiki25@hotmail.com
Juvenal Gelvis Jarava |  | Docente |  | jgelvisjaraba@gmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
Martha Cecilia Verjel Martinez |  | Rectora |  | Directiva
Juan Carlos Ramírez Adame |  | Coordinador |  | Administrativa
Juvenal Gelvis Jarava |  | Docente |  | Comité de calidad

## OBJS- META-ACCIONES
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [6 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [6 empty] | 2018-07-31 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [6 empty] | PAGINA 1 DE 1
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL |  |  | 2025 | Nombre Establecimiento Educativo: Institución educativa Monseñor Pacheco
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[8 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
| Asamblea de padres de familia | Definir acciones concretas para mejorar el rendimiento escolar, la convivencia y el bienestar emocional de los estudiantes, involocrando a las familias en programas de acompañamiento y formación. | ´lograr que, para el año 2025, al menos 90% de los estudiantes participen en unprograma de acompañamiento y formación familiar, mejorando su rendimiento academico, fortaleciendo la convivencia escolar y promoviendo el bienestar emocional a través de estrategias integrales de apoyo¨ | ¨¨90% de estudiantes inscritos y activos en programas de acompañamiento y formación familiar, desglosado por nivel educativo y tipo de intervención recibida | TRIMESTRAL | Implementar reuniones periódicas entre docentes, estudiantes y familia para fortalecer la comunicación y el compromiso con el proceso educativo | 20 |  | x |  |  |  | 2025-05-02 | 2025-10-31 | Directivas y el consejo padres
DIRECTIVA | Consejo de padres de familia | Promover la formación de los padres en estrategias de apoyo academico y bienestar estudiantil. | ´para el año 2025, lograr que al menos el 85% de los padres de familia participen activamente en programas de formación sobre estrategias de apoyo academico y bienestar estudiantil, fortaleciendo su rol en el desarrollo educativo y emocional de sus hijos | 85% de padres de familia inscritos y activos en programas de formación sobre estrategias de apoyo académicoy bienestar estudiantil, desglosado por niveles educativos y frecuencia de participación | TRIMESTRAL | Diseñar capacitaciones adaptadas a cada nivel educativo, abordando necesidades especificas de los estudiantes de secundaria | 100 |  | x |  |  |  | 2025-02-28 | 2025-11-07 | Rectora y coordinador
| Bienestar del alumnado | Diseñar estrategias para reducir el estrés académico y mejorar la motivación de los estudiantes | ´Para el 2025, implementar estrategias integrales en el entorno escolar que reduzcan el estrés academico en al menos un 30% y aumente la motivación estudiantil en un 40%, mediante programas de gestión emocional, tecnicas de aprendizajes activo y espacios de apoyo psicologicos | 40% de estudiantes que reportan una reducción del estrés academico y un aumento en la motivación estudiantil, desgolsado por nivel educativo y tipo de intervención recibida | TRIMESTRAL | Incorporar metodologías como el aprendizaje basado en proyectos, gamificación y trabajo colaborativo para hacer las clases más atractivas y motivadoras | 10 |  | x |  |  |  | 2025-05-02 | 2025-11-14 | Docentes
| Otras instituciones | Promover actividades académicas, deportivas,y culturales que contribuyan al crecimiento personal y profesional de los alumnos | ´Para el año 2025, garantizar que el 90% del establecimiento educativo implemente proyectos pedagogicos transversales que promuevan la educación en derechos humanos, la convivencia escolary el desarrollo sostenible , integrados en sus planes de estudio y prácticas pedagogicas | 80% de establecimiento educativo haya integrado proyectos pedagógicos transversales en su planes de estudio | TRIMESTRAL | Fomentar la colaboración entre diferentes áreas del conocimiento para desarrollar actividades que aborden estos temas de manera transversal | 200 |  | x |  |  |  | 2025-02-24 | 2025-06-13 | Docentes y Directivas
| Uso pedagógico de las evaluaciones externas | Utilizar los resultados de evaluaciones externas para identificar fortalezas y áreas de mejora en el proceso de enseñanza - aprendizaje | ´Para el 2025, garantizar que el 60% del establecimiento educativo analice y utilicen los resultados de las evaluaciones externas para diseñar estrategias de mejora en el proceso de enseñanza - aprendizaje , fortaleciendo las áreas de oportunidad y y potenciando las fortalezas identificadas | 60% del establecimiento educativo implementara estrategias de mejora basado en el analisis de los resultados de evaluaciones externas, desglosado por nivel educativo y tipo de intervención aplicada | TRIMESTRAL | Formar a los docentes en la interpretación de resultados de resultados de evaluaciones externas para que pueda diseñar estrategias pedagógicas efectivas | 100 |  | x |  |  |  | 2025-02-26 | 2025-11-03 | Docentes
ACADÉMICA
| Seguimiento a los egresados | Analizar la trayectoria profesional y ocupacional de los egresado para medir la efectividad del currículo educativo | ´para el 2025 realizar un seguimiento del 60% de los egresados para analizar su trayectoria profesional y ocupacional, evaluando el impacto del curriculo educativo en su inserción laboral y desarrollo academico, con el fín de ajustar y mejorar los planes de estudio | 60% de los egresados que han participado en estudios de seguimiento sobre su trayectoria profesional y ocupacional, desglosado por nivel educativo y sector laboral en el que se desempeña | TRIMESTRAL | Implemetar un sistema de seguimento digital que permita recopilar datos sobre la trayectoria profesional y ocupacional de los egresados, facilitando la retroalimentación con la institución educativa y el ajuste de los planes de estudio según las necesidades del mercado laboral | 300 |  | x |  |  |  | 2025-05-30 | 2025-11-28 | Comité de calidad
| Adquisición de los recursos para el aprendizaje | Integrar herramientas digitales y plataformas interactivas para mejorar la enseñanza y el aprendizaje | Para el 2025 lograr que el 70% de los docentes y los estudiantes utilicen herramientas digitales y plataformas interactivas en el proceso de enseñanza - aprendizaje, mejorando la participación, el acceso a contenido y la personalización del aprendizaje | 70% de los docentes y estudiantes que utilizan herramientas digitales y plataformas interactivas en el proceso de enseñanza- aprendizaje , desglosado por nivel educativo y tipo de recurso tecnologico empleado | TRIMESTRAL | Utilizar plataformas interactivas que permitan el trabajo en equipo y la personalización del aprendizaje según la necesidad de los estudiantes | 400 |  | x |  |  |  | 2025-06-27 | 2025-11-14 | consejo academico y consejo estudiantil
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
| Suministros y dotación | Dotar a la institución con mobiliario, equipos tecnologicos y espacios adecuados para mejorar el ambiente de aprendizaje | ´Para el año 2025, garantiza que el 60% del establecimiento educativo cuenta con mobiliario adecuado, equipo tecnologico actualizado y espacios óptimos para el aprendizaje, promoviendo un etorno educativo seguro, inclusivoy estimulante para los estudiantes | 60% del establecimiento educativo cuenta con mobiliario adecuado, equipos tecnologico actualizado y espacios óptimos para el aprendizaje, desglosado por niveles educativos y tipo de infraestructura disponible | TRIMESTRAL | Rediseñar aulas y áreas comunes para mejorar la distribución y funcionalidad del mobiliario y equipo tecnologico | 6000 |  | x |  |  |  | 2025-02-07 | 2025-12-01 | Consejo directivo y asamblea de padres de familia
| Seguridad y protección | Implementar protocolos de seguridad para prevenir riesgos y garantizar la protección de estudiantes y docentes | ´Para el 2025, garantizar que el 80% del establecimiento educativo implemente protocolos de seguridad efectivos para prevenir riesgos y proteger a estudiantes y docentes, asegurando un entorno escolar seguro y preparadopara responder ante emergencias | 80 % del establecimiento educativo que haya implementado protocolos de seguridad efectivos, desglosados por niveles educativos y tipo de riesgo abordado | TRIMESTRAL | Realizar talleres y simulacros períodicos para docentes y estudiantes sobre prevención de riesgos y respuestas ante emergencias | 50 |  | x |  |  |  | 2025-05-09 | 2025-07-09 | docentes
| Control fiscal | Promover practicas de administración finaciera que garanticen el uso eficiente y responsable de los fondos educativos | ´Para el año 2025, garantizar que 60% del establecimiento educativo implemente practicas de administración financieras eficientes y responsables, asegurando la trasparencia en el uso de los fondos educativos y obtimizando los recursos para mejorar la calidad de la enseñanza | 60% del establecemiento educativo ha implementado practicas de administració finaciera eficientes y responsables y recursos gestionados | TRIMESTRAL | Ofrecer talleres y cursos para directivos y administrativos sobre planificación presupuestaria, transparencia y uso eficiente de los recursos | 100 |  | x |  |  |  | 2025-08-11 | 2025-11-11 | consejo directivo
| Escuela de padres | Promover espacios de dialogo y colaboración entre padres de familia, docentes y estudiantes para mejorar el proceso educativo | ´para el 2025, garantizar que el 75% del establecimiento educativo implementa espacios de dialogo y colaboración entre los padres de familia , docentes y estudiantes, fortaleciendo la comunicación y el compromiso con el proceso educativo | 75% del establecimiento educativo ha implementado espacios de dialogo y colaboración entre padres de familia, docentes y estudiantes, desglosados por nivel educativo y frecuencia de interacción | TRIMESTRAL | Organizar reuniones periodicas por nivel educativo para fomentar la comunicación y el intercambio de ideas entre la comunidad educativa | 50 |  | x |  |  |  | 2025-02-07 | 2025-11-30 | Rectora
| Proyectos de vida | Brindar herramientas para que los estuciantes exploren diferentes opciones profesionales y educativas, facilitando su incersión en el mundo laboral | ´Para el 2025, garantizar que el 80%de los estudiantes participen en programas de orientación vocacional y exploración profesional, utilizando herramientas digitales, mentorias y actividades prácticas que faciliten su interseción en el mundo laboral y educativo | 80% de estudiantes han participado en programas de orientación vocacional y exploración profesional, desglosado por nivel educativo y tipo de herramienta utilizada ( digital, mentorias, actividades practicas) | TRIMESTRAL | ´Implementar un programa integral de orientación vocacional que combine herramientas digitales, mentorias con profesionales y actividades practicas, asegurando que cada nivel educativo tenga acceso a recursos adptados a sus necesidades y aspiraciones | 100 |  | x |  |  |  | 2025-08-29 | 2025-11-10 | docentes
COMUNITARIA
| Uso de la planta física y de los medios | Implementar estrategias de conservación y reparación para prolongar la vida util de los espacios educativos | Para el año 2025, garantizar que el 85% de el establecimiento educativo implemente estrategias de conservación y reparación de infraestructura que asegure la prolongación de la vida util de los espacios educativos y optimizando uso para el aprendizaje | El 85% del establecimiento educativo ha implementado estrategias de conservación y reparación de infraestrctura, desglosado por nivel educativo y tipo de intervención realizada | TRIMESTRAL | Realizar un analisis detallado de la infraestructura escolar para identificar áreas que requieren mantenimiento o renovación | 300 |  | x |  |  |  | 2025-04-15 | 2025-07-15 | Directivas y coordinador
| Oferta de servicios a la comunidad | Fortalecer la vinculación entre la institución educativa y la comunidad, ofreciendo programas y actividades que respondan a sus necesidades, promoviendo el desarrollo social, y educativo de los habitantes del entorno escolar | ¨Para el año 2025, garantizar que el 60% del establecimiento educativo implemente programas y actividades comunitarias que fortalezcan la vinculación entre la institución y su entorno, promoviendo el desarrollo social y educativo de los estudiantes | El 60% del establecimiento educativo ha implementado programas y actividades comunitarias desglosando por nivel educativo y tipo de iniciativa desarrollada | TRIMESTRAL | Establecer convenios con organizaciones locales, empresas y entidades gubernamentales para apoyar iniciativas comunitarias | 40 |  | x |  |  |  | 2025-04-27 | 2025-10-27 | Coordinador
SEMANAL
MENSUAL
TRIMESTRAL