## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F01
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-07-31 | VERSION 5.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo: INSTITUTO TECNICO NUESTRA SEÑORA DE BELEN SALZAR |  |  | Fecha de Autoevaluación 2024
|  |  | Código DANE |  | 154660000698
Dirección | CARRERA 5° N°1-30 |  | Municipio |  | SALAZAR
Correo electronico | INTECNUBELSA@YAHOO.COM |  |  | Tel | 3108539382
Rector o Director | NINI JOHANA ROZO POVEDA |  |  | Horizonte
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
NINI JOHANA ROZO POVEDA |  | RECTORA |  | ninirozo@nuestrasenoradebelensalazar.edu.co
MARIA INES ACEVEDO ARIAS |  | COORDINADORA |  | mariaacevedo@nuestrasenoradebelensalazar.edu.co
ALEXANDER ARMESTO |  | LIDER GESTION COMUNITARIA |  | alexanderarmesto@nuestrasenoradebelensalazar.edu.co
ANYELA YAÑEZ |  | LIDER GESTION ACADEMICA |  | anyelayanez@nuestrasenoradebelensalazar.edu.co
BLANCA NUBIA CAMARGO |  | LIDER GESTION DIRECTIVA |  | blancacamargo@nuestrasenoradebelensalazar.edu.co
ALEJANDRO ROJAS |  | LIDER DE GESTION ADMINISTRATIVA |  | edgarrojas@nuestrasenoradebelensalazar.edu.co
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN

## OBJS- META-ACCIONES
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [6 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [6 empty] | 2018-07-31 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [6 empty] | PAGINA 1 DE 1
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL |  |  | 2025 | Nombre Establecimiento Educativo:INSTITUTO TECNICO NUESTRA SEÑORA DE BELEN- SALAZAR
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[8 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
Gestion Aministrativa y financiera. | No se cuenta con el programa de mantenimiento preventivo de la planta fisica. | Elaborar un programa de mantenimiento preventivo de su planta física. | Al finalizar el año 2025 se tendrá en un 70% un programa para mantenimiento de la planta física | % de cumplimiento del programa | TRIMESTRAL | Elaborar un diagnóstico de la planta física. Diseñar el programa de mantenimiento de la planta física. Realizar el seguimiento y evaluación de cumplimiento del programa de mantenimiento de planta física. | 0 | [5 empty] | 2025-01-08 | 2025-11-23 | Lider de Gestion
Gestion Aministrativa y financiera. | No se cuenta con el programa de bienestar del personal vinculado, aunque si se realzian actividades. | Organizar un programa de bienestar del personal vinculado que se cumpla en su totalidad, socializandolo con la comunidad educativa desde una perspectiva de equidad. | Al finalizar el año 2025 la institución tendrá organizado en un 80% un programa bienestar del talento humano | % de cumplimiento del programa | TRIMESTRAL | Identificar las fechas de las actividades a desarrollar. Organizar dichas fechas en un calendario. Socializar con la comunidad educativa el programa. Realizar seguimiento y evaluación al programa. | 0 | [5 empty] | 2025-01-08 | 2025-11-23 | Líder de Gestión
DIRECTIVA | AJUSTE DEL HORIZONTE INSTITUCIONAL | Realizar ajustes a la misión, visión y principios académicos en el direccionamiento estratégico del horizonte institucional | Al finalizar el segundo semestre del año en curso se habrá ajustado y socializado en un 80% a la comunidad educativa el horizonte institucional | % de cumplimiento de socialización del HORIZONTE INSTITUCIONAL | TRIMESTRAL | Socializar el horizonte institucional en la semana de inducción con los padres de familia y estudiantes, publicar el horizonte institucional en los diversos espacios de las sedes de la institución, socializar los aspectos mas importantes del horizonte institucional por medio de las redes sociales y medios de comunicación institucional, cada estudiante debe consignar en su cuaderno de sociales el horizonte institucional, establecer como temática para la primera izada de bandera "el horizonte institucional" | 360000 | X |  |  |  |  | 2025-01-12 | 2025-11-27 | MARIA INES ACEVEDO COORDINADORA, NINI JHOANA ROZO RECTORA Y CONSEJO ACADEMICO
DIRECTIVA | SEGUIMIENTO AL CONSEJO ESTUDIANTIL | Realizar un seguimiento continuo y periódico (cada tres meses) con el fin de evaluar el optimo funcionamiento del consejo estudiantil | Realizar en un 80% el seguimiento a las funciones del consejo estudiantil con una periodicidad de tres meses | % de cumplimiento del CONSEJO ESTUDIANTIL | TRIMESTRAL | Establecer fechas de revisión para los procesos y compromisos que se proponga el consejo estudiantil, evaluar cada tres meses el funcionamiento del consejo estudiantil y realizar las respectivas observaciones al organismo de participación, documentar en actas en el seguimiento continuo de la organización y funcionamiento del consejo estudiantil con un cronograma establecido | 100000 | X |  |  |  |  | 2025-01-08 | 2025-11-27 | DOCENTES AREA DE CIENCIAS SOCIALES JUAN CARLOS VELANDIA Y CAMILO VILLAMIZAR
ACADEMICA | estilo pedagógico | Dominar y aplicar el modelo holístico en el proceso enseñanza - aprendizaje | Al finalizar el 2025 los docentes de la institución estarán capacitados en el modelo pedagógico y será implementado y divulgado por los docentes en su practica pedagógica en un 80%. | % de docentes aplicando el modelo en las aulas de clase | TRIMESTRAL | 1. Gestionar capacitador 2.Brindar capacitación a los docentes 3.Divulgar el modelo a la comunidad educativa 4.Evidenciar la implementación del modelo en la practica pedagógica. | 100000 |  | x |  |  |  | 2025-01-08 | 2025-03-15 | ANYELA YAÑEZ
ACADEMICA | Uso articulado de los recursos para el aprendizaje | Diseñar y elaborar la política del uso de los recursos para el aprendizaje. | Al finalizar el 2025 la institución contara con una política del uso de los recursos para el aprendizajes al 100%. | % de política de uso de recursos | TRIMESTRAL | 1.Diagnosticar los recursos disponibles y el estado en que se encuentran en cada una de las sedes 2. Elaborar la política de uso de los recursos para el aprendizaje por sede 3. Socializar los formatos a completar por parte de los docentes según las necesidades. | 25000000 | x |  |  |  |  | 2025-01-08 | 2025-05-13 | MARIA RANGEL
GESTION DE L A COMUNIDAD. | GESTION DE L A COMUNIDAD. | Diagnosticar los diferentes tipos de riesgos físicos y psicosociales a la que la institución educativa Nuestra señora de Belén y sus sedes está expuesta | En el primer trimestre del año 2025 identificar y calificar los diferentes tipos de riesgos físicos y psicosociales de la institución educativa Nuestra señora de Belén con sus respectiva cedes | Riesgos identificados Constancias de salidas de campo Mediciones Visitas | MENSUAL | Revisión bibliográfica y antecedentes Identificación cartográfica de los sitios de alto riesgo a lo que la institución educativa y sus sedes está expuesta Análisis de disposición de desechos para control de olores ofensivos entre otros Medición de niveles de intensidad sonora externa Análisis de la explosión a radición electromagnética de alta frecuencia Revisión de la infraestructura de las sedes de la institución educativa Revisión de los vías de transito vehicular cercanas a la Institución educativa y sus sedes Análisis a la exposición de radiación solar. | 500000 |  | x |  |  | x | 2025-01-08 | 2025-04-25 | Alexander Armesto Arenas
|  |  | En el primer trimestre del año 2025 socializar y publicar de forma institucional los diferentes programas de prevención de riesgos a los que la institución educativa Nuestra señora de Belén y sus sedes está expuesta | Programas realizados | MENSUAL | Realización de programas de acuerdo a los riesgos identificados Socialización de los programas | 200000 |  | x |  |  | x | 2024-01-08 | 2025-04-25 | Alexander Armesto Arenas
|  |  | En los dos dos trimestres del año 2025 implementar los programas de seguridad y de prevención de riesgos de la institución educativa y sus sedes | Simulacros Charlas educativas Comunicación y socializacion de riesgos Identifiacicion de sismos | MENSUAL | Simulacros de acción ante situaciones de sismo incendios y accidentes Charlas por expertos Carteleras Señalizacón Planos mapas Rutas de acceso a la ciudad y al colegio | 500000 |  | x |  |  | x | 2025-04-26 | 2025-11-30 | Alexander Armesto Arenas
| Identificacion de Debilidades, fortalezas y amenzasa acerca de la participacion de padres de familia y estudiantes para mejoramiento de los mismos | Mejorar los procesos de participacion de los estudiantes y padres de familia pertenecientes a la Institución educativa Nuestra Señora de Belén y sus sedes | En el primer semestre del año 2025 diagnosticar los procesos y/o acitvidades de participacion que los padres de familia y estudiantes han tenido en los periodo escolares | Fortalezas identificadas Amenzasas identificadas Oportunidades identificadas Debilidades identificadas | MENSUAL | Revision de numero eventos realizados en el colegio y numero de padres de familia y estudiantes que participaron Identificar amenzas en la participacion Identificar las oportunidades de participacion Identificar las fortalezas de participacion | 500000 |  | x |  |  | x | 2025-01-08 | 2025-04-25 | Rosa Margarita Bautista
|  | Determinación e implementacion de planes de mejoramiento de particiapación de padres de familia y estudiantes de la institución educativa Nuestra señora de Belen y sus sedes | En el primer trimestre del año 2025 socializar y publicar de forma institucional los diferentes programas de participacion de padres de familia y estudiantes de la institucion educativa Nuestra señora de Belen y sus sedes | Programas realizados | MENSUAL | Realización de programas de acuerdo a los DOFA Socialización de los programas | 500000 |  | x |  |  | x | 2024-01-08 | 2025-04-25 | Rosa Margarita Bautista
|  |  | En los dos dos trimestres del año 2025 implementar los programas de participacion de padres de familia y estudiantes de la institucion educativa Nuestra señora de Belen y sus sedes | Número de estudiantes que participaron en eventos Número de reuniones de asociación de padres de familia Charlas por expertos | TRIMESTRAL | Realizar eventos escolares con la participación de estudiantes y padres de familia Orientar a los padres de familia en cuanto a la organización y participación escolar Invitar a expertos para que oriente acerca de los procesos de participacion | 500000 |  | x |  |  | x | 2025-04-26 | 2025-11-30 | Rosa Margarita Bautista
SEMANAL
MENSUAL
TRIMESTRAL