## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-09-28 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
IE LA SANJUANA
Regimen |  |  | Código DANE |  | 254109000096
Dirección | KDX-027 LA SANJUANA |  | Municipio |  | BUCARASICA
Correo electronico | ielasanjuana1@gmail.com |  | Telefono |  | 3106800347
Rector o Director | WILSON EMILIO VILLEGAS BEDOYA |  | Horizonte |  | 2024-2026
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
WILSON EMILIO VILLEGAS BEDOYA |  | RECTOR |  | wilvibe@gmail.com
LUIS DAVID RIVERA CELIS |  | LIDER GESTION DIRECTIVA |  | ludarice68@hotmail.com
SADY ACEVEDO BOTELLO |  | LIDER GESTION ACADEMICA |  | sadyab14@hotmail.com
ORLANDO RODRIGUEZ QUIROZ |  | LIDER GESTION ADMINISTRATIVA |  | orlandorodriguezquiroz@gmail.com
DEYFFAN ROLANDO CAMACHO ORDOÑEZ |  | LIDER GESTION COMUNITARIA |  | zefiroxxx@hotmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
AMPARO MENDOZA |  | DOCENTE |  | ADMON
DEYFFAN CAMACHO |  | DOCENTE |  | ADMON
VIANNEY SUECÚN |  | DOCENTE |  | ADMON
ORLANDO RODRIGUEZ |  | LIDER-DOCENTE |  | ADMON
ANAIS MOLINA RINCON |  | DOCENTE |  | ADMON

## SEGUIMIENTO
MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | VERSION 2.0
SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI ---2024.
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES --2024.
Nombre del Establecimiento Educativo: |  | Institución educativa La Sanjuana |  |  |  |  | Municipio |  |  | Bucarasica
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
Mejorar la infraestructura fisica para dar cobertura al proceso de inclusion , adecuendo y construyendo rampas en cada una de los lugares de acceso en donde sea necesario, en la sede principal. | Gestionar recursos físico y financieros con entidades territoriales para la construcción de las rampas. | Rampas construidas | 30% | 03/16/2024 | 10% | 2024-10-09 | 10% | 2024-11-28 | 10% | Gestionar con los directivos de la institución y planeación municipal la consecución de los materiales para la construccion y adecuacion de las rampas . | EN EJECUCION
|  |  | 10% | 03/16/2025 | 10% | 2024-10-09 | 0% | 2024-11-28 | 0% | realizar un proyecto para la alcaldia solicitando recursos para dar solucion a la problemática de la inclusión en la intitución | EN EJECUCION
|  |  | 30% | 03/16/2026 | 10% | 2024-10-09 | 10% | 2024-11-28 | 10% | Solicitar a la institución la vinculacion de la mano de obra no calificada a través del proyecto de horas sociales del estudiantado. | EN EJECUCION
|  |  | 35% | 03/16/2027 | 20% | 2024-10-09 | 10% | 2024-11-28 | 5% | socializar con la comunidad educativa la construcion de las rampas. | EN EJECUCION
| Planificar la construccion de las rampas de acuerdo a las necesidades de la institucion para el cumplir con los requerimientos de la inclusion. Construir las rampas que no existen y adecuar las existentes. | Rampas planificadas. | 35% | 03/16/2028 | 5% | 2024-10-09 | 10% | 2024-11-28 | 20% | Consecución de los recursos materiales, técnicos y humanos para el inicio de la construcción de las rampas. | EN EJECUCION
|  |  | 40% | 03/16/2029 | 10% | 2024-10-09 | 20% | 2024-11-28 | 10% | Organizar plan de acción y cronograma de actividades para la ejecución de cada una de las rampas a construir o adecuar. | EN EJECUCION
|  |  | 0% | 03/16/2030 | 0% | 2024-10-09 | 0% | 2024-11-28 | 0% | Construcción y adecuación de las rampas en la sede principal de primaria y secundaria. | EN EJECUCION
|  |  | 0% | 03/16/2031 | 0% | 2024-10-09 | 0% | 2024-11-28 | 0% | Colocar señalización en cada una de las rampas. | NO INICIADA
recuperar y reorganizar la información del registro de notas de los años 2007 y 2008 para imprimir y tener en el archivo. | recolectar y digitar la informacion academica de los observadores de los años lectivos 2007 y 2008 | Información recolectada | 45% | 03/16/2032 | 10% | 2024-10-09 | 30% | 2024-11-28 | 5% | Busqueda de las diferentes carpetas de los observadores de los grados preescolar hasta undécimo de los años lectivos 2007 y 2008. | EN EJECUCION
|  |  | 40% | 03/16/2033 | 10% | 2024-10-09 | 10% | 2024-11-28 | 20% | confrontar listado de estudiantes con la informacion recolectada. | EN EJECUCION
|  |  | 40% | 03/16/2034 | 0% | 2024-10-09 | 10% | 2024-11-28 | 30% | Digitar la informacion académica encontrada en los formatos institucuonales. | EN EJECUCION
|  |  | 0% | 03/16/2035 | 0% | 2024-10-09 | 0% | 2024-11-28 | 0% | Archivar digitalmente en la plataforma institucional la informacion encontrada. | NO INICIADA
| Imprimir y organizar de forma fisica el libro de calificaciones de los años 2007 y 2008 para completar el archivo institucional de calificaciones. | archivo físico y digital recolectado. | 0% | 03/16/2036 | 0% | 2024-10-09 | 0% | 2024-11-28 | 0% | Consecucion de recursos ante el consejo directivo para la impresión y encuadernacion de los libros de calificaciones 2007 y 2008.. | NO INICIADA
|  |  | 0% | 03/16/2037 | 0% | 2024-10-09 | 0% | 2024-11-28 | 0% | impresión y empastada de los libros de calificaciones 2007 y 2008. | NO INICIADA
|  |  | 0% | 03/16/2038 | 0% | 2024-10-09 | 0% | 2024-11-28 | 0% | archivar en la oficina de la secretaria de la institucion los libros de calificaciones de los años 2007 y 2008. | NO INICIADA
|  |  | 0% | 03/16/2039 | 0% | 2024-10-09 | 0% | 2024-11-28 | 0% | ocializar con la comunidad educativa la recuperación del archivo académico de los años lectivos 2007 y 2008. | NO INICIADA
Ejecutar el plan de compras anual para las necesidades de los estudiantes en cuanto a material educativo para las actividades pedagógicas. Simulacros para preparación pruebas Saber. | En junio de 2024 se debe ejecutar el 50% del plan de compras de materiales educativos para la práctica docente. | Gestión de recursos para el aprendizaje: apoyo financiero para la aplicación de cursos pre-icfes. constancia de los recibidos hechos. Minimo 3 por entidad. | 30% | 2024-03-16 | 10% | 2024-10-10 | 10% | 2024-11-28 | 10% | Creación de un formato de reporte de necesidades educativas para el año escolar. | EN EJECUCION
|  |  | 15% | 2024-03-16 | 5% | 2024-10-10 | 5% | 2024-11-28 | 5% | Fijación de fechas para la capacitación y la entrega del reporte de las necesidades. | EN EJECUCION
|  |  | 0% | 2024-03-16 | 0% | 2024-10-10 | 0% | 2024-11-28 | 0% | Realización oportuna de la capacitación a los docentes para el reporte de las necesidades educativcas. | EN EJECUCION
|  |  | 0% | 2024-03-16 | 0% | 2024-10-10 | 0% | 2024-11-28 | 0% | Ejecución y evaluación del 50% del plan de compras en materiales educativos para la práctica docente. | EN EJECUCION
| Al finalizar el año 2024 los docentes reportarán las necesidades para incluirlas en el presupuesto del año siguiente, teniendo en cuenta las prácticas docentes. | Socialización ante la comunidad educativa de los recursos gestionados para el aprendizaje ante las diferentes entidades.. | 30% | 2024-03-16 | 10% | 2024-10-10 | 10% | 2024-11-28 | 10% | Recolección de los reportes de las necesidades educativas priorizadas. | EN EJECUCION
|  |  | 0% | 2024-03-16 | 0% | 2024-10-10 | 0% | 2024-11-28 | 0% | Tabulación de los reportes para priorizar las necesidades para el año siguiente | EN EJECUCION
|  |  | 0% | 2024-03-16 | 0% | 2024-10-10 | 0% | 2024-11-28 | 0% | Reconocimiento de las necesidades primordiales para el año siguiente. | EN EJECUCION
|  |  | 0% | 2024-03-16 | 0% | 2024-10-10 | 0% | 2024-11-28 | 0% | Reporte de las necesidades pendientes | EN EJECUCION
Resaltar el desempeño del mejor estudiante por grado y al mejor bachiller de pruebas ICFES y al docente integral. | A 28 y 29 de noviembre se dara reconocimiento a los mejores estudiantes; estudiante mejor pruebas ICFES y al docente integral e instintivo. | Incentivar a los estudiantes para mejorar el promedio de las Pruebas a Saber 11° | 30% | 2024-03-16 | 20% | 2024-10-10 | 20% | 2024-11-28 | 20% | Dar reconocimiento de cuadro de Honor a los mejores estudiantes y docentes en cada periodo. | EN EJECUCION
|  |  | 0% | 2024-03-16 | 0% | 2024-10-10 | 0% | 2024-11-28 | 0% | Publicar en cartelera a los tres mejores estudiantes y docentes. | EN EJECUCION
|  |  | 100% | 2024-03-16 | 25% | 2024-10-10 | 25% | 2024-11-28 | 50% | Dar reconocimiento mediante una placa al mejor Bachiller Pruebas Saber 11° que haya alcanzado un promedio significativo. | EN EJECUCION
|  |  | 100% | 2024-03-16 | 25% | 2024-10-10 | 25% | 2024-11-28 | 50% | Publicar en las redes sociales de la Institución resaltando su Desempeño en las Pruebas Saber 11°. | EN EJECUCION
| Estimular al 100% de los docentes con actividades de integración. | Realizacion de diferentes actividades de integracion entre los docentes. | 20% | 2024-03-16 | 5% | 2024-10-10 | 5% | 2024-11-28 | 10% | Estimular al 100% de los docentes con actividades de integración. | EN EJECUCION
|  |  | 0% | 2024-03-16 | 0% | 2024-10-10 | 0% | 2024-11-28 | 0% | Publicación en la plataforma y en las diferentes redes sociales, del estudiante y docente resaltado por periodo en su labor Educativa. | EN EJECUCION
|  |  | 0% | 2024-03-16 | 0% | 2024-10-10 | 0% | 2024-11-28 | 0% | Dar reconocimiento a fin de año a los docentes que se destaquen durante el mismo, por su participación y colaboración en las diferentes actividades de la Instituciòn | EN EJECUCION
|  |  | 0% | 2024-03-16 | 0% | 2024-10-10 | 0% | 2024-11-28 | 0% | Programación y realización de la integraciòn por periodos de estudiantes y docentes que permita cerrar el año escolar con èxito y satisfacciòn. | EN EJECUCION
Elaborar un formato en el cual se lleve el seguimiento y registro de la sede priorizada para el mejoramiento y embellecimiento de la planta física. | A junio del presente año, el 100% del instrumento o formato debe estar elaborado. | Elaborar el instrumento para la recolleccion de las necesidades | 60% | 2024-03-16 | 10% | 2024-10-10 | 30% | 2024-11-28 | 20% | Diseñar y realizar el instrumento o formato para el registro de la información. | EN EJECUCION
|  |  | 70% | 2024-03-16 | 20% | 2024-10-10 | 30% | 2024-11-28 | 20% | Aprobación por el consejo Directivo del formato o instrumento para el registro de la información. | TERMINADA
|  |  | 100% | 2024-03-16 | 20% | 2024-10-10 | 30% | 2024-11-28 | 50% | Socializar con los docentes de la Institución el formato o instrumento para el registro de la necesidades- | TERMINADA
|  |  | 80% | 2024-03-16 | 10% | 2024-10-10 | 30% | 2024-11-28 | 40% | Socializar con los padres de familia el formato o instrumento para su conocimiento. | EN EJECUCION
| A octubre, el 60% de la información debe estar registrada en el formato. | Registrar en el formato de seguimiento de lo ejecutado por el plan de compras. | 80% | 2024-03-16 | 20% | 2024-10-10 | 30% | 2024-11-28 | 30% | Priorización de las necesidades de cada Sede, en cuanto al Embellecimiento de la Planta Física | EN EJECUCION
|  |  | 90% | 2024-03-16 | 10% | 2024-10-10 | 20% | 2024-11-28 | 60% | Diligenciar cada docente de la Instutición el formato con las necesidades. | TERMINADA
|  |  | 30% | 2024-03-16 | 10% | 2024-10-10 | 10% | 2024-11-28 | 10% | Realización de un Cronograma de actividades para el cumplimiento de lo registrado en el formato. | EN EJECUCION
|  |  |  | 2024-03-16 | 10% | 2024-10-10 | 10% | 2024-11-28 | 10% | presentación y aprobación de dichas actividades por el consejo directivo. | EN EJECUCION
30%
DISEÑAR UNA PROPUESTA PEDAGÓGICA EN LA QUE LOS PADRES DE FAMILIA PARTICIPEN EN EL PROCESO DE FORMACIÓN DE SUS HIJOS | A FEBRERO DE 2024 LOS DOCENTES HABRÁN DEFINIDO LOS CRITERIOS DE PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES EN EL PROCESO FORMATIVO DE SUS HIJOS. | PORCENTAJE DE PARTICIPACION DE LOS PADRES DE FAMILIA EN LOS CRITERIOS PROPUESTOS. | 100% | 2024-03-16 | 100% | 2024-10-10 | 100% | 2024-11-28 | 100% | POSTULAR UN LISTADO DE PARÁMETORS Y ESTRATEGIAS DE PARTICIPACIÓN. | TERMINADA
|  |  | 100% | 2024-03-16 | 100% | 2024-10-10 | 100% | 2024-11-28 | 100% | DEFINIR LOS CRITERIOS DE PARTICIPACION. | TERMINADA
|  |  | 25% | 2024-03-16 | 75% | 2024-10-10 | 75% | 2024-11-28 | 75% | REALIZAR SEGUIMIENTO A LA PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES COMO AGENTES DE FORMACIÓN. | EN EJECUCION
|  |  | 25% | 2024-03-16 | 75% | 2024-10-10 | 75% | 2024-11-28 | 75% | EVALUAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES DE FAMILIA DURANTE EL AÑO ESCOLAR | EN EJECUCION
| EVALUAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES DE FAMILIA COMO AGENTES FORMATIVOS DE LOS ESTUDIANTES. | PORCENTAJE DE PADRES POR GRADO/NÚMERO PARTICIPANTES EN EL PROCESO. | 50% | 2024-03-16 | 50% | 2024-10-10 | 50% | 2024-11-28 | 50% | ELABORAR UNA HERRAMIENTA DE MEDICIÓN Y EVALUACIÓN. | EN EJECUCION
|  |  | 0% | 2024-03-16 | 0% | 2024-10-10 | 0% | 2024-11-28 | 0% | EXPONER LA HERRAMIENTA DE EVALUACIÓN. | EN EJECUCION
|  |  | 0% | 2024-03-16 | 0% | 2024-10-10 | 0% | 2024-11-28 | 0% | EVALUACIÓN Y DIAGNÓSTICO. | EN EJECUCION
|  |  | 20% | 2024-03-16 | 30% | 2024-10-10 | 30% | 2024-11-28 | 40% |  | EN EJECUCION
REORGANIZAR EL PROYECTO DE LA ESCUELA DE PADRES DIRECCIONADA A IMPLEMENTAR ACCIONES DE MEJORA | DESARROLLAR 4 ACTIVIDADES DE ESCUELA DE PADRES | PORCENTAJE DE ACTIVIDADES PROPUESTAS / ACTIVIDADES REALIZADAS. | 100% | 2024-03-16 | 100% | 2024-10-10 | 100% | 2024-11-28 | 100% | DESIGNAR LOS DOCENTES QUE VAN A LIDERAR LAS ACTIVIDADES DE ESCUELA DE PADRES. | TERMINADA
|  |  | 100% | 2024-03-16 | 100% | 2024-10-10 | 100% | 2024-11-28 | 100% | DEFINIR LAS TEMÁTICAS A IMPLEMENTAR EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE E.P. | TERMINADA
|  |  | 25% | 2024-03-16 | 75% | 2024-10-10 | 100% | 2024-11-28 | 100% | REALIZAR AL MENOS UNA ESCUELA DE PADRES POR PERIODO ACADÉMICO. | TERMINADA
|  |  | 25% | 2024-03-16 | 25% | 2024-10-10 | 25% | 2024-11-28 | 25% | GENERAR UN PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO TRAS REALIZAR CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES DE LA ESCUELA DE PADRES. | EN EJECUCION
| VINCULAR GRADUALMENTE A TODOS LOS PADRES DE FAMILIA EN EL PROCESO FORMATIVO DE LOS ESTUDIANTES MEDIANTE RECOMENDACIONES Y CRITERIOS ESTABLECIDOS EN LA ESCUELA DE PADRES. | PORCENTAJE TOTAL DE PADRES /PADRES PARTICIPANTES. | 100% | 2024-03-16 | 100% | 2024-10-10 | 100% | 2024-11-28 | 100% | DISEÑAR UN INSTRUMENTO DE MEDICIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES DE FAMILIA. | TERMINADA
|  |  | 30% | 2024-03-16 | 30% | 2024-10-10 | 30% | 2024-11-28 | 30% | ORGANIZAR UNA BASE DE DATOS CON LA INFORMACIÓN DE TODOS LOS PADRES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA. | EN EJECUCION
|  |  | 30% | 2024-03-16 | 30% | 2024-10-10 | 30% | 2024-11-28 | 40% | REALIZAR UN SEGUIMIENTO A LA PARTICIPACIÓN Y ASISTENCIA DE LOS PADRES DE FAMILIA EN CADA UNA DE LAS ESCUELAS DE PADRES. | EN EJECUCION
|  |  | 30% | 2024-03-16 | 30% | 2024-10-10 | 30% | 2024-11-28 | 40% | EVALUAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES DURANTE EL AÑO ESCOLAR Y GENERAR UN PLAN DE MEJORAMIENTO EN CASO DE SER NECESARIO.. | EN EJECUCION
ACTUALIZAR Y SOCIALIZAR EL PLAN ESCOLAR DE GESTIÒN DEL RIESGO Y PLAN DE SEGURIDAD , CONTANDO CON CAPACITACIONES Y APOYO DE ENTIDADES GUBERNAMENTALES Y NO GUBERNAMENTALES CON EL FIN DE FORTALECER DICHOS PLANES Y MITIGAR LOS DIFERENTES RIESGOS FISICOS QUE PUEDAN PRESENTARSE. | TRANSVERSALIZAR EL PROYECTO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y ATENCIÓN DE DESASTRES. | PROYECTO PROPUESTO/ PROYECTO TRANSVERSALIZADO | 40% | 2024-03-16 | 60% | 2024-10-10 | 80% | 2024-11-28 | 80% | DIAGNOSTICAR CADA UNO DE LOS COMPONENTES DEL PLAN DE RIESGOS Y DETECTAR LOS ASPECTOS QUE SE DEBEN REAJUSTAR. | EN EJECUCION
|  |  | 30% | 2024-03-16 | 40% | 2024-10-10 | 50% | 2024-11-28 | 50% | RECOLECTAR INFORMACIÓN VERIDICA SOBRE CADA UNO DE LOS COMPONENTES DEL PLAN DE RIEGOS Y RELIZAR PASO A PASO SU REAJUSTE BASADO EN LA INFORMACIÓN RECOLECTADA. | EN EJECUCION
|  |  | 100% | 2024-03-16 | 100% | 2024-10-10 | 100% | 2024-11-28 | 100% | SOCIALIZAR EL PLAN DE SEGURIDAD ANTE LA COMUNIDAD EDUCATIVA. | TERMINADA
|  |  | 30% | 2024-03-16 | 30% | 2024-10-10 | 50% | 2024-11-28 | 50% | EVALUAR PERIODICAMENTE EL PLAN DE GESTION DE RIESGOS ACTUALIZADO | TERMINADA
| EJECUTAR AL 100% EL PROYECTO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y ATENCIÓN DE DESASTRES. | PROYECTO PROPUESTO / % PROYECTO EJECUTADO | 25% | 2024-03-16 | 30% | 2024-10-10 | 60% | 2024-11-28 | 100% | SOLICITAR VISITA DEL REPRESENTANTE DE RIESGOS DEL MUNICIPIO | TERMINADA
|  |  | 30% | 2024-03-16 | 30% | 2024-10-10 | 60% | 2024-11-28 | 60% | SOLICITAR VISITA DEL REPRESENTANTE DE RIESGOS DEL MUNICIPIO | TERMINADA
|  |  | 30% | 2024-03-16 | 30% | 2024-10-10 | 50% | 2024-11-28 | 50% | DISEÑAR UN PROYECTO PARA LA REALIZACIO DEL MURO EN LA SEDE LA SALINA | EN EJECUCION
|  |  | 0% | 2024-03-16 | 0% | 2024-10-10 | 0% | 2024-11-28 | 0% | CONSTRUIR UN MURO DE CONTENCION EN LA SEDE LA SALINAS | NO INICIADA
2024-11-28
2024-11-28