## Hoja1
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [11 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [11 empty] | FECHA : 31/07/2018 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [11 empty] | PAGINA 2 DE 2
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL |  |  | 2022 |  |  | Nombre Establecimiento Educativo: |  | INSTITUCION EDUCATIVA LA SANJUANA
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[8 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
DIRECTIVA | Casi todas las sedes de la institución poseen espacios suficientes para realizar las labores académicas, administrativas y recreativas, y éstas se mantienen limpias y ordenadas. La dotación es adecuada. Esto genera sentimientos de apropiación y cuidado hacia los mismos. | Ampliar y adecuar la infraestructura de la institución y sus sedes para continuar con el proceso de inclusión y espacios amplios, adecuados y suficientes hacia toda la comunidad. | Adecuar y dotar el espacio multiple para reuniones con la comunidad educativa en la sede principal. | Adecuacion de espacios. | TRIMESTRAL | Gestionar con los directivos de la institución y planeación municipal la consecución de los materiales para la adecuacion y dotacion del espacio multiple para las reuniones de la comunidad educativa. | 3000000 | X | X |  | X |  | 2022-02-14 | 2022-04-22 | Luis David Rivera
[6 empty] | Organizar plan de acción y cronograma de actividades para la ejecución de cada una de las obras a construir o adecuar. | 50000 | X | X |  |  |  | 2022-02-14 | 2022-04-22 | Blanca Ines Peñaranda
[6 empty] | dotacion y adecuación del espacio multiple de la institucón. | 2000000 | X | X |  | X |  | 2022-04-22 | 2022-11-25 | GESTION DIRECTIVA
[6 empty] | innaguaracióon de espacio multiple. | 400000 | X | X |  | X |  | 2022-11-30 | 2022-11-30 | GESTION DIRECTIVA
|  |  | Construir un espacio de recreación para los estudiantes en la sede La Salina. | construcción de espacios. | TRIMESTRAL | Gestionar con los directivos de la institución y planeación municipal la consecución de los materiales para la construcción de los espacio recreativo en la sede La Salina. | 2000000 | X | X |  | X |  | 2022-02-14 | 2022-04-22 | Luis David Rivera
[6 empty] | Organizar plan de acción y cronograma de actividades para la ejecución del espacio de recreacionel la sede L a Salina. | 50000 | X | X |  | X |  | 2022-02-14 | 2022-04-22 | Heiner Eduardo Rolon
[6 empty] | Terminación de la adecuación del espacio de recreación en la sede La Salina. | 1000000 | X | X |  | X |  | 2022-04-22 | 2022-11-30 | GESTION DIRECTIVA
[6 empty] | innaguaracióon de espacio recreativo. | 2000000 | X | X |  | X |  | 2022-11-30 | 2022-11-30 | GESTION DIRECTIVA
DIRECTIVA | Se reconoce la existencia de la asamblea de padres de familia, pero esta no se reúne para deliberar sobre los temas de su competencia. | Reorganizar el consejo y asociación de padres de familia. | Vincularar 90% de los padres de familia en la asociación de padres . | padres vinculados a la asociación | TRIMESTRAL | organizar el consolidado de los nucleos familiares que pertenecen a la institución. | 50000 | X | X |  |  |  | 2022-02-01 | 2022-02-28 | Blanca Ines Peñaranda
[6 empty] | Realizar conferencias con los padres de familia sobre legislacion de la asociación de padres de familia. | 50000 | X | X |  |  |  | 2022-02-11 | 2022-10-13 | Luis David Rivera
[6 empty] | organización de la asociación de padres de familia de la Institución. | 100000 | X | X |  |  |  | 2022-02-11 | 2022-10-13 | Heiner Eduardo Rolon
[6 empty] | Asamblea de padres de familia con los miembrosde la asociación de padres. | 100000 | X | X |  |  |  | 2022-02-11 | 2022-10-13 | LUIS DAVID CELIS RIVERA
|  |  | Dar funcionalidad al consejo de padres de familia de la Institución. | consejo de padres | TRIMESTRAL | organizar el consolidado de los nucleos familiares que pertenecen a la institución. | 200000 | X | X |  |  |  | 2022-02-01 | 2022-02-28 | Blanca Ines Peñaranda
[6 empty] | Realizar conferencias con los padres de familia sobre legislacion del consejo de padres de familia. | 50000 | X | X |  |  |  | 011/02/2022 | 2022-10-13 | Luis David Rivera
[6 empty] | organización delconsejo de padres de familia de la Institución | 100000 | X | X |  |  |  | 2022-02-11 | 2022-10-13 | Heiner Eduardo Rolon
[6 empty] | Asamblea de padres de familia con los miembros del consejo de padres. | 100000 | X | X |  |  |  | 2022-02-11 | 2022-10-13 | DALIA INES PEDRAZA CARRILLO
[6 empty] | Asamblea de padres de familia con los miembrosde la asociación de padres. | 100.00 | X | X |  |  |  | 2022-02-11 | 2022-11-04 | LUIS DAVID CELIS RIVERA
DIRECTIVA | Algunas sedes, áreas o niveles cuentan con algunos servicios complementarios (alimentación, transporte, salud), pero éstos no dan respuesta a las necesidades de cobertura y no se prestan en condiciones de calidad. de todas y todos los estudiantes, logrando buena calidad y cobertura, pero éstas no siempre se ejecutan de manera oportuna y articulada con las ofertas brindadas por otras entidades. | Articular la institución con las diferentes dependencias de la alcaldia municipal y la gobernación. | Gestionar el sevicio de transporte escolar en las tres rutas necesarias para el funcionamiento de la institución. | ruta transporte escolar | TRIMESTRAL | Encuentro con el alcalde municipal para exponerla problemática de transporte escolar. | 150000 | X |  |  |  |  | 2022-02-10 | 2022-02-10 | LUIS DAVID CELIS RIVERA
[6 empty] | Organización de los estudiantes en cada ruta escolar que requieren el servicio de transporte. | 50000 | X | X |  |  |  | 2022-01-31 | 2022-02-28 | GESTION DIRECTIVA
[6 empty] | gestionar ante los entes gubernamentales y municipal la prestación del servicio de transporte escolar. | 200000 | X | X | X | X |  | 2022-01-14 | 2022-03-31 | LUIS DAVID RIVERA
[6 empty] | Organizar y controlar el buen uso del transporte escolar. | 1500.00 | X | X |  |  |  | 2022-01-31 | 2022-11-25 | BLANCA INES PEÑARANDA
|  |  | Realizar cuatro jornadas de extensión de servicios de dependencias de la alcaldia a la comunidad educativa. | jornadas de extension de la alcaldia en la institución | TRIMESTRAL | priorizar con el consejo académico las necesidades mas apremientes en el aprendizaje que requieren ayudas de las dependencias municipales. | 100000 | x | x |  |  |  | 2020-02-18 | 2022-03-11 | DALIA INES PEDRAZA CARRILLO
[6 empty] | Cordinar con la administración municipal y salud publica jornada para motivar y vacunar contra el COVID-19 a los estudiantes de la Institución. | 500000 | x | x |  | X |  | 2022-02-10 | 2022-06-10 | LUIS DAVID RIVERA
[6 empty] | Realizar un plan de acción y cronograma en común acuerdo con las diferentes dependencias municipal y la Institución. | 100000 | X | X |  | X |  | 2022-02-10 | 2022-06-10 | LUIS DAVID RIVERA
[6 empty] | Desarrollar las cuatro jornadas de extensión de servicios de la alcaldia a la institución. | 200.00 | X | X |  | X |  | 2022-02-09 | 2022-11-30 | HEINER EDUARDO ROLON GOMEZ
Note on I7: PPIÑERES: Recursos Gratuidad
Note on J7: PPIÑERES: Recursos Propios
Note on K7: PPIÑERES: Recursos Departamento
Note on L7: PPIÑERES: Recursos Municipio
Note on M7: PPIÑERES: Otros Recursos

## Hoja2
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [11 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [11 empty] | FECHA : 31/07/2018 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [11 empty] | PAGINA 2 DE 2
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL |  |  | 2024 |  |  | Nombre Establecimiento Educativo: |  | INSTITUCION EDUCATIVA LA SANJUANA
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[8 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
DIRECTIVA | La institucion educativa cuenta con una infraestrura adecuada para el desarrollo del proceso enseñanza aprendizaje; sin embargo no se puede llevar a cabo totalmente el proceso de la inclusion ya que carece de rampas adecuadas para el acceso a todas las dependencias de la sede principal y las sedes alternas. | Mejorar la infraestructura fisica para dar cobertura al proceso de inclusion , adecuendo y construyendo rampas en cada una de los lugares de acceso en donde sea necesario, en la sede principal. | Gestionar recursos fisico y financieros con entidades territoriales para la construccion de las rampas. | Rampas construidas | TRIMESTRAL | Gestionar con los directivos de la institución y planeación municipal la consecución de los materiales para la construccion y adecuacion de las rampas . | 50000 |  | X |  |  |  | 2024-02-14 | 2024-02-23 | Luis David Rivera
[6 empty] | realizar un proyecto para la alcaldia solicitando recursos para dar solucion a la problemática de la inclusión en la intitución | 50000 |  | X |  |  |  | 2024-02-14 | 2024-02-28 | Blanca Ines Peñaranda
[6 empty] | Solicitar a la institución la vinculacion de la mano de obra no calificada a través del proyecto de horas sociales del estudiantado. | 50000 |  | X |  |  |  | 2024-03-14 | 2024-03-28 | Jesus Antonio Silva
[6 empty] | socializar con la comunidad educativa la construcion de las rampas. | 200000 | X | X |  |  |  | 2024-04-21 | 2023-04-21 | Luis David Rivera
|  |  | Planificar la construccion de las rampas de acuerdo a las necesidades de la institucion para el cumplir con los requerimientos de la inclusion. Construir las rampas que no existen y adecuar las existentes. | Rampas planificadas. | TRIMESTRAL | Consecucion de los recursos materiales, técnicos y humanos para el inicio de la construccion de las rampas. | 2000000 | X | X |  | X |  | 2024-05-02 | 2024-05-26 | Heiner Eduardo Rolon
[6 empty] | Organizar plan de acción y cronograma de actividades para la ejecución de cada una de las rampas a construir o adecuar. | 50000 |  | X |  | X |  | 2024-06-05 | 2024-06-09 | Jesus Antonio Silva
[6 empty] | Construccion y adecuación de las rampas en la sede principal de primaria y secundaria.. | 2000000 | X | X |  | X |  | 2024-07-17 | 2024-10-27 | luis David Rivera
[6 empty] | Colocar señalizacion en cada una de las rampas. | 200000 |  | X |  |  |  | 2024-11-01 | 2024-11-10 | Blanca Ines Peñaranda
DIRECTIVA | La institucion educativa cuenta con un registro de notas y archivo de documentación desde el año 2000 hasta la fecha ;sin embargo por motivos que se desconocen las notas, calificaciones y anecdotario de los años 2007 y 2008 no existen en ningún archivos | recuperar y reorganizar la informacion del registro de notas de los años 2007 y 2008 para imprimir y tener en el archivo. | recolectar y digitar la informacion academica de los observadores de los años lectivos 2007 y 2008 | Informacion recolectada | TRIMESTRAL | Busqueda de las diferentes carpetas de los observadores de los grados preescolar hasta undécimo de los años lectivos 2007 y 2008. | 20000 |  | X |  |  |  | 2024-03-13 | 2024-03-31 | Blanca Ines Peñaranda
[6 empty] | confrontar listado de estudiantes con la informacion recolectada. | 50000 | X | X |  |  |  | 2024-03-13 | 2024-03-31 | Jesus Antonio Silva
[6 empty] | Digitar la informacion académica encontrada en los formatos institucuonales. | 100000 |  | X |  |  |  | 2024-04-10 | 2024-10-31 | Heiner Eduardo Rolon
[6 empty] | Archivar digitalmente en la plataforma institucional la informacion encontrada. | 50000 | X | X |  |  |  | 2024-05-31 | 2024-05-31 | Blanca Ines Peñaranda
|  |  | Imprimir y organizar de forma fisica el libro de calificaciones de los años 2007 y 2008 para completar el archivo institucional de calificaciones. | archivo fisico y digital recolectado. | TRIMESTRAL | Consecucion de recursos ante el consejo directivo para la impresión y encuadernacion de los libros de calificaciones 2007 y 2008.. | 50000 |  | X |  |  |  | 2024-04-17 | 2024-04-28 | Luis David Rivera
[6 empty] | impresión y empastada de los libros de calificaciones 2007 y 2008. | 400000 |  | X |  |  |  | 2024-11-01 | 2024-11-17 | Jesus Antonio Silva
[6 empty] | archivar en la oficina de la secretaria de la institucion los libros de calificaciones de los años 2007 y 2008. | 0 | [5 empty] | 2024-11-17 | 2024-11-17 | Heiner Eduardo Rolon
[6 empty] | socializar con la comunidad educativa la recuperación del archivo académico del año lectivo 2007 y 2008 | 0 | [5 empty] | 2024-11-30 | 2024-11-30 | Blanca Ines Peñaranda
DIRECTIVA | La institucion cuenta con un molviliario que satisface las necesidades a medias de los estudiantes porque esta muy deteriorado por su antigüedad lo que requiere una renavacion inmediata. | Conseguir 200 pupitres unipersonales nuevos que satisfagan la necesidad de los estudiantes y asi mejorar el bienestar de los mismos. | gestionar ante las entidades gubernamentales y no gubernamentales 200 pupitres para mejorar la calidad del bienestar de los estudiantes | pupitres gestionados | TRIMESTRAL | Enviar oficio a la gobernación solicitando 200 pupitres | 10000 |  | x |  |  |  | 2024-04-15 | 2024-04-19 | LUIS David Rivera
[6 empty] | enviar oficio a entidades privada y sector productivo que operan en la región | 10000 |  | x |  |  |  | 2024-04-16 | 2024-04-22 | LUIS David Rivera
[6 empty] | Enviar solicitud de donacion de pupitres a la alcaldia municipal | 10000 |  | x |  |  |  | 2024-04-17 | 2024-04-22 | LUIS David Rivera
[6 empty] | radicar solicitud de moviliario al ministerio de educacion nacional | 10000 |  | x |  |  |  | 2024-04-18 | 2024-04-23 | Jesus Antonio Silva
|  |  | comprar 20 pupitres unipersonales con recursos de gratuidad | pupitres comprados | TRIMESTRAL | cotizar en cuatro depositos de venta de pupitre el valor de los piputres según su diseño y calidad. | 10000 |  | x |  |  |  | 2024-04-22 | 2024-04-24 | LUIS David Rivera
[6 empty] | Enviar al consejo directivo las cotizaciones del valor de los pupitres. | 0 |  | x |  |  |  | 2024-05-02 | 2024-06-25 | LUIS David Rivera
[6 empty] | comprar 20 pupitres unipersonales con recursos de gratuidad. | 4000000 | x | x | X |  |  | 2024-06-12 | 2024-07-26 | LUIS David Rivera
[6 empty] | Entrega de los pupitres a la comunidad estudiantil | 100000 |  | x | X |  |  | 2024-07-17 | 2024-08-27 | Blanca Ines Peñaranda
ACADEMICA | Plan de estudios | Mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje a través de la planeación curricular en cada una de las áreas teniendo en cuenta las estructuras y los lineamientos dados en el PEI | A marzo del 2024 el 100% de los planes de area se presentan con la estructura institucional | Apropiación de la estructura planes de área | TRIMESTRAL | ajustar los planes de area faltantes con la estructura institucionalizada | 150000 | X |  |  |  |  | 2024-01-15 | 2024-05-31 | docentes
[6 empty] | Socialización de los planes de áreas con los ajustes requeridos | 0 | [5 empty] | 2024-01-22 | 2024-05-10 | Todos los docentes
[6 empty] | Implementación de todos los planes de área en la sede principal y sedes alteras con ajustes | 0 | [5 empty] | 2024-01-24 | 2024-11-28 | Todos los docentes
[6 empty] | Seguimiento a la implementación de los planes de área en la institución | 0 | [5 empty] | 2024-01-29 | 2024-11-28 | Todos los docentes
|  |  | A febrero del 2024 el 100% de los docentes debe apropiarse de la estructura de las guías | Apropiación de la estructura de las guías | SEMANAL | apropiacion de la estructura de la guía en todas las areas del saber | [6 empty] | 2024-01-22 | 2024-11-28 | COMITÉ ACADEMICO
[6 empty] | Elaboración de guías según la estructura institucional | 0 | [5 empty] | 2024-01-22 | 2024-11-28 | Todos los docentes
[6 empty] | Implementación de las guías en las aulas de clase | 0 | [5 empty] | 2024-01-23 | 22/011/2024 | Todos los docentes
[6 empty] | Seguimiento a la implementación de las guías | 0 | [5 empty] | 2024-01-23 | 2024-11-22 | Todos los docentes
ACADEMICA | Opciones didácticas para las áreas, asignaturas y proyectos transversales | Lograr que en todas las áreas del saber cuenten con materiales didácticos que le permiten un mayor aprendizaje a los estudiantes | A Marzo del 2024 el 60 % de las áreas del saber cuenten con el material didáctico apropiado para el desarrollo pedagógico. | Porcentaje de áreas con material didáctico apropiado | TRIMESTRAL | ajustar el formato de necesidades de material didáctico de acuerdo a las recomendaciones de cada área del saber. | 0 | [5 empty] | 2024-01-22 | 2024-01-26 | Gladys Teresa Fernández
[6 empty] | diligenciar el formato de necesidades didácticas por cada docente de area | 0 | [5 empty] | 2024-02-23 | 2024-02-29 | Todos los docentes
[6 empty] | organizar contenidos por areas y periodos para el uso de material didáctico | 0 | [5 empty] | 2024-02-22 | 2024-11-22 | Todos los docentes
[6 empty] | dotar en cada grado los rincones de material didáctico por áreas académicas ya sea por estudiantes o mediante gestion | 0 | [5 empty] | 2024-01-29 | 2024-11-15 | dalia ines pedraza
|  |  | A junio del 2023 al menos el 50% de los docentes estén utilizando el material didáctico asignado | Porcentaje de áreas implementadas | TRIMESTRAL | evaluar la operatividad de la implementación de material didáctico en las diferentes áreas | 0 | [5 empty] | 2024-02-16 | 2024-11-22 | Todos los docentes
[6 empty] | aplicar el reglamento para las buenas practicas en el uso del material didáctico | 0 | [5 empty] | 2024-01-29 | 2024-11-22 | Todos los docentes
[6 empty] | apoyar el desarrollo de la guía de clase con el material didáctico apropiado | 0 | [5 empty] | 2024-01-29 | 2024-11-22 | Todos los docentes
[6 empty] | organizar la semana de las ciencias y la creatividad | 200000 | X |  |  |  |  | 2024-04-05 | 2024-09-18 | Todos los docentes
ACADEMICA | Uso pedagógico de las evaluaciones externas | Mejorar los desempeños académicos de los estudiantes tanto a nivel interno como en pruebas externas | aumentar el Índice de promoción en el año académico 2024 | Índices de promoción | TRIMESTRAL | Socialización de los ajustes pertinentes del sistema de evaluación a estudiantes y padres de familia | 0 | [5 empty] | 2024-04-08 | 2024-05-20 | comité academico
[6 empty] | Seguimiento al comportamiento y la asistencia del estudiante | 0 | [5 empty] | 2024-02-05 | 2024-11-22 | comité academico
[6 empty] | uso de la metodología de trabajo con guías en las aulas de clase | 0 | [5 empty] | 2024-02-12 | 2024-11-22 | comité academico
[6 empty] | Aplicación de nivelaciones y refuerzos a los estudiantes que presenten dificultad en el aprendizaje | 0 | [5 empty] | 2024-04-05 | 22/011/2024 | Docentes
|  |  | mejorar el promedio general en pruebas saber 11 2024 | Resultados de pruebas internas grado undecimo | TRIMESTRAL | Diagnostico de las falencias en cada una de las áreas de acuerdo a los resultados de las evaluaciones internas | 0 | [5 empty] | 2024-02-24 | 2024-11-22 | Todos los docentes
[6 empty] | Aplicación de simulacros de pruebas saber en estudiantes de grado undecimo | 3000000 | x |  |  |  |  | 2024-02-26 | 2024-08-09 | docentes grado undecimo
[6 empty] | Fortalecimiento del plan lector y estrategias de enseñanza | 0 | [5 empty] | 2024-01-22 | 2024-11-22 | Todos los docentes
[6 empty] | Aplicación de estrategias de trabajo diferenciado con estudiantes de undécimo grado | 0 | [5 empty] | 2024-02-26 | 2024-11-22 | Todos los docentes
Note on I7: PPIÑERES: Recursos Gratuidad
Note on J7: PPIÑERES: Recursos Propios
Note on K7: PPIÑERES: Recursos Departamento
Note on L7: PPIÑERES: Recursos Municipio
Note on M7: PPIÑERES: Otros Recursos