## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F01
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-07-31 | VERSION 5.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
C.E.R SAN ISIDRO
|  |  | Código DANE |  | 254313000186
Dirección | VEREDA SAN ISIDRO |  | Municipio |  | GRAMALOTE
Correo electronico | elva1962.03@hotmail.com |  |  | Tel | 3125770506
Rector o Director | ELVA MARINA SANTANDER MORALES |  |  | Horizonte | 2025
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
FRANKLIN PINEDA RODRIGUEZ |  | DOCENTE |  | leopineda1984@gmail.com
DIEGO CARRERO MANTILLA |  | DOCENTE |  | diegocarrero05@gmail.com
MAURICIO MENDEZ RIVEROS |  | DOCENTE |  | pmauromr4@gmail.com
JESUS BOTELLO IBARRA |  | DOCENTE |  | rajebo42@hotmail.com
ELVA MARINA SANTANDER MORALES |  | DIRECTORA |  | elva1962.03@hotmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
MIRYAN TERESA MENDOZA |  | DOCENTE |  | ACADÉMICA
FRANKLIN PINEDA RODRIGUEZ |  | DOCENTE |  | COMUNITARIA
DIANA CAROLINA SERRANO |  | DOCENTE |  | DIRECTIVA
ALBA YULIETH MELGAREJO |  | DOCENTE |  | ADMINISTRATIVA

## OBJS- META-ACCIONES
D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [6 empty] | 2018-07-31 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [6 empty] | PAGINA 1 DE 1
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL, 2025 |  |  |  | Nombre Establecimiento Educativo: C.E.R SAN ISIDRO
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[8 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
DIRECTIVA | Liderazgo en los estudiantes(CONSEJO ESTUDIANTIL) | Asesorar a los estudiantes sobre las funciones a realizar en los difrentes espacios de liderazgo. | Al finalizar el 2025 los estudiantes del C.E.R tendrán las herramientas, conociminetos para ejercer su liderazgo con autonomía y organización. | Porcentaje de estudiantes asesorados sobre matriculados. | TRIMESTRAL | Brindar asesorias a los estudiantes del C.E.R sobre gobierno escolar. | 30 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 2025-01-23 | 2025-11-13 | DIANA CAROLINA SERRANO
[6 empty] | Capacitar a los estudiantes electos en el gobierno escolar. | 80 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 2025-01-23 | 2025-06-06 | PABLO CARRERO NUNCIRA
[5 empty] | TRIMESTRAL | Hacer seguimiento a las propuestas planteadas por los estudiantes. | 30 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 2025-01-23 | 2025-11-13 | EVERT VELÁSQUEZ
[6 empty] | Coevaluar los participación de los estudiantes frente al liderazgo de los diferentes estamentos. | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2025-01-23 | 2025-11-13 | INGRID DURÁN
DIRECTIVA | MANEJO DE CONFLICTOS | Atender los diferentes casos de manera oportuna que se presenten en la institución y afecten la convivencia escolar. | Durante el año escolar (2025) se brindará atención oportuna a los diferfentes casos que afecten la convivencia escolar. | Porcentaje de estudiantes por casos atendidos. |  | Dar a conocer los nombres de los integrantes del Comité de Convivencia Escolar. | 30 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 2025-04-18 | 2025-04-18 | DIANA CAROLINA SERRANO
[6 empty] | Reunirse periódicamente o cuando la situación lo amerite. | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2025-03-28 | 2025-11-13 | PABLO CARRERO NUNCIRA
[6 empty] | Realizar charlas motivadoras sobre la sana convivencia. | 50 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 2025-03-28 | 2025-11-13 | EVERT VELASQUEZ
[6 empty] | Llevar un registro de los casos presentados. | 40 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 2025-03-28 | 2025-11-13 | INGRID DURÁN
ACADÉMICA | Apoyo pedagógico para estudiantes con dificultades de aprendizaje. | Brindar acompañamiento para los estudiantes con dificultades de aprendizaje. | Al finalizar cada periodo del 2025 se contará con talleres de acompañamiento en las áreas que lo requieran para fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje. | Apoyo pedagógico de aprendizaje. | TRIMESTRAL | Identificación de los estudiantes con dificultades de aprendizaje. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-03-28 | 2025-11-13 | MIRYAN TERESA MENDOZA
[5 empty] | MENSUAL | Diseñar talleres de refuerzo para fortalecer las dificultades dadas. | 30 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 2025-03-28 | 2025-10-31 | EDALIDES QUINTERO
[5 empty] | MENSUAL | Entrega de talleres a desorrolar. | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2025-03-28 | 2025-06-06 | OMAIRA IBARRA
[5 empty] | MENSUAL | Retroalimentación de las actividades desarrolladas. | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2025-03-28 | 2025-11-13 | SOFÍA ROA
ACADÉMICA | Seguimiento a los egresados y exalumnos(as) | Organizar una base de datos de los egresados y exalumnos del C.E.R para tener información sobre su proyecto de vida. | Al finalizar el año 2025 se contará con una base de datos sobre los egresados y exalumnos del C.E.R en un 50%. | Base de datos de los egresados y exalumnos del C.E.R. | MENSUAL | Elaborar un listado de los egresados y exalumnos. | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2025-03-28 | 2025-04-11 | MIRYAN TERESA MENDOZA
[5 empty] | MENSUAL | Contactar los estudiantes egresados y exalumnos. | 50 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 2025-03-28 | 2025-04-25 | EDALIDES QUINTERO
[5 empty] | TRIMESTRAL | Crear una base de datos de los egresados y exalumnos. | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2025-03-28 | 2025-04-25 | OMAIRA IBARRA
[6 empty] | Promover la participación en las actividades del C.E.R | 140 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 2025-03-28 | 2025-11-13 | SOFÍA ROA
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA. | El C.E.R se encuentra en proceso de iniciar el levantamiento de plan de riesgos. | Realizar las adecuaciones necesarias para disminuir los riesgos físicos del C.E.R en las diferentes sedes adscritas. | Al finalizar el 2025 se adecuará el 40% de los espacios físicos que presentan riesgos. | Porcentaje total sobre sedes focalizadas. | MENSUAL | Actualizar los diferentes puntos críticos que presenta el C.E.R y sus sedes. | 30 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 2025-03-28 | 2025-11-13 | ALBA YULIETH MELGAREJO
[5 empty] | MENSUAL | Elaborar los proyectos de adecuación. | 40 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 2025-03-28 | 2025-06-06 | GLORIA MEDINA
[5 empty] | TRIMESTRAL | Gestionar los recursos. | 40 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 2025-03-28 | 2025-06-06 | LUIS EVELIO PRADO
[6 empty] | Realizar las adecuaciones. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-03-28 | 2025-11-13 | LIGIA TOLOZA
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA. | Capacitación a docentes. | Solicitar a la Secretaría de Educacion departamental capacitación a los docentes. | Al finalizar el 2025 se espera contar con capacitación sobre PPT | Formación y capacitación. | TRIMESTRAL | Gestionar capacitación sobre PPT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-03-28 | 2025-04-25 | ALBA YULIETH MELGAREJO
[5 empty] | TRIMESTRAL | Elaborar cronograma de capacitaciones. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-03-28 | 2025-04-25 | GLORIA MEDINA
[5 empty] | TRIMESTRAL | Ejecutar capacitaciones. | 500 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 2025-03-28 | 2025-10-24 | LUIS EVELIO PRADO
[6 empty] | Implementación de los PPT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-03-28 | 2025-10-24 | LIGIA TOLOZA
DE LA COMUNIDAD | Proyecto de vida | Orientar a los estudiantes del C.E.R en la construcción de su proyecto de vida. | Al finalizar el 2025 los estudiantes del C.E.R tendrán las orientaciones pertinentes para la construcción de su proyecto de vida acorde con sus necesidades,expectativas y posibilidades. | Orientación vocacional. | MENSUAL | Talleres de autoestima y superación. | 80 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 2025-03-28 | 2025-10-24 | FRANKLIN PINEDA RODRIGUEZ
[5 empty] | MENSUAL | Brindar orientación vocacional. | 140 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 2025-03-28 | 2025-10-24 | DIEGO CARRERO MANTILLA
[5 empty] | MENSUAL | Explorar las posibilidades que le brinda el entorno. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-03-28 | 2025-10-24 | MAURICIO MENDEZ RIVEROS
[5 empty] | MENSUAL | Elaboración de los proyectos de vida. | 70 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 2025-03-28 | 2025-10-24 | JESUS RAMON BOTELLO
DE LA COMUNIDAD | Asamblea y consejo de padres de familia. | Fomentar la participación de los padres de familia en la diferentes actividades programadas por el C.E.R | Al finalizar el 2025 se integrará el 80% de los padres de familia a la participación activa de la asamblea y consejo de padres. | Porcentaje de participación de padres de familia y/o acudientes. | MENSUAL | Organizar la base datos de los padres de familia. | 30 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 2025-03-28 | 2025-11-06 | FRANKLIN PINEDA RODRÍGUEZ
[5 empty] | MENSUAL | Establecer los canales de comunicación disponibles. | 40 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 2025-03-28 | 2025-11-06 | DIEGO CARRERO MANTILLA
[5 empty] | MENSUAL | Orientación sobre sus deberes y derechos como padres de familia. | 50 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 2025-03-28 | 2025-11-06 | MAURICIO MÉNDEZ RIVEROS
[5 empty] | MENSUAL | Llevar registro de asistencia y participación de las diferentes actividades del C.E.R | 20 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 2025-03-28 | 2025-11-06 | JESÚS RAMÓN BOTELLO
SEMANAL
MENSUAL
TRIMESTRAL