## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-09-28 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
CER PLAYONCITOS |  |  | Fecha de Autoevaluación
Regimen |  |  | Código DANE
Dirección | VEREDA PLAYONCITOS |  | Municipio |  | ABREGO
Correo electronico | cerplayoncitos2021@gmail.com |  | Telefono |  | 3213240824
Rector o Director | NELLY MEJIA GUTIERREZ |  | Horizonte
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
NELLY MEJIA GUTIERREZ |  | DIRECTOR |  | nellymejiagutierrez@hotmail.com
LEIDY JOHANNA VILLAMIZAR |  | DOCENTE |  | ljohana2009@hotmail.com
FABIAN PEREZ SALAZAR |  | DOCENTE |  | fapesa2020@gmail.com
DIXON MARTIN TOLOZA GARCIA |  | DOCENTE |  | zuleydelcarmenjaime2015@hotmail.com
JOSE ALBERTO ACEVEDO PEREZ |  | DOCENTE |  | albertoacevedo45@gmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
NELLY MEJIA GUTIERREZ |  | DIRECTOR |  | nellymejiagutierrez@hotmail.com
LEIDY JOHANNA VILLAMIZAR |  | DOCENTE |  | ljohana2009@hotmail.com
FABIAN PEREZ SALAZAR |  | DOCENTE |  | fapesa2020@gmail.com
DIXON MARTIN TOLOZA GARCIA |  | DOCENTE |  | zuleydelcarmenjaime2015@hotmail.com
JOSE ALBERTO ACEVEDO PEREZ |  | DOCENTE |  | albertoacevedo45@gmail.com

## SEGUIMIENTO
MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | VERSION 2.0
SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
Nombre del Establecimiento Educativo: |  | CER PLAYONCITOS |  |  |  |  | Municipio |  |  | ABREGO
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
Definir la Misión, la Visión y los principios del CER de acuerdo a los nuevos ajustes realizados al PEI | Misión, Visión y principios institucionales definidos en el PEI a junio de 2024 | Documento direccionamiento estratégico y Horizonte Institucional elaborado a julio de 2024 | 80% | 2024-07-02 | 30% | 08-10-20224 | 30% | 2024-11-26 | 20% | * Conformar el equipo de direccionamiento estratégico para revisión del horizonte institucional. *Generar un cronograma de trabajo. Socializar con la comunidad educativa la propuesta del *direccionamiento estratégico. *Publicación por diferentes medios del nuevo direccionamiento estratégico | EN EJECUCION
Fortalecer un plan de estímulos y reconocimiento de logros a docentes y estudiantes | A noviembre de 2024 dar a conocer al 100% de la comunidad educativa los ajustes realizados al plan de estímulos y reconocimientos de logros a docentes y estudiantes | Realizar por trimestre reconocimiento público a los dos mejores estudiantes de cada grado. Estos nombre serán publicados en cartelera en sitio visible _____________________ Al finalizar el año escolar se realizará un evento donde se exalten los logros de los docentes | 40% | 2024-07-02 | 20% | 08-10-20224 | 10% | 2024-11-26 | 10% | * Elaborar un documento donde se plasme el plan de estímulos para docentes, estudiantes, * A manera de estímulo se realizará semestralmente exposiciones de las prácticas pedagógicas de aula exitosas y novedosas que se hayan identificado _________________________________ * Se elaborarán carteleras publicadas al finalizar cada trimestre escolar mencionando los mejores estudiantes de cada grado * Reconocimientos públicos * Izadas de bandera *Registro en las hojas de vida de los docentes * Registro en el boletín de los estudiantes.. | EN EJECUCION
Diseñar un plan de actividades lúdico pedagógicas que permita que los estudiantes expresen sus diferentes habilidades y talentos | A noviembre de 2024 el 60% de de la comunidad educativa hará parte de los diferentes eventos lúdicos pedagógicos realizados en la el CER | (No. de estudiantes motivados /1000)*100 /N° de estudiantes participantes | 80 | 2024-07-02 | 20% | 08-10-20224 | 30% | 2024-11-26 | 30% | *Conformar un comité que se encargue de elaborar un plan de actividades lúdico-pedagógicas que permita que los estudiantes expresen sus diferentes habilidades y talentos. *Semestralmente se generarán espacios que permita que los estudiantes expresen sus diferentes habilidades y talentos. *Generar reconocimiento valorativo a los estudiantes que participan en las diferentes actividades ludico-pedagógicas propuestas durante el año escolar. | EN EJECUCION
Adecuar y construir las plantas físicas del Centro Educativo Playoncitos , teniendo en cuenta la Norma Técnica de infraestructura educativa | A noviembre del 2024 el 30% de las sedes intervenidas, teniendo en cuenta la Norma Técnica de nfraestructura Educativa. | N°. de sedes intervenidas /N°. De sedes con que cuenta el CER * 100. | 15 | 2024-07-02 | 0% | 08-10-20224 | 5% | 2024-11-26 | 10 | *Acompañamiento y seguimiento permanente al MEN en el proceso de construcción y mejoramiento de las plantas físicas del CER. * Revisión de los diseños propuestos por el constructor para garantizar la accesibilidad iluminación, ventilación de las diferentes plantas físicas. | EN EJECUCION
Definir un Manual de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos y recursos para el aprendizaje; disponiendo de los manuales cuando se requieran. | Un Manual de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos y recursos para el aprendizaje. | Manual de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos y recursos para el aprendizaje elaborado | 40 | 2024-07-02 | 10% | 08-10-20224 | 15% | 2024-11-26 | 15% | *Elaborar un manual de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos y recursos para el aprendizaje *Dar a conocer el manual de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos y recursos para el Aprendizaje con el equipo de docentesy directivo del CER *Revisión y ajustes al Manual | EN EJECUCION
Capacitar a los y las docentes del CER sobre la evaluación de los aprendizajes desde el modelo pedagógico que orienta Eel Centro Educativo | Capacitación al 100%% de los docentes en evaluación de los aprendizajes desde el modelo pedagógico que orienta la | N° de docentes capacitados /N° de docentes del CER | 70 | 2024-07-02 | 0% | 08-10-20224 | 30% | 2024-11-26 | 40% | *Elaborar cronograma de capacitación. * Ejecutar el cronograma de capacitación. *Realizar acompañamiento en la implementación en el aula de clase. | EN EJECUCION
Determinar los factores que inciden en los bajos resultados de las pruebas externas para mejorar el nivel de desempeño académico de los estudiantes. | *Identificar frente a la dinámica de calidad educativa e institucional *cuáles son los factores asociados en los bajos resultados de pruebas internas y externas durante el año lectivo ____________________________ Consolidar nuevas estrategias metodológicas que promuevan el desarrollo integral y un nivel académico prospectivo de nuestras comunidades escolares. | Informe de factores asociados a los bajos esultados de pruebas externas e internas | 30 | 2024-07-02 | 10% | 08-10-20224 | 10 | 2024-11-26 | 10 | Diagnosticar los factores asociados a los bajos resultados | EN EJECUCION
Definir una propuesta institucional de evaluación y seguimiento a los resultados escolares por periodos que permita recoger información o evidencias del avance o dificultades en los aprendizajes de los estudiantes y facilite la creación de acciones de mejora. | Tomar los resultados escolares de todas las áreas en cada periodo como estrategia de mejora académica para el desarrollo integral de la comunidad educativa. | Número de docentes y estudiantes familiarizados con la propuesta de evaluación y seguimiento a los resultados escolares | 15 | 2024-07-02 | 5% | 08-10-20224 | 5% | 2024-11-26 | 5% | *Diseño de los planes de mejoramiento según necesidades individuales o personales. * Diseñar actividades articuladas de recuperación. Establecer protocolo para identificar a los estudiantes con dificultades de aprendizajes. | EN EJECUCION
Diseñar un plan de seguimiento a los egresados. | Relación de la base de datos de los egresados que permita identificar la condición social, académica, profesional y actividad labora | Numero de egresados contactados anualmente caracterizados según condición social, académica, profesional y laboral. | 10 | 2024-07-02 | 0% | 08-10-20224 | 5% | 2024-11-26 | 5% | Convocatoria a la comunidad de egresados para consolidar la asociación. | EN EJECUCION
Implementar un plan institucional de Proyecto de vida de los estudiantes | Al 2024 al menos el 50 % de los estudiantes construyen un proyecto de vida orientado por el equipo de docentes del CER. | N° estudiantes matriculados / N° estudiantes con un proyecto de vida en construcción | 30 | 2024-07-02 | 0% | 08-10-20224 | 115% | 2024-11-26 | 15 | * Creación el Comité institucional de Proyecto de vida de los estudiantes Reuniones del comité de proyecto de vida. * Elaboración conjunta del plan institucional de Proyecto de vida de los estudiantes. * Seguimiento de las acciones propuestas en el plan institucional de proyecto de vida delos estudiantes | EN EJECUCION
Diseñar,socializar e implementar un proyecto Institucional enfocado a la Gestión, prevención y mitigación de Riesgo Psicosociales. | Vincular el 60% de la población vulnerable a riesgos psicosociales enfocado al Proyecto de Gestión, prevención y mitigación de Riesgo Psicosociales y articulados con otras entidades | No. de estudiantes beneficiados con el proyecto. | 20 | 2024-07-02 | 0% | 08-10-20224 | 10% | 2024-11-26 | 10 | *Diseño del proyecto institucional continúo, con objetivos y metodologías claras y funcionales *Establecer convenios con diferentes entidades públicas y privadas promoviendo estilos de vida saludable (alimentación, uso adecuado del tiempo libre, prevención de enfermedades.) Socialización del proyecto | EN EJECUCION
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
EN EJECUCION
NO INICIADA
TERMINADA