## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-09-28 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
CENT EDUC RUR CAMPANARIO |  |  | 2024-11-22
|  |  | Código DANE |  | 254003000062
Dirección | VEREDA CAMPANARIO |  | Municipio |  | ABREGO
Correo electronico | cercampanario2015@gmail.com eduardocoronell56@hotmail.com |  |  | Tel | 3164078438
Rector o Director | LUIS EDUARDO CORONEL LEON |  |  | Horizonte | 2025
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
LUIS EDUARDO CORONEL LEON |  | DIRECTOR |  | eduardocoronell56@hotmail.com
JEAN VANDER POL VERJEL ORTEGA |  | DOCENTE DE AULA |  | vanderpol_141@hotmail.com
GERMAN ARTURO ARENAS VARGAS |  | DOCENTE DE AULA |  | germanarturo1959@hotmail.com
SANDRA MATILDE VILLAMIZAR PEREZ |  | DOCENTE DE AULA |  | sandrillapilla_123@hotmail.com
LUZ KARIME NUÑEZ CARREÑO |  | DOCENTE DE AULA |  | karime6u@hotmail.com
ALEXANDER DURAN TORRADO |  | DOCENTE DE AULA |  | alexanderdurantorrado@gmail.com
MYRIAM PEREZ AREVALO |  | DOCENTE DE APOYO |  | eumy0525@gmail.com
BALTASAR ORDOÑEZ ALVAREZ |  | DOCENTE DE AULA |  | rubacrisa7176@gmail.com
EIMER ENRIQUE ARENAS ARENAS |  | DOCENTE DE AULA |  | topo.1977@hotmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
YENITH CECILIA CAICEDO VERJEL |  | LIDER |  | DIRECTIVA
ELIZABETH ROPERO GUERRERO |  | LIDER |  | ACADEMICA
HENRY ALBEIRO GARCIA PEREZ |  | LIDER |  | ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
ALEYDA MARIA SANTIAGO ORTIZ |  | LIDER |  | COMUNITARIA

## SEGUIMIENTO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [9 empty] | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | 2018-09-28 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [9 empty] | PAGINA 1 DE 1
2025 |  |  | CENT EDUC RUR CAMPANARIO_ABREGO NS
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
Contar con un proyecto institucional de escuela de padres funcional y eficaz como mecanismo integrador de la familia al proceso educativo | Al finalizar el año 2020 el 100% de los padres de familia asisten a los talleres de escuela de padres , reconociendo la importancia de estos en el proceso educativo de sus hijos. | Padres de familia asistentes a los talleres. | 100% | 2019-05-18 | 40% | 2020-10-28 | 40% | 2020-11-04 | 100% | Diseñar el proyecto institucional de escuela de padres y socializarlo con la comunidad educativa. Se desarrollan los encuentros de la escuela de padres según el cronograma establecido. Emplear las reuniones de padres de familia como mecanismo de concientización para promocionar la importancia de asistir a los talleres de escuela de padres.Verificar, mediante control de asistencia, cuantos padres de familia asisten a cada una de las comferencias. |  | EN EJECUCION
Fortalecer el liderazgo y la funcionalidad del Consejo de Padres de familia del C.E.R.Campanario de Abrego, a través del diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de su Plan de Acción. | Al finalizar el año 2025 se fortalecerá el liderazgo y la funcionalidad del Consejo de Padres de Familia del C.E.R. Campanario de Abrego, cumpliendo en un 100% sus funciones y tareas propuestas en el Plan de Acción. | 100% de Miembros del Consejo de Padres de familia participando activamente en sus funciones y actividades. | 50% | 2025-02-03 | [5 empty] | Elección de los Representantes al Consejo de Padres de Familia por grupos en la 1a. Asamblea de Padres. | EN EJECUCION
|  |  | 50% | 2025-02-17 | [5 empty] | Reunión con los Representantes para la sensibilización y conformación del Consejo de Padres de Familia. | EN EJECUCION
|  |  | 50% | 2025-02-17 | [5 empty] | Elaboración del Plan de acción del consejo de padres de familia. | EN EJECUCION
|  |  | 50% | 2025-02-28 | [5 empty] | Seguimiento y Evaluación de las actividades programadas. | EN EJECUCION
Diseñar estrategias y actividades para crear una cultura de cuidado y apropiación del medio ambiente. | Al finalizar el año 2025 el 100% de la Comunidad Educativa desarrollará una cultura de cuidado y apropiación del medio ambiente. | Porcentaje de integrantes de la Comunidad Educativa motivados hacia el cuidado del medio ambiente. | 40% | 2025-01-20 | [5 empty] | Sensibilización en la semana de inducción sobre el cuidado y apropiación del medio ambiente y creación de las brigadas para la cultura ambiental. | EN EJECUCION
|  |  | 40% | 2025-01-20 | [5 empty] | Sensibilización a los titulares de grupo, para la decoración de las aulas de clase, propiciando espacios de trabajo agradables. | EN EJECUCION
|  |  | 40% | 2025-03-03
|  |  | 40% | 2025-01-20
|  |  | 40% | 2025-01-20 | [5 empty] | Campaña ambiental para cultivar el habito de depositar las basuras en su respectivo sitio. | EN EJECUCION
|  |  | 40% | 2025-01-20 | [5 empty] | Seguimiento y evaluación de las actividades programadas. | EN EJECUCION
Establecer mecanismos de acompañamiento y seguimiento al Plan de Gobierno de la Personería Estudiantil. | A noviembre de 2025 realizar rendición de cuentas de la gestión realizada por el Personero Estudiantil durante su periodo de elección. | Porcentaje de actividades gestionadas y cumplidas. Actividades programadas para el año 2025 en un 100% | 30% | 2025-05-02 | [5 empty] | Capacitación en liderazgo, participación ciudadana y ejecución de proyectos. | EN EJECUCION
|  |  | 30% | 2025-06-10 | [5 empty] | Rendición de cuentas de las gestiones realizadas por el Personero(a) Estudiantil. | EN EJECUCION
|  |  | 30% | 2025-02-13 | [5 empty] | Acompañamiento permanente por parte de los docentes a los estudiantes que forman parte del gobierno escolar | EN EJECUCION
|  |  | 30% | 2025-04-30
|  |  | 30% | 2025-04-30 | [5 empty] | Realización de las actividades programadas. | EN EJECUCION
Actualizar y socializar el Manual de Convivencia del C.E.R Campanario. | Al finalizar el primer semestre del año lectivo 2025 se abrá socializado el Manual de Convivencia con la Comunidad Educativa. | Socializacion del Manual de Convivencia con los docentes,estudiantes y padres de familia de cada sede educativa. | 20% | 2025-05-02 | [5 empty] | Revisión y actualización del Manual de Convivencia. | EN EJECUCION
|  |  | 20% | 2025-05-02 | [5 empty] | Reunión con docentes del CER Campanario, padres de familia y estudiantes. | EN EJECUCION
|  |  | 20% | 2025-05-02 | [5 empty] | Socialización del Manual de Convivencia con la Comunidad Educativa. | EN EJECUCION
|  |  | 20% | 2025-05-02 | [5 empty] | En el Manual de Convivencia, fomentando el respeto y la valoración de la diversidad. | EN EJECUCION
Consolidar y ejecutar criterios para el diligenciamiento, control, seguimiento y evaluación de la planeación de clases en las áreas y campos de conocimiento. | En marzo de 2025 el 100% de los docentes habrán ajustado y unificado los criterios para el diligenciamiento de los planes de clases de cada una de las áreas y campos de conocimiento. | Porcentaje de docentes realizando ajustes y unificando criterios para la elaboración,e implementación de planes de clase. | 30% | 2025-01-15 | [5 empty] | Reunión por áreas para unificar criterios | EN EJECUCION
|  |  | 30% | 2025-02-11 | [5 empty] | Apoyar a los docentes para el desarrollo de habilidades en planeación de clases efectiva. | EN EJECUCION
|  |  | 30% | 2025-02-11 | [5 empty] | Elaboración e implementación de planes de clase por parte de los docentes. | EN EJECUCION
|  |  | 30% | 2025-02-11 | [5 empty] | Control, seguimiento y evaluación por parte de directivos docentes. | EN EJECUCION
Actualizar la información de los egresados, promoviendo la participación en actividades institucionales. | Finalizado el año lectivo 2025, se contará con un SIEE resignificado y actualizado que contenga aspectos claros, precisos y efectivos en el proceso de evaluación y promoción de los estudiantes. | SIEE 2025 sobre cantidad de sedes socializando el nuevo SIEE. | 30% | 2025-05-02 | [5 empty] | Realización de diagnóstico a docentes, padres y estudiantes sobre el actual SIEE y análisis de la información recolectada | EN EJECUCION
|  |  | 30% | 2025-05-02 | [5 empty] | Realizacion de los estandares de competencias. | EN EJECUCION
|  |  | 30% | 2025-05-02 | [5 empty] | Resignificación, socialización y ajuste al SIEE. | EN EJECUCION
|  |  | 30% | 2025-05-02 | [5 empty] | Realizacion de promocion para los estudiantes. | EN EJECUCION
Realizarle resignificación al SIEE, teniendo en cuenta los referentes del MEN, y diagnósticos dados por los docentes sobre aspectos a mejorar | Finalizado el tercer trimestre del Año lectivo 2025, se contará con una estrategia aplicable en todas las sedes en el proceso de nivelación de estudiantes con dificultades | Finalizado el tercer trimestre del Año lectivo 2025, se contará con una estrategia aplicable en todas las sedes en el proceso de nivelación de estudiantes con dificultades | 20% | 2025-05-09 | [5 empty] | Análisis de los procesos que se llevan en la actualidad sobre actividades de nivelación e Indagación sobre diferentes estrategias en los procesos de nivelación. | EN EJECUCION
|  |  | 20% | 2025-05-09 | [5 empty] | Realizacion de seguimientos a estudiantes de bajo desempeño. | EN EJECUCION
|  |  | 20% | 2025-05-02 | [5 empty] | Análisis y formulación de la estrategia y socialización y puesta en marcha de esta misma | EN EJECUCION
|  |  | 20% | 2025-05-02 | [5 empty] | Realizar planes de nivelación. | EN EJECUCION
Gestionar el diseño del panorama de riesgos que responda a las necesidades de seguridad, protección y fortalecer el proceso de apoyo a la investigación que involucre a toda la Comunidad Educativa en la ejecución de las políticas Institucionales. | Al finalizar el año 2025 la institución educativa contará con el 40% del panorama de riesgos, que responda a las necesidades de seguridad y protección. Al finalizar el año 2026 el C.E.R. Campanario, contará con el 70% del panorama de riesgos, que responda a las necesidades de seguridad y protección. | Panorama de Riesgos. | 20% | 2025-01-20 | [5 empty] | Identificar, localizar , valorizar y priorizar las condiciones de factores de riesgo que puedan existir en El C.E.R. Campanario de Abrego. | EN EJECUCION
|  |  | 20% | 2025-02-01 | [5 empty] | Gestionar capacitación y orientación para el diseño y documentación del panorama de riesgos | EN EJECUCION
|  |  | 20% | 2025-04-15 | [5 empty] | Consultar y consolidar la información requerida para el panorama de riesgos | EN EJECUCION
|  |  | 20% | 2025-10-01 | [5 empty] | Gestionar los recursos para la continuidad del diseño panorama de riesgos, de seguridad y protección, ante diferentes entidades gubernamentales y no gubernamentales. | EN EJECUCION
|  |  | 20% | 2025-01-20 | [5 empty] | Realizar control y seguimiento al avance del panorama de riesgos. | EN EJECUCION
Contar con un programa de bienestar del personal vinculado, que sea conocido y aceptado por la Comunidad Educativa desde una perpertiva de equidad. | Al finalizar el año 2025 el C.E.R. Campanario de Abrego, contará con una política de apoyo a la investigación en concordancia con el PEI, y un 50% de los docentes y estudiantes en el desarrollo de Planes para la divulgación del conocimiento obtenido a través de la investigacion. | PolÍtica de investigación y porcentaje de docentes y estudiantes participando en la ejecución de la misma | 20% | 2025-01-20 | [5 empty] | Fortalecer el grupo de investigación institucional (SIEE), por equipos de áreas, Proyectos Transversales y los PPP. | EN EJECUCION
|  |  | 20% | 2025-03-15 | [5 empty] | Socialización y apropiación de la política de investigación institucional | EN EJECUCION
|  |  | 20% | 2025-03-15 | [5 empty] | Determinar el presupuesto para el desarrollo de las diferentes planes de divulgación del conocimiento. | EN EJECUCION
|  |  | 20% | 2025-09-01 | [5 empty] | Seguimiento y control del avance de la política de investigación institucional | EN EJECUCION
Realizar un control al informe financiero presentado por el director a las autoridades competentes de manera apropiado y tenerlos como base para la toma de decisiones y manejo de recursos del CER. | En el primer semestre del año 2025, el directivo docente presentará el informe financiero a las autoridades competentes y estos serán tenidos encuenta para la toma de decisiones y el manejo de los recursos del CER Campanario | Plan de inversión y de gastos del C.E.R. CAMPANARIO 2025. | 30% | 2025-02-13 | [5 empty] | Presentar el informe financiero a las autoridades competentes. | EN EJECUCION
|  |  | 30% | 2025-04-30 | [5 empty] | Realizar el plan de inversión y de gastos del CER para el año 2025, teniendo como base el informe financiero presentado por el director del CER. | EN EJECUCION
|  |  | 30% | 2025-02-13 | [5 empty] | Realizar seguimiento a los recursos de gratuidad | EN EJECUCION
|  |  | 30% | 2025-09-01 | [5 empty] | Presentar buenos informes a contro interno, en este manejo de los recursos de gratuidad. | EN EJECUCION
Hacer que el C.E.R. Campanario se interese de forma programatica en la proyeccion personal y el futuro de sus estudiantes, donde este programa es conocido por la Comunidad Educativa, que lo apoya y lo enriquese. | Al finalizar el año 2025 la ENSC contará con el 100% de implementación del proyecto de vida. | Porcentaje de ejecución del Proyecto de vida | 20% | 2025-01-16 | [5 empty] | Socializar con directivos y docentes el proyecto de vida institucional. | EN EJECUCION
|  |  | 20% | 2025-03-14 | [5 empty] | Implementación del proyecto de vida. | EN EJECUCION
|  |  | 20% | 2025-03-16 | [5 empty] | Evaluación y seguimiento | EN EJECUCION
|  |  | 20% | 2025-01-24 | [5 empty] | Realizar planificaciones anuales para el futuro de los estudiantes. | EN EJECUCION
Desarrollar e implementar programas de prevención de riesgos enfocados a la salud y seguridad de los estudiantes que promuevan la identificación de situaciones en el entorno escolar y personal. Fomentar la construcción de proyecto de vida, brindando herramientas y estrategias que fortalezcan la toma de decisiones responsables. | Para el inicio del año 2025, se llevará a cabo la actualización de los planos de seguridad y la señalización correspondiente en toda la institución, garantizando que todos los espacios cuenten con la señalización adecuada para la prevención de riesgos y la seguridad de la comunidad educativa y finalizando el año 2025 se contara con el 100% de la ejecucion del progrma de seguridad articulado con los PPT. | Porcentaje de ejecución del Programa de seguridad | 20% | 2025-01-24 | [5 empty] | Gestionar y buscar asesoría para la realización del programa de prevención de riesgos por parte de los profesionales, alcandia municipal, el hospital, defensa civil universidades. | EN EJECUCION
|  |  | 20% | 2025-04-08 | [5 empty] | Ajustar el proyecto denominado "programa de prevención de riesgos en el C.E.R. Campanario de Abrego. | EN EJECUCION
|  |  | 20% | 2025-02-10 | [5 empty] | Ejecución de las actividades propuestas en el programa de seguridad. | EN EJECUCION
|  |  | 20% | 2025-03-16 | [5 empty] | Evaluación y seguimiento | EN EJECUCION
Buscar estrategias para mejorar la prestación del servicio del Programa de Alimentación Escolar (PAE). | Al finalizar el primer trimestre se debe evidenciar la realización de actividades y reuniones con los miembros del CAE para identificar irregularidades y proponer posibles soluciones. | Garantizar espacios para que los integrantes del CAE, se reúnan a exponer sus dudas y necesidades. | 30% | 2025-03-13 | [5 empty] | Programar reuniones con el CAE para identificar posibles irregularidades en la prestación del servicio. | EN EJECUCION
|  |  | 30% | 2025-03-13 | [5 empty] | Establecer la ruta de atención a seguir cuando se presente alguna irregularidad en cuanto a la calidad del producto entregado. | EN EJECUCION
|  |  | 30% | 13/0372025 | [5 empty] | Mantener en estricto orden el Programa PAE. | EN EJECUCION
|  |  | 30% | 2025-03-13 | [5 empty] | Mejorar la prestacion de este servicio. | EN EJECUCION
EN EJECUCION
NO INICIADA
TERMINADA