## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-09-28 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
IER EL TARRA |  |  | 2024-11-30
|  |  | Código DANE |  | 254003000364
Dirección | VEREDA EL TARRA |  | Municipio |  | ABREGO
Correo electronico | IERELTARRA@GMAIL.COM |  |  | Tel | 3103285383
Rector o Director | CIRO ALFONSO GUERRERO GUERRERO |  |  | Horizonte | 2025
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
CIRO ALFONSO GUERRERO GUERRERO |  | RECTOR |  | CIROALFO30@GMAIL.COM
ZONIA MELO VARGAS |  | DOCENTE |  | someva1721@gmail.com
MONICA PATRICIA ASCANIO |  | DOCENTE |  | monicapav@hotmail.com
CARLOS EMILIO QUINTERO ALICASTRO |  | DOCENTE |  | carlosemilioqa@gmail.com
GERMAN ORLANDO CARVAJA VELAZCO |  | DOCENTE |  | gocarvajalv@gmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
CIRO ALFONSO GUERRERO GUERRERO |  | RECTOR |  | CIROALFO30@GMAIL.COM
ZONIA MELO VARGAS |  | DOCENTE |  | someva1721@gmail.com
MONICA PATRICIA ASCANIO |  | DOCENTE |  | monicapav@hotmail.com
CARLOS EMILIO QUINTERO ALICASTRO |  | DOCENTE |  | carlosemilioqa@gmail.com
GERMAN ORLANDO CARVAJA VELAZCO |  | DOCENTE |  | gocarvajalv@gmail.com

## OBJS- META-ACCIONES
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [6 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [6 empty] | 2018-07-31 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [6 empty] | PAGINA 1 DE 1
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL |  |  |  | Nombre Establecimiento Educativo: INSTITUCION EDUCATIVA RURAL EL TARRA
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[8 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
ACADEMICA | Contar con una de una polÍtica clara de dotación, uso y mantenimiento de recursos de aprendizaje. | Diseñar un proyecto que permita tener una politica clara en dotación, uso y mantenimiento de los recursos de aprendizaje. | Terminado el año 2025 se tendra diseñado un proyecto que contenga politicas claras sobre dotación, uso y mantenimientos de recursos de aprendizaje. | Número de actividades del proyecto realizadas/Número total de actividades del proyecto. | TRIMESTRAL | 1. Análisis del equipo de la oportunidad de mejoramiento. | [6 empty] | 2025-01-20 | 2025-04-21 | Equipo Gestión Académica
[6 empty] | 2. diagnóstico de necesidades y situación de los recursos para el aprendizaje | [6 empty] | 2025-04-30 | 2025-07-18 | Equipo Gestión Académica
[6 empty] | 3. formulación del proyecto | [6 empty] | 2025-07-23 | 2025-09-30 | Equipo Gestión Académica
[6 empty] | 4. socialización proyecto. | [6 empty] | 2025-09-30 | 2025-11-28 | Equipo Gestión Académica
| Diseñar una estrategia que contemple una política institucional de control, análisis y tratamiento del ausentismo donde este la participación de padres, docentes y estudiantes. | Formular una estrategia que permita hacer un seguimiento real de control, análisis y tratamiento del ausentismo. | Finalizado el año 2025 se contará con una estrategia de análisis, control del ausentismo, involucrando a padres, alumnos y docentes. | Porcentaje de elaborción de la estrategia para el control del ausentismo. | TRIMESTRAL | 1. Análisis del equipo de la oportunidad de mejoramiento. | [6 empty] | 2025-01-20 | 2025-04-21 | Equipo Gestión Académica
[6 empty] | 2. Presentación de propuestas por parte de los miembros del equipo de la gestión. | [6 empty] | 2025-04-30 | 2025-07-18 | Equipo Gestión Académica
[6 empty] | 3. Diseño y puesta en marcha de la estrategia. | [6 empty] | 2025-07-23 | 2025-09-30 | Equipo Gestión Académica - docentes
[6 empty] | 4. Revisión, evaluación y análisis de la información recolectada. | [6 empty] | 2025-09-30 | 2025-11-28 | Equipo Gestión Académica
| Diseñar una política institucional donde se cuente con una base de datos mínimo de tres años donde se cuente con información verás sobre seguimiento a los egresados. | Elaborar y aplicar un instrumento que permita recolectar y hacer un seguimiento a los egresados de cada una de las sedes, como mínimo tres años atrás. | Terminado el 2025 se contará con un instrumento diseñado y aplicado. | Número de estudiantes egresados durante los últimos tres años, sobre número de instrumento aplicado | TRIMESTRAL | 1. Análisis del equipo de la oportunidad de mejoramiento. | [6 empty] | 2025-01-20 | 2025-04-21 | Equipo Gestión Académica
[6 empty] | 2. Análisis de instrumentos adecuados recolección de información. | [6 empty] | 2025-04-30 | 2025-07-18 | Equipo Gestión Académica
[6 empty] | 3. Diseño y aplicación del instrumento | [6 empty] | 2025-07-18 | 2025-09-30 | Equipo Gestión Académica - docentes
[6 empty] | 4. Revisión, evaluación, análisis y socialización de la información recolectada. | [6 empty] | 2025-09-30 | 2025-11-28 | Equipo Gestión Académica
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Actualizar y ejecutar el plan de prevención de riesgos estipulado en la P.E.I de la Instituciôn Educativa Rural El Tarra. | Coordinar y realizar las acciones necesarias para mitigar, atender y recuperar efectos negativos derivados de emergencias y o desastres contemplados en el documento de plan de riesgos. | Alfinalizar el año lectivo 2025 el 70 % de la comunidad educativa conocerá el plan de riesgos con el cual identificará los riesgos latentes de la institución preparandose para asi poder responder de manera eficaz a situaciones de emergencias y/o desastres. | Integrantes de la comunidad educativa que tienen conocimiento del plan de riesgos y desastres que está estipulado en el PEI de la Institución Educativa Rural El Tarra/ Total integrantes de la comunidad educativa. | TRIMESTRAL | Actualización del plan de riesgos y prevención de desatres |  |  | x |  | x |  | 2025-01-07 | 2025-01-17 | Docentes sede principal.
[6 empty] | Socialización del plan de Riesgos y prevención |  |  | x |  |  | x | 2025-01-07 | 2025-01-17 | Docentes sede principal.
[6 empty] | Ejecutar el plan de riesgos y prevención de Desastres de la institución Educativa Rural El Tarra |  | x | x |  | x | x | 2025-01-07 | 2025-11-28 | Rector y cuerpo docentes
[6 empty] | Evaluación y análisis de los resultados de la ejecución de plan de Riesgos y prevención de desastres. |  |  | x |  | x |  | 2025-11-24 | 2025-11-28 | Rector y cuerpo docentes
| Diseñar, establecer y ejecutar un plan para la adquisicion de los recursos para el aprendizaje que consulta las demandas y necesidades de los docentes y estudiantes. | Gestionar ante los entes territoriales pertinentes, la solicitud de recursos para el aprendizaje los cuales brinden la oportunidad de una educación de calidad. | Al terminar el año lectivo 2025 la institución educativa rural el Tarra el 70% de las sedes educatvas habrá realizado las gestiones pertinentes ante los entes territoriales y con sus recursos, la adquisición de materiales educativos para un apredizaje de calidad. | % de ejecución delplan para la adquisición de material didáctico para mejorar el aprendizaje y que cubra las necesidades de los docentes y estudiantes. | TRIMESTRAL | Analizar e indagar las necesidades del material didactico para el aprendizaje que se necesita en cada una de las sedes educativas del IER el Tarra. |  |  | x |  |  |  | 2025-01-27 | 2025-02-17 | Docentes de cada sede educativa.
[6 empty] | Diseñar el plan para la adquisición de los recursos que permitan la compra de material didáctico para el aprendizaje . |  |  | x |  |  |  | 2025-02-24 | 2025-03-24 | Docentes de la gestion Administrativa y Financiera.
[6 empty] | Ejecutar el plan para la adquisición de los recursos del material didáctico para el aprendizaje. |  | x | x |  | x |  | 2025-04-01 | 2025-10-31 | Rector: Ciro Alfonso Guerrero Guerrero y docentes .
[6 empty] | Socialización y análisis de los resultados obtenidos. |  |  | x |  |  |  | 2025-11-03 | 2025-11-07 | Rector: Ciro Alfonso Guerrero Guerrero y docentes de la gestion administrativa y financiera.
| Diseñar, aprobar y ejecutar una propuesta para el mantenimiento preventivo y correctivo de todos los equipos de computo existentes en el plantel educativo. | Ejecutar propuesta de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de computo. | Finalizado el segundo semestre de 2024 se habrá ejecutado la propuesta de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos tecnológicos de todas las sedes del IER EL TARRA, en un 80%. | Porcentaje de equipos de computo a los que se les realiza mantenimiento. | TRIMESTRAL | Diseño y formulación de propuesta de mantenimiento de equipos de computo. | [5 empty] | x | 2025-01-13 | 2025-01-16 | Rector: ciro Alfonso Guerrero Guerrero y docentes
[6 empty] | Socialización y aprobación de propuesta. | [5 empty] | x | 2025-01-13 | 2025-01-16 | Rector y docentes IER EL TARRA
[6 empty] | Revisión y caracterización de equipos de computo. |  | x |  |  |  |  | 2025-01-08 | 2025-04-21 | Docentes de cada sede
[6 empty] | Análisis y proyección de presupuesto para ejecución de plan de mantenimiento de equipos de computo. |  | x |  |  |  |  | 2025-04-14 | 2025-04-18 | Rector y Equipo de área de gestión Administrativa y financiera.
[6 empty] | Contratación de mano de obra calificada |  | x |  |  |  |  | 2025-04-21 | 2025-04-25 | Rector: ciro Alfonso Guerrero Guerrero
[6 empty] | Realización de labores de mantenimiento de equipos de computo. |  | x |  |  |  |  | 2025-04-25 | 2025-11-19 | Personal Técnico Contratado.
DIRECTIVA | Promover las funciones que tiene el comité de convivencia en la I.E.R. el Tarra en cuanto al respeto y la tolerancia entre los miembros de la comunidad educativa, fomentando el valor de la diversidad y la inclusión, a los estudiantes sobre la importancia de la convivencia pacífica. | Dar a conocer a la comunidad educativa las funciones del comité de convivencia, orientado mediante charlas y talleres mediante el cual se involucra la comunidad educativa del I.E.R. el tarra realizando periódicamente reuniones del comité de convivencia para fortalecer el ambito escolar. | Finalizando el primer semestre del año lectivo 2025 se abra socializado el comité de convivencia escolar y se le dará funcionalidad realizando diferentes actividades que involucren a la comunidad educativa de la I.E.R. el tarra. el año lectivo 2025 todas las sedes pertenecientes a la I.E.R el tarra habrán cumplido con las actividades propuestas por el comité de convivencia, dejando evidencias de cada actividad que se realizan en cada periodo. | Número de participantes del comité de convivencia eligidos, activos / Número de integrantes que deben participar en el comité de convivencias de la I.E.R. El Tarra. | TRIMESTRAL | Cronograma de actividades |  | X |  |  |  |  | 2025-01-08 | 2025-06-13 | DIRECTOR Y DOCENTES DE GESTION DIRECTIVA
[6 empty] | Ejecucion de las actividades |  | X |  |  |  |  | 2025-01-08 | 2025-06-13 | DIRECTOR Y DOCENTES DE GESTION DIRECTIVA
[6 empty] | seguimiento a las actividades propuestas |  | X |  |  |  |  | 2025-01-08 | 2025-06-13 | DIRECTOR Y DOCENTES DE GESTION DIRECTIVA
| Hacer propuestas de carácter general, encaminadas al mejoramiento de la institución educativa I.E.R. el tarra, organizando mesas estudiantiles en las que se propongan alternativas para reformar el Manual de Convivencia o el Proyecto Educativo Institución. | Aportar ideas en la que los estudiantes puedan expresar y defender sus intereses y preocupaciones buscando siempre el bienestar de ellos mismos, creando un ambiente propicio para un buen proceso del aprendizaje. | Finalizado el año 2025 se habrá superado un 60% de avance por parte de consejo estudiantil logrando organizar actividades recreativas involucrando a todas las sedes del la I.E.R el Tarra. Finalizando el año 2024 el concejo estudiantil habrá involucrado a la comunidad educativa de algunas sedes que pudieron involucrarse en las actividades que el concejo estudiantil propuso para así lograr una mayor integración y participación por parte de la comunidad educativa. | Número de estudiantes que participan en el consejo estudiantil / número de estudiantes de la I.E.R tarra. | TRIMESTRAL | Cronograma de actividades |  | X |  |  |  |  | 2025-01-08 | 2025-06-13 | DIRECTOR Y DOCENTES DE GESTION DIRECTIVA
[6 empty] | Ejecucion de actividades |  | X |  |  |  |  | 2025-01-08 | 2025-06-13 | DIRECTOR Y DOCENTES DE GESTION DIRECTIVA
[6 empty] | Ejecucion del proyecto por parte del personero ,con el apoyo de director, docentes y demas estudiantes de la institucion educativa. |  | X |  |  |  |  | 2025-01-08 | 2025-06-13 | DIRECTOR Y DOCENTES DE GESTION DIRECTIVA
| Mejorar las condiciones del aprendizaje de los estudiantes creando ambientes propicios donde ellos puedan desarrollar aptitudes deportivas, artísticas, culturales, espirituales y sociales, y puedan contar con los servicios complementarios como transporte y alimentación. | Priorizar necesidades básicas de los estudiantes, por medio de diagnósticos, que nos llevan a encontrar las necesidad que se deben tratar de solucionar a menor tiempo posible. | Finalizando el primer semestre del año lectivo 2025 se habrá logrado definir las necesidades que a nivel de institución se detectaron para luego poder gestionar cómo podemos dar solución a ellas, involucrando algunas entidades que quiera contribuir a este proceso que beneficia a los estudiantes. Finalizando el año 2024 se habrá cumplido con el propósito de buscar el beneficio de los estudiantes de todas las sedes de la institución logrando solucionar en gran parte las necesidades detectadas en cuanto a cultura, deporte, material didáctico y pedagógico. contar con los servicios complementarios como transporte y alimentación. | Numero de necesidades básicas alcanzadas / número de necesidades por alcanzar. | TRIMESTRAL | Diagnótico y priorización de necesidades |  | X |  |  |  |  | 2025-01-08 | 2025-06-13 | DIRECTOR Y DOCENTES DE GESTION DIRECTIVA
[6 empty] | Ejecución de las actividades |  | X |  |  |  |  | 2025-01-08 | 2025-06-13 | DIRECTOR Y DOCENTES DE GESTION DIRECTIVA
[6 empty] | Evaluación de las actividades realizadas. |  | X |  |  |  |  | 2025-01-08 | 2025-06-13 | DIRECTOR Y DOCENTES DE GESTION DIRECTIVA
COMUNITARIA | Adoptar la escuela de padres como un plan pedagógico institucional, con el propósito de fomentar la formación integral de los estudiantes, siendo implementado con cada uno de los docentes pertenecientes a la IER El Tarra. | Elaborar un POA que permita diseñar y formular la escuela de padres como un programa pedagógico institucional. | Finalizado el 2025 se tendrá elaborado y ejecutado el POA que permita viabilizar la escuela de padres como un plan pedagogico en la instituci'on.. | Número de acciones realizadas/Número de acciones del Plan operativo. | TRIMESTRAL | Diagnóstico situacion escuela de padres ultimo año. |  | X |  |  |  |  | 2025-01-20 | 2025-04-22 | Equipo Gestion comunidad
[6 empty] | Análisis del diagnóstico | [6 empty] | 2025-01-20 | 2025-02-22 | Equipo Gestion comunidad
[6 empty] | Elaboración del POA. | [6 empty] | 2025-01-20 | 2025-03-07 | Equipo Gestion comunidad
[6 empty] | Socializacion y puesta en marcha la escuela de padres como un plan pedagógico.institucional. | [6 empty] | 2025-07-22 | 2025-11-29 | Equipo Gestion comunidad
| Promover mecanismos que incluyan a los demás entes gubernamentales y locales para la implementación y puesta en práctica del proyecto de prevención de riesgos, tanto en la sede principal como en todas las demás sedes. | Analizar y reesignificar el proyecto existente de prevención de riesgos, con el fin de darle ejecució, involucrando entidades externas. | Finalizado el 2025 Se lograra resignificacion, puesta en marcha del proyecto de prevencion de riesgos y vinculacion de entidades a la ejecucion del proyecto.. | Número de actividades realizadas/Número total de actividades del Proyecto prevención de desastres. | TRIMESTRAL | Análsis del proyecto. |  | x |  |  |  |  | 2025-01-20 | 2025-04-20 | Equipo Gestion comunidad
[6 empty] | Diagnóstico de qué entidades podrían vincularse con el proyecto. | [6 empty] | 2025-01-20 | 2025-03-22 | Equipo Gestion comunidad
[6 empty] | Eaboración de cartas a entidades invitando a vincularse con el proyecto. | [6 empty] | 2025-01-20 | 2025-02-20 | Equipo Gestion comunidad
[6 empty] | Aprobación por parte del consejo directivo del proyecto y socialización en cada una de las sedes pertenecientes a la IER EL TARRA. | [6 empty] | 2025-01-20 | 2025-03-20 | Equipo Gestion comunidad
| Promover planes de evacuación frente a desastres naturales o similares y poseer un sistema de monitoreo de las condiciones mínimas de seguridad que verifica el estado de su infraestructura y alerta sobre posibles accidentes. | Promover que cada sede diseñe y elabore planes de evacuación en cada sede según la caracterización del contexto. | Finalizado el 2025 cada sede contara con un diagnostico sobre posibles riesgos de desastres naturales y su respectivo plan de evacuacion o contingencia. | Número de sedes con diagnóstico y planes elaborados/Número total de sedes. | TRIMESTRAL | Elaboración de un POA, para ejecutar acciones el proyecto. |  | x |  |  |  |  | 2025-01-22 | 2025-04-22 | Equipo Gestion comunidad
[6 empty] | Socialización del objetivo y meta alacanzar en esta oportunidad de mejora. | [6 empty] | 2025-01-20 | 2025-04-18 | Equipo Gestion comunidad
[6 empty] | Invitación a entidades expertas en el tema | [6 empty] | 2025-01-20 | 2025-07-20 | Equipo Gestion comunidad
[6 empty] | Ejecución de diagnóstico por cada sede | [6 empty] | 2025-01-20 | 2025-04-29 | Equipo Gestion comunidad
SEMANAL
MENSUAL
TRIMESTRAL