## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F01
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-08-02 | VERSION 5.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Carácter: Oficial ___ Privado: __ Regimen:
Fecha de Autoevaluación:
INSTITUTO JOSE CELESTINO MUTIS
|  |  | Código DANE |  | 354003002396
Dirección | CALLE 1 Y 2 CARRERA 19 LOS ALPES |  | Municipio |  | OCAÑA
Correo electronico | argoz61@hotmail.com |  |  | Tel | 6075693625
Rector o Director | ARIEL DAVID GOMEZ POSADA |  |  | Horizonte
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
ARIEL DAVID GOMEZ POSADA |  | RECTOR |  | argoz61@hotmail.com
ASTRID YOLANDA QUINTANA TORRADO |  | COORDINADORA |  | yolima154@hotmail.com
ELICETH MARCELA RINCON R. |  | SECRETARIA |  | emrr8679@hotmail.com
ANDERSON CAMILO PEREZ ARENAS |  | DOCENTE |  | institutomutisocana@hotmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
ELICETH MARCELA RINCON |  | SECRETARIA |  | ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
ASTRID YOLANDA QUINTANA |  | COORDINADOR |  | ACADÉMICA
ANDERSON CAMILO PEREZ ARENAS |  | DOCENTE |  | COMUNITARIA
ARIEL GOMEZ POSADA |  | RECTOR |  | DIRECTIVA

## OBJS- META-ACCIONES
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN BACHILLERATO POR CICLOS LECTIVOS ESPECIALES INTEGRADOS | [5 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [5 empty] | 2018-08-02 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [5 empty] | PAGINA 1 DE 1
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL |  |  |  | Nombre Establecimiento Educativo: INSTITUTO JOSÉ CELESTINO MUTIS - ABREGO
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[7 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
Gestión Directiva | Articular los diferentes equpos de trabajo para el desarrollo de proyectos que impacten en el mejoramiento institucional | Implementar acciones que permitan fortalecer la gestión estratégica desde la articulación de los diferentes equipos institucionales de trabajo. | A Jumio de 2025 cada equipo de trabajo institucional tendrá elaborado un plan de acción revisado por los integrantes de la gestión Directiva. | No. de acciones realizadas / No. De acciones planeadas | Diseño del cronograma de reuniones para el trabajo de los equipos. |  |  | X |  |  |  | 2025-06-07 | 2025-06-07 | ARIEL DAVID GÓMEZ POSADA
[5 empty] | Supervisión de cada una de las aaciones planeadas |  |  | X |  |  |  | 2025-06-07 | 2025-11-29 | Coordinadora
|  | Fortalecer la cultura institucional a partir de la utiización de canales de comunicación entre los integrantes de la comunidad educativa. | A junio de 2025 los equipos de trabajo utilizarán los canales de comunicación implementados por el plantel | No. De canales de comunicación utilizados / No. de canales de comunicación propuestos | implementar los canales de comunicación propuesos en la estrategia |  |  | X |  |  |  | 2025-06-07 | 2025-11-29 | ASTRID YOLANDA QUINTANA
Gestión Academica | Contribuir en el mejoramiento académico a partir de prácticas de aula realizadas por los docentes para los diferentes ciclos educativos . | Reestructurar el diseño pedagógico a partir del modelo pedagógico constructivista social | A N0viembre de 2025 estará socializado el modelo pedagógico construcivista social | No. de miembros conocedores del modelo pedagógico / No. De miembros de la comunidad educativa | Realizar inducciones para la apropiación del modelo pedagógico. |  |  | X |  |  |  | 2025-06-28 | 2025-03-07 | ASTRID YOLANDA QUINTANA
|  | Implementar nuevas estrategias que permitan el mejoramiento institucional y el alcance de los logros académicos de los estudiantes | A Noviembre de 2025 el 100% de los docentes habrán implementado por lo menos una nueva estrategia propuesta para el mejoramiento académico | No. De docentes que aplican la estrategia pedagógica / No. De docentes del plantel | Elaboración de un informe que diagnostique las principales dificultades de los estudiantes |  |  | X |  |  |  | 2025-05-07 | 2025-06-28 | ALEIXIS OMAR AREVALO
[5 empty] | Entrega impresa de la estrategia pedagógica |  |  | X |  |  |  | 2025-06-28 | 2025-11-29 | ALEXIS OMAR AREVALO
Gestión Administrativa Y Finaciera | Apoyar las demás gestiones y equipos de trabajo institucional en el alcance de sus objetivos | Mejorar las condiciones físicas y de recursos institucionales para el aprovechamiento de la comunidad educativa. | A Abeil de 2025 se obtendrán equipos de omputo y se realizarán adecuaciones físicas que promuevan mejores desempeños de los integrantes de la comunidad educativa | No. De mejoras y recursos adquiridos / No. De mejoras y recursos propuestos | Compra de computadores como recursos de aprendizaje | XXXXXX |  | X |  |  |  | 2025-07-04 | 2025-08-01 | ARIEL DAVID GOMEZ POSADA ELICETH MARCELA RINCON
[5 empty] | Construcción de la sala de cómputo | XXXXXX |  | X |  |  |  | 2025-07-02 | 2025-08-01 | ARIEL DAVID GOMEZ POSADA ELICETH MARCELA RINCON
Gestion Comunitaria | Aprovechar la dispocisión de la comunidad educativa en la participación de diferentes proyectos institucionales. | Diseñar un plan de acción en el que tengan mayor participación los diferentes miembros de la comunidad educativa en proyectos de conviviencia y relación con la comunidad | A junio de 2025 se tendrá socializado el plan de acción que involucre a todos los miembros de la comunidad educativa en proyectos de conviviencia y participación | No. De actividades priorizadas / No. De actividades sugeridas en el plan de acción. | Presentación de informe y evidencia de las actividades priorizadas |  |  | X |  |  |  | 2025-06-28 | 2025-10-25 | YANETH ALVAREZ ORRADO
|  | Elaborar el plan de riesgos institucional | A junio de 2025 se tendrá socializado el plan de riesgos institucional. | No. De integrantes conocedores del plan de riesgos. / No. De integrantes de la comunidad educativa | Socialización del plan de riesgos capacitación por parte del profesional en el área |  |  | X |  |  |  | 2025-06-28 | 2025-10-25 | YANETH ALVAREZ TORRADO
Note on H7: PPIÑERES: Recursos Gratuidad
Note on I7: PPIÑERES: Recursos Propios
Note on J7: PPIÑERES: Recursos Departamento
Note on K7: PPIÑERES: Recursos Municipio
Note on L7: PPIÑERES: Otros Recursos

## SEGUIMIENTO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  |  | D02.03.F01
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  |  | 2018-08-02 | VERSION 5.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DEL INDICADOR | % AVANCE | ACCIONES |  | ESTADO
Implementar acciones que permitan fortalecer la gestión estratégica desde la articulación de los diferentes equipos institucionales de trabajo. | A junio de 2025 cada equipo de trabajo institucional tendrá elaborado un plan de acción revisado por los integrantes de la gestión Directiva. | No. de acciones realizadas / No. De acciones planeadas | SEMESTRAL | 30 | Diseño del cronograma de reuniones para el trabajo de los equipos. |  | INICIADA
[5 empty] | Supervisión de cada una de las acciones planeadas |  | INICIADA
Fortalecer la cultura institucional a partir de acciones que articulen el trabajo en equipo. | A junio de 2025 los equipos de trabajo utilizarán los canales de comunicación implementados por el plantel | No. De canales de comunicación utilizados / No. de canales de comunicación propuestos | TRIMESTRAL | 30 | implementar los canales de comunicación propuesos en la estrategia |  | INICIADA
Reestructurar el diseño pedagógico a partir del modelo pedagógico constructivista social | A noviembre de 2025 estará socializado el modelo pedagógico construcivista social | No. de miembros conocedores del modelo pedagógico / No. De miembros de la comunidad educativa | TRIMESTRAL | 100 | Realizar inducciones para la apropiación del modelo pedagógico. |  | INICIADA
Implementar nuevas estrategias que permitan el mejoramiento institucional y el alcance de los logros académicos de los estudiantes | A noviembre de 2025 el 100% de los docentes habrán implementado por lo menos una nueva estrategia propuesta para el mejoramiento académico | No. De docentes que aplican la estrategia pedagógica / No. De docentes del plantel | SEMESTRAL | 15 | Elaboración de un informe que diagnostique las principales dificultades de los estudiantes |  | INICIADA
|  |  |  | 15 | Entrega impresa de la estrategia pedagógica |  | INICIADA
Mejorar las condiciones físicas y de recursos institucionales para el aprovechamiento de la comunidad educativa. | A abril de 2025 se obtendrán equipos de computo y se realizarán adecuaciones físicas que promuevan mejores desempeños de los integrantes de la comunidad educativa | No. De mejoras y recursos adquiridos / No. De mejoras y recursos propuestos | ANUAL | 30 | Compra de computadores como recursos de aprendizaje |  | INICIADA
|  |  |  | 30 | Implementación de la sala de cómputo |  | INICIADA
Diseñar un plan de acción en el que tengan mayor participación los diferentes miembros de la comunidad educativa en proyectos de conviviencia y relación con la comunidad | A junio de 2025 se tendrá socializado el plan de acción que involucre a todos los miembros de la comunidad educativa en proyectos de conviviencia y participación | No. De actividades priorizadas / No. De actividades sugeridas en el plan de acción. | TRIMESTRAL | 10 | Presentación de informe y evidencia de las actividades priorizadas |  | INICIADA
Elaborar el plan de riesgos institucional | A junio de 2025 se tendrá socializado el plan de riesgos institucional. | No. De integrantes conocedores del plan de riesgos. / No. De integrantes de la comunidad educativa | ANUAL | 10 | Socialización del plan de riesgos |  | INICIADA
INICIADA
|  |  | SEMANAL |  |  |  | NO INICIADA
MENSUAL
TRIMESTRAL
SEMESTRAL
ANUAL