## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-09-28 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
IER EL TARRA |  |  | 2024-11-30
|  |  | Código DANE |  | 254003000364
Dirección | VEREDA EL TARRA |  | Municipio |  | ABREGO
Correo electronico | IERELTARRA@GMAIL.COM |  |  | Tel | 3103285383
Rector o Director | CIRO ALFONSO GUERRERO GUERRERO |  |  | Horizonte | 2025
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
CIRO ALFONSO GUERRERO GUERRERO |  | RECTOR |  | CIROALFO30@GMAIL.COM
ZONIA MELO VARGAS |  | DOCENTE |  | someva1721@gmail.com
MONICA PATRICIA ASCANIO |  | DOCENTE |  | monicapav@hotmail.com
CARLOS EMILIO QUINTERO ALICASTRO |  | DOCENTE |  | carlosemilioqa@gmail.com
GERMAN ORLANDO CARVAJA VELAZCO |  | DOCENTE |  | gocarvajalv@gmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
CIRO ALFONSO GUERRERO GUERRERO |  | RECTOR |  | CIROALFO30@GMAIL.COM
ZONIA MELO VARGAS |  | DOCENTE |  | someva1721@gmail.com
MONICA PATRICIA ASCANIO |  | DOCENTE |  | monicapav@hotmail.com
CARLOS EMILIO QUINTERO ALICASTRO |  | DOCENTE |  | carlosemilioqa@gmail.com
GERMAN ORLANDO CARVAJA VELAZCO |  | DOCENTE |  | gocarvajalv@gmail.com

## SEGUIMIENTO
MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | VERSION 2.0
SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
Nombre del Establecimiento Educativo: |  | INSTITUCION EDUCATIVA RURAL EL TARRA |  |  |  |  | Municipio |  |  | ABREGO
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
Diseñar un proyecto que permita tener una política clara en dotación, uso y mantenimiento de los recursos de aprendizaje. | Terminado el año 2025 se tendra diseñado un proyecto que contenga políticas claras sobre dotación, uso y mantenimientos de recursos de aprendizaje. | Número de actividades del proyecto realizadas/Número total de actividades del proyecto. | 0 | 2025-03-08 | [5 empty] | 1. Análisis del equipo de la oportunidad de mejoramiento. | EN EJECUCION
|  |  | 0 | 2025-03-08 | [5 empty] | 2. diagnóstico de necesidades y situación de los recursos para el aprendizaje | EN EJECUCION
|  |  | 0 | 2025-03-08 | [5 empty] | 3. formulación del proyecto | EN EJECUCION
|  |  | 0 | 2025-03-08 | [5 empty] | 4. socialización proyecto. | EN EJECUCION
Formular una estrategia que permita hacer un seguimiento real de control, análisis y tratamiento del ausentismo. | Finalizado el año 2025 se contará con una estrategia de análisis, control del ausentismo, involucrando a padres, alumnos y docentes. | Porcentaje de elaborción de la estrategia para el control del ausentismo. | 0 | 2025-03-08 | [5 empty] | 1. Análisis del equipo de la oportunidad de mejoramiento. | EN EJECUCION
|  |  | 0 | 2025-03-08 | [5 empty] | 2. Presentación de propuestas por parte de los miembros del equipo de la gestión. | EN EJECUCION
|  |  | 0 | 2025-03-08 | [5 empty] | 3. Diseño y puesta en marcha de la estrategia. | EN EJECUCION
|  |  | 0 | 2025-03-08 | [5 empty] | 4. Revisión, evaluación y análisis de la información recolectada. | EN EJECUCION
Elaborar y aplicar un instrumento que permita recolectar y hacer un seguimiento a los egresados de cada una de las sedes, como mínimo tres años atrás. | Terminado el 2025 se contará con un instrumento diseñado y aplicado. | Número de estudiantes egresados durante los últimos tres años, sobre número de instrumento aplicado | 0 | 2025-03-08 | [5 empty] | 1. Análisis del equipo de la oportunidad de mejoramiento. | EN EJECUCION
|  |  | 0 | 2025-03-08 | [5 empty] | 2. Análisis de instrumentos adecuados recolección de información. | EN EJECUCION
|  |  | 0 | 2025-03-08 | [5 empty] | 3. Diseño y aplicación del instrumento | EN EJECUCION
|  |  | 0 | 2025-03-08 | [5 empty] | 4. Revisión, evaluación, análisis y socialización de la información recolectada. | EN EJECUCION
Coordinar y realizar las acciones necesarias para mitigar, atender y recuperar efectos negativos derivados de emergencias y o desastres contemplados en el documento de plan de riesgos. | Alfinalizar el año lectivo 2025 la omunidad educativa conocera el plan de riesgos con el cual identificara los riesgos latentes de la institución preparandose para así poder responder de manera eficaz a situaciones de emergencias y/o desastres. | Integrantes de la comunidad educativa que tienen conocimiento del plan de riesgos y desastres que está estipulado en el PEI de la Institución Educativa Rural El Tarra/ Total integrantes de la comunidad educativa. | 25 | 2025-03-08 | 25 |  |  |  |  | Actualización del plan de riesgos y prevención de desatres | EN EJECUCION
|  |  | 40 | 2025-03-08 | 40 |  |  |  |  | Socialización del plan de Riesgos y prevención | EN EJECUCION
|  |  | 20 | 2025-03-08 | 20 |  |  |  |  | Ejecutar el plan de riesgos y prevención de Desastres de la institución Educativa Rural El Tarra | EN EJECUCION
|  |  | 0 | 2025-03-08 | [5 empty] | Evaluación y análisis de los resultados de la ejecución de plan de Riesgos y prevención de desastres. | EN EJECUCION
Diseñar, aprobar y ejecutar una propuesta para el mantenimiento preventivo y correctivo de todos los equipos de computo existentes en el plantel educativo. | Finalizado el segundo semestre de 2025 se habrá ejecutado la propuesta de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos tecnológicos de todas las sedes del IER EL TARRA, en un 80%. | Porcentaje de equipos de computo a los que se les realiza mantenimiento. | 10 | 2025-03-22 | 10 |  |  |  |  | Analizar e indagar las necesidades del material didactico para el aprendizaje que se necesita en cada una de las sedes educativas del IER el Tarra. | EN EJECUCION
|  |  | 0 | 2025-03-22 | [5 empty] | Diseñar el plan para la adquisición de los recursos que permitan la compra de material didáctico para el aprendizaje . | EN EJECUCION
|  |  | 0 | 2025-03-22 | [5 empty] | Ejecutar el plan para la adquisición de los recursos del material didáctico para el aprendizaje. | EN EJECUCION
|  |  | 0 | 2025-03-22 | [5 empty] | Socialización y análisis de los resultados obtenidos. | EN EJECUCION
Ejecutar propuesta de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de computo. | Finalizado el segundo semestre de 2024 se habrá ejecutado la propuesta de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos tecnológicos de todas las sedes del IER EL TARRA, en un 80%. | Porcentaje de equipos de computo a los que se les realiza mantenimiento. | 40 | 2025-03-22 | 40 |  |  |  |  | Diseño y formulación de propuesta de mantenimiento de equipos de computo. | EN EJECUCION
|  |  | 0 | 2025-03-22 | [5 empty] | Socialización y aprobación de propuesta. | EN EJECUCION
|  |  | 20 | 2025-03-22 | 20 |  |  |  |  | Revisión y caracterización de equipos de computo. | EN EJECUCION
|  |  | 20 | 2025-03-22 | 20 |  |  |  |  | Análisis y proyección de presupuesto para ejecución de plan de mantenimiento de equipos de computo. | EN EJECUCION
|  |  | 0 | 2025-03-22 | [5 empty] | Contratación de mano de obra calificada | NO INICIADA
|  |  | 20 | 2025-03-22 | 20 |  |  |  |  | Realización de labores de mantenimiento de equipos de computo. | EN EJECUCION
Dar a conocer a la comunidad educativa las funciones del comité de convivencia, orientado mediante charlas y talleres mediante el cual se involucra la comunidad educativa del I.E.R. el tarra realizando periódicamente reuniones del comité de convivencia para fortalecer el ambito escolar. | Finalizando el primer semestre del año lectivo 2025 se abrá socializado el comité de convivencia escolar y se le dará funcionalidad realizando diferentes actividades que involucren a la comunidad educativa de la I.E.R. el tarra. | Número de participantes del comité de convivencia eligidos, activos / Número de integrantes que deben participar en el comité de convivencias de la I.E.R. El Tarra. | 40 | 2025-03-22 | 40 |  |  |  |  | Elaboración POA del Comité de Convivencia | EN EJECUCION
|  |  | 0 | 2025-03-22 | 0 |  |  |  |  | Realización de talleres sobre convivenica escolar | EN EJECUCION
|  |  | 0 | 2025-03-22 | 0 |  |  |  |  | Realización deeventos propuestos por el personero y el consejo estudiantil. | NO INICIADA
| el año lectivo 2025 todas las sedes pertenecientes a la I.E.R el tarra habrán cumplido con las actividades propuestas por el comité de convivencia, dejando evidencias de cada actividad que se realizan en cada periodo. | número de participante del comite de convivencia eligido / la comunidad educativa el I.E.R el tarra | 40 | 2025-03-11 | 40 |  |  |  |  | Cronograma de actividades | EN EJECUCION
|  |  |  | 2025-04-05 | 50 |  |  |  |  | Ejecucion de las actividades | EN EJECUCION
|  |  | 70 | 2025-03-08 | 70 |  |  |  |  | seguimiento a las actividades propuestas | EN EJECUCION
Aportar ideas en la que los estudiantes puedan expresar y defender sus intereses y preocupaciones buscando siempre el bienestar de ellos mismos, creando un ambiente propicio para un buen proceso del aprendizaje. | Finalizado el año 2025 se habrá superado un 60% de avance por parte de concejo estudiantil logrando organizar actividades recreativas involucrando a todas las sedes del la I.E.R el tarra Finalizando el año 2024 el consejo estudiantil habrá involucrado a la comunidad educativa de algunas sedes que pudieron involucrarse en las actividades que el consejo estudiantil propuso para así lograr una mayor integración y participación por parte de la comunidad educativa. | Número de estudiantes que participan en el concejo estudiantil / número de estudiantes de la I.E.R tarra. |  | 2025-05-10 | 50 |  |  |  |  | Cronograma de actividades | EN EJECUCION
|  |  | 50 | 2025-03-10 | 50 |  |  |  |  | Ejecucion de actividades | EN EJECUCION
|  |  |  | 2025-03-10 | 50 |  |  |  |  | Ejecucion del proyecto por parte del personero ,con el apoyo de director, docentes y demas estudiantes de la institucion educativa. | EN EJECUCION
Elaborar un POA que permita diseñar y formular la escuela de padres como un programa pedagógico institucional. | Finalizado el 2025 se tendrá elaborado y ejecutado el POA que permita viabilizar la escuela de padres como un plan pedagogico en la institución.. | Número de acciones realizadas/Número de acciones del Plan operativo. |  | 2025-03-08 | [5 empty] | Diagnóstico situacion escuela de padres ultimo año. | EN EJECUCION
|  |  | 0 | 2025-03-08 | [5 empty] | Análisis del diagnóstico | EN EJECUCION
|  |  | 0 | 2025-03-08 | [5 empty] | Elaboración del POA. | EN EJECUCION
|  |  | 0 | 2025-03-08 | [5 empty] | Socializacion y puesta en marcha la escuela de padres como un plan pedagógico.institucional. | EN EJECUCION
Analizar y reesignificar el proyecto existente de prevención de riesgos, con el fin de darle ejecució, involucrando entidades externas. | Finalizado el 2025 Se lograra resignificacion, puesta en marcha del proyecto de prevencion de riesgos y vinculacion de entidades a la ejecucion del proyecto.. | Número de actividades realizadas/Número total de actividades del Proyecto prevención de desastres. | 0 | 2025-03-22 | [5 empty] | Análsis del proyecto. | EN EJECUCION
|  |  | 0 | 2025-03-22 | [5 empty] | Diagnóstico de qué entidades podrían vincularse con el proyecto. | EN EJECUCION
|  |  | 0 | 2025-03-22 | [5 empty] | Eaboración de cartas a entidades invitando a vincularse con el proyecto. | EN EJECUCION
|  |  | 0 | 2025-03-22 | [5 empty] | Aprobación por parte del consejo directivo del proyecto y socialización en cada una de las sedes pertenecientes a la IER EL TARRA. | EN EJECUCION
Promover que cada sede diseñe y elabore planes de evacuación en cada sede según la caracterización del contexto. | Finalizado el 2025 cada sede contara con un diagnóstico sobre posibles riesgos de desastres naturales y su respectivo plan de evacuación o contingencia. | Número de sedes con diagnóstico y planes elaborados/Número total de sedes. | 0 | 2025-04-05 | [5 empty] | Elaboración de un POA, para ejecutar acciones el proyecto. | EN EJECUCION
|  |  | 0 | 2025-04-05 | [5 empty] | Socialización del objetivo y meta alacanzar en esta oportunidad de mejora. | EN EJECUCION
|  |  | 0 | 2025-04-05 | [5 empty] | Invitación a entidades expertas en el tema | EN EJECUCION
|  |  | 0 | 2025-04-05 | [5 empty] | Ejecución de diagnóstico por cada sede | EN EJECUCION
EN EJECUCION
NO INICIADA
TERMINADA