## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F01
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-07-31 | VERSION 5.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL LA FORTUNA |  |  | 2023-11-05
|  |  | Código DANE |  | 254670001301
Dirección | VEREDA LA FORTUNA |  | Municipio |  | SAN CALIXTO
Correo electronico | cerlafortuna8@gmail.com |  |  | Tel | 3233994426
Rector o Director | YAJANDRA CORONEL JAIMES |  |  | Horizonte | 2025
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
YAJANDRA CORONEL JAIMES |  | RECTORA |  | cerlafortuna8@gmail.com
Alba Viviana Palacio |  | DOCENTE |  | vivianapalacio668@gmail.com
Sandra Liliana Balmaceda Delgado |  | DOCENTE |  | aslibad2016@gmail.com
Lusdith del Carmen Machado Rincón |  | DOCENTE |  | lusdithmr@gmail.com
Ruddy Vanessa Miranda Gamboa |  | DOCENTE |  | Vanessamiranda0424@gmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
YAJANDRA CORONEL JAIMES |  | DIRECTORA |  | DIRECTIVA
Alba Viviana Palacio |  | DOCENTE |  | DIRECTIVA
Sandra Liliana Balmaceda Delgado |  | DOCENTE |  | ACADÉMICA
Lusdith del Carmen Machado Rincón |  | DOCENTE |  | ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Ruddy Vanessa Miranda Gamboa |  | DOCENTE |  | COMUNITARIA

## OBJS- META-ACCIONES
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [6 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [6 empty] | 2018-07-31 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [6 empty] | PAGINA 1 DE 1
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL |  |  | 2025 | Nombre Establecimiento Educativo: IER LA FORTUNA
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[8 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
GESTION DIRECTIVA. | Gestionar recursos para mejorar Algunos espacios de Las sedes de la IER y la dotación de las mismas. | presentar proyectos ante las entidades gubernamentales y no gubernamentales para la adquisicion de recursos para mejorar Algunos espacios de Las sedes de la IER y la dotación de las mismas | Al finalizar el año 2025, en un 50% espacios de Las sedes de la IER estaran en mejores condiciones | espacios de las sede educativas | MENSUAL | 1. visitar a cada sede educativa para hacer un diagnostico de necesidades | 240000 |  | x |  |  |  | 2025-05-20 | 2025-05-27 | Yajandra Coronel Jaimes
[6 empty] | 2. presentar el diagnostico de necesidades ante el consejo Directivo | 40000 |  | x |  |  |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | Yajandra Coronel Jaimes
[6 empty] | 3. priorizar las necesidades mas urgentes y elaborar presupuesto | 12000000 | x |  |  |  |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | Yajandra Coronel Jaimes
[6 empty] | 4. socializar ante la comunidad educativa las sedes a intervenir para mejorar sus espacios. | 40000 |  | x |  |  |  | 2025-07-04 | 2025-07-15 | Yajandra Coronel Jaimes
GESTION DIRECTIVA. | Establecer acuerdos con entidades como: bibliotecas, puestos de salud, hospitales, granjas, casas de cultura y centros de recreación para desarrollar algunas actividades pedagógicas. |  |  |  | TRIMESTRAL | 1.enviar oficios a bibliotecas, puestos de salud, hospitales, granjas, casas de cultura y centros de recreación | 20000 |  | x |  |  |  | 2025-02-20 | 2025-06-02 | Yajandra Coronel Jaimes
|  | realizar acuerdos con entidades como: bibliotecas, puestos de salud, hospitales, granjas, casas de cultura y centros de recreación para desarrollar algunas actividades pedagógicas. | al finalizar el año 2025, se celebrararan acuerdos con entidades en un 60% que beneficia a toda la comunidad educativa | acuerdos con entidades |  | 2. realizar acuerdos con las entidades que aceptaron la solicitud | 120000 | x |  |  |  |  | 2025-02-20 | 2025-11-07 | Yajandra Coronel Jaimes
[6 empty] | 3. socializar los acuerdos firmados con las entidades | 40000 |  | x |  |  |  | 2025-05-20 | 2025-11-28 | Yajandra Coronel Jaimes
[6 empty] | 4. hacer seguimiento del cumplimiento de los acuerdos. | 40000 |  | x |  |  |  | 2025-05-20 | 2025-11-30 | Yajandra Coronel Jaimes
GESTION ACADEMICA. | Elaborar un plan o programa para el apoyo a la investigación, Realizar proyectos de investigación por parte de los docentes. | crear los centros de interes de fomarcaion integral y la educacion crese | al finalizar el año 2025, la IER tiene creados 6 centros de interes de formacion integral en un 100% de acuerdo al contexto y el coherencia con el PEI | centros de interes de formacion integral | MENSUAL | 1. Definir, los centros de interes de formacion integral acorde al contexto y el coherencia con el PEI | 40000 | x | x |  |  |  | 2025-04-14 | 2025-04-14 | Alba Viviana Palacio
[6 empty] | 2. Elaborar y ejecutar los proyectos con los centros de interes de formacion integral acorde al contexto y el coherencia con el PEI | 36000000 | x |  |  |  |  | 2025-05-02 | 2025-11-28 | Alba Viviana Palacio
[6 empty] | 3. socializar los centros de interes de formacion integral con la comunidad educativa. | 120000 | x |  |  |  |  | 2025-05-14 | 2025-05-14 | Alba Viviana Palacio
[6 empty] | 4. hacer seguimientoy evaluaciòn de la ejecuciòn de los los centros de interes de formacion integral | 120000 | x |  |  |  |  | 2025-05-14 | 2025-11-28 | Alba Viviana Palacio
GESTION ACADEMICA. | Articular el modelo EMER y elaborar el plan de estudios para dicho modelo como un agregado de planes de área de una forma unificada en coherencia con con en el PEI. | elaborar el plan de estudios para el modelo Emer como un agregado de planes de área de una forma unificada en coherencia con con en el PEI. | al finalizar el año 2025, la IER tiene definido el plan de estudios para el modelo EMER en un 100% de acuerdo al contexto y el coherencia con el PEI |  | MENSUAL | 1. Definir el plan de estudios, acorde al contexto y en coherencia con el PEI | 40000 |  | x |  |  |  | 2025-05-08 | 2025-05-08 | Sandra Liliana Balmaceda Delgado
|  |  |  | Modelo Emer y plan de estudios |  | 2. Elaborar los planes de aula para cada área o asignatura del modelo EMER | 240000 | x |  |  |  |  | 2025-05-09 | 2025-05-30 | Sandra Liliana Balmaceda Delgado
[6 empty] | 3. Ajustar el componente pedagógico del Proyecto Educativo Institucional de acuerdo con los lineamientos del MEN, como son los estandares y derechos bàsicos del aprendizaje para el modelo Emer | 120000 | x |  |  |  |  | 2025-05-30 | 2025-05-30 | Sandra Liliana Balmaceda Delgado
[6 empty] | 4. hacer seguimiento al cumplimiento de contenidos, que el estudiante debe ver en cada periodo según la malla curricular de cada uno de los planes de area. | 40000 |  | x |  |  |  | 2025-05-30 | 2025-11-28 | Sandra Liliana Balmaceda Delgado
GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA. | Establecer procesos administrativos para la dotación, el uso y el mantenimiento de los recursos para el aprendizaje de acuerdo a la necesidad de cada sede educativa | realizar dotacion de recursos para el aprendizaje de acuerdo a la necesidad de cada sede educativa | al finalizar el año 2025, todas las sedes de la IER tienen dotacion de recursos para el aprendizaje en un 40% |  | MENSUAL | 1. visitar cada sede educativa para hacer diagnostico de las necesiades de los recursos para el aprendizaje | 240000 |  | x |  |  |  | 2025-05-20 | 2025-05-27 | Yajandra Coronel Jaimes
|  |  |  | recursos para el aprendizaje |  | 2.presentar el diagnostico de las necesiades de los recursos para el aprendizaje ante el consejo Directivo | 40000 |  | X |  |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | Yajandra Coronel Jaimes
[6 empty] | 3. priorizar las necesidadesde los recursos para el aprendizaje mas urgentes y elaborar presupuesto | 10000000 | x |  |  |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | Yajandra Coronel Jaimes
[6 empty] | 4. realizar el plan de compras de los recursos para el aprendizaje y hacer entrega las diferentes sedes educativas. | 10000000 | x |  |  |  |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | Yajandra Coronel Jaimes
GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA. | sistematizar las planillas de calificacionesa traves de una plataforma educativa online que gestione la información académica, administrativa, comportamental y de gestión de calidad para la IER la Fortuna | Adquirir los servicios de una plataforma educativa para tener sistematizada la información académica, administrativa, comportamental y de gestión de calidad para la IER la Fortuna | Al finalizar el año 2025, la IER cuenta con el servicio de la plataforma educativa y sera utlizada por docentes y administrativos en un 100% |  | MENSUAL | 1. presentar la propuesta de adquirir una plataforma educativa ante el consejo Directivo | 20000 |  | x |  |  |  | 2025-04-01 | 2025-04-01 | Lusdith del Carmen Machado Rincón
|  |  |  | plataforma educativa |  | 2. realizar estudios previos para la adquisicion de la plataforma educativa | 40000 |  | x |  |  |  | 2025-04-02 | 2025-04-02 | Lusdith del Carmen Machado Rincón
[6 empty] | 3. hacer contratacion de la plataforma educativa. | 1400000 | X |  |  |  |  | 2025-05-14 | 2025-05-14 | Lusdith del Carmen Machado Rincón
[6 empty] | 4. capacitar al personal docente y administrativo sobre el manejo de la plataforma educativa. | 50000 | x |  |  |  |  | 2025-05-16 | 2025-05-16 | Lusdith del Carmen Machado Rincón
GESTION COMUNITARIA | Elaborarcion de el plan de gestiòn del riesgo escolar | Elaborar el plan de gestión del riesgo escolar y darlo a conocer a toda la comunidad educativa | Al finalizar el año 2025, la IER cuenta con el plan de riesgo escolar y es conocido por la comunidad eucativa en un 30% |  | MENSUAL | 1. Diagnostico de las posibles afectaciones de alto riesgo en las sedes eduactivas | 240000 |  | x |  |  |  | 2025-02-03 | 2025-02-03 | Gonzalo Becerra Suarez
|  |  |  | Plan de gestiòn del riesgo escolar |  | 2. Elaborar el plan de riesgo escolar para la IER | 140000 | x |  |  |  |  | 2025-02-13 | 2025-02-13 | Gonzalo Becerra Suarez
[6 empty] | 3. Crear rutas que permitan disminuir los riesgos de la integridad fisica de estudiantes y docentes la IER | 500000 | x |  |  |  |  | 2025-03-05 | 2025-03-05 | Gonzalo Becerra Suarez
[6 empty] | 4. Socializaciòn de el plan de riesgo escolar ante toda la comunidad educativa. | 240000 |  | x |  |  |  | 2025-05-14 | 2025-05-14 | Gonzalo Becerra Suarez
GESTION COMUNITARIA | Implementación del servicio social en los estudiantes del grado 10 y 11 | Contribuir a través del servicio social estudiantil a la solución de las necesidadas de la planta fisica del la IER | Al finalizar el año 2025, la IER cuenta con la implementaciòn de un plan de acción para el desarrollo del servicio social estudiantil y es conocido en un 100% por los estudiantes de los grados 10 y 11 | Servicio social | MENSUAL | 1. Elaborar un plan de acciòn acorde con la necesidad urgente de la IER | 40000 |  | x |  |  |  | 2025-04-21 | 2025-04-21 | Pedro Camilo Dominguez Soacha
[6 empty] | 2. Dar a conocer el documento de orientación y plan de acciòn para el manejo del servicio social a toda la comunidad educativa | 40000 |  | x |  |  |  | 2025-04-22 | 2025-04-22 | Pedro Camilo Dominguez Soacha
[6 empty] | 3. ejecucion del proyecto de servicio social estudiantil de la IER La Fortuna por los estudiantes de los grdos 10 y 11. | 1000000 |  | x |  |  |  | 2025-07-01 | 2025-11-28 | Pedro Camilo Dominguez Soacha
[6 empty] | 4. seguimiento y evaluacion del proyecto de servicio social estudiantil de la IER La Fortuna por los estudiantes de los grdos 10 y 11. | 40000 |  | x |  |  |  | 2025-04-21 | 2025-11-28 | Pedro Camilo Dominguez Soacha