## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-09-28 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
CENTRO EDUCATIVO RURAL LA FORTUNA |  |  | 2024-11-29
Regimen |  |  | Código DANE |  | 254670001301
Dirección | VEREDA LA FORTUNA |  | Municipio |  | SAN CALIXTO
Correo electronico | cerlafortuna8@gmail.com |  | Telefono |  | 3233994426
Rector o Director | YAJANDRA CORONEL JAIMES |  | Horizonte |  | 2025
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
YAJANDRA CORONEL JAIMES |  | RECTORA |  | cerlafortuna8@gmail.com
Alba Viviana Palacio |  | DOCENTE |  | vivianapalacio668@gmail.com
Sandra Liliana Balmaceda Delgado |  | DOCENTE |  | aslibad2016@gmail.com
Lusdith del Carmen Machado Rincón |  | DOCENTE |  | lusdithmr@gmail.com
Ruddy Vanessa Miranda Gamboa |  | DOCENTE |  | Vanessamiranda0424@gmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN

## SEGUIMIENTO
MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | VERSION 2.0
SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
Nombre del Establecimiento Educativo: |  | IER LA FORTUNA |  |  |  |  | Municipio |  |  | SAN CALIXTO
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
presentar proyectos ante las entidades gubernamentales y no gubernamentales para la adquisicion de recursos para mejorar Algunos espacios de Las sedes de la IER y la dotación de las mismas | Al finalizar el año 2025, en un 50% espacios de Las sedes de la IER estaran en mejores condiciones | espacios de las sede educativas | 15 | 2025-06-02 | 15 | 2025-06-02 | 20 | 2025-07-15 |  | visitar a cada sede educativa para hacer un diagnostico de necesidades | EN EJECUCION
realizar acuerdos con entidades como: bibliotecas, puestos de salud, hospitales, granjas, casas de cultura y centros de recreación para desarrollar algunas actividades pedagógicas. | al finalizar el año 2025, se celebrararan acuerdos con entidades en un 60% que beneficia a toda la comunidad educativa | acuerdos con entidades | 20 | 2025-05-20 | 20 | 2025-05-20 | 20 | 2025-11-28 |  | realizar acuerdos con las entidades que aceptaron la solicitud | EN EJECUCION
crear los centros de interes de fomarcaion integral y la educacion crese | al finalizar el año 2025, la IER tiene creados 6 centros de interes de formacion integral en un 100% de acuerdo al contexto y el coherencia con el PEI | centros de interes de formacion integral | 30 | 2025-05-14 | 30 | 2025-05-30 | 40 | 2025-11-28 |  | Elaborar y ejecutar los proyectos con los centros de interes de formacion integral acorde al contexto y el coherencia con el PEI | EN EJECUCION
elaborar el plan de estudios para el modelo Emer como un agregado de planes de área de una forma unificada en coherencia con con en el PEI. | al finalizar el año 2025, la IER tiene definido el plan de estudios para el modelo EMER en un 100% de acuerdo al contexto y el coherencia con el PEI | Modelo Emer y plan de estudios | 30 | 2025-05-30 | 30 | 2025-06-05 | 40 | 2025-11-28 |  | Ajustar el componente pedagógico del Proyecto Educativo Institucional de acuerdo con los lineamientos del MEN, como son los estandares y derechos bàsicos del aprendizaje para el modelo Emer | EN EJECUCION
realizar dotacion de recursos para el aprendizaje de acuerdo a la necesidad de cada sede educativa | al finalizar el año 2025, todas las sedes de la IER tienen dotacion de recursos para el aprendizaje en un 40% | recursos para el aprendizaje | 10 | 2025-05-28 | 10 | 2025-06-05 | 20 | 2025-08-04 |  | realizar el plan de compras de los recursos para el aprendizaje y hacer entrega las diferentes sedes educativas. | EN EJECUCION
Adquirir los servicios de una plataforma educativa para tener sistematizada la información académica, administrativa, comportamental y de gestión de calidad para la IER la Fortuna | Al finalizar el año 2025, la IER cuenta con el servicio de la plataforma educativa y sera utlizada por docentes y administrativos en un 100% | plataforma educativa | 30 | 2025-05-14 | 30 | 2025-05-23 | 40 | 2025-06-13 |  | hacer contratacion de la plataforma educativa. | NO INICIADA
Elaborar el plan de gestión del riesgo escolar y darlo a conocer a toda la comunidad educativa | Al finalizar el año 2025, la IER cuenta con el plan de riesgo escolar y es conocido por la comunidad eucativa en un 100% | Plan de gestiòn del riesgo escolar | 30 | 2025-03-05 | 30 | 2025-05-14 | 40 | 2025-11-28 |  | Crear rutas que permitan disminuir los riesgos de la integridad fisica de estudiantes y docentes la IER | NO INICIADA
Contribuir a través del servicio social estudiantil a la solución de las necesidadas de la planta fisica del la IER | Al finalizar el año 2025, la IER cuenta con la implementaciòn de un plan de acción para el desarrollo del servicio social estudiantil y es conocido en un 100% por los estudiantes de los grados 10 y 11 | Servicio social | 30 | 2025-04-21 | 30 | 2025-07-01 | 40 | 2025-11-28 |  | ejecutar del proyecto de servicio social estudiantil de la IER La Fortuna por los estudiantes de los grdos 10 y 11. | NO INICIADA
EN EJECUCION
NO INICIADA
TERMINADA