## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F01
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-07-31 | VERSION 5.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
CENTRO EDUCATIVO RURAL EL FARACHE |  |  | 2023-11-29
|  |  | Código DANE |  | 254800000108
Dirección | VEREDA EL FARACHE |  | Municipio |  | TEORAMA
Correo electronico | cerelfarache@yahoo.com.co |  |  | Tel | 3102169797
Rector o Director | ANA CECILIA ANGARITA CONTRERAS |  |  | Horizonte | 2024
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
Marleny del Socorro Pallares Parra |  | Docente |  | marlenypallares@hotmail.com
Martha Cecilia Rincón Toro |  | Docente |  | marthacrt@hotmail.com
Nevardo Álvarez Álvarez |  | Docente |  | zeusolimpo85@hotmail.com
Nubia Stella Bohórquez Rodríguez |  | Docente |  | estrella19681@hotmail.com
Nidia Rosa Garcia Portillo |  | Docente |  | nirogapo79@hotmail.com
Eliumer García Haro |  | Docente |  | eliumergarcia@gmail.com
Amaide Madariaga Pino |  | Docente |  | maidenegra10@hotmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
Angélica Quintero Espinel |  | Docente |  | Directiva
Claudia Marina Angarita Martinez |  | Docente |  | Académica
Liliana Camargo León |  | Docente |  | Administrativa y Financiera
Nevardo Álvarez Álvarez |  | Docente |  | Comunidad

## OBJS- META-ACCIONES
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [6 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [6 empty] | 2018-07-31 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [6 empty] | PAGINA 1 DE 1
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL |  |  |  | Nombre Establecimiento Educativo: Centro Educativo Rural El Farache
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[8 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
DIRECTIVA | Comité de Convivencia Escolar | Reformar el Manual de Convivencia Escolar del CER El Farache | Al finalizar el primer semestre lectivo 2024 el manual de convivencia del CER El Farache sera reformado y socializado con la comuidad educativa. | Manual de Convivencia |  | Socializar el contenido de los documentos anexos para reformar el manual de convivencia (Aprender a vivir juntos una tarea de todos y todas,, caja de herramientas y metodologias para fortalecer los proyectos pedagogicosen clave de formacion para la paz, documento orientador para los ajustes y/o modificaciones de los manueales de convuivencia desde las practicas restaurativas y educacion para la formacion de sujetos que vivan en paz. | [6 empty] | 2024-01-08 | 21/01/2024 | Eliumer García Haro
[6 empty] | Socializar con los padres de familia la propuesta para formar el manual de convivencia. | [6 empty] | 22/01/2024 | 26/01/2024 | Benjamin Prado Diaz
[6 empty] | Entregar a los docentes en medio magnètico los documentos anexos para reformar el manual de convivencia del CER El Farache. | [6 empty] | 2024-02-01 | 31/03/2024 | Luz Cecilia Alfonso Bueno
[6 empty] | En la segunda reuniòn de padres de familia se dara como tema de escuela de padres un conversatorio para profundizar los anexos al manual de convivencia y recopilar las propuestas y los acuerdos. | [6 empty] | 2024-04-08 | 2024-04-12 | Marleny del Socorro Ortiz Santiago
[6 empty] | Realizar mesas de trabajo con los docentes del CER El Farache para concretar las acciones que modificaran el manual de convinecia.. | [6 empty] | 25/03/2024 | 31/03/2024 | Angélica Quintero Espínel
[6 empty] | Redactar el documento final del manual de convivencia escolar. | [6 empty] | 2024-04-08 | 16/06/2024 | Docentes CER El Farache
[6 empty] | Socialiizacion y adopcion del manual de convivencia ante el consejo directivo del CER El Farache | [6 empty] | 2024-04-08 | 16/06/2024 | Eliumer García Haro
| Comisiòn de evaluaciòn y promociòn | Reunir la comisiòn de evaluaciòn y promociòn periodicamente para analizar y tomar las decisiones pertinentes segùn los casos que se presenten. | Durante el año escolar 2024 la comisiòn de evaluaciòn y promociòn habra analizado y solucionado los casos que se hayan presentado. | Comisiòn de evaluaciòn y promociòn |  | Dar funcionalidad al comité de evaluaciòn y promociòn de cada sede educativa. | [6 empty] | 22/01/2024 | 2024-11-24 | Benjamin Prado Diaz
[6 empty] | Buscar estrategias que ayuden a solucionar las dificultades que presenten los estudiantes de bajo rendimiento. | [6 empty] | 22/01/2024 | 2024-11-24 | Eliumer García Haro
[6 empty] | Remitir a la comisión de evaluación y promoción del CER, los casos que no hayan tenido solución en las sedes educativas. | [6 empty] | 22/01/2024 | 2024-11-24 | Angélica Quintero Espinel
[6 empty] | Llevar actas de seguimiento de las reuniones donde se analicen los casos presentados. | [6 empty] | 22/01/2024 | 2024-11-24 | Marleny del Socorro Ortiz Santiago
ACADEMICA | Planeación de clases. | Mejorar los resultados de las pruebas saber en todos los estudiantes del CER El Farache. | Durante el año escolar 2024 el 100% de los docentes aplicaran a los estudiantes estrategías que les ayuden a mejorar los resultados de las pruebas Evaluar para Avanzar. | Estrategías que ayuden a mejorar los resultados de las pruebas Evaluar para Avanzar. |  | Analizar el resultado de las pruebas Evaluar para Avanzar del año 2023. | [6 empty] | 2024-01-15 | 2024-01-19 | Ciro Alfonso Angarita Quintero
[6 empty] | Seleccionar los temas de relevancia relacionados con las pruebas, teniendo en cuenta los DBA. | [6 empty] | 2024-01-15 | 2024-01-19 | Amaide Madariaga Pino
[6 empty] | Reestructurar el Plan de Estudios. | [6 empty] | 2024-01-15 | 2024-01-19 | Claudia Marina Angarita Martinez
[6 empty] | Darle funcionalidad al plan de estudios. | [6 empty] | 2024-01-22 | 2024-11-24 | Doris Rincón Rodríguez
| Opciones pedagógicas para las áreas, asignaturas y proyectos transversales. | Investigar y profundizar temas de mayor relevancia. | Al terminar el año escolar 2024 el 90% de los estudiantes de las sedes del CER El Farache mejoraran el rendimiento académico. | Mejorar el rendimiento academico de los estudiantes. |  | Identificar en cada una de las áreas fundamentales los temas a profundizar. | [6 empty] | 2024-01-15 | 2024-01-19 | Gerardo Antonio Angarita
[6 empty] | Buscar las fuentes de información. | [6 empty] | 2024-01-15 | 2024-01-19 | Clara Isabel Ortiz Santaiago
[6 empty] | Elaborar talleres | [6 empty] | 2024-01-15 | 2024-01-19 | Ciro Alfonso Angarita Quintero
[6 empty] | Desarrollar los talleres con los estudiantes. | [6 empty] | 2024-01-22 | 2024-11-24 | Amaide Madariaga Pino
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Mantenimiento de la planta física | Diseñar un programa de mantenimiento preventivo de la planta fisica de cada una de las sedes | Al finalizar el año 2024 se habra desarrollado el 100 % de las actividades propuestas para mejorar la planta fisica de las distintas sedes del CER | Programa de mantenimiento preventivo de la planta física de cada sede diseñado |  | Priorizar el mantenimiento de la planta física de las sedes la Estrella Baja, el Oso y Cuatro Esquinas Baja. | [6 empty] | 2024-01-12 | 2024-11-24 | Liliana Camargo León
[6 empty] | Hacer alianzas con entidades que colaboren con la realización de estas obras. | [6 empty] | 2024-01-12 | 2024-11-24 | Dora del Carmen Rodríguez Ardila
[6 empty] | Revisar la información enviada a la secretaria de educación sobre las necesidades de las sedes. | [6 empty] | 2024-01-12 | 2024-11-24 | José Trinidad Ortíz Santiago
| Formación y capacitación | Crear un programa de formación docente que responda a problemas identificados y demandas especificas. | Al finalizar el año 2024 se contará con un programa de formacion de docentes que responda a problemas identificados y demandas específicas | Programa de formación y capacitación docente |  | Recopilar las necesidades y espectativas de los docentes | [6 empty] | 2024-01-12 | 2024-04-07 | Martha Cecilia Rincón
[6 empty] | Crear alianzas con otras entidades para adelantar el proceso de capacitación de los docentes | [6 empty] | 2024-01-12 | 2024-06-16 | Nidia Rosa Garcia Portillo
[6 empty] | Crear el programa y que sea aprobado por el consejo directivo. | [6 empty] | 2024-01-12 | 2024-06-16 | Liliana Camargo León
[6 empty] | Asistencia de los docentes a las capacitaciones | [6 empty] | 2024-07-01 | 2024-11-24 | Dora del Carmen Rodriguez
| Apoyo a la investigación | Crear una pilítica de apoyo a la investigación en la que los docentes puedan producir materiales de acuerdo a temas y áreas de interés en concordancia con el PEI. | Al finalizar el año 2024 se habrá creado una política de apoyo a la investigación en la que los docentes puedan producir materiales de acuerdo a temas y áreas de interés en concordancia con el PEI. | Política de apoyo a la investigación y a la producción de material |  | Destinar del presupuesto un porcentaje que este disponible para apoyar a los docentes. | [6 empty] | 2024-01-12 | 2024-11-24 | Liliana Camargo León
[6 empty] | Elegir los temas de investigación que vayan en concordancia con el PEI. | [6 empty] | 2024-01-12 | 2024-11-24 | José Trinidad Ortíz Santiago
[6 empty] | Realizar la investigación y producir el material. | [6 empty] | 2024-01-12 | 2024-11-24 | Nidia Rosa García Portillo
| Bienestar de talento humano | Definir un programa de bienestar del personal vinculado | Al finalizar el año 2024 de habrá ejecutado el 100 % de las actividades propuestas para mejorar el bienestar del personal vinculado | Cumplimiento de las fechas establecidas en el cronograma escolar 2024 |  | Programación de las actividades y darlas a conocer a la comunidad educativa. | [6 empty] | 2024-01-09 | 2024-01-19 | José Trinidad Ortíz Santiago
[6 empty] | Gestionar los recursos para la realización de dichas actividades | [6 empty] | 2024-01-12 | 2024-11-27 | Martha Cecilia Rincón Toro
[6 empty] | Desarrollar las actividades establecidas en el cronograma | [6 empty] | 2024-01-22 | 2024-11-27 | Liliana Camargo León
[6 empty] | Evaluar cada actividad realizada | [6 empty] | 2024-01-31 | 2024-11-27 | Dora del Carmen Rodríguez Ardila
COMUNIDAD | Escuela de Padres. | Lograr que los padres de familia tengan sentido de pertenencia por la Escuela de Padres. | Al finalizar el año escolar 2024 el 90% de los padres de familia acogeran significativamente el proceso de Escuela de Padres. | Padres de familia participantes. |  | Plasmar en el calendario especifico del año 2024 las reuniones periodicas de Escuela de Padres | [6 empty] | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Nohora del Carmen Parra Díaz
[6 empty] | Seleccionar los temas (4) a tratar en cada reunión | [6 empty] | 2024-01-12 | 2024-01-12 | Marleny del Socorro Pallares
[6 empty] | Realizar las actividades programadas | [6 empty] | 2024-01-26 | 2024-11-13 | Nubia Stella Bohórquez Rodríguez
[6 empty] | Recolectar evidencias fotograficas y actas. | [6 empty] | 2024-01-26 | 2024-11-13 | Jorge Guzman Madariaga Pino
| Asamblea y consejo de padres | Dar a conocer a los padres de familia que hacen parte de la asamblea y consejo de padres sus derechos y deberes. | Al finalizar el primer período escolar del año 2024 los miembros de la asamblea y consejo de padres habrán conocido sus deberes y derechos. | Derechos y deberes socializados con los padres de familia. |  | Imprimir los deberes y derechos de los miembros de la asamblea y el consejo de padres. | [6 empty] | 2024-04-01 | 2024-04-01 | Nohora del Carmen Parra Díaz
[6 empty] | Socializar los derechos y deberes en cada una de las sedes. | [6 empty] | 2024-04-08 | 2024-04-12 | Marleny del Socorro Pallares
[6 empty] | Entregar una copia a cada uno de los padres de familia. | [6 empty] | 2024-04-08 | 2024-04-12 | Nubia Stella Bohórquez Rodríguez
[6 empty] | Fijar en un lugar visible los derechos y deberes de los miembros de la asamblea y consejo de padres. | [6 empty] | 2024-04-08 | 2024-04-12 | Jorge Guzman Madariaga Pino
SEMANAL
MENSUAL
TRIMESTRAL