## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-09-28 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
CENTRO EDUCATIVO RURAL EL FARACHE |  |  | 2023-11-29
Regimen |  |  | Código DANE |  | .254800000108
Dirección | VEREDA EL FARACHE |  | Municipio |  | TEORAMA
Correo electronico | cerelfarche@yahoo.com.co |  | Telefono |  | 3102169797
Rector o Director | ANA CECILIA ANGARITA CONTRERAS |  | Horizonte |  | 2024
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
Marleny del Socorro Pallares Parra |  | Docente |  | marlenypallares@hotmail.com
Nubia Stella Bohórquez Rodríguez |  | Docente |  | estrella19681@hotmail.com
Martha Cecilia Rincón Toro |  | Docente |  | marthacrt@hotmail.com
Yasmín Alejandra Ascanio Pérez |  | Docente |  | yalejandraascanio@gmail.com
Nidia Rosa Garcia Portillo |  | Docente |  | nirogapo79@hotmail.com
Eliumer García Haro |  | Docente |  | eliumergarcia@gmail.com
Amaide Madariaga Pino |  | Docente |  | maidenegra10@hotmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
Angélica Quintero Espinel |  | Docente |  | Directiva
Claudia Marina Angarita Martínez |  | Docente |  | Académica
Liliana Camargo León |  | Docente |  | Administrativa
Nevardo Álvarez Álvarez |  | Docente |  | Comunitaria

## SEGUIMIENTO
MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | VERSION 2.0
SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
Nombre del Establecimiento Educativo: |  | CER EL FARACHE |  |  |  |  | Municipio |  |  | TEORAMA
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
Reformar el Manual de Convivencia Escolar del CER El Farache | Al finalizar el primer semestre lectivo 2024 el manual de convivencia del CER El Farache sera reformado y socializado con la comuidad educativa. | Manual de Convivencia | 100% | 2024-08-23 | 100% |  |  |  |  | Socializar el contenido de los documentos anexos para reformar el manual de convivencia (Aprender a vivir juntos una tarea de todos y todas,, caja de herramientas y metodologias para fortalecer los proyectos pedagogicos en clave de formacion para la paz, documento orientador para los ajustes y/o modificaciones de los manuales de convivencia desde las practicas restaurativas y educacion para la formacion de sujetos que vivan en paz. | TERMINADA
|  |  | 100% | 2024-08-23 | 100% |  |  |  |  | Socializar con los padres de familia la propuesta para reformar el manual de convivencia. | TERMINADA
|  |  | 100% | 2024-08-23 | 100% |  |  |  |  | Entregar a los docentes en medio magnètico los documentos anexos para reformar el manual de convivencia del CER El Farache. | TERMINADA
|  |  | 100% | 2024-08-23 | 100% |  |  |  |  | En la segunda reuniòn de padres de familia se dara como tema de escuela de padres un conversatorio para profundizar los anexos al manual de convivencia y recopilar las propuestas y los acuerdos. | TERMINADA
|  |  | 100% | 2024-08-23 | 75% | 2024-11-25 | 25% |  |  | Realizar mesas de trabajo con los docentes del CER El Farache para concretar las acciones que modificaran el manual de convinecia.. | TERMINADA
|  |  | 100% | 2024-08-23 | 75% | 2024-11-25 | 25% |  |  | Redactar el documento final del manual de convivencia escolar. | TERMINADA
|  |  | 100% | 2024-08-23 | 75% | 2024-11-25 | 25% |  |  | Socialiizacion y adopcion del manual de convivencia ante el consejo directivo del CER El Farache | TERMINADA
Reunir la comisiòn de evaluaciòn y promociòn periodicamente para analizar y tomar las decisiones pertinentes segùn los casos que se presenten. | Durante el año escolar 2024 la comisiòn de evaluaciòn y promociòn habra analizado y solucionado los casos que se hayan presentado. | Comisiòn de evaluaciòn y promociòn | 100% | 2024-08-23 | 50% | 2024-11-25 | 50% |  |  | Dar funcionalidad al comité de evaluaciòn y promociòn de cada sede educativa. | TERMINADA
|  |  | 100% | 2024-08-23 | 75% | 2024-11-25 | 25% |  |  | Buscar estrategias que ayuden a solucionar las dificultades que presenten los estudiantes de bajo rendimiento. | TERMINADA
|  |  | 100% | 2024-08-23 | 75% | 2024-11-25 | 25% |  |  | Remitir a la comisión de evaluación y promoción del CER, los casos que no hayan tenido solución en las sedes educativas. | TERMINADA
|  |  | 100% | 2024-08-23 | 75% | 2024-11-25 | 25% |  |  | Llevar actas de seguimiento de las reuniones donde se analicen los casos presentados. | TERMINADA
Mejorar los resultados de las pruebas saber en todos los estudiantes del CER El Farache. | Durante el año escolar 2024 el 100% de los docentes aplicaran a los estudiantes estrategías que les ayuden a mejorar los resultados de las pruebas Evaluar para Avanzar. | Estrategías que ayuden a mejorar los resultados de las pruebas Evaluar para Avanzar. | 100% | 2024-08-23 | 100% |  |  |  |  | Analizar el resultado de las pruebas Evaluar para Avanzar del año 2023. | TERMINADA
|  |  | 100% | 2024-08-23 | 30% | 2024-11-25 | 70% |  |  | Seleccionar los temas de relevancia relacionados con las pruebas, teniendo en cuenta los DBA. | TERMINADA
|  |  | 100% | 2024-08-23 | 70% | 2024-11-25 | 30% |  |  | Reestructurar el Plan de Estudios. | TERMINADA
|  |  | 100% | 2024-08-23 | 60% | 2024-11-25 | 40% |  |  | Darle funcionalidad al plan de estudios. | TERMINADA
Investigar y profundizar temas de mayor relevancia. | Al terminar el año escolar 2024 el 90% de los estudiantes de las sedes del CER El Farache mejoraran el rendimiento académico. | Mejorar el rendimiento academico de los estudiantes. | 100% | 2024-08-23 | 30% | 2024-11-25 | 70% |  |  | Identificar en cada una de las áreas fundamentales los temas a profundizar. | TERMINADA
|  |  | 100% | 2024-08-23 | 100% |  |  |  |  | Buscar las fuentes de información. | TERMINADA
|  |  | 100% | 2024-08-23 | 100% |  |  |  |  | Elaborar talleres | TERMINADA
|  |  | 100% | 2024-08-23 | 75% | 2024-11-25 | 25% |  |  | Desarrollar los talleres con los estudiantes. | TERMINADA
Diseñar un programa de mantenimiento preventivo de la planta fisica de cada una de las sedes | Al finalizar el año 2024 se habra desarrollado el 100 % de las actividades propuestas para mejorar la planta fisica de las distintas sedes del CER | Programa de mantenimiento preventivo de la planta física de cada sede diseñado | 45% | 2024-08-23 | 30% | 2024-11-26 | 15% |  |  | Priorizar el mantenimiento de la planta física de las sedes la Estrella Baja, el Oso y Cuatro Esquinas Baja. | EN EJECUCION
|  |  | 100% | 2024-08-23 | 50% | 2024-11-27 | 50% |  |  | Hacer alianzas con entidades que colaboren con la realización de estas obras. | TERMINADA
|  |  | 100% | 2024-08-23 | 50% | 2024-11-28 | 50% |  |  | Revisar la información enviada a la secretaria de educación sobre las necesidades de las sedes. | TERMINADA
Crear un programa de formación docente que responda a problemas identificados y demandas especificas. | Al finalizar el año 2024 se contará con un programa de formacion de docentes que responda a problemas identificados y demandas específicas | Programa de formación y capacitación docente | 100% | 2024-08-23 | 50% | 2024-11-29 | 50% |  |  | Recopilar las necesidades y espectativas de los docentes | TERMINADA
|  |  | 100% | 2024-08-23 | 50% | 2024-11-30 | 50% |  |  | Crear alianzas con otras entidades para adelantar el proceso de capacitación de los docentes | TERMINADA
|  |  | 0% | 2024-08-23 | 0% | 2024-12-01 | 0% |  |  | Crear el programa y que sea aprobado por el consejo directivo. | NO INICIADA
|  |  | 100% | 2024-08-23 | 50% | 2024-12-02 | 50% |  |  | Asistencia de los docentes a las capacitaciones | TERMINADA
Crear una pilítica de apoyo a la investigación en la que los docentes puedan producir materiales de acuerdo a temas y áreas de interés en concordancia con el PEI. | Al finalizar el año 2024 se habrá creado una política de apoyo a la investigación en la que los docentes puedan producir materiales de acuerdo a temas y áreas de interés en concordancia con el PEI. | Política de apoyo a la investigación y a la producción de material | 0% | 2024-08-23 | 0% | 2024-12-03 | 0% |  |  | Destinar del presupuesto un porcentaje que este disponible para apoyar a los docentes. | NO INICIADA
|  |  | 0% | 2024-08-23 | 0% | 2024-12-04 | 0% |  |  | Elegir los temas de investigación que vayan en concordancia con el PEI. | NO INICIADA
|  |  | 0% | 2024-08-23 | 0% | 2024-12-05 | 0% |  |  | Realizar la investigación y producir el material. | NO INICIADA
Definir un programa de bienestar del personal vinculado | Al finalizar el año 2024 de habrá ejecutado el 100 % de las actividades propuestas para mejorar el bienestar del personal vinculado | Cumplimiento de las fechas establecidas en el cronograma escolar 2024 | 100% | 2024-08-23 | 100% |  |  |  |  | Programación de las actividades y darlas a conocer a la comunidad educativa. | TERMINADA
|  |  | 100% | 2024-08-23 | 70% | 2024-11-25 | 30% |  |  | Gestionar los recursos para la realización de dichas actividades | TERMINADA
|  |  | 100% | 2024-08-23 | 70% | 2024-11-25 | 30% |  |  | Desarrollar las actividades establecidas en el cronograma | TERMINADA
|  |  | 100% | 2024-08-23 | 70% | 2024-11-25 | 30% |  |  | Evaluar cada actividad realizada | TERMINADA
Lograr que los padres de familia tengan sentido de pertenencia por la Escuela de Padres. | Al finalizar el año escolar 2024 el 90% de los padres de familia acogeran significativamente el proceso de Escuela de Padres. | Padres de familia participantes. | 100% | 2024-08-23 | 100% |  |  |  |  | Plasmar en el calendario especifico del año 2024 las reuniones periodicas de Escuela de Padres | TERMINADA
|  |  | 100% | 2024-08-23 | 100% |  |  |  |  | Seleccionar los temas (4) a tratar en cada reunión | TERMINADA
|  |  | 100% | 2024-08-23 | 50% | 2024-11-25 | 50% |  |  | Realizar las actividades programadas | TERMINADA
|  |  | 100% | 2024-08-23 | 50% | 2024-11-25 | 50% |  |  | Recolectar evidencias fotograficas y actas. | TERMINADA
Dar a conocer a los padres de familia que hacen parte de la asamblea y consejo de padres sus derechos y deberes. | Al finalizar el primer período escolar del año 2024 los miembros de la asamblea y consejo de padres habrán conocido sus deberes y derechos. | Derechos y deberes socializados con los padres de familia. | 100% | 2024-08-23 | 0% | 2024-11-25 | 100% |  |  | Imprimir los deberes y derechos de los miembros de la asamblea y el consejo de padres. | TERMINADA
|  |  | 100% | 2024-08-23 | 0% | 2024-11-25 | 100% |  |  | Socializar los derechos y deberes en cada una de las sedes. | TERMINADA
|  |  | 100% | 2024-08-23 | 0% | 2024-11-25 | 100% |  |  | Entregar una copia a cada uno de los padres de familia. | TERMINADA
|  |  | 100% | 2024-08-23 | 0% | 2024-11-25 | 100% |  |  | Fijar en un lugar visible los derechos y deberes de los miembros de la asamblea y consejo de padres. | TERMINADA
EN EJECUCION
NO INICIADA
TERMINADA