## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F01
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-07-31 | VERSION 5.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
CENTRO EDUCATIVO RURAL EL FARACHE |  |  | 2024-11-25
|  |  | Código DANE |  | 254800000108
Dirección | VEREDA EL FARACHE |  | Municipio |  | TEORAMA
Correo electronico | cerelfarache@yahoo.com.co |  |  | Tel | 3102169797
Rector o Director | ANA CECILIA ANGARITA CONTRERAS |  |  | Horizonte | 2025
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
Marleny del Socorro Pallares Parra |  | Docente |  | marlenypallares@hotmail.com
Eliumer García Haro |  | Docente |  | eliumergarcia@gmail.com
Nidia Rosa Garcia Portillo |  | Docente |  | nirogapo79@hotmail.com
Nubia Stella Bohórquez Rodríguez |  | Docente |  | estrella19681@hotmail.com
Amaide Madariaga Pino |  | Docente |  | maidenegra10@hotmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
Angélica Quintero Espinel |  | Docente |  | Directiva
Claudia Marina Angarita Martinez |  | Docente |  | Académica
Liliana Camargo León |  | Docente |  | Administrativa y Financiera
Yasmin Alejandra Ascanio Pérez |  | Docente |  | Comunidad

## OBJS- META-ACCIONES
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [6 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [6 empty] | 2018-07-31 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [6 empty] | PAGINA 1 DE 1
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL |  |  | 2025 | Nombre Establecimiento Educativo: CER EL FARACHE
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[8 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
DIRECTIVA | Comité de Convivencia Escolar | Plasmar los acuerdos de convivencia escolar de cada una de las sedes del CER EL FARACHE | Al finalizar el primer escolar lectivo 2025 los acuerdos hechos con los padres de fa,milia seran plasmadosen el manual de convivencia del CER El farache | Acuerdos de convivencia escolar |  | Reunir a padres de familia en cada uana de las sedes y dar a conocer el manual de convivencia del CER EL FARACHE. | [6 empty] | 27/01/2025 | 31/01/2025 | Eliumer García Haro
[6 empty] | Recopilar las propuestas sobre los acuerdos de convivencia escolar. | [6 empty] | 22/01/2024 | 26/01/2024 | Benjamin Prado Diaz
[6 empty] | Unificar las propuestas de los padres de familia sobre el manual de convivencia. | [6 empty] | 2025-10-02 | 14/02/2025 | Luz Cecilia Alfonso Bueno
[6 empty] | Ajustar al manual de convivenvia los acuerdos unificados. | [6 empty] | 2025-10-02 | 14/02/2025 | Marleny del Socorro Ortiz Santiago
[6 empty] | Socilalizar a los docentes y directivos docentes el manual de convivencia escolar ajustado | [6 empty] | 28/03/2025 | 28/03/2025 | Angelica Quintero Espinel
[6 empty] | Redactar el documento final del manual de convivencia escolar. | [6 empty] | 28/03/2025 | 28/03/2025 | Equipo de trabajo Gestiòn directiva
[6 empty] | Adopciòn por parte del consejo directivo del manual de convivencia escolar del CER El Farache. | [8 empty] | Consejo Directivo CER El Farache
[6 empty] | Socilalizacion a la comunidad educativa del manual de convivencia escolar del CER El Farache | [6 empty] | 2025-07-04 | 2025-11-04 | Docentes CER El Farache
| Comisiòn de evaluaciòn y promociòn | Reunir la comisiòn de evaluaciòn y promociòn periodicamente para analizar y tomar las decisiones pertinentes segùn los casos que se presenten. | Durante el año escolar 2025 la comisiòn de evaluaciòn y promociòn habra analizado y solucionado los casos que se hayan presentado. | Comisiòn de evaluaciòn y promociòn |  | Hacer el registro escrito y segumiento a los casos especiales de rendimiento academico de los estudiantes durante el año lectivo 2025 | [6 empty] | 20/01/2025 | 23/11/2025 | Benjamin Prado Diaz
[6 empty] | Buscar estrategias que ayuden a solucionar las dificultades que presenten los estudiantes de bajo rendimiento. | [6 empty] | 20/01/2025 | 23/11/2025 | Eliumer García Haro
[6 empty] | Remitir a la comisión de evaluación y promoción del CER, los casos que no hayan tenido solución en las sedes educativas. | [6 empty] | 20/01/2025 | 23/11/2025 | Angelica Quintero Espinel
[6 empty] | Llevar actas de seguimiento donde se analicen los casos presentados. | [6 empty] | 20/01/2025 | 23/11/2025 | Marleny del Socorro Ortiz Santiago
ACADEMICA | Estilo Pedagógico | Organizar los contenidos pedagógicos en las áreas fundamentales de los grados 2° a 9° | Al finalizar el año escolar 2025 el 70% de los docentes del CER El Farache habra mejorado su estilo pedagógico | Mejorar las estrategias pedagógicas |  | Listar los temas de los contenidos por periodos | [6 empty] | 2025-01-20 | 2025-09-08 | Ciro Alfonso Angarita Quintero
[6 empty] | Incluir los temas que son relevantes en las pruebas evauar para avanzar | [6 empty] | 2025-01-20 | 2025-09-08 | Doris Rincón Rodríguez
[6 empty] | Dar a conocer a los estudiantes los temas por periodo | [6 empty] | 2025-01-20 | 2025-09-08 | Clara Isabel Ortiz Santiago
[6 empty] | Desarrollar los temas | [6 empty] | 2025-01-20 | 2025-11-23 | Claudia Marina Angarita Martinez
| Seguimiento a Egresados | Actualizar anualmente el formato de seguimiento a los egresados | Al finalizar el año escolar 2025 el 75% de los docentes del CER El Farache habra actualizado el formato de seguimiento a los egresados | Hacer seguimiento a los egresados |  | Retomar el formato de seguimiento a egresados | [6 empty] | 2025-01-20 | 2025-03-30 | Jesús Albeiro Durán Pallares
[6 empty] | Actualizar el formato | [6 empty] | 2025-01-20 | 2025-11-23 | Gerardo Antonio Angarita Pedroza
[6 empty] | Realizar el consolidado | [6 empty] | 2025-01-20 | 2025-11-23 | Amaide Madariaga Pino
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Mantenimiento de la planta física | Diseñar un programa de mantenimiento preventivo de la planta fisica de cada una de las sedes | Al finalizar el año 2025 se habra desarrollado el 100 % de las actividades propuestas para mejorar la planta fisica de las distintas sedes del CER | Programa de mantenimiento preventivo de la planta física de cada sede diseñado |  | Mejoramiento de pisos en las sedes: Jurisdicciones, El Oso, Cuatro Esquinas Baja y Altagracia. | [6 empty] | 2025-01-20 | 2025-11-21 | Liliana Camargo León
[6 empty] | Realizar jornadas de aseo a cada sede por periodo. | [6 empty] | 2025-01-20 | 2025-11-21 | Dora del Carmen Rodriguez Ardila
[6 empty] | Gestionar la pintura para algunas sedes | [6 empty] | 2025-01-20 | 2025-11-21 | José Trinidad Ortiz Santiago
| Programa para la adecuación y embellecimiento de la planta física | Diseñar ajuste de adecuación a las sedes priorizadas por el MEN | Al finalizar el año 2025 se habra desarrollado el 100 % de las actividades propuestas para adecuar la planta fisica de las distintas sedes del CER | Diseño de ajustes y adecuación a las sedes El Farache, Pulpitos, Jabonera y Margaritas |  | Dar a concer a las comunidades el proyecto | [6 empty] | 2025-01-20 | 2025-03-30 | Nidia Rosa Garcia Portillo
[6 empty] | Diseñar y presentar los ajustes de adecuación en las sedes priorizadas | [6 empty] | 2025-01-20 | 2025-03-30 | Martha Cecilia Rincón Toro
[6 empty] | Hacer seguimiento a la ejecución del proyecto | [6 empty] | 2025-01-20 | 2025-11-21 | Liliana Camargo León
| Formación y capacitación | Crear un programa de formación docente que responda a problemas identificados y demandas especificas. | Al finalizar el año 2025 se contará con un programa de formacion de docentes que responda a problemas identificados y demandas específicas | Programa de formación y capacitación docente |  | Gestionar con casa de cultura capacitación a docentes en danzas y artes plásticas | [6 empty] | 2025-01-20 | 2025-03-30 | Dora del Carmen Rodriguez Ardila
[6 empty] | Organizar el cronograma de las fechas de capacitación | [6 empty] | 2025-01-20 | 2025-03-30 | José Trinidad Ortiz Santiago
[6 empty] | Participación por parte de los docentes | [6 empty] | 2025-01-20 | 2025-11-21 | Nidia Rosa Garcia Portillo
[6 empty] | Orientación escolar | [6 empty] | 2025-01-20 | 2025-11-21 | Martha Cecilia Rincón Toro
| Bienestar de talento humano | Definir un programa de bienestar del personal vinculado | Al finalizar el año 2025 de habrá ejecutado el 100 % de las actividades propuestas para mejorar el ambiente laboral | Cumplimiento de las fechas establecidas en el cronograma escolar 2025 |  | Asignar en el cronograma una fecha por semestre para mejorar el bienestar del talento humano (cumpleaños de docentes, orientadora y directora) | [6 empty] | 2025-01-07 | 2025-01-17 | Liliana Camargo León
[6 empty] | Asignar en el cronograma la fecha para celebrar el día de género cuyo propósito es mejorar el ambiente laboral | [6 empty] | 2025-01-07 | 2025-01-17 | Dora del Carmen Rodriguez Ardila
[6 empty] | Acordar una fecha para la Celebración Amor y Amistad | [6 empty] | 2025-01-07 | 2025-01-17 | José Trinidad Ortiz Santiago
[6 empty] | Realizar actividades para la organización del cumplimiento de dichas actividades. | [6 empty] | 2025-01-20 | 2025-11-21 | Nidia Rosa Garcia Portillo
| Mantenimiento de equipos y recursos para el aprendizaje | Crear una estrategía que abarque algunas de las sedes en el suministro de impresoras, | Al finalizar el año 2025 se habrá dotado el 78% de las sedes con una impresora. | Dotación de impresoras para 15 sedes. |  | Priorizar las sedes que requieren impresoras | [6 empty] | 2025-01-07 | 2025-01-17 | Martha Cecilia Rincón Toro
[6 empty] | Presupuestar y cotizar la adquisición de las impresoras | [6 empty] | 2025-01-07 | 2025-03-30 | Liliana Camargo León
[6 empty] | Hacer entrega de las impresoras a las sedes. | [6 empty] | 2025-01-20 | 2025-11-21 | Dora del Carmen Rodriguez Ardila
COMUNITARIA | Escuela de Padres. | Lograr que los padres de familia tengan sentido de pertenencia por la Escuela de Padres. | Al finalizar el año escolar 2025 el 90% de los padres de familia acogeran significativamente el proceso de Escuela de Padres. | Padres de familia participantes. |  | Plasmar en el calendario especifico del año 2025 las reuniones periodicas de Escuela de Padres | [6 empty] | 2025-01-20 | 2025-11-21 | Yasmin Alejandra Ascanio Pérez
[6 empty] | Seleccionar los temas (4) a tratar en cada reunión | [6 empty] | 2025-01-20 | 2025-11-21 | Nelly Johanna Sánchez
[6 empty] | Realizar las actividades programadas | [6 empty] | 2025-01-20 | 2025-11-21 | Docentes CER Farache
[6 empty] | Recolectar evidencias fotograficas y actas. | [6 empty] | 2025-01-20 | 2025-11-21 | Nubia Stella Bohorquez
| Participación de los estudiantes | Promover la participación de los estudiantes en las diferentes actividades académicas y socioculturales. | Al finalizar el año escolar 2025 el 90% de los estudiantes habran participado de manera activa en las actividades institucionales. | Estudiantes participantes |  | Programación de actividades académicas y socioculturales. | [6 empty] | 2025-01-20 | 2025-11-21 | Docentes asignados a cada una de las actividades.
[6 empty] | Ejecutar cada una de las actividades en las fechas programadas. | [6 empty] | 2025-01-20 | 2025-11-21 | Docentes de cada sedes.
[6 empty] | Recolectar evidencias fotograficas. | [6 empty] | 2025-01-20 | 2025-11-21 | Nevardo Álvarez Álvarez
| Participación de las familias | Promover la participación de los padres de familia en las diferentes actividades académicas y socioculturales. | Al finalizar el año escolar 2025 el 100% de los padres de familia habran participado de manera activa en las actividades institucionales. | Padres de familia participantes. |  | Programación de actividades académicas y socioculturales. | [6 empty] | 2025-01-20 | 2025-11-21 | Docentes CER Farache
[6 empty] | Ejecutar cada una de las actividades en las fechas programadas. | [6 empty] | 2025-01-20 | 2025-11-21 | Docentes de cada sede.
[6 empty] | Recolectar evidencias fotograficas. | [6 empty] | 2025-01-20 | 2025-11-21 | Marleny Del Socorro Pallares
SEMANAL
MENSUAL
TRIMESTRAL