## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-09-28 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
I.E COLEGIO ARTISTICO RAFAEL CONTRERAS NAVARRO. |  |  | Enero 19 de 2024
Regimen | Oficial |  | Código DANE |  | 154498001944
Dirección | Vereda Peñitas, corregimiento de Las Liscas KDX 500 |  | Municipio |  | Ocaña
Correo electronico | iecolartisticorcn@gmail.com |  | Telefono |  | 3208351750 (rector)
Rector o Director | LUIS ALFREDO MORENO BONILLA |  | Horizonte |  | 2023
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
LUIS ALFREDO MORENO BONILLA |  | Rector |  | blacklamb2005@gmail.com
SANDRA GABRIELA DURÁN CHINCHILLA |  | Docente jefe de área |  | duransandra@iecolartisticorcn.edu.co
MARÍA ANTONIA VILLAMIZAR VILLAMIZAR |  | COORDINADORA |  | wirome2010@gmail.com
Jamer Picón Reyes |  | Líder Gestión Administrativa y Financiera |  | piconjamer@iecolartisticorcn.edu.co
María Esperanza Herrera Pacheco |  | Líder Gestión de la Comunidad |  | herreramaria@iecolartisticorcn.edu.co
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
LUIS ALFREDO MORENO BONILLA |  | Rector |  | TODAS
BAYONA LEÓN JESÚS JAVIER |  | Docente jefe de área |  | ACADÉMICA
MARÍA ANTONIA VILLAMIZAR VILLAMIZAR |  | COORDINADORA |  | ACADÉMICA Y COMUNIDAD
JAMER PICÓN REYES |  | Líder Gestión Administrativa y Financiera |  | ADMINISTRATIVA
ANA LID CASTRO GUERRERO |  | Docente jefe de área |  | COMUNIDAD
LUIS EDUARDO SALAZAR CALDERÓN |  | Docente jefe de área |  | GESTIÓN DIRECTIVA

## SEGUIMIENTO
MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | VERSION 2.0
SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES 2024
Nombre del Establecimiento Educativo: |  | I.E COLEGIO ARTISTICO RAFAEL CONTRERAS NAVARRO. |  |  |  |  | Municipio: |  |  | OCAÑA
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
GESTION DIRECTIVA.
Propiciar la participación y la toma de decisiones en la institución educativa, a través del gobierno escolar , dentro de sus competencias y ámbitos de acción. | Tres (3) encuentros asistidos del Gobierno escolar al finalizar el año escolar 2024 | Porcentaje de encuentros realizados | 100% | 2024-04-05 | 25% | 2024-07-26 | 50% | 2024-10-21 | 25% | 1. Acompañar y asesorar al personero, contralor y consejo estudiantil y en los encuentros anuales. | TERMINADA
| Dos (2) encuentros asistidos del Consejo de padres al finalizar el año escolar 2024 | Porcentaje de encuentros realizados | 60% | 2024-04-05 | 20% | 2024-07-26 | 40% | 2024-10-21 |  | 2. Presentar informe de evaluación del resultado de sus acciones y decisiones | EN EJECUCION
Ofrecer retroalimentacion especifica y constructiva que ayude a los estudiantes a identificar sus fortalezas y debilidades, lo que puede aumentar su motivacion y confianza para el aprendizaje | Fortalecer las acciones para la motivacion hacia el aprendizaje de los estudiantes. | Porcentaje de la comunidad estudiantil que muestra una elevada motivación hacia el aprendizaje. | 75% | 2024-09-20 | 25% | 2024-10-30 | 50% | 2024-10-30 |  | 1. Desarrollar charlas con profesionales idoneos y talleres de motivaciòn. | TERMINADA
[10 empty] | 2. Aplicación de test de evaluacion y seguimiento. | EN EJECUCION
Elaboracion de la politica institucional respecto a las actividades extracurricular. | Documento institucional | Porcentaje de documento elaborado | 100% | 2024-09-20 | 20% | 2024-10-30 | 40% | 2024-10-30 | 40% | 1. Elaboracion del documento | TERMINADA
|  |  | 60% | 2024-09-20 | 20% | 2024-10-30 | 40% | 2024-10-30 |  | 2. socializacion del documento. | EN EJECUCION
GESTION ACADEMICA.
1.Definir y priorizar los aprendizajes en cada área, asignatura, grado y proyecto transversal. | Planes y proyectos transversales con priorización de aprendizajes. | 1.Seguir y ajustar planes de Área. | 75% | 2024-03-25 | 25% | 2024-10-07 | 25% | 25/11/72024 | 25% | 1. Revisión de lo planes de área desde la lista de chequeo.2. Animar a los docentes bresponsables a ajustar y actualizar lo planes de área 3. Remitir los planes al consejo académico 4. Subir los planes a la plataforma enjambre y webcolegios. | EN EJECUCION
|  | 2.Planear clases, ajuste y seguimiento a los planes de Aula. | 60% | 2024-03-25 | 20% | 2024-10-07 | 20% | 25/11/72024 | 20% | 1. Revisión de planes de aula 2. Animar a los docentes a ajustar y actualiazar los palnes 3. Remitir planes a coordinación 4. Subir planes a plataforma webcolegios. | EN EJECUCION
|  | 3.Resignificar el programa pedagógico transversal institucional y Presentar informe de evaluación y seguimiento al Programa Pedagógico Transversal Institucional. | 45% | 2024-03-25 | 15% | 2024-10-07 | 15% | 25/11/72024 | 15% | 1. Diseño del programa pedagógico transversal PPT con su estructura metodologica y diáctica 2. Asigar equipos de trabajo por proyectos 3. Puesta en marcha de los proyectos 4. Socialización de resultados 5. Evaluación | EN EJECUCION
|  | 4.Elaborar informe de seguimiento acompañamiento e implementación y evaluación del PMA. | 60% | 2024-03-25 | 20% | 2024-10-07 | 20% | 25/11/72024 | 20% | 1. Diseño y socialización del Programa de mejoramiento académico PMAs 2. Asignación de tareas y responsabilidades 3. Socialización de resultados 4. Evaluación y retroalimentación | EN EJECUCION
Mejorar los resultados académicos atendiendo el seguimiento periódico y sistemático de los diferentes procesos. | Docentes implementando estrategias del Plan de Mejoramiento Académico de Area -PAM; Asociación de exalumnos conformada. | 5.Implementar estrategias de mejoramiento académico, Evaluar para Avanzar, puntaje nacional, Olimpiadas Matemáticas, PreIcfes Institucional, Evaluación externa a final de Semestre tipo Icfes Saber con la retroalimentación de resultados. e Identificar áreas y estudiantes con bajo desempeño. | 90% | 2024-03-25 | 30% | 2024-10-07 | 30% | 25/11/72024 | 30% | 1. Diseño y elaboración de la propuesta del programa de mejoramiento de resultados de pruebas externas 2. Asignación de responsabilidades 3. Socialización de resultados. 4. Retroalimentación. | EN EJECUCION
|  | 6.Seguimiento a los Planes Individuales de Ajustes Razonables -PIAR- | 100% | 2024-03-25 | 30% | 2024-10-07 | 30% | 25/11/72024 | 40% | 1. Elaboración de la propuesta 2. Identificación de casos 3. Elaboración de desempeños 4. Seguimiento interinstitucional 5. Evaluación y retroalimentación. | TERMINADA
|  | 7.Consolidar la junta Directiva de la Asociación de Egresados y hacer seguimiento a sus acciones | 60% | 2024-03-25 | 20% | 2024-10-07 | 20% | 25/11/72024 | 20% | 1. Elaboración del directorio 2. Convocatoria 3. Elección de junta directiva e egresados 4. Elaboración del plan de acción 5. Ejecución del plan 5. Evaluación | EN EJECUCION
GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.
Realizar acciones que conlleven al fortalecimiento en el proceso del talento humano | Fortalecer las acciones para mejorar el proceso del Talento Humano en la institución Educativa. | Porcentaje de la comunidad educativa que participa en programas de formacion y capacitación. | 100% | 2024-05-08 | 25% | 2024-08-08 | 50% | 2024-11-08 | 25% | 1. Diagnosticar las necesidades del talento humano para encaminar acciones para fortalecer los procesos. | TERMINADA
|  |  | 100% | 2024-05-17 | 20% | 2024-08-15 | 40% | 2024-11-14 | 40% | 2. diseñar planes de accion a desarrollar en el proceso de fortalecimiento del talento humano. | TERMINADA
|  |  | 100% | 2024-05-08 | 25% | 2024-08-08 | 50% | 2024-11-08 | 25% | 3.Socializar el plan elaborado. | TERMINADA
|  |  | 100% | 2024-05-08 | 25% | 2024-08-08 | 50% | 2024-11-08 | 25% | 4. Elaborar,revisar y evaluar el plan de fortalecimiento del talento humano. | TERMINADA
Garantizar el desarrollo profesional a las personas vinculadas a la Institución Educativa. | 25 integrantes de la Planta de Personal participando en programas de formación y capacitación al finalizar el año 2023 | Porcentaje de la comunidad educativa que participa en programas de formacion y capacitacion. | 100% | 2024-05-17 | 20% | 2024-08-15 | 40% | 2024-11-14 | 40% | 1. Elaborar el programa de formación, como respuesta a problemas identificados y demandas específicas. | TERMINADA
|  |  | 100% | 2024-05-17 | 20% | 2024-08-15 | 40% | 14/11/2024 | 40% | 2. Particiapr en Programas de formación internos y externos. | TERMINADA
|  |  | 100% | 2024-05-17 | 20% | 2024-08-15 | 40% | 14/11/2024 | 40% | 3. Presentar informe de revisión y evaluación del programa de formación y capacitación | TERMINADA
GESTION DE LA COMUNIDAD.
Apoyar a los estudiantes en la formulación de sus proyectos de vida | Cuatro (4) talleres de proyecto de vida realizados al finalizar el año 2024 | Porcentaje de estudiantes que participan | 20% | 2024-08-04 | 20% | 8/30/2024 | 30% | 11/29/2024 | 30% | 1. Planear, realizar y presentar un informe de los talleres en presencialidad a estudiantes, con miras a fortalecer el proyecto de vida . | TERMINADA
Fortalecer la Escuela de Padres | Cuatro (4) encuentros de Escuela de Padres realizados al finalizar el año 2024 | Porcentaje de padres de familia que participan | 20% | 2024-08-04 | 20% | 8/30/2024 | 20% | 11/29/2024 | 20% | 1. Realizar encuentros del programa Escuela de Padres,presentando cronograma de actividadese informe respectivo de cada taller que se realiza en el transcurso del año escolar 2024 | EN EJECUCION
Gestionar la capacitacion para docentes y comunidad educativa,en actividades fisicas y emocionales que les permita servir a la comunidad en caso de una Emergencia. | Tres ( 3) encuentros para capacitación a la Comunidad Educativa sobre Prevención de Riesgos Fisicos. | Porcantaje de la comunidad educativa que participan | 20% | 2024-08-04 | 30% | 8/30/2024 | 30% | 11/29/2024 | 20% | 1. Planear, realizar y presentar informe de talleres de capacitación en educacion vial movilidad segura , para docentes , comunidad educativa , con miras a fortalecer el proyecto de prevención de riesgos fisicos. | TERMINADA
Fortalecer el plan de riesgos y desastres, gestionando capacitacion para comunidad Educativa en riego de tipo Psicosocial. | Tres ( 3) encuentros para capacitacion a la comunidad Educativa sobre Prevencion de Riesgos Psicosociales. | Porcantaje de la comunidad educativa que participan | 30% | 2024-08-04 | 30% | 8/30/2024 | 30% | 11/29/2024 | 10% | 1. Planear, Realizar y presentar informe de talleres de capacitacion a la comunidad Educativa,en riesgos Psicosociales. | TERMINADA
EN EJECUCION
NO INICIADA
TERMINADA