## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-09-28 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
CENTRO EDUCATIVO RURAL TANE
Regimen |  |  | Código DANE |  | 254174000630
Dirección | VEREDA TANE |  | Municipio
Correo electronico | cer_tane@sednortedesantander.gov.co |  | Telefono |  | 3144479944
Rector o Director | MARIA DOLORES SUAREZ PARRA |  | Horizonte
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN

## SEGUIMIENTO
MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | VERSION 2.0
SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
Nombre del Establecimiento Educativo: |  | CENTRO EDUCATIVO RURAL TANE |  |  |  |  | Municipio CHITAGA
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
Al finalizar el año 2024 Se ajustara en un 100% el manual de conviencia según normas vigentes | Al finalizar el año 2024 se ajustara en un 100% el manual de conviencia según normas vigentes | Manual de convivencia ajustado | 100% | 2024-02-14 | 20 | 2024-08-08 | 20 | 2024-11-15 | 20 | Conformar mesas de trabajo con la comunidad educativa | TERMINADA
[10 empty] | Dar a conocer el manual de convivencia a toda la comunidad eductava atraves de campañas pedagogicas. | TERMINADA
[10 empty] | Ajustar el manual de conviencia según normas vigentes | TERMINADA
[10 empty] | Reunion de padres de familia y gobierno escolar para estudio y aprobacion. | TERMINADA
| Al finalizar el año 2024 el comité de convivencia se apropiara en un 100% del manual de convivencia vigente. | Comité de convivencia Capacitado | 100% | 2024-02-28 | 30 | 2024-08-30 | 30 | 2024-10-17 | 30 | Conformar el comité de convivencia | TERMINADA
[10 empty] | Reunion y capacitacion del comité de convivencia | TERMINADA
[10 empty] | Aplicación del manual | TERMINADA
[10 empty] | Control y seguimiento | TERMINADA
Adecuar las instalaciones de la sede principal del Centro Educativo Rural Tane. | Al finalizar el año 2024 se contara con el encerramiento total de la sede principal del Centro Educativo Rural Tane. | Encerramiento total | 40% | 2024-06-06 | 200000% | 2024-09-18 | 300000% | 2024-11-29 | 50 | Reunion Consejo Directivo | TERMINADA
[10 empty] | Elaboracion de proyectos | TERMINADA
[10 empty] | Iniciacion de obra. | TERMINADA
[10 empty] | Terminacion | EN EJECUCION
| Al finaliar el año 2024 se contara con la adecuacion de bateria sanitaria del Centro Educativo Educativo Rural Tane. | Bateria sanitaria adecuada. | 100% | 2024-02-07 | 40 | 2024-04-19 | 20 | 2024-10-24 | 20 | Reunion consejo Directivo | TERMINADA
[10 empty] | Organización de grupos de trabajo | TERMINADA
[10 empty] | Iniciacion de obra. | TERMINADA
[10 empty] | Terminacion | TERMINADA
Aplicar politicas y mecanismos para abordar los casos de bajo rendimiento y problemas de aprendizaje de los estudiantes. | Durante el año 2024 se desarrollara la politica para estudiantes con bajo rendimeinto y problemas de aprendizaje | Estudiantes identificados | 60% | 2024-02-02 | 60 | 2024-03-07 | 20 | 2024-04-05 | 20 | Seleccion de estudiantes | TERMINADA
[10 empty] | Diseño de politicas | TERMINADA
[10 empty] | Revision y aplicación | EN EJECUCION
[10 empty] | Control, seguimiento y evaluacion | EN EJECUCION
| Utilizar las buenas prácticas de aula en los procesos de académicos en un 100% | Practicas de aula utilizadas | 60% | 2024-02-13 | 30 | 2024-02-23 | 30 | 2024-03-11 | 40 | Incluir en los planes de area y de aula los nuevos lineamientos | TERMINADA
[10 empty] | Diseñar guias pedagogicas didacticas y creativas. | EN EJECUCION
[10 empty] | Aplicación de guias pedagogicas | EN EJECUCION
[10 empty] | Seguimiento y evaluacion | EN EJECUCION
Diseñar acciones para la promocion y prevencion de riesgos psicosociales en nuestros estudiantes. | Identificar en un 100% los problemas que constituyen factores de riesgo para los estudiantes | Factores de riesgo identificados | 60% | 2024-03-20 | 10 | 2024-03-22 | 25 | 2024-08-03 | 25 | Elaboracion y aplicación de encuesta para identificar los riegos | TERMINADA
[10 empty] | Selección y priorizacion de Riesgos | TERMINADA
[10 empty] | Organización de grupos | TERMINADA
[10 empty] | Socializacion | EN EJECUCION
| Durante el año 2024 se haran 4 capacitaciones a padres de familia sobre riesgos psicosociales con la participacion de profesionales idoneos | Plan de accion desarrollado | 40% | 2024-04-18 | 10 | 2024-07-11 | 15 | 2024-10-25 | 15 | Gestionar Servicios profesionales | EN EJECUCION
[10 empty] | Desarrollo de tematicas por parte del profesional | EN EJECUCION
[10 empty] | Cumplimiento de compromisos Adquiridos | EN EJECUCION
[10 empty] | Control, seguimiento y evaluacion | EN EJECUCION
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
EN EJECUCION
NO INICIADA
TERMINADA